## Sheet1
截至2022年末发行的新增政府专项债券情况表（市本级2021-2022年）
部门名称 | 债券信息 | [6 empty] | 债券项目情况 | [8 empty] | 备注
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模（万元） | 发行时间（年/月/日） | 债券利率（%） | 债券期限（年） | 项目名称 | 债券项目资产类型 | 项目总投资 |  | 项目已实现投资 |  | 已取得项目收益 | 形成资产情况 | 建设进度及运营情况
[11 empty] | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排
|  |  | 合计 | 185000 | [5 empty] | 3327528.15 | 185000 | 877390.3461 | 185000 | 0
防城港市港发控股集团有限公司 | 2021广西壮族自治区政府产业园区专项债券（四期）——2021年广西壮族自治区政府专项债券（九期） | 2105251 | 其他自平衡专项债券 | 11000 | 2021-05-27 | 3.8 | 20 | 防城港市经开区翠竹产业园项目 | 产业园区基础设施 | 100000 | 11000 | 45550 | 11000 | 0 | 1#、2#、3#、4#厂房及成品库房已建成。 | 目前正在建设相关配套楼装修工程。项目未投入运营。
防城港市港发控股集团有限公司 | 2021年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（二期）——2021年广西壮族自治区政府专项债券（三期） | 2105109 | 其他自平衡专项债券 | 10000 | 2021-04-21 | 3.89 | 20 | 防城港市经开区翠竹产业园项目 | 产业园区基础设施 | 100000 | 10000 | 45550 | 10000 | 0 | 1#、2#、3#、4#厂房及成品库房已建成。 | 目前正在建设相关配套楼装修工程。项目未投入运营。
防城港市港发控股集团有限公司 | 2021广西壮族自治区政府产业园区专项债券（四期）——2021年广西壮族自治区政府专项债券（九期） | 2105251 | 其他自平衡专项债券 | 30000 | 2021-05-27 | 3.8 | 20 | 防城港金属新材料精深加工产业园项目 | 产业园区基础设施 | 475488 | 30000 | 54080.38 | 30000 | 0 | 1、5.4km围堰全部完成，6.5万块扭王字块制作安装完成，上部挡浪墙结构完成3km； 2、陆地土方回填完成1390万m³。 | 目前正在进行挡浪墙制作和土方回填施工，项目建设进度91.57%。项目未投入运营。
防城港市港发控股集团有限公司 | 2021广西壮族自治区政府产业园区专项债券（四期）——2021年广西壮族自治区政府专项债券（九期） | 2105251 | 其他自平衡专项债券 | 15000 | 2021-05-27 | 3.8 | 20 | 防城港市云朗科技园二期工程 | 产业园区基础设施 | 272139 | 15000 | 78391.6115 | 15000 | 0 | 1标：5#、7#、9#、10#、11#、15#厂房已完成主体封顶； | 1标：13#厂房已建至第六层，预计下周封顶；5#和7#厂房安装、装饰装修工程完成至90%，9#、10#、11#、13#厂房砌筑工程完成50%；12#厂房正在进行桩基施工。 3标：45#、46#、47#厂房已完成旋挖桩施工，下步施工独立基础及地梁工程。 5标：56#厂房已建至第四层，57#厂房桩基完成。 项目未投入运营。
防城港市港发控股集团有限公司 | 2021年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2021年广西壮族自治区政府专项债券（十三期） | 2105760 | 其他自平衡专项债券 | 6000 | 2021-08-26 | 3.52 | 20 | 防城港企沙港区赤沙仓储物流园及配套航道项目 | 城乡冷链等物流基础设施 | 191581.47 | 6000 | 34338.82 | 6000 | 0 | 完成航道11.43公里，填海形成土地94公顷 | 航道项目已完成验收。项目未投入运营。
防城港市港发控股集团有限公司 | 2021年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2021年广西壮族自治区政府专项债券（十三期） | 2105760 | 其他自平衡专项债券 | 20000 | 2021-08-26 | 3.52 | 20 | 防城港西湾海洋文化旅游综合体及配套基础设施工程 | 文化旅游 | 398460 | 20000 | 22456.31 | 20000 | 0 | 洲墩岛吹填完成156万m³，围堰已完成1591米。长榄岛围堰完成970米，护岸块石护面完成970米，陆地土方回填完成65万m³。 | 目前正在建设：洲墩岛施工剩余吹填砂5万m³，推土机进行场地整平；长榄岛施工回填土方和护岸亲水平台混凝土浇筑，施工西侧围堰，项目建设进度49%。项目未投入运营。
防城港市港发控股集团有限公司 | 2021年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券（二期）——2021年广西壮族自治区政府专项债券（十期） | 2105757 | 其他自平衡专项债券 | 10000 | 2021-08-26 | 3.6 | 30 | 防城港市企沙渔港经济区码头及基础配套设施项目 | 城乡冷链等物流基础设施 | 392725.21 | 10000 | 85276.41 | 10000 | 0 | 1、德城渔业码头改造工程：港池疏浚、码头岸线、1-9#生产辅助建筑物已建成。 2、东部万吨级远洋码头：港池疏浚、码头胸墙、办公楼已建成 3、锚泊区：完成锚泊区疏浚690亩。 4、大龙二级渔港：项目已全部完工建设，建成疏港道路、进港道路和码头共计400米，航道1100米。 5、企沙渔港配套进港航道：项目建成航道5560米。 | 1、德城渔业码头改造工程：基本完成建设，正在进行最后的收尾工程项目建设进度99%。 2、东部万吨级远洋码头：开展胸墙后方回填、门机轨道梁基础、道路堆场施工，项目建设进度,78%。 3、锚泊区：已完成第三方扫海，正在根据报告扫浅，项目建设进度99%。 4、大龙二级渔港：项目已全部完工，正在准备交工验收资料，计划7月份完成交工验收，项目建设进度100%。 5、企沙渔港配套进港航道：目前正在挖浅点、清除回淤，项目建设进度92%。 项目未投入运营。
防城港市港发控股集团有限公司 | 2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（四期） | 2205281 | 其他自平衡专项债券 | 10000 | 2022-02-22 | 3.32 | 20年 | 防城港市云朗科技园二期工程 | 产业园区基础设施 | 272139 | 10000 | 78391.6115 | 10000 | 0 | 1标：5#、7#、9#、10#、11#、15#厂房已完成主体封顶； | 1标：13#厂房已建至第六层，预计下周封顶；5#和7#厂房安装、装饰装修工程完成至90%，9#、10#、11#、13#厂房砌筑工程完成50%；12#厂房正在进行桩基施工。 3标：45#、46#、47#厂房已完成旋挖桩施工，下步施工独立基础及地梁工程。 5标：56#厂房已建至第四层，57#厂房桩基完成。项目未投入运营。
防城港市港发控股集团有限公司 | 2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（三期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（十三期） | 2205767 | 其他自平衡专项债券 | 5000 | 2022-05-18 | 3.32 | 20年 | 防城港市云朗科技园二期工程 | 产业园区基础设施 | 272139 | 5000 | 78391.6115 | 5000 | 0 | 1标：5#、7#、9#、10#、11#、15#厂房已完成主体封顶； | 1标：13#厂房已建至第六层，预计下周封顶；5#和7#厂房安装、装饰装修工程完成至90%，9#、10#、11#、13#厂房砌筑工程完成50%；12#厂房正在进行桩基施工。 3标：45#、46#、47#厂房已完成旋挖桩施工，下步施工独立基础及地梁工程。 5标：56#厂房已建至第四层，57#厂房桩基完成。项目未投入运营。
防城港市港发控股集团有限公司 | 2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（四期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（二十四期） | 2271160 | 其他自平衡专项债券 | 45000 | 2022-06-16 | 3.28 | 20年 | 防城港市云朗科技园二期工程 | 产业园区基础设施 | 272139 | 45000 | 78391.6115 | 45000 | 0 | 1标：5#、7#、9#、10#、11#、15#厂房已完成主体封顶； | 1标：13#厂房已建至第六层，预计下周封顶；5#和7#厂房安装、装饰装修工程完成至90%，9#、10#、11#、13#厂房砌筑工程完成50%；12#厂房正在进行桩基施工。 3标：45#、46#、47#厂房已完成旋挖桩施工，下步施工独立基础及地梁工程。 5标：56#厂房已建至第四层，57#厂房桩基完成。项目未投入运营。
防城港市港发控股集团有限公司 | 2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（八期） | 2205416 | 其他自平衡专项债券 | 1000 | 2022-03-16 | 3.37 | 20年 | 防城港企沙港区赤沙仓储物流园及配套航道项目 | 城乡冷链等物流基础设施 | 191581.47 | 1000 | 34338.82 | 1000 | 0 | 完成航道11.43公里，填海形成土地94公顷 | 航道项目已完成验收。项目未投入运营。
防城港市港发控股集团有限公司 | 2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（三期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（十三期） | 2205767 | 其他自平衡专项债券 | 5000 | 2022-05-18 | 3.32 | 20年 | 防城港市云朗科技园一期工程（厂房及综合业务楼） | 产业园区基础设施 | 94568 | 5000 | 75566.58 | 5000 | 0 | 1标：2018年9月已建成9栋标准厂房以及6栋配套综合业务楼。 2标：A2综合业务楼已于2023年5月竣工验收；A3综合业务楼主体已封顶。 | 1标：项目已完成验收，项目建设进度100%。2标：A3综合业务楼目前正在进行玻璃幕墙的安装。项目未投入运营。
防城港市港发控股集团有限公司 | 2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（四期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（二十四期） | 2271160 | 其他自平衡专项债券 | 10000 | 2022-06-16 | 3.28 | 20年 | 防城港市云朗科技园一期工程（厂房及综合业务楼） | 产业园区基础设施 | 94568 | 10000 | 75566.58 | 10000 | 0 | 1标：2018年9月已建成9栋标准厂房以及6栋配套综合业务楼。 2标：A2综合业务楼已于2023年5月竣工验收；A3综合业务楼主体已封顶。 | 1标：项目已完成验收，项目建设进度100%。2标：A3综合业务楼目前正在进行玻璃幕墙的安装。项目未投入运营。
防城港市港发控股集团有限公司 | 2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（三期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（十三期） | 2205767 | 其他自平衡专项债券 | 5000 | 2022-05-18 | 3.32 | 20年 | 防城港经开区翠竹产业园项目 | 产业园区基础设施 | 100000 | 5000 | 45550 | 5000 | 0 | 1#、2#、3#、4#厂房及成品库房已建成。 | 目前正在建设相关配套楼装修工程。项目未投入运营。
防城港市港发控股集团有限公司 | 2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（四期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（二十四期） | 2271160 | 其他自平衡专项债券 | 2000 | 2022-06-16 | 3.28 | 20年 | 防城港经开区翠竹产业园项目 | 产业园区基础设施 | 100000 | 2000 | 45550 | 2000 | 0 | 1#、2#、3#、4#厂房及成品库房已建成。 | 目前正在建设相关配套楼装修工程。项目未投入运营。