## Sheet1
附件2
截至2023年末发行的新增政府专项债券情况表
部门名称 | 债券信息 | [6 empty] | 债券项目情况 | [8 empty] | 备注
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模（万元） | 发行时间（年/月/日） | 债券利率（%） | 债券期限（年） | 项目名称 | 债券项目资产类型 | 项目总投资 |  | 项目已实现投资 |  | 已取得项目收益 | 形成资产情况 | 建设进度及运营情况
[11 empty] | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排
防城港市港发控股集团有限公司 | 2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（四期） | 2205281 | 新增债券 | 10000 | 2022-02-22 | 3.32 | 20 | 防城港市云朗科技园二期工程 | 产业园区基础设施 | 292435.3 | 10000 | 91004.07 | 10000 | 0 | 1标：5号、7号、15号楼完成竣工预验收； 9号、10号、11号、13号楼主体已建成，正在进行水电、抹灰、装修。3标：45号、46号、47号楼主体已建成，正在开展地坪浇筑，底腻子、内外墙抹灰、水电安装、消防安装等。5标：56号、57号、3号、4号楼主体已建成，正在进行砌筑、抹灰打点挂网、室内装修工作。 | 1标：5号、7号、15号楼完成竣工预验收； 9号、10号、11号、13号楼主体已建成，正在进行水电、抹灰、装修。3标：45号、46号、47号楼主体已建成，正在开展地坪浇筑，底腻子、内外墙抹灰、水电安装、消防安装等。5标：56号、57号、3号、4号楼主体已建成，正在进行砌筑、抹灰打点挂网、室内装修工作。项目未建成，未投入运营。
防城港市港发控股集团有限公司 | 2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（三期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（十三期） | 2205767 | 新增债券 | 5000 | 2022-05-18 | 3.32 | 20 | 防城港经开区翠竹产业园项目 | 产业园区基础设施 | 100000 | 5000 | 60998.14 | 5000 | 674.37 | 1#、2#、3#、4#厂房及成品库房已建成。 | 目前正在建设相关配套楼装修工程。项目部分投入运营。
防城港市港发控股集团有限公司 | 2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（三期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（十三期） | 2205767 | 新增债券 | 5000 | 2022-05-18 | 3.32 | 20 | 防城港市云朗科技园二期工程 | 产业园区基础设施 | 292435.3 | 5000 | 91004.07 | 5000 | 0 | 1标：5号、7号、15号楼完成竣工预验收； 9号、10号、11号、13号楼主体已建成，正在进行水电、抹灰、装修。3标：45号、46号、47号楼主体已建成，正在开展地坪浇筑，底腻子、内外墙抹灰、水电安装、消防安装等。5标：56号、57号、3号、4号楼主体已建成，正在进行砌筑、抹灰打点挂网、室内装修工作。 | 1标：5号、7号、15号楼完成竣工预验收； 9号、10号、11号、13号楼主体已建成，正在进行水电、抹灰、装修。3标：45号、46号、47号楼主体已建成，正在开展地坪浇筑，底腻子、内外墙抹灰、水电安装、消防安装等。5标：56号、57号、3号、4号楼主体已建成，正在进行砌筑、抹灰打点挂网、室内装修工作。项目未建成，未投入运营。
防城港市港发控股集团有限公司 | 2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（四期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（二十四期） | 2271160 | 新增债券 | 2000 | 2022-06-16 | 3.28 | 20 | 防城港经开区翠竹产业园项目 | 产业园区基础设施 | 100000 | 2000 | 60998.14 | 2000 | 674.37 | 1#、2#、3#、4#厂房及成品库房已建成。 | 目前正在建设相关配套楼装修工程。项目部分投入运营。
防城港市港发控股集团有限公司 | 2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（四期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（二十四期） | 2271160 | 新增债券 | 45000 | 2022-06-16 | 3.28 | 20 | 防城港市云朗科技园二期工程 | 产业园区基础设施 | 292435.3 | 45000 | 91004.07 | 45000 | 0 | 1标：5号、7号、15号楼完成竣工预验收； 9号、10号、11号、13号楼主体已建成，正在进行水电、抹灰、装修。3标：45号、46号、47号楼主体已建成，正在开展地坪浇筑，底腻子、内外墙抹灰、水电安装、消防安装等。5标：56号、57号、3号、4号楼主体已建成，正在进行砌筑、抹灰打点挂网、室内装修工作。 | 1标：5号、7号、15号楼完成竣工预验收； 9号、10号、11号、13号楼主体已建成，正在进行水电、抹灰、装修。3标：45号、46号、47号楼主体已建成，正在开展地坪浇筑，底腻子、内外墙抹灰、水电安装、消防安装等。5标：56号、57号、3号、4号楼主体已建成，正在进行砌筑、抹灰打点挂网、室内装修工作。项目未建成，未投入运营。
防城港市港发控股集团有限公司 | 2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（八期） | 2205416 | 新增债券 | 1000 | 2022-03-16 | 3.37 | 20 | 防城港企沙港区赤沙仓储物流园及配套航道项目 | 城乡冷链等物流基础设施 | 191581.47 | 1000 | 43473.99 | 1000 | 0 | 完成航道11.43公里，填海形成土地1380亩等。 | 航道项目已完成验收。项目未投入运营。
防城港市港发控股集团有限公司 | 2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（三期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（十三期） | 2205767 | 新增债券 | 5000 | 2022-05-18 | 3.32 | 20 | 防城港市云朗科技园一期工程（厂房及综合业务楼） | 产业园区基础设施 | 94568 | 5000 | 91310.97 | 5000 | 556 | 已建成9栋标准厂房以及8栋配套综合业务楼。 | 已建成9栋标准厂房以及8栋配套综合业务楼。部分投入运营。
防城港市港发控股集团有限公司 | 2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（四期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（二十四期） | 2271160 | 新增债券 | 10000 | 2022-06-16 | 3.28 | 20 | 防城港市云朗科技园一期工程（厂房及综合业务楼） | 产业园区基础设施 | 94568 | 10000 | 91310.97 | 10000 | 556 | 已建成9栋标准厂房以及8栋配套综合业务楼。 | 已建成9栋标准厂房以及8栋配套综合业务楼。部分投入运营。