## 项目表
三、东兴试验区跨越发展三年行动计划（社会民生）建设项目表
金额单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设性质 （新开工、续建、竣工、前期等） | 开工（或计划 开工）时间 | 竣工（或计划 竣工）时间 | 总投资 | 主要建设规模和内容 | 三年行动投资计划 |  |  |  | 项目 （法人） 单位 | 项目 责任单位 | 备注
[8 empty] | 合计 | 2020年 计划投资 | 2021年 计划投资 | 2022年 计划投资
| 合计（共51项） |  |  |  |  | 3978005.8 |  | 1002453 | 95020 | 445177 | 462256
（一）教育事业
1 | 市理工职业学校二期项目（中越劳务人员技能培训基地） | 防城港市 | 续建 | 2019-04-01 | 2022-12-01 | 12292 | 一栋实训楼、一栋信息综合楼（含图书阅览室、教师备课用房、地下室、管理及附属用房等）、两栋学生宿舍（3#、4#学生宿舍）、体育管理及生活附属用房等，总建筑面积35078平方米。 | 12292 | 4000 | 6000 | 2292 | 防城港市理工职业学校 | 市文旅集团有限公司
2 | 防城港市实验高级中学改扩建二期工程 | 防城港市 | 续建 | 2019-12-01 | 2021-09-01 | 15886 | 建筑内容主要包括拆除4栋旧教学楼和4栋学生宿舍楼，新建一栋实验楼，一栋教学楼、3栋学生宿舍楼、1栋体育馆、改造1栋德智楼，总建筑面积58087平方米，其中新建筑面积40167平方米，改建面积17920平方米。 | 8000 | 8000 |  |  | 防城港市实验高级中学 | 市教育局
3 | 防城区第六小学（市三中小学部） | 防城区 | 续建 | 2019-11-01 | 2021-12-01 | 4356 | 按18个班810个学位规模建设。总筑面积8100平方米。项目建设内容有教学综合楼、学生生活用房、运动场、校园平整土方工程及辅助设施。 | 420 | 420 |  |  | 防城区教科局 | 防城区政府
4 | 东兴市第三中学 | 东兴市 | 续建 | 2019-12-01 | 2022-08-01 | 28886 | 新建全寄宿制初级中学1所，总建筑面积63686.44平方米，拟建教学及辅助用房建筑共10栋，主要建设内容包括新建教学楼、科艺综合楼、行政图书楼、学生宿舍、食堂等教学用房，以及学校运动场、校门、围墙等附属工程和设备购置、配套附属工程及土石方工程。 | 17886 | 5000 | 1000 | 11886 | 东兴市教育和科学技术局 | 东兴市政府
5 | 东兴市民族实验中学 | 东兴市 | 新开工 | 2020-10-01 | 2022-08-01 | 22697 | 计划新建全寄宿制高级中学1所，48个教学班，在校生2400人。建筑总面积53410平方米，主要建设内容包括建设教学楼、综合楼、学生宿舍、食堂等教学用房，以及学校运动场、校门、围墙等附属工程。 |  |  |  |  | 东兴市教育和科学技术局 | 东兴市政府
6 | 东兴市东兴中学6#7#学生宿舍楼项目 | 东兴市 | 新开工 | 2020-06-01 | 2021-03-01 | 1000 | 拟新建6#学生宿舍1栋,5层，建筑总面积2120平方米；拟新建7#学生宿舍1栋,6层，建筑总面积1846平方米。 | 1000 | 600 | 400 |  | 东兴市教育和科学技术局 | 东兴市政府
7 | 防城港市职业技术学院 | 防城港市 | 前期 | 2021-02-01 | 2023-12-01 | 43780 | 按1万人的招生规模规划建设，校园面积扩大到1000亩，新建校舍66500平方米，其中新建大学生活动中心15000平方米、实训楼20000平方米、学生宿舍11300平方米、学生食堂5000平方米、学生礼堂5000平方米、行政用房10000平方米，维修校舍33000平方米，新建运动场15800面积平方米以及硬化工程、绿化工程、给排水、电气等附属设施，相关实验仪器设备及信息化设备. | 41890 |  | 21890 | 20000 | 防城港市理工职业学校 | 市教育局
8 | 市理工职业学校三期项目 | 防城港市 | 前期 | 2021-05-01 | 2024-12-01 | 60000 | 防城港市理工职业学校三期建设总建筑面积68000㎡，总预算5.65亿元。其中包括： 1.东盟园建筑面积共9700㎡，总预算2300万元； 2.风雨体育馆建筑面积3500㎡，总预算5000万元； 3.校园南面扩征250亩地费用：20000万元； 4.教学楼1栋及教师周转房楼2栋，面积共16000㎡，总预算4000万元； 5.学生技能等级测试中心楼及“双师型”教师科研实践基地楼面积共20800㎡，总预算5200万元； 6.冶金、新材料、新能源、新业态等将开设4个新专业实训楼2栋，面积16000㎡，总预算4000万元； 7.校企融合研究中心建筑面积12000㎡，总预算3000万元； 8.校园大数据管理综合楼建筑面积8000㎡，总预算2000万元； 9.其他附属设施、设备总预算15500万元。 | 23000 |  | 3000 | 20000 | 市理工职业学校 | 市教育局
9 | 海湾新区6所义务教育学校 | 防城港市 | 前期 | 2021-02-01 | 2023-12-01 | 66828 | 新建防城港市第七小学、防城港市第九小学、防城港市第八中学、防城港市第十中学、防城港市第十二中学、防城港市外国语实验学校及相关设施建设。 | 50000 |  | 30000 | 20000 | 市教育局 | 市港发控股集团有限公司
10 | 防城港国际医学试验区高端人才培训研发基地 | 防城港市 | 前期 | 2021-05-01 | 2023-12-01 | 25206 | 项目占地面积216亩，建筑面积55688平方米，包括：专家楼、报告厅、教学楼、图书信息中心、饭堂、宿舍、文体馆，总平道路、园林绿化、给排水、电气等工程，以及设备采购等。 | 22000 |  | 12000 | 10000 | 防城港市行政学院 | 市教育局
11 | 海湾新区新建10所公办幼儿园 | 防城港市 | 前期 | 2021-02-01 | 2023-12-01 | 32400 | 新建公办幼儿园10所，规划162个班，学位4860个。第三幼儿园：新建幼儿园1所，18个班，540人,总用地面积8293㎡，其中：第四幼儿园：规划18个班，规划学生数540人，总用地面积为16.028亩，建筑面积约5400㎡,主要建设内容为建安工程、硬化工程、绿化工程、给排水、电气、相关实验仪器设备及信息化设备等配套设施。第五幼儿园：规划18个班，规划学生数540人，总用地面积为12.197亩，建筑面积约5400㎡,主要建设内容为建安工程、硬化工程、绿化工程、给排水、电气、相关实验仪器设备及信息化设备等配套设施。第六幼儿园：规划12个班，规划学生数360人，总用地面积为13.249亩，建筑面积约3600㎡,主要建设内容为建安工程、硬化工程、绿化工程、给排水、电气、相关实验仪器设备及信息化设备等配套设施。第七幼儿园：规划12个班，规划学生数360人，总用地面积为19.609亩，建筑面积约3600㎡,主要建设内容为建安工程、硬化工程、绿化工程、给排水、电气、相关实验仪器设备及信息化设备等配套设施。第八幼儿园：规划12个班，规划学生数360人，总用地面积为17.037亩，建筑面积约3600㎡,主要建设内容为建安工程、硬化工程、绿化工程、给排水、电气、相关实验仪器设备及信息化设备等配套设施。第九幼儿园：规划18个班，规划学生数540人，总用地面积为23.292亩，建筑面积约5400㎡,主要建设内容为建安工程、硬化工程、绿化工程、给排水、电气、相关实验仪器设备及信息化设备等配套设施。第十幼儿园：规划18个班，规划学生数540人，总用地面积为28.693亩，建筑面积约5400㎡,主要建设内容为建安工程、硬化工程、绿化工程、给排水、电气、相关实验仪器设备及信息化设备等配套设施。第十一幼儿园：规划18个班，规划学生数540人，总用地面积为23.134亩，建筑面积约5400㎡,主要建设内容为建安工程、硬化工程、绿化工程、给排水、电气、相关实验仪器设备及信息化设备等配套设施。第十二幼儿园:规划18个班，规划学生数540人，总用地面积为16.322亩，建筑面积约5400㎡,主要建设内容为建安工程、硬化工程、绿化工程、给排水、电气、相关实验仪器设备及信息化设备等配套设施。 | 26200 |  | 16200 | 10000 | 待定 | 市教育局
12 | 防城港市金湾幼儿园 | 防城港市 | 前期 | 2021-02-01 | 2022-12-01 | 6000 | 总用地面积19.22亩，建筑面积约5400㎡，及部分挡土墙、围墙、活动场等附属设施；规划班级数18个班，规划学生数540人； | 6000 |  | 3000 | 3000 | 市城投公司 | 市教育局
13 | 防城区幼儿园提升工程 | 防城区 | 前期 | 2021-04-01 | 2022-12-01 | 10360 | 1、新建幼儿园两个，总建筑面积约9000平方米。建设内容包括教学及辅助用房、生活用房、综合培训楼等建安工程，场地平整、景观绿化、室外娱乐场、给排水等附属设施及购置幼儿娱乐设备。 2、建设改造11个幼儿园，总建筑面积30995平方米。教学生活设施、学生食堂平方米、附属设施和设备购置等 | 10360 |  | 5000 | 5360 | 防城区农旅公司 | 市教育局
14 | 东兴市新建城区幼儿园工程 | 东兴市 | 前期 | 2021-05-01 | 2022-12-01 | 10960 | 新建幼儿园6所，总建筑面积约31320平方米，以及相关附属设施及仪器设备。 | 10960 |  | 5000 | 5960 | 东兴市教育和科学技术局 | 市教育局
15 | 东兴市乡镇及农村幼儿园提升工程 | 东兴市 | 前期 | 2021-05-01 | 2023-12-01 | 17260 | 新建乡镇及农村幼儿园9所，改扩建农村小学附属幼儿园9所，总建筑面积约56520平方米，以及相关附属设施及仪器设备。 | 15000 |  | 5000 | 10000 | 东兴市教育和科学技术局 | 市教育局
16 | 东兴市伏波小学 | 东兴市 | 前期 | 2022-12-01 | 2023-12-01 | 6620 | 新建完全小学1所，办学规模42个教学班，可容纳学生1890人。建设教学楼、综合楼、食堂等教学及辅助、生活用房，总建筑面积13725.30平方米，配套建设200米田径运动场、篮球场、羽毛球场、乒乓球台、沙坑、看台、舞台、升旗台、校门、围墙、绿化、路、水电等附属工程以及购置相关教学仪器设备设施。 |  |  |  |  | 东兴市教育和科学技术局 | 东兴市政府
（二）卫生事业
1 | 防城港市第一人民医院迁建项目 | 防城港市 | 续建 | 2019-09-01 | 2022-12-01 | 130000 | 按照800张床位规模建设一所三级甲等综合医院。总用地面积为90379.20平方米（约合135.6亩）,净用地面积800141.1平方米（约合120.2亩）。总建筑面积为136387.02平方米（其中地上总面积97562平方米，地下室面积38825平方米）。建设内容主要包括门诊医技住院综合楼、教学科研楼、办公综合楼、技术交流中心、康养中心、专家公寓及学员宿舍、污水处理站、液氧站建筑等建筑单体，及室外附属工程（含围墙、总平土石方、道路及硬化工程、绿化工程、总平给排水、电气、医疗设备等配套设施）。 | 130000 | 50000 | 50000 | 30000 | 市第一人民医院 | 市投资发展集团有限公司
2 | 防城港市防城区妇幼保健院医疗用房建设项目 | 防城区 | 续建 | 2018-10-01 | 2022-12-01 | 11080 | 按照230张床位建设。总建筑面积29409.11平方米，其中：门诊医技楼10603.46平方米、住院楼11424.33平方米及地下室停车场、附属用房等配套设施7231.28平方米。建设内容：门诊医技楼、住院楼、地下室等的建安工程、道路工程、绿化工程、水电工程等相关配套设施建设。 | 11080 | 1500 | 5540 | 4040 | 防城区妇幼保健院 | 市卫生健康委
3 | 防城港市中医医院迁建项目 | 防城港市 | 新开工 | 2020-10-01 | 2025-12-01 | 145900 | 按照800张床位规模新建市中医医院，主要建设内容包括门诊楼、医技楼、住院楼及其他辅助功能用房，总建筑面积132400平方米。包含土建工程，安装工程，手术室、ICU和消毒供应室等净化工程，大型设备购置及绿化亮化工程等相关配套设施、信息系统。主要功能为承担防城港市群众医疗保健、东盟国家及国际友人的医疗保健、国际传统医学交流合作。 | 66000 | 1000 | 30000 | 35000 | 市中医医院 | 市卫生健康委
4 | 防城港市重大疫情救治基地项目 | 防城港市 | 新开工 | 2020-12-01 | 2022-12-01 | 23000 | 项目建筑面积38818.4㎡平方米，购置CT、DR、P2实验室、床边监护系统、呼吸机、体外膜肺氧合（ECMO）、负压救护车等相关设备。 | 23000 | 1000 | 5000 | 17000 | 市中医医院 | 市卫生健康委
5 | 防城港市妇幼保健院示范托育服务中心 | 防城港市 | 新开工 | 2020-12-01 | 2021-12-01 | 3250 | 总投资3250万元。总建筑面积6000平方米，新增托位360个。主要建设内容为建安工程、给排水、供电及道路绿化等配套设施建设。 | 3250 | 1000 | 2250 |  | 市妇幼保健院 | 市卫生健康委
6 | 东兴市妇幼保健院迁建工程 | 东兴市 | 新开工 | 2020年 | 2023年 | 25634 | 项目占地面积约50亩，按200床位标准建设，业务用房面积约22500平方米。 | 23000 | 5000 | 8000 | 10000 | 东兴市妇幼保健院 | 东兴市政府
7 | 东兴市人民医院住院楼装饰改造及设备购置项目 | 东兴市 | 新开工 | 2020-10-01 | 2022-12-01 | 6000 | 对东兴市人民医院住院楼一至六层进行重新装饰改造，并增加部分医疗和信息化设备。装饰改造建筑面积合计为8465.13平方米。 | 6000 | 2000 | 2000 | 2000 | 东兴市人民医院 | 东兴市政府
8 | 防城港市妇幼保健院医疗用房项目 | 防城港市 | 前期 | 2021-01-01 | 2022-02-01 | 22523.8 | 项目按 254张床位规模建设，新建医疗用房一栋，总建筑面积36510平方米，包括急诊部、门诊部、住院部、医技科室、保障用房、管理用房、院内生活用房和地下室（含人防）等。主要建设内容包括：建安工程及院内给排水、电气、道路、绿化、污水处理等配套设施建设。 | 22524 |  | 5000 | 17524 | 市妇幼保健院 | 市卫生健康委
9 | 国际公共卫生合作保障基地 | 防城港市 | 前期 | 2021-01-01 | 2023-12-01 | 160000 | 包括国际新特药储备中心、欧美新特药储备中心、国际医药加工贸易港、药品保税仓库、医药冷链仓库、医疗器械保税仓库、国际医药交易平台、国际应急救援联动中心与培训中心等,通过建设国际公共卫生合作保障基地，完善医疗防疫物资的产业链、供应链，开展国际联合救援培训，建成开放共享、协同高效的国际公共卫生合作重要区域。 | 130000 |  | 80000 | 50000 | 市文旅集团 | 市卫生健康委
10 | 市疾控中心搬迁 | 防城港市 | 前期 | 2021-01-01 | 2022-12-01 | 10050 | 本项目新建疾控中心实验大楼、综合业务楼（含公共卫生医师规范化培训中心）、应急保障综合服务楼（含应急培训及应急物资、消杀物资储备用房）等占地30亩，建筑面积10000平方米，其中：实验楼5200平方米，综合业务楼3500平方米，应急保障综合服务楼1300平方米，主要建设内容为土建装修工程和配套设施建设等。 | 10050 |  | 4500 | 5550 | 市疾控中心 | 市卫生健康委
11 | 防城区传染病医院业务用房（皮肤病医院） | 防城区 | 前期 | 2021-04-01 | 2022-12-01 | 8580 | 总用地面积15560平方米（约23.34亩），总建筑面积8020平方米（包括门诊大楼，医技科室，保障系统，地下人防设施及停车位），建成后床位60张，主要建设内容为医疗用房及地下建筑建安工程，以及给排水，供电，污水处理等配套设施建设 | 8580 |  | 4580 | 4000 | 防城区皮肤病防治医院 | 市卫生健康委
12 | 防城港市防城区乡镇卫生院提升改造工程 | 防城区 | 前期 | 2021-04-01 | 2022-12-01 | 25300 | 包括防城镇、大菉镇、那梭镇、那良镇等4所卫生院提升改造及配套设施建设。 | 25300 |  | 12000 | 13300 | 防城区 | 市卫生健康委
13 | 防城港市港口区工人医院（职业病医院） | 港口区 | 前期 | 2021-06-01 | 2022-12-01 | 15600 | 占地50亩，主要建设内容包括业务用房、装饰装修、供水供电、排污排水、绿化亮化、消防及医疗设备等相关配套设施。 | 15600 |  | 5000 | 10600 | 防城港市港口区工人医院（职业病医院） | 市卫生健康委
14 | 港口区人民医院业务用房项目 | 港口区 | 前期 | 2021年 | 2022年 | 2617 | 项目按140张床位规模建设，总建筑面积6557平方米，为地上六层。建设内容包括：土建工程、装饰工程、安装工程、给排水工程、电气工程等及相关配套设施建设。 | 2617 | 100 | 2000 | 517 | 港口区人民医院 | 港口区政府
15 | 东兴市人民医院整体搬迁工程二期（东兴市中越友好医院） | 东兴市 | 前期 | 2021-05-01 | 2024-12-01 | 110000 | 项目规划用地位于国门大道原楠木山收费站旁，计划用地170亩，建设规模109590㎡，建设包括急诊楼、门诊楼、住院部及信息化建设、医疗设备配套、配套设施建设等。 | 12000 |  | 6000 | 6000 | 东兴市人民医院 | 市卫生健康委
16 | 防城港市防城区人民医院门诊医技综合楼 | 防城区 | 前期 | 2021-01-01 | 2022-12-01 | 6250 | 新建门诊、医技综合楼，建筑面积12560平方米。 | 6250 | 1000 | 2500 | 2750 | 防城区人民医院 | 防城区政府
（三）文化事业
1 | 东兴市图书馆 | 东兴市 | 续建 | 2018-12-01 | 2022-12-01 | 2174 | 拟新建图书馆1栋，层数5F/-1F，按小型图书馆标准建设，总建筑面积4850.27㎡。其中，地上建筑作为图书馆用房、建筑面积为4119.47㎡，地下建筑作为市文化中心（含图书馆、文化馆、博物馆、陈列馆、演艺剧场、老年大学及老干部活动中心）公用的设备用房、建筑面积为730.8㎡。 建设内容包括建筑主体工程、装饰装修工程（只含外立面装修及室内抹灰）、给排水工程、电气工程、消防工程、暖通工程（不含空调系统）、总平绿化、道路广场、室外水电、挡土墙及土石方工程等。 | 1175 | 500 | 675 |  | 东兴市城市建设投资有限责任公司 | 东兴市政府
2 | 东兴市文化馆 | 东兴市 | 续建 | 2019-07-01 | 2022-12-01 | 2916 | 拟建文化馆用房1栋、建筑层数5F/-1F、总建筑面积6250.77平方米。其中：地上面积4251.45平方米作为文化馆用房，地下建筑面积1999.32平方米作为车库。建设内容包括文化馆土建工程、装饰工程（只含外立面装修及室内抹灰）、给排水工程、电气工程、消防工程，空调通风工程，绿建工程、地下车库工程以及周边总平工程等。 | 2117 | 800 | 800 | 517 | 东兴市城市建设投资有限责任公司 | 东兴市政府
3 | 东兴市博物馆 | 东兴市 | 新开工 | 2020年 | 2022-12-01 | 2828 | 拟按小型标准新建东兴市博物馆，建筑层数5层，总建筑面积5895.65㎡。（其中架空层停车库建设面积941.96㎡，博物馆用房建筑面积4953.69㎡）；主要建设内容包括建筑主体工程、装饰装修工程（只含外立面装修及室内抹灰）、给排水工程、电气工程、消防工程、暖通工程（不含空调系统）以及总平绿化、道路广场、室外水电、护坡及土石方工程等。 | 2828 | 800 | 1000 | 1028 | 东兴市城市建设投资有限责任公司 | 东兴市政府
4 | 东兴市南洋华侨纪念馆 | 东兴市 | 新开工 | 2020-12-01 | 2022-12-01 | 2609 | 拟建南洋华侨纪念馆1栋、建筑层数5F/-1F、建筑面积5269.66平方米，其中地上建筑作为南洋华侨纪念馆用房、建筑面积3965.91㎡，地下室作为停车库、建筑面积1303.75㎡；主要建设内容包括建筑主体工程、装饰装修工程（只含外立面装修及室内抹灰）、给排水工程、电气工程、消防工程，暖通工程（不含空调系统以及总平土石方、绿化、道路广场、室外水电、护坡等配套工程。 | 2610 | 1000 | 500 | 1110 | 东兴市城市建设投资有限责任公司 | 东兴市政府
5 | 东兴市文化艺术中心 | 东兴市 | 新开工 | 2020-09-01 | 2022-12-01 | 2568 | 拟新建文化艺术中心用房1栋，建筑层数4层，建筑面积3496.73㎡；配套建设总平绿化、道路广场、室外水电、挡土墙等工程；主要建设内容包括建筑主体工程、装饰装修工程（只含外立面装修及室内抹灰）、给排水工程、电气工程、消防工程、暖通工程（不含空调系统）以及总平土石方、绿化、道路广场、室外水电、挡土墙等配套工程。 | 2568 | 500 | 1000 | 1068 | 东兴市城市建设投资有限责任公司 | 东兴市政府
6 | 东兴市老年人大学及老干部活动中心 | 东兴市 | 新开工 | 2020年 | 2022-12-01 | 2154 | 拟建义务用房1栋，高4层，建筑面积共4483.40㎡（其中：老年大学1140.24㎡、老干部活动中心3343.16㎡）；建设内容包括建筑主体工程、装饰装修工程、给排水工程、电气工程、消防工程、暖通工程以及总平绿化、道路广场、室外水电等工程。 | 2154 | 800 | 800 | 554 | 东兴市城市建设投资有限责任公司 | 东兴市政府
7 | 东兴市妇女儿童活动中心 | 东兴市 | 新开工 | 2020年 | 2022-12-01 | 2141 | 项目占地面积3333.34平方米，总建筑面积4788.88平方米。主要建设内容包括土建工程、装修工程、给排水工程、电气工程、消防工程、智能工程、暖通工程、室外配套工程及相关设备购置等。 | 2142 | 1000 | 1142 |  | 东兴市妇女联合会 | 东兴市政府
8 | 东兴市京族博物馆升级改造工程 | 东兴市 | 前期 | 2022-12-01 | 2023-12-01 | 5000 | 拟按国家级标准对京族博物馆进行升级改造。包括京族博物馆升级改造、扩建工程，拟建面积6000平方米（包括民族风情表演厅、多功能会议室、非遗展示厅、体验厅、文创产品展示厅等）。 |  |  |  |  | 东兴市文体广电和旅游局 | 东兴市政府
（四）体育事业
1 | 中国·防城港体育小镇 | 江山半岛 | 续建 | 2011-05-01 | 2027-12-01 | 856000 | 占地4659亩，其中建设用地约580亩，租赁用地约4079亩；项目用海737.316亩。项目功能包括六大特色主题分区：特色风情小镇、滨海旅游区、高尚住宅区、健康运动区、医疗康复中心、野奢度假区，形成三湾、一带、一公园的空间结构。 | 23000 | 5000 | 8000 | 10000 | 防城港市和居置业有限公司 | 江山半岛旅游度假区管理委员会
2 | 东兴市金湖体育公园 | 东兴市 | 新开工 | 2020-08-01 | 2024年 | 8600 | 占地面积339亩，为改造新建园林建设工程。主要建设内容有广场建设、园路建设、景观铺装、园景雕塑和小品、绿化种植、林相改造、园林建筑与环境设施小品建设、水系综合治理建设、给排水设施、电气安装、节能体系建设、无障碍建设。建设规模拟建设公共绿地面积为188000平方米，建设园路面积为16950平方米，广场及铺装场地面积5650平方米，生态停车场面积为8000平方米，配套建筑面积7400平方米（其中包括游客服务中心1100平方米，公厕800平方米，景点各类建筑物5500平方米）。 | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | 东兴市城市管理监督局 | 东兴市政府
（五）旅游产业
1 | 金花茶小镇 | 防城港市 | 续建 | 2019-02-01 | 2024-12-01 | 223100 | 建设中国-东盟金花茶产业总部基地旅游集散服务中心、生态停车场、旅游厕所、旅游标识牌、旅游安全设施等。 | 35000 |  | 15000 | 20000 | 市文旅集团 | 市文化广电体育和旅游局
2 | 防城港西湾海洋文化旅游综合体及配套基础设施工程 | 防城港市 | 前期 | 2021-05-01 | 2025-12-01 | 1500000 | 项目以科学规划和合理布局强化西湾全域“海洋”性，通过主题化利用海洋文化吸引市民和游客，通过产业融合开发多种新业态旅游产品，提升海洋文化旅游综合效益，促进度假、休闲、展览等业态发展，充分发挥海洋特色文化提升附加值作用。项目位于防城港西湾长榄岛、洲墩岛及毗邻内湾海域，项目总规划总面积约19.6平方公里，项目拟以西湾海域整治修复为基础，实施西湾海域清淤、航道疏浚以及长榄岛吹填工程，以建成集海洋汇演中心、国际会展博览中心、北部湾规划展馆、医疗康养基地、海滨公园、体育小镇、游艇栈道，以及配套环岛景观智慧绿道、旅客集散地、公共停车场、水电路等基础设施的大型海洋文化旅游综合体。 | 100000 |  | 50000 | 50000 | 防城港市港发控股集团有限公司 | 市文化广电体育和旅游局
3 | 簕山古渔村旅游景区提升改造工程 | 港口区 | 前期 | 2021-05-01 | 2022-12-01 | 10000 | 1.旅游景区建筑面积1200平方米，其中包含游客集散中心1000平方米，游客观光休闲区200平方米。2.在原有四级公路基础上提升改建茅企一级公路至簕山旅游景区道路，长约0.945公里，路面宽度7.0米，路基宽8.5米，双向两车道，设计时速30公里/小时；3.牛路桥头至榄埠江桥头道路，长约4.3公里，路面宽度7.0米，路基宽8.5米，双向两车道，设计时速40公里/小时（其中包含榄埠江大桥及桥头引道工程，长约0.544公里，桥长250米，桥面全宽8.5米，引道长294米，路基宽8.5米）.拟建游客集散中心、道路改扩建工程，旅游景区配套设施包含：生态停车场、特色美食一条街、公共厕所、垃圾箱、照明、绿化、雨污水处理以及垃圾处理等。 | 10000 | 3000 | 2000 | 5000 | 港口区交通局 | 港口区文化广电体育和旅游局
4 | 二桥国门景区项目 | 东兴市 | 前期 | 2021-05-01 | 2022-12-01 | 98000 | 东兴口岸二桥国门景区一期项目包含11个子项目建设内容，具体如下：1、东兴口岸二桥综合服务区一期工程,总用地115072.65㎡，总建筑面积50102.84㎡，其中新建联检大楼1栋建筑面积49261.70㎡，其他用房841.14㎡。2、东兴口岸二桥国门楼查验设备工程，配置国门楼停车场岗亭、进出口电动门；友好大道中央分隔带拆除改造；东西三区办公用房加装窗帘；配置出入境大厅玻璃栏杆、台牌、封门窗；配置卫生间顶部、地面指引标识、墙及柱子温馨提示等标语；配置出境查验海关客车道测温系统；西一区二层厨房水管抢修等。3、东兴口岸二桥国门楼海关办公设备工程，主要配置国门楼海关办公用品和用具。4、东兴口岸二桥国门楼广告布设工程，国门楼查验区和广场区的广告设备设施布设。5、东兴口岸二桥国门楼平移门、标识牌、标识牌接电采购安装工程，配置国门楼查验区的平移门、标识牌，以及对标识牌接电。6、东兴口岸二桥国门楼海关周界监控和车辆查验设备工程，配置国门楼海关周界监控和车辆查验的摄像头、录像机及相关存储设备。7、东兴口岸二桥国门楼口岸签证处装修及设备采购工程，对国门楼东面二层口岸签证处相关布局进行改造和装修，并配置相关签证设备，包括签证处的签证、办公、配套服务3个功能区约890㎡。8、东兴口岸二桥国门楼负压室工程，工程为东兴二桥国门楼出境负压隔离室建设与改造部署，负压隔离室改造工程范围面积共计115㎡，设有候转室，医学排查室，采样室，快检室以及相关辅助用房。9、东兴口岸二桥国门楼空中连廊室内布展工程，在二桥国门楼11层空中连廊室和12层楼顶装修布展，总面积约5000㎡，其中11层室内面积2990㎡，主展厅面积约1350㎡。10、东兴口岸二桥国门景区一期旅游服务项目，国门景区4个地块总面积为278.73亩，一期项目建设游客服务中心建筑面积10000㎡。11、东兴市友好大道北段工程，拟建道路长996.5米，红线宽50米。 | 26000 |  | 6000 | 20000 | 东兴市开发投资集团有限公司 | 东兴市文化广电体育和旅游局
（六）养老
1 | 防城港市老年养护中心项目 | 防城港市 | 前期 | 2021-05-01 | 2022-12-01 | 9000 | 项目占地约30亩，设置养老床位1000张，其他配套服务设施一批，总建筑面积约10万平方米，总投资9000万元。建设内容主要包括：公寓式老年服务楼、高级老年寓所、医疗康复中心、培训中心、健身娱乐中心、综合服务用房及室外运动场、配套设施等。 | 9000 |  | 7200 | 1800 | 市投资集团 | 市民政局
2 | 国际医养康复及慢性病管理中心 | 防城港市 | 前期 | 2021-05-01 | 2022-12-01 | 15000 | 建设规模：占地面积11亩，总建筑面积约30000平方米。建设内容：建设医养康复大楼，配备约400张养老床位、200张康复床位，设置基本诊疗科室、区域影像中心、区域检验中心、康复中心、一体化健康管理平台、慢性病链式管理服务平台。 | 15000 |  | 12000 | 3000 | 防城港市兴港集团有限公司 | 市民政局
3 | 桃花湾社区居家养老服务中心扩建工程 | 港口区 | 前期 | 2021-06-01 | 2022-12-01 | 1600 | 扩建9层居家养老服务楼。建筑面积约5400平方。主要建设内容包括新增附属用房约20间，新增床位数80张床位。增加文化交流室、医务室、心理辅导室等附属用房。 | 1600 |  | 1200 | 400 | 港口区民政局 | 市民政局
（七）其他社会民生
1 | 防城港市市民中心 | 防城港市 | 前期 | 2021-06-01 | 2023-12-01 | 64000 | 总建筑面积136249平方米，其中：地上91249平方米，地下45000平方米。主要建设内容包括：市民服务中心、城市大数据中心、综合服务区及室外附属工程等。 | 24000 |  | 4000 | 20000 | 防城港市城投华奇实业有限责任公司 | 市民政局
2 | 东兴渝兴公墓 | 东兴市 | 前期 | 2022-12-01 | 2024-12-01 | 100000 | 建设规模：项目用地500亩（其中墓区规划用地290亩，配套设施用地210亩），拟建墓位4万位，建筑面积5000平方米。建设内容: 墓穴、综合服务中心、公共厕所、职工宿舍、广场、化粪池、绿化景观区、碑石加工区、生命文化长廊、放生池，配套道路、大门、停车场等相关设施。 |  |  |  |  | 广西东兴市渝兴旅游开发有限公司 | 东兴市政府