## 项目表
四、东兴试验区跨越发展三年行动计划（生态环保）建设项目表
金额单位：万元
竣工 |  | 新开 |  |  |  | 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设性质 （新开工、续建、竣工、前期等） | 开工（或计划 开工）时间 | 竣工（或计划 竣工）时间 | 总投资 | 主要建设规模和内容 | 三年行动投资计划 |  |  |  | 项目 （法人） 单位 | 项目 责任单位 | 备注
年+地 | 年+行 | 年+地 | 年+行 | 行业 | 属地 | [8 empty] | 合计 | 2020年 计划投资 | 2021年 计划投资 | 2022年 计划投资
[7 empty] | 合计（共11项） |  |  |  |  | 518191.9 |  | 129560 | 71500 | 36500 | 36560
（一）环境综合治理
[6 empty] | 1 | 东兴市磨刀河河道（长湖路至罗浮江段）整治工程 | 东兴市 | 前期 | 2022-12-01 | 2023-12-01 | 5500 | 拟改造河道长1300米，宽10-30米。建设内容包括河道清淤疏浚工程、基底工程、河岸挡土墙护坡工程以及堤顶人行道、护栏工程等。 |  |  |  |  | 东兴市城市管理监督局 | 东兴市政府
[6 empty] | 2 | 东兴市红石沟河道（高兴大道至罗浮江段）整治工程 | 东兴市 | 前期 | 2022-12-01 | 2023-12-01 | 4700 | 拟改造河道长900米，宽10-30米。建设内容包括河道清淤疏浚工程、基底工程、河岸挡土墙护坡工程以及堤顶人行道、护栏工程等。 |  |  |  |  | 东兴市城市管理监督局 | 东兴市政府
（二）垃圾处理
[6 empty] | 1 | 城市废弃物综合处置中心项目 | 防城港市 | 新开工 | 2020-06-01 | 2025-12-01 | 288400 | 建设环保材料制备厂、铁质废油桶转炉协同处理厂、含铁含锌废料协同处置厂、危险废弃物处理处置厂、跨行业固废协同制陶粒厂、餐厨的厨余垃圾处理厂、废旧汽车、机电拆解回收利用厂、低氯可燃废弃物协同处置厂、污水集中处理处置厂等项目。 | 1000 | 1000 |  |  | 广西盛隆冶金有限公司 | 市工业和信息化局
（三）污水处理
[6 empty] | 1 | 广西农垦东兴冲榄工业园污水处理厂（一期）工程 | 东兴市 | 续建 | 2017-08-01 | 2021-12-01 | 2112 | 本项目用地面积6000平方米，近期规模2000立方米/天；远期规模为5000立方米/天；配套建设1023米管网。 | 1000 | 500 | 500 |  | 广西东兴冲榄工业园开发投资有限公司 | 东兴市政府
[6 empty] | 2 | 防城港市城区污水处理厂及管网改造工程 | 防城港市 | 新开工 | 2020-04-01 | 2023-12-01 | 121574 | 整体项目由科教园区污水处理厂、西湾新城污水处理厂、珍珠湾污水处理厂、3个污水处理厂和城区雨污分流整治工程等4部分内容打包组成。项目总用地面积216.8亩，日污水处理量4.5万吨/天，同时在老城区开展雨污分流工作，含洗珠河片区老旧城区，建设截污管网约250公里。 | 85000 | 15000 | 35000 | 35000 | 防城港市城市管理监督局 | 市投资发展集团有限公司
[6 empty] | 3 | 冲仑污水处理厂 | 防城区 | 新开工 | 2020-09-01 | 2022-03-01 | 5878.9 | 污水厂处理规模为1万立方米/天（远期2万立方米/天），配套污水管网30公里。主要建设内容包括新建机修仓库、综合楼、仪表间、传达室等。 | 2000 | 2000 |  |  | 防城区新城投资集团有限责任公司 | 防城区政府
[6 empty] | 4 | 东兴江平工业园区污水处理厂提标改造升级工程 | 东兴市 | 新开工 | 2020-10-01 | 2022-12-01 | 3560 | 水质达到以级A标准排放，处理能力达到10000吨/日，主要内容：粗格栅及提升泵站，细格栅及旋流沉砂池，CAST池，高效沉淀池，纤维转盘滤池及鼓风机房，辅助设施的配电间，紫外消毒渠及巴氏槽，储泥池、污泥脱水车间及加药车间、管式絮凝混合器。 | 3560 | 1000 | 1000 | 1560 | 东兴江平工业园区管理委员会 | 东兴市政府
[6 empty] | 5 | 东兴市江平工业园区污水处理厂扩建工程 | 东兴市 | 前期 | 2022-12-01 | 2025-12-01 | 8600 | 处理规模由原来的5000m³/d提高到10000m³/d，主要建设内容有：钢混结构清水池、废水池、中间水池，好氧化池、化学除磷系统、反硝化虑池、调节池、细格栅、沉砂池、消毒渠、絮凝沉淀池、A20生化反应系统、在线水质检测仪和自动控制系统、格栅渠进水泵站、管道以及相关配套设施。 |  |  |  |  | 东兴江平工业园区管理委员会 | 东兴市政府
（四）循环经济
[6 empty] | 1 | 新型环保建材项目 | 港口区 | 续建 | 2019-10-01 | 2020-09-01 | 34000 | 主要建设年加工处理560万吨冶金渣循环利用固体物的生产线及相关公辅设施。 |  | 15000 |  |  | 广西源盛矿渣综合利用有限公司 | 防城港经开区管委
[6 empty] | 2 | 150万吨/年废旧钢铁资源回收再利用项目 | 港口区 | 新开工 | 2020-03-01 | 2022-12-01 | 25000 | 项目建设租用盛隆公司厂区内场地，构建厂房、建安碎钢生产线、剪切机、碎包机、称重设备等，专业从事废旧钢铁回收、加工、销售经营业务，预计年处理废旧钢铁及相关产品150万吨。 | 25000 | 25000 |  |  | 广西欣贸再生资源回收有限公司 | 市投资促进局
[6 empty] | 3 | 工业废物综合处理及资源化利用 | 港口区 | 新开工 | 2020-06-01 | 2021-12-01 | 18867 | 一期建设环境突发事故应急响应体系及危险废物的收集、贮存、利用、无害化处置设施，处理规模7万吨；二期建设2万吨/年危险废物焚烧处置线。 | 12000 | 12000 |  |  | 广西深投环保科技有限公司 | 防城港经开区管委