防城港市人民政府

办公室文件

防政办发〔2022〕4号

防城港市人民政府办公室关于印发防城港市

消防工作“十四五”规划的通知

各县（市、区）人民政府，市人民政府各工作部门，市人民政府各直属企事业单位，驻港各单位：

《防城港市消防工作“十四五”规划》已于2022年4月1日经市七届人民政府第13次常务会议同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

2022年4月14日

（公开方式：公开）

防城港市消防工作“十四五”规划

2022年4月14日

目  录

第一章  形势分析	..............- 4 -

第一节  发展基础	- 4 -

第二节  “十四五”时期面临挑战和发展机遇	- 6 -

第二章  总体要求与发展目标	- 8 -

第一节  指导思想	- 8 -

第二节  工作原则	- 9 -

第三节  主要目标	- 10 -

第三章  主要任务	- 10 -

第一节  夯实公共消防安全基础	- 10 -

第二节  强化科技与信息化支撑	- 13 -

第三节  提升风险防范化解能力	- 15 -

第四节 构建现代化消防救援力量体系	- 20 -

第五节  强化装备配备和战勤保障能力建设	- 26 -

第六节  强化消防工作保障	- 28 -

附件1：防城港市“十四五”消防站建设规划表	- 33 -

附件2：防城港市“十四五”消防队伍执勤车辆、器材装备建设规划	-34-

附件3：防城港市“十四五”志愿消防队建设规划表	-36-

附件4：防城港市乡镇专职消防站建设规划表	-37-

为认真贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、政府关于应急管理和消防工作重大决策部署，推进全市消防救援事业持续健康发展，有效防范和应对各类灾害事故，切实保障人民群众生命财产安全，根据《中华人民共和国消防法》《广西消防工作“十四五”规划》和《防城港市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，结合防城港工作实际，制定本规划。

# 第一章  形势分析

## 第一节  发展基础

“十三五”期间是我国消防工作实施重大改革、推进重大转型的重要阶段。习近平总书记亲自缔造国家综合性消防救援队伍并授旗致训词，党中央、国务院对消防救援体制机制作出科学设计，开启消防救援事业发展新征程。防城港市委、市人民政府牢固树立安全发展理念，高度重视消防工作，推动全市消防安全责任制持续健全，公共消防设施建设不断加强，火灾防控体系不断完善，全民消防安全意识不断提高，综合应急救援能力显著提升，全市消防救援事业发展基础更加坚实，人民群众消防安全感和满意度不断上升。

综合实战能力显著提升。“十三五”时期，全市共接警出动4445起，其中火灾扑救1105起，灾害事故救援1310起，社会救助1480起，其他出动545起，反恐排爆5起，抢救疏散被困人员1535人次，出色完成了国际医学创新合作论坛、中国-东盟国际马拉松赛等重大安保任务。实现从处置“单一灾种”向应对“全灾种”“大应急”转变，成功处置“4·16”广西渝桂化工有限公司火灾、“4·4”越南芒街天虹银龙科技有限公司火灾。

火灾防控能力进一步增强。积极开展石油化工及易燃易爆场所消防安全专项整治、冬春火灾防控、夏季消防安全检查、大型商业综合体、电动车消防安全专项整治等专项行动50余次，整改火灾隐患12.68万余处，实施“三停”单位376家，消防安全违法行为得到有效遏制。

消防体制机制改革扎实推进。全市先后印发《防城港市农家乐(民宿)消防管理规定》《防城港市消防安全责任制实施细则》《防城港市火灾事故调查处理规定》《防城港市人民政府关于做好国家综合性消防救援队伍职业优待保障工作的通知》等指导性文件，明确各级政府及行业部门职责，建立健全消防工作考核评价体系，消防工作联席会议、联合检查、挂牌督办、评估考核等工作机制规范运行，社会单位消防安全管理标准化建设稳步推进，落实消防救援人员优待政策衔接顺畅。

公共消防基础设施持续健全。全市消防站布局不断完善，新建消防站2个，升级改造消防站2个，消防站总数达到9个，初步形成“原有站为中心点、新建站为辐射点、小型站为网格点”的力量格局。新增市政消火栓473个，总数达1451个，比“十二五”期末增加了32.6%。新建训练基地1个，实现了消防训练基地从无到有的突破。消防设备现代化水平不断提高，全市共配备各类执勤消防车67辆，其中灭火类消防车26辆、举高类消防车14辆、专勤类消防车16辆、保障类消防车11辆；共配备无人机10架，比“十二五”期间增加3倍。

消防宣传工作社会化进程明显加快。始终坚持“以宣促防”，将消防宣传纳入精神文明建设、社会综合治理范畴，深入开展消防宣传“五进”活动，结合冬春火灾防控、高层建筑、出租房屋、电动车等专项整治行动，充分依托传统媒体、新媒体、消防站开放、消防科普教育馆、楼宇电视、户外广告牌等载体、介质大力宣传消防知识，开展“119”消防奖、社区消防宣传大使等评选活动。“十三五”期间，全市累计入户消防宣传2万余家，开展消防安全演练1300余场，对外开放消防站、科普教育馆800余次，组织培训2000余次，普及群众38万余人，人民群众消防安全素质明显提升，人为因素引起的火灾事故明显减少。

## 第二节  “十四五”时期面临挑战和发展机遇

### 一、面临挑战

经济高质量发展对消防安全保障提出新要求。“十四五”时期，我市将在建设国际陆海双通道、重要国际门户枢纽、临港产业基地等方面展现新作为，加快建设“海边山”现代化经济体系，推进市域社会治理现代化，努力建成国际医学开放试验区、面向东盟的国际门户城市、沿边开放新高地、现代化临港工业城市、全海景生态海湾城市。新产业、新业态、新模式不断涌现，新材料、新能源、新技术普及推广，对新时代消防工作提出新要求。

城镇化水平提升对消防安全治理提出新任务。“十四五”时期，我市加快推进新型城镇化建设，强化城区扩容提质和旧城区更新改造升级，“多合一”建筑群、高层、地下、大跨度建筑数量增多，城市火灾防控难度持续加大。“自建房、棚户区、九小场所”等设计不规范、布局不合理场所较多，违规用火用电等致灾因素多，极易形成先天性火灾隐患，易发生“小火亡人”事故，消防安全治理难度加大。

人民生活水平提高对消防安全环境提出新使命。“十四五”时期，我市将加快建设现代化临港工业城市和文化旅游强市，外来游客、务工人员及跨境劳务人员数量不断增多，人员密集场所数量大幅增加，人民群众生活模式、居住环境、出行方式等正在发生显著变化，新型致灾因素增加，亟需加快提升现代化、实战化综合应急救援能力。

自然灾害增多对消防综合救援能力提出新挑战。我市既紧邻北部湾，又是十万大山腹地，台风、山洪、山体滑坡等自然灾害事故多发、频发、易发，应急救援和社会救助日趋常态化、多样化、复合化，全市消防救援队伍出警频次总体呈现上升趋势，消防站肩负灭火救援任务和社会抢险救灾双重职责，必须加快建立“全灾种、大应急”综合救援体系。

### 二、发展机遇

新发展理念为消防救援工作指明了新方向。以习近平同志为核心的党中央对应急管理和消防工作高度重视，明确消防救援队伍必须承担防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责，对消防工作做出了一系列重要部署，为新时代消防事业改革发展指明了方向，有助于各级各部门把消防救援工作放在社会治理大局中统筹谋划，进一步提升全社会抵御火灾和应急救援能力，改善消防安全环境。

全方位开放发展新格局为消防工作带来新机遇。“十四五”时期，我市将坚决落实国家战略使命，充分发挥区位优势，高水平建设国家级开放发展平台，加快形成全方位开放新格局，有利于加强与周边省市建立应急救援协作机制，搭建交流合作平台，拓宽人才培养渠道，提升消防救援能力。

经济高质量发展为消防救援工作提供了新支撑。“十四五”时期，我市将开启全面建设社会主义现代化新征程，锚定“加快发展、转型升级、全面提质”的主要目标，推动经济社会持续健康发展，财政保障能力明显提高，人民消防意识不断提升，这为全市消防工作发展提供坚实经济基础。

消防救援事业改革为消防工作注入了新活力。国家综合性消防救援队伍在领导体制上实行统一领导、分级指挥，应急部和地方党委、人民政府双重领导体制。新的体制更加顺畅、更具优势，有利于我市建立上下贯通、运行高效的管理体系，有效优化整合全市应急救援力量和资源，提高消防救援队伍正规化、专业化、职业化水平，充分发挥应急救援主力军和国家队的作用。

# 第二章  总体要求与发展目标

## 第一节  指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻习近平总书记关于应急管理重要论述和对广西工作系列重要指示精神，紧紧围绕“建设新时代中国特色社会主义壮美广西”总目标和“四个新”总要求，坚持人民至上、生命至上，坚持以防为主、防抗救相结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，着力强化消防安全基础建设，着力健全消防安全管理体制机制，着力完善综合性消防救援队伍建设，着力推进消防治理体系和治理能力现代化，加快构建消防安全共建共治共享新格局，为防城港建设北部湾国际门户港、国际医学开放试验区、边境旅游试验区保驾护航。

## 第二节  工作原则

坚持党的领导、忠诚于党。坚持党对消防工作和消防救援队伍的绝对领导，忠诚践行习近平总书记在国家综合性消防救援队伍授旗仪式上的重要训词精神，把党的政治优势、组织优势和制度优势转化为发展优势。强化政治自觉和责任担当，发挥领导干部带头作用、基层党组织战斗堡垒作用、党员先锋模范作用，建设一支忠诚干净担当、经得起各种风险考验的高素质队伍。

坚持人民至上、生命至上。牢固树立以人民为中心的发展思想，统筹发展和安全，积极顺应人民群众对公共消防安全的新期待、新要求，有效防范和化解重大消防安全风险，持续提升综合应急救援能力，最大限度减少人员伤亡和财产损失，筑牢安全防线，切实维护人民群众生命财产安全。

坚持深化改革、协同发展。准确把握经济社会发展新变化和消防工作新趋势，积极服务和融入新发展格局，构建紧密高效的部门联动机制，强化区域消防安全协同合作，着力破除影响消防事业发展的体制性、机制性问题。

坚持社会共治、精准治理。坚持“预防为主”思想，全力推进消防安全责任制落实，建立完善隐患排查治理体系和安全预防控制体系，着力从根本上消除事故隐患，提高群众消防安全意识，规范消防监督执法服务，构建社会多元共治新格局。推动城市消防安全管理向治理转型，创新消防工作多方参与、多元共治的现代化治理体系，提升消防工作社会化水平。

坚持实战引领、创新驱动。强化实兵、实装、实战、实训，开展全过程、全要素、全流程综合演练，提升应对巨灾大难的能力水平。推进前沿科技在消防领域深度应用，突出数字化引领消防工作变革、业务流程再造、助推转型发展，推动消防救援科技创新，全面提升精密智控能力，增强现代化、实战化综合应急救援能力。

## 第三节  主要目标

“十四五”期末，基本建立与防城港市经济社会发展相适应的消防安全风险防控体系和消防救援力量体系，防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故能力明显提升，综合性应急救援队伍不断壮大，消防救援力量全面增强，应急救援保障能力不断提升，公共消防设施建设不断夯实，火灾隐患大幅度减少，亡人火灾事故得到有效遏制，消防安全文明深入人心，消防安全环境明显改善，消防治理体系和治理能力现代化水平显著提高。

# 第三章  主要任务

## 第一节  夯实公共消防安全基础

### 一、优化消防设施空间布局

将消防安全布局纳入防城港市国土空间规划“一带一屏双网、一轴双心多节点”功能布局，将公共消防设施和消防训练、消防科普教育基地等纳入控制性详细规划和国土空间规划“一张图”，优化东兴边境经济合作区(代管江平工业园区)、防城港经济技术开发区、防城港高新技术开发区、防城区工业园区和上思县工业集中区等重点园区消防安全布局。大力改善农村消防安全条件，积极推进农村消防水源、消防通道、消防装备等基础设施建设和消防安全改造，推动全市乡村消防安全条件明显改善。

### 二、合理布局消防队站

结合我市经济发展趋势和建成区拓展方向，以缩短灭火救援响应时间为目标，规划建设一批消防站，推进消防站布点更加合理，缩短救援时间。建设企业专职消防站，按照特勤消防站的标准完成北部湾防城港港口专职消防站升级，广西钢铁集团有限公司、广西盛隆冶金有限公司各建设1个一级消防站。探索建设高速公路服务区小型消防站，应对高速公路临近乡镇火灾扑救和高速公路交通事故、危化品运输车辆事故、隧道救援及应对地震、洪涝、山体滑坡等突发自然灾害的快速增援任务。采取“新建、改建、配建、合建、租赁”等方式及模块化、移动式、装配式等模式建设规模适当的小型消防站，提高消防救援站覆盖密度。针对乡村、社区各类灾害事故风险点，依托乡镇政府专职消防队和社区微型消防站建设，建成街道微型消防站、社区微型消防站、住宅小区微型消防站、消防安全重点单位微型消防站等。

专栏1 防城港市“十四五”新建消防站布局

新建消防站8个, 水陆站1个， 一级站2个（江山站、上思城东站）， 小型站5个（港口中心行政区小型站、防城区河西小型站、防城区人民路小型站、经开区勒山小型站、东兴市罗浮小型站）。

小型消防站的配备标准：小型消防站的建筑面积应为650-1000平方米（消防车位数2个，应配消防车2台），建设用地容积率可取0.8～0.9，如绿化用地难以保证时，容积率宜控制在1.0～1.1，按标准估算小型消防站建设用地面积约为590-1250平方米，小型消防站辖区面积不宜大于2平方公里。

图1 防城港消防队站建设示意图

### 三、加强公共消防水源建设

按照城市道路建设规划和城市供水管网布局，推动市政消火栓与道路、给水管道等同步规划建设，建立健全市政消火栓维护保养和监督管理长效机制，推行智能化管理，实现市政消火栓定位、管网水压监测和实时报警等功能。在城市建设用地内，新（改）建道路应同步建设市政消火栓，适当加大新建消防管网管径。充分利用东湾、西湾、防城江、北仑河、茅岭江、江平江和明江等河流天然水源，加强消防专用取水码头等消防取水设施建设维护；对缺乏市政消防给水设施和天然水源的区域，加快消防水池、水渠等人工水源的建设。

表1 市政消火栓建设管理维护工程项目

| 单 位 | 规划应建数（个） | 截至2020年实有总数（个） |
| --- | --- | --- |
| 港口区 | 379（规划按港口区城市建设路长计算） | 360 |
| 防城区 | 392（规划按防城区城市建设路长计算） | 334 |
| 东兴市 | 594（规划按东兴市城市建设路长计算） | 585 |
| 上思县 | 294（规划按上思县城市建设路长计算） | 240 |
| 市本级 | 348（规划按城市建设路长计算） | 26 |
| 合计 | 2007 | 1545 |

### 四、完善消防安全通道建设

持续开展消防车通道整治，实施打通消防“生命通道”综合治理惠民工程，因地制宜实施“一城一策、一区一策”，明确打通“生命通道”城市治理各方责任，强化消防车通道标识化管理。结合新型城镇化建设、乡村振兴战略，加强消防车通道建设的监督和管理，确保新建、改建的市政道路满足消防车通行要求。通过新建停车场、增加停车位、推行弹性停车等措施，缓解停车难的问题，避免堵塞消防车通道。加强消防通道综合执法联动管理，强化法治和机制保障。

## 第二节  强化科技与信息化支撑

### 一、强化信息化建设与应用

升级改造指挥中心，逐步建立完善市级城市消防大数据库，建成火灾监测预警预报平台，实现对火灾高风险场所、高风险区域的动态监测、风险评估、智能分析和精准治理。积极引入云计算、大数据、人工智能、区块链等新一代信息技术，搭建“可拔插、松耦合、易迭代”新型信息化架构，支撑火灾防控、应急救援、队伍管理、政务服务、应急通信“五大应用域”，打造全市消防移动应用平台，全面实现信息化业务应用向移动端延伸。推动消防科技创新应用，探索使用消防无人机、消防机器人、灭火机器人等新型无人化设备。依托电子政务、智慧城市建设以及城市信息化大数据系统和消防监督管理、历史火灾等内部信息，逐步实现共享汇聚融合相关行业数据资源，推广建设智能接处警及智能指挥系统，实现监测预警、协同联动、辅助办案、隐患治理、综合决策等五大能力。

### 二、推进“智慧消防”建设

加大“智慧消防”建设经费投入力度，推广消防物联网监控系统，应用物联传感、温度传感、火灾烟雾监测、水压监测、电气火灾监控、视频监控等感知设备，加强消防安全智能化、信息化预警监测，实现消防数据物联感知、智能感知。加快消防部门与本级政府、相关部门的数据共享和互联互通，实现监测预警、协同联动、辅助办案、隐患治理、综合决策等五大能力。合理利用“平安防城港”等基层综合治理信息化管理平台，研究开展消防安全管理模块功能，将消防工作有机融入基层社会治理体系，整合基层部门管理服务资源，构建网格化、社会化、信息化的基层消防管理体系。

专栏2 强化科技与信息化支撑重点

消防信息化建设：2022年底前完成指挥中心升级改造，打造“接处警-分析研判-指挥调度-现场作战”全业务流程信息化系统，实现地理信息展示及音视频通信控制一体化、可视化指挥调度的“一张图”应用需求，建设应急数据库及信息系统。 “智慧消防”：结合智慧消防发展基础和业务需求，构建实战化平台、“智慧营房”监控系统。结合“智慧城市”建设，在防城港务集团“智慧消防”试点的基础上延伸至全市范围，推动消防重点单位完成城市消防远程监控系统的联网建设并汇入“智慧消防”平台，依托平台分析消防安全形势、利用数据把握火灾规律特点，及时预警发布火灾防控信息，找准防控重点和薄弱环节，实行分级预警。

## 第三节  提升风险防范化解能力

### 一、强化重点领域安全防控

### 强化火灾安全防控。推进高层、地下建筑、大型商业综合体、农家乐（民宿）、化工、冶金、粮油、红木加工等领域综合治理，推广独立感烟火灾探测报警器和简易喷淋的安装应用。紧盯人员密集场所、易燃易爆、仓储物流、“三合一”“多合一”场所、群租房、居民自建房、电动自行车停放充电点等火灾高风险场所的集中整治和常态监管，从源头上加大电气火灾和电动自行车的治理管控力度。加强全市森林火灾防控，完善政府领导、部门联勤、多力量联动的森林火灾综合应急救援体系。完善火灾风险评估预警机制，监测研判消防安全态势，形成常态化重大活动火灾风险评估预警通报机制。建立较大以上火灾事故调查处理信息通报和整改措施落实情况评估制度，多渠道向社会公开评估结果，强化警示教育。

### 强化台风、洪涝安全防控。针对防城港7-9月洪涝台风多发期，加强台风、洪涝灾害风险分级分类评估，建立自然灾害综合风险和综合减灾能力数据库。针对台风易发区域，加强专业通信装备配备，确保发生灾害事故时通信指挥迅速畅通。全力做好台风救灾的各项救援工作，落实组织指挥和应急力量编成，遇有突发险情，及时出动抢险。

### 强化核电、化工安全防控。筑牢港口灭火救援“防火墙”，完善防城港磷化工、核电站等重大灾害预案，强化化工事故灭火救援力量编成，组织开展防护警戒、侦察检测、控火抑爆、设施应用、工艺处置、应急排险、堵漏洗消、泡沫输转释放等专项训练。

### 强化边境安全防控。加强联合演练和业务交流，强化顶层设计和内外联动,加强中越边境地区(东兴—芒街)消防部门之间的跨国合作,建立和完善沟通协调机制,搭建消防救援人员快捷方便的通关响应模式，构建应急救援合作交流平台，定期组织开展跨境联合实战演练以及联合消防安全宣传。结合边境地区特点，优化消防装备，建立中越双语志愿消防队，并加强人员培训。

专栏3 强化重点领域安全防控重点

高层建筑：督促管理使用单位落实消防安全管理责任，落实高层建筑消防安全责任人、管理人履职承诺制度，定期开展建筑消防设施维护保养。对在日常消防安全管理中发现的问题，要及时整治。积极推广应用消防新技术、新设备。 大型商业综合体：督促大型商业综合体开展消防安全标准化管理，落实消防安全风险包保、隐患整治和全员消防培训等制度。 居民自建房：组织居民自建房火灾风险排查，重点对用作经营性场所的自建房开展安全整治，按照“高、中、低”划分风险等级，督促落实管控措施。 石化危化、钢铁冶金企业：督促相关行业部门协商研判、定期通报、联合执法，细化管理标准，形成有效监管。督促企业增设必要的自动预警、自动灭火消防设施，配备相应品种和数量的灭火药剂及泄漏应急处理设备，做好各项消防职责制度落实及防火监督巡查工作，强化应急响应和专业联勤联动。 粮油加工企业：加强安全监管，对萃取剂严格管理，严防泄漏。强化从业人员消防安全培训，督促企业做好防火巡查，严格落实消防安全职责。 农家乐（民宿）：督促落实每日防火巡查、每月消防安全检查制度，配齐并维护保养消防设施、器材，确保疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，普及安全用火常识，熟悉岗位消防职责，做到“一懂三会”。

### 二、建立健全风险防范化解机制

建立风险预判报告制度。强化消防安全形势研判，制定消防安全风险评估办法，适时集中开展城市或区域性消防安全状况风险评估，有效防范化解全局性、系统性风险。运用物联网和大数据技术，建立火灾防控大数据库，加强重点行业领域和重大风险场所安全监控，建立风险评估模型，定期开展数据分析评估，提升风险早期识别能力。

强化消防安全风险预警。依托应急管理部门应急感知网络、应急通信网络互通，构建立体化应急指挥平台，共享汇聚融合相关行业数据资源，提升多灾种和灾害链综合监测能力，实现提前预警、联动预警。完善预警信息发布、报送功能，实现火灾信息对相关区域人员、相关行业单位责任人、管理人定向推送。健全特种灾害应急响应、现场指挥、协调联动、信息发布、社会动员和统筹协作等工作机制，提升消防救援队伍参与各类灾害事故处置融入度，实现“早介入、早防备、早处置”目标。

### 三、创新升级消防监管模式

加强消防安全精准监管。构建以“双随机、一公开”监管为基本手段、重点监管为补充、信用监管为基础、“互联网+监管”为支撑、火灾事故责任调查处理为保障、服务指导为手段的消防监督管理体系。抓好重点领域消防专项治理，完善重大活动消防安保工作机制，全力做好重大活动消防安保监管任务。运用物联网、大数据等技术，加强对消防安全风险的跟踪预警，探索推行以远程监管、移动监管、预警防控为特征的非现场监管，实现精准防控、靶向治理。

构建信用责任体系。制定消防安全信用信息共享备忘录，做好消防领域失信行为联合惩戒，针对情节严重、社会危害较大的消防安全违法行为和屡教不改重大火灾隐患的市场主体，纳入失信“黑名单”。加强隐患单位履责情况追溯，推动消防安全从管事向管人、从查隐患向查责任转变。

完善协同监管格局。强化建设工程消防安全源头管控，建立跨部门信息共享、资源互通工作机制。加强防城港边境地区的消防监管，建立涉外问题沟通联络机制，定期召开多方消防安全分析会，制定联合检查、隐患整改、违法惩戒、火灾调查、责任追究等系列执法机制。

健全社会力量参与公共消防安全治理的机制。通过政府购买服务，引入科研院所、中介机构等社会力量参与消防安全日常管理服务，实现“专业查、查专业”。鼓励社会单位通过市场化手段与社会消防技术服务机构建立长期稳定的服务关系，提升建筑消防设施维护保养水平。发挥保险机构作用，推动其参与火灾风险评估管控和事故预防工作。

### 四、提升群众自我防范能力

深化消防培训教育。强化普法宣传助力全民守法，利用各级普法宣传平台，开展消防法规宣传教育，普及消防法律和安全常识。推动全市中小学校消防安全教育“五落实”，分级分批培训行业部门和企事业单位消防安全重点人群，加强对小企业主、农民工等群体的靶向性培训，开展消防知识“三下乡”活动，努力形成行业齐动、城乡同步、全民参与、声势强大的浓厚宣传氛围。开展线上消防安全教育，推广使用全民消防学习云平台。

加强消防阵地建设。加强与各级主流媒体、网络新媒体平台合作，多渠道、多层次开展宣传报道，推动消防宣传在内容、渠道、平台、经营、管理等方面的深度融合，提升消防宣传的传播力、影响力和公信力。依托中越边境双语志愿消防宣传队、京族女子消防宣传志愿队，发挥“海边山”“中越互通”“民族资源”特色优势，以“志愿服务、边海安全”为理念，深入边境互市贸易区、商场、市场等场所，开展边境特色消防宣传。利用全国重点文化旅游示范村消防宣传阵地、中越双语消防宣传三条街、防城港特色消防文化主题公园及全市旅游消防宣传阵地，开展实地消防宣传教育活动。

专栏4 健全消防安全管理体系重点

消防监管：全市各职能部门要按照“谁审批、谁监管，谁主管、谁监管”原则以及“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”要求，落实系统、行业标准化消防安全管理。港口管理部门要加强对港口设施的消防安全监管，严格消防安全审批。消防救援机构要加强对消防安全重点单位的日常监督管理，落实行业系统火灾隐患及火灾事故通报制度。公安派出所要依法开展日常消防监督检查和消防宣传教育工作。 消防安全教育：建设防城港边境及京族特色消防公益宣传街，建成1个市级应急消防科普教育基地、消防主题公园、VR消防体验馆。各县（市、区）建成1个县级应急消防科普教育馆，定期举办“119消防日”宣传活动和边境消防安全宣传活动。 消防安全演练：依托微型消防站建设，配备消防专兼职网格员，定期开展以灾害事故初期处置为主的救援演练，各县（市、区）消防救援机构要加强指导，提升火灾逃生自救能力。

## 第四节 构建现代化消防救援力量体系

### 一、构建“全灾种大应急”综合应急救援体系

按照城市消防站建设标准，不断完善消防救援队伍人员编配标准体系，结合防城港化工、核电、冶金、森林、水域救援等难点，组建专业消防救援队伍。保持正规的战备、训练、工作和生活秩序，坚持24小时驻勤备战，提升队伍综合救援能力。加强灭火救援能力建设，做好理论和实践、人员与装备、训练与实战的有机结合，加强对石化、危化、粮油、物流运输、自建房火灾、森林火灾等灾害类型研究，强化梯次掩护、内攻灭火、强攻救人、破拆排烟、作战安全等技战术训练。推动救援装备转型升级，用先进装备武装队伍救援力量。完善调度指挥机制，分类细化战斗编成，健全指挥部人员构成和首战、增援力量组织指挥体系。强化社会单位联勤联动，建立健全与公安、交通、医疗、机械、灭火药剂厂家、装备供应商等单位的联勤联动保障机制、快速投放机制，规范联席会议、联络员、专家组、值班值守、联合演练等工作制度。

### 二、加强综合性消防救援队伍建设

强化消防救援主体力量建设。整合全市政府专职消防队、企业专职消防队、志愿消防队、微型消防站等多种形式消防力量，系统构建以国家综合性消防救援队伍为主体，政府专职消防队、企业专职消防队和志愿消防队为补充的消防力量体系。按照国家建设标准，不断加强城市消防站执勤力量配备，消防员队伍老、中、轻结构进一步优化。到2025年，城市消防站执勤力量配备率、消防救援指战员持职业资格证上岗率均达到100%。

强化专业救援队伍建设。推进国家重点镇和自治区级重点镇、中心镇及历史文化名镇，自治区级以上经济技术开发区、高新技术开发区及其他工业园区，国家级旅游度假区、风景名胜区，海关特殊监管区、一类口岸等区域建成政府专职消防队。市、县两级建设石化、高层建筑、地下建筑、人员密集场所、建筑倒塌、危险化学品、水域、核生化等应急救援专业队伍。

加快推进乡镇消防队建设。在全国重点镇、全区重点镇和建成区面积或者建成区内常住人口达到标准的其他乡镇，按标准建立健全乡镇专职消防站，加大乡镇专职消防员招收力度，按计划逐年补齐人员缺口。

依法建设企业专职消防队伍。鼓励符合条件的企业依法建立专职消防队，配齐配强人员装备。推进大型核设施单位、大型发电厂、大型金属冶炼企业、主要港口、大型油、气库及生产、储存易燃易爆危险品的大型企业，储备可燃重要物资的大型仓库、基地，火灾危险性较大、距离国家综合性消防救援队较远的其他大型企业等建成单位专职消防队。

鼓励支持志愿消防队伍建设。支持民间组织建立自筹资金、自我管理、自我发展的消防志愿者队伍。在未建立专职消防队的乡镇和常住人口超过1000人的行政村、自然村按标准建设志愿消防队。培育社会专业消防力量，规范注册消防工程师执业管理，引导单位聘用注册消防工程师参与消防安全管理，加强消防行业特有工种职业技能鉴定。

表2  防城港市“十四五”市、县政府专职消防队员消防文员配备标准

| 年度 | 类别 | 市本级 (含战勤保障、江山消防站、深港消防站、消防职业技能鉴定站) | 上思县 | 东兴市 | 港口区 | 防城区 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | （市、县）专职队员 | 160 | 65 | 65 | 65 | 95 | 450 |
|  | 消防文员 | 50 | 12 | 12 | 12 | 15 | 101 |
| 注：不包含乡镇专职消防队 |  |  |  |  |  |  |  |

### 三、建立统一高效的应急联动机制

加强应急力量联动协作运转。完善应急救援体系内各部门、层级间的会商研判机制，开展以抢救人员生命为主的综合应急救援专项研究，制定完善灾害事故处置预案和跨专业协同作战预案，明确消防救援队伍的职责任务、响应联动、组织指挥、通信联络、战斗编成、处置程序、行动要求和应急保障等应急联动内容。构建立体化应急指挥平台，实现消防指挥中心与各级人民政府应急平台以及部门应急平台的互联互通，推动指挥中心和通信室提档升级。整合“离散化”的应急救援资源和力量，实现“集中化”联合分配机制，提高应急救援效率。建立消防员人身意外伤害保险机制和心理干预机制，建立警地联储、紧急调用、机动运输等应急保障机制，提升综合应急救援保障能力。

建立智能高效的实战指挥体系。建设跨地域、跨领域、全天候的应急救援联动平台，推进智能接处警和智能指挥系统建设，将专职、志愿消防队伍、微型消防站和社会救援力量全面纳入统一调度体系，整合资源协调其他管理机构集体行动处置危机，实现救援力量科学精准调度。遵循“分级响应”的原则，面对大范围、高强度、极复杂的突发事件，按照防城港市应急管理局、消防救援支队、县（市、区）人民政府或消防救援大队、消防站的优先指挥顺序，确保在应急救援中快速反应、有效联动、协同紧密。建立消防综合应急救援专家库，涵盖化学、地震、地质、供电、医疗卫生等行业，实行专家例会和重大灾害现场会商制度，为综合应急救援提供决策咨询和技术支撑。

加强预案编制和应用。根据防城港市各类灾害事故规律特点和跨专业增援需要，建立健全安全风险警示和重大安全风险预警机制。针对自然灾害类、事故灾害类、社会安全类、公共卫生类突发事件，开展以抢救人员生命为主的综合应急救援专项研究，制定完善灾害事故处置预案和跨专业协同作战预案，明确消防救援队伍的职责任务、响应联动、组织指挥、通信联络、战斗编成、处置程序、行动要求和应急保障等应急联动内容。

提升应急救援实战能力。依托防城港市级消防训练基地，立足应急救援实战需要，完成消防灾害事故模拟设施的提档升级，拓展烟热训练、燃烧训练、火幕墙训练、大型变压器火灾训练、船舶火灾模拟训练、汽车火灾事故处理、危险化学品槽车火灾泄露等训练内容。广泛开展力量集结、战斗编成、通信联络、组织指挥、现场处置、安全防护等应急救援业务训练和培训，突出复杂环境下适应性训练、实战性演练和跨区域多力量联合演习。

加强重点区域联勤协作。健全防城港应急救援三级响应救援调度指挥机制，建立完善与城市公共设施事故、建筑工程事故、人防工程事故、反恐与刑事案件等市属专项应急指挥部以及市县突发事件应急委员会的联勤联动机制。建立北钦防一体化、边境合作区、边海联动经济带、北部湾国际滨海度假胜地、中越边关风情旅游带等城市间火灾防控重大事项重大项目共商共建机制，完善跨区域指挥调度和协同救援机制。引导相邻市县消防救援队伍联动发展，推动跨地域互联互通、资源共享，定期组织社会联勤联动力量开展实战化战勤保障拉动演练畅通灭火救援网络。

专栏5 健全消防救援综合体系重点

建立智能高效的实战指挥体系：构建立体化应急指挥平台，2021年完成实战指挥平台的设计开发，实现监测监控、信息报告、调度指挥、异地会商、辅助决策、现场图像采集等主要功能，既满足日常应急工作需要，又可实时接报特别重大、重大和较大突发事件信息和图像，以及特别重大、重大突发事件预测预警信息。优化消防指挥网络架构，扩展网络地址空间，升级网络传输带宽，并将网络延伸至政府专职队，实现各级灭火救援业务数据、视频等信息可靠传输。 加强重点区域联勤协作：加强与北钦一体化城市联勤协作，重点加强一体化现代临港产业体系的信息技术、先进装备制造、新能源、生物医药及医疗器械、节能环保等新兴产业、高端金属新材料、电子信息、绿色化工等千亿级产业集群消防风险管理，提升应急救援能力。加强与边海联动经济带联勤协作，重点管控进出口加工基地、国际产能合作基地、商贸服务基地、民族文化旅游示范区、滇桂粤边海国家旅游风景道、边境经济合作区、跨境经济合作区、加工业、农林产品、矿产品、电子产品、装配配套组装等特色产业所带来的风险，完善政府部门间应急联动响应机制。

### 四、打造高素质人才队伍

拓宽消防人才招收引进途径，政府专职消防员、消防文员招录向专业技术人才倾斜，建成与新时代消防救援事业相适应，结构合理、素质精良、充满活力的新型高素质消防救援专业人才队伍。构建多元化的人才培养体系，突出作战训练、防火监督、火灾调查、消防装备、医疗卫生、石化危化、消防科技等重点领域专业人才培养，分岗位建立人才库，鼓励广大指战员及政府专职消防员、消防文员报考国家各类大学提高个人学历，定期选送人才骨干到高等院校、科研院所等进行学习深造。

## 第五节  强化装备配备和战勤保障能力建设

### 一、优化装备配备结构

配齐基础性装备。按照“实战为主、科学配置、全面优化”建设思路，加快形成能满足实际需要的装备配备体系，实现装备性能与灾害事故发生特点相匹配、装备数量与灾害事故发生频率相匹配、装备结构与灾害事故发生类型相匹配。开展装备建设评估论证工作，推动各级消防救援队伍装备物资达标、升级换代和统型建设，提升通用化、系列化、专业化、数字化水平。按照“结构合理、功能多样、防护优先、实用高效”的原则，加强个人防护、防化救援、破拆排烟、生命搜救和反恐处突等应急救援装备配备。

配好关键性装备。结合防城港旅游城市及核电产业定位，分析火灾隐患和灾害事故类型特点，配齐配强高层、地下、水域、石化、危险化学品、森林等特殊火灾扑救和地震、台风等自然灾害的特种攻坚装备，满足特殊区域、极端环境、复杂条件、长久处置需求。提高具备专业功能的专勤消防车、战勤保障消防车和适应复杂地形区域的消防车辆配备比例，按需配备消防车、机器人、舟艇、特种救援车辆等。到2025年，全市消防车辆、消防员个人防护装备、抢险救援器材的配备率达100%。

### 二、强化战勤保障建设

提升战勤保障能力。全力提升“全任务、全地域、全系统”保障能力，针对不同灾种、不同任务，研究个性化的保障预案、保障装备和保障编成。科学制定应急物资储备标准，制定《防城港综合应急救援战勤保障工作规定》，从“储、调、运、管、维”等方面加快建立储运一体、战储结合的装备物资保障体系，形成战勤保障器材及物资储备规范。

提升社会联勤保障水平。推进支队战勤保障基地和装备物资储备库智能化建设，统筹实物储备、协议储备和生产力储备，采取内部保障和地方保障相结合方式，完善社会单位外包服务体系，保障物资供给齐全、分配有序。配齐战勤保障人员与装备，提升大批量、成建制、长时间应急救援保障能力。提升保障物资的管理数字化水平，实现功能化配置、模块化储运、标准化调配。整合防城港高铁、公路、港航、仓储等应急物流资源，联合大型物流企业，建立适应现代应急救灾需求的应急调运与配送机制，实现从多灾种向全灾种、从跟进保障向主动保障转变的目标。

专栏6 强化装备配备和战勤保障能力建设重点

消防车辆：重点加强高、精、尖消防车辆的配备，全面提高消防车辆配备质量，确保消防车辆配备率达100%。 针对高层建筑单体及密集区域，加强具有灭火和救援功能的举高消防车及配套器材与附件的配备等；针对北部湾石油化工企业和大空间、大跨度建筑密集区域，加强远程供水系统，大流量、远射程泡沫消防车，多剂联用举高喷射消防车，大流量消防拖车炮，核生化侦检消防车，超大流量工业消防车等配备；针对老城区、农村地区等耐火等级低、消防通道不完善、消防水源不足、消防设备缺乏区域，应配置大容量水罐车、照明消防车以及具有灭火救援功能的短轴距云梯消防车，辅助配置消防摩托车、消防三轮车等小型消防车辆等；针对核电站等特殊区域，配置核生化侦检消防车、大型压缩空气泡沫消防车、干粉消防车或泡沫干粉联用消防车等。 抢险救援器材装备：按照特殊场所和区域灭火救援任务专业化处置要求，辖区消防站应配备相应装备器材，配备率、备份率应达到100%。 针对内攻需求，配备轻便高效的单兵定位与图像传输器材等装备；针对高空远程侦查、水域救援、山岳救援任务，配备耐候性强、适应性广的先进无人飞行器、全轮驱动消防车等专业装备；针对乡镇、村庄等偏僻区域，应配置小型快速的灭火消防车或消防摩托车、手抬机动泵等，消防水源缺少的应配置供水设施；微型消防站应按规定配备干粉灭火器、水枪、水带、对讲机、消防头盔、灭火防护服等装备。 个人防护装备：加强消防员灭火防护头套、防坠落辅助部件、隔热防护服、化学防护服装等装备配备，推广配备消防员单兵定位装置，通信型呼救器等装备。核电站消防个人防护装备应配置核污染防护服、防静电服等特殊装备。消防员基本防护装备、特种防护装备配备率、备份率不应低于100%。 通信装备：针对特殊灾害事故，依托登高平台和云梯消防车等作战车辆，配备具有图像传输、信号覆盖等功能的通信装备，解决操作视野及现场通信盲区、盲点问题；针对石油化工企业、高层和地下建筑、大型综合体建筑群、大跨度空间厂房等发生的特殊灾害事故，开展现场指挥部通信模块化装备建设等。 消防站训练器材：消防站技能、体能训练器材，应设置单双杠、独木桥、板障、软梯及室内综合训练等日常训练器材。 新型消防装备：全市各县（市、区）根据自身经济发展情况与消防需求配置适合自身的新型消防装备，如远程供水系统、超大流量工业消防车、传感技术消防装备、消防机器人等，高效完成各项灭火救援任务。

## 第六节  强化消防工作保障

### 一、全面落实消防安全责任

强化党委、人民政府领导责任。充分发挥各级党委、政府领导作用，研究推动消防安全工作，切实解决消防安全突出问题。强化消防安全工作责任考评和结果运用，将公共消防设施和装备建设、社会消防力量发展、重大火灾隐患整改等纳入综合治理、消防工作考核等内容。

强化部门管理责任。依法落实各级各部门消防安全责任，实施系统、行业消防安全标准化、规范化管理，明确管理机构和人员，加强检查督办。依法开展消防监督检查，实施消防行政处罚，组织针对性消防安全专项治理，组织或参与火灾事故调查处理，督促协调指导有关部门共同做好消防安全工作。

明确基层综合治理责任。建立健全乡镇（街道）消防安全领导机制，明确专（兼）职人员负责协调联系消防工作，依法履行消防管理职责。健全边民互市点、少数民族村寨、旅游度假区等火灾隐患较大地区的消防安全管理网络，依托乡镇（街道）综治中心规范化建设，统筹协调社区工作者、村干部、网格员等基层力量开展消防工作，实现基层消防监管与平安综治工作有机融合。

落实社会单位主体责任。健全消防安全管理制度，加大消防安全投入，确保消防设施完好有效，严格落实消防控制室规范管理和值班人员持证上岗制度，加强对本单位员工尤其是自动消防系统操作人员，电焊、气焊等具有火灾危险作业人员，以及易燃易爆危险物品操作人员、水电油气设施维保人员、流动务工人员的消防安全教育和培训。提升检查消除火灾隐患、组织扑救初起火灾、组织人员疏散逃生和消防宣传教育等“四个能力”。火灾高危单位严格落实人防、物防、技防措施，每年委托具有相关资质的消防技术服务机构对消防安全进行一次评估。

### 二、持续推进法治消防领域建设

加强地方法规修订工作。针对防城港消防安全特点和消防安全管理、灭火救援、消防信息化建设各领域的新情况新问题，及时提请同级人大及其常委会制定、修订地方性法规，组织制定、修订地方政府规章、规范性文件。制定出台防城港市消防水源建设管理，专职消防队建设管理，高层建筑、行业（系统）、个体经营场所消防安全管理等政府规章。

完善消防法规标准服务体系。依托法治防城港建设，推进消防领域法治建设，大力推进地方消防标准建设，实施标准化战略，发挥标准的引领作用助力经济社会创新发展。编制完善防城港市石油化工企业、高层地下建筑、地下综合管廊和出租房、“三合一”群租房火灾防控地方性消防安全标准。鼓励支持企业、社会团体聚焦消防安全新技术新业态新模式，制定一批严于国家标准、地方标准的企业标准、团体标准。到2025年前力争出台一批地方性法规、规章。

完善消防工作考核体系。制定消防安全责任制、消防规划管理及重点领域消防安全管理规范性文件。各级政府定期对部门、乡镇、街道和基层网格开展消防救援工作督查、考核、约谈，整改突出问题，考核结果作为政府主要负责人和领导班子综合考核评价的重要依据，完善履职评定、奖励惩处挂钩制度。单位应当依法建立消防安全工作考评机制，明确各工作岗位的消防安全工作职责和相关责任人，将消防安全责任制落实情况纳入单位年度考核内容。

### 三、加强荣誉体系和职业保障建设

建立与消防救援高负荷、高压力、高风险职业特点相适应的防城港市消防救援队伍职业荣誉体系，将消防救援队伍纳入地方表彰奖励体系，提升职业荣誉感和吸引力。积极培育和树立消防先进典型，营造尊崇消防救援职业的社会氛围。加大社会优待政策支持，保障消防救援人员在家属随调和落户、子女入学、交通出行、看病就医、参观游览等方面的优先优待权益。

各级各部门要制定实施本规划的年度计划并稳步推进落实。发展改革部门负责指导消防基建项目开展立项、可行性研究报告审批、初步设计审批等前期工作；财政部门负责按规定做好本级消防部门的财政预算安排并据实拨付；自然资源部门负责指导消防基建项目的选址，开展用地预审、规划许可等工作；住房城乡建设部门负责加强对消防基建项目工程招标、施工许可、质量监督、竣工验收备案等环节的指导；大数据审批部门负责将“智慧消防”纳入“智慧城市”同步建设；人力资源社会保障部门负责做好消防救援队伍人员社会保障工作；农业、水利、交通运输等部门将消防水源、消防通道等公共消防设施纳入相关基础设施建设工程；退役军人事务部门负责将退役士兵就业发展与加强国家综合性消防救援队伍建设相结合。

其他各有关部门按照职责分工抓好相关工作的落实。充分发挥各级消防安全委员会办公室作用，及时通报规划实施情况，研究解决实施过程中的困难和问题，确保规划各项目标任务按期完成，重要情况及时报告本级人民政府。

市层面将适时对本规划执行情况进行中期评估和终期考核，并将评估考核结果作为各级人民政府和部门绩效及综合考核评价的重要参考。对不认真履行消防工作职责，导致重特大火灾事故发生，或造成较大人员伤亡和经济损失的地区和单位，将依法追究有关负责人责任。

附件：1.防城港市“十四五”消防站建设规划表

2.防城港市“十四五”消防队伍执勤车辆、器材装备建设规划

3.防城港市“十四五”志愿消防队建设规划表

4.防城港市乡镇专职消防站建设规划表

## 附件1

## 防城港市“十四五”消防站建设规划表

| 所属单位 | 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 项目类型 | 建设 性质 | 用地 面积 | 建筑 面积 | 计划总投资（不含车辆、装备、人员，仅保留整数） | 开工时间 | 竣工时间 | 目前进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防城港支队 | 1 | 水陆消防救援站 | 建设地点待定 | 水陆站 | 新建 | 9900 | 5600 | 5500 | 2024.02 | 2025.12 | 正在开展前期工作 |
|  | 2 | 江山消防救援站 | 防城港市防城区环岛东路 | 一级站 | 新建 | 6973 | 4000 | 1650 | 2022.03 | 2023.09 | 正在进行征地和设计工作 |
|  | 3 | 城东消防救援站 | 防城市上思县县委党校附近 | 一级站 | 新建 | 20000 | 10055 | 3900 | 2022.06 | 2024.12 | 正在开展前期工作 |
|  | 4 | 中心行政区小型消防站 | 防城港市园博园 | 小型站 | 新建 | 590 | 650 | 380 | 2021.12 | 2022.03 | 正在开展前期工作 |
|  | 5 | 防城区河西小型消防站 | 防城港市防城区河西新城 | 小型站 | 新建 | 1000 | 800 | 500 | 2022.06 | 2023.06 | 正在开展前期工作 |
|  | 6 | 防城区人民路小型消防站 | 暂定：防城港市防城区人民路与防北路交汇处 | 小型站 | 新建 | 400 | 800 | 400 | 2024.03 | 2025.06 | 正在开展前期工作 |
|  | 7 | 防城港市勒山小型消防站 | 防城港市港口区企沙镇勒山古渔村片区 | 小型站 | 新建 | 590 | 650 | 380 | 2022.06 | 2023.06 | 正在开展前期工作 |
|  | 8 | 东兴市罗浮小型消防站 | 防城港市东兴市冲榄工业园 | 小型站 | 新建 | 950 | 650 | 380 | 2023.04 | 2024.08 | 正在开展前期工作 |

附件2

防城港市“十四五”消防队伍执勤车辆、器材装备建设规划

| 单位 | 完成时限 | 灭火类消防车 |  |  | 举高类消防车 |  |  | 专勤类消防车 |  |  | 战勤保障类消防车 |  |  | 卫星通信消防车 |  |  | 其他类消防车 | 消防摩托车 | 消防船艇 | 车辆小计 | 车辆合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数量 | 配备 单位 | 车辆 种类 | 数量 | 配备 单位 | 车辆 种类 | 数量 | 配备 单位 | 车辆 种类 | 数量 | 配备 单位 | 车辆 种类 | 数量 | 配备 单位 | 车辆 种类 |  |  |  |  |  |
| 防城港市 | 2021 年 | 1 | 特勤站 | 干粉车 |  |  |  |  |  |  | 1 | 支队本级 | 运兵车 | 1 | 支队本级 | 大型通信指挥车 |  |  |  | 3 | 23 |
|  | 2022 年 | 1 | 防城大队 | 城市主战车 | 1 | 支队本级 | 云梯车 | 1 | 港口大队 | 抢险救援车 | 1 | 支队本级 | 淋雨宿营车 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | 2023 年 | 1 | 港口大队 | 城市主战车 |  |  |  |  |  |  | 1 | 支队本级 | 发电照明车 | 1 | 支队本级 | 小型通信指挥车 |  |  |  | 5 |  |
|  |  | 1 | 上思大队 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 防城大队 | 水罐车 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 年 | 1 | 支队本级 | 城市主战车 | 1 | 港口大队 | 云梯车 | 1 | 东兴大队 | 抢险救援车 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  | 1 | 防城大队 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 上思大队 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2025 年 | 1 | 防城大队 | 水罐车 | 1 | 港口大队 | 云梯车 | 1 | 上思大队 | 抢险救援车 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 6 |  |
|  |  | 1 | 东兴大队 | 水罐车 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 上思大队 | 城市主战车 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3

防城港市“十四五”志愿消防队建设规划表

| 单位 | 2021年计划总量 |  |  | 2022年计划总量 |  |  | 2023年计划总量 |  |  | 2024年计划总量 |  |  | 2025年计划总量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 乡镇志愿队 | 千人以上村级志愿队 | 其他村级志愿队 | 乡镇志愿队 | 千人以上村级志愿队 | 其他村级志愿队 | 乡镇志愿队 | 千人以上村级志愿队 | 其他村级志愿队 | 乡镇志愿队 | 千人以上村级志愿队 | 其他村级志愿队 | 乡镇志愿队 | 千人以上村级志愿队 | 其他村级志愿队 |
| 上思县 | 0 | 18 | 0 | 0 | 31 | 1 | 0 | 43 | 2 | 0 | 35 | 2 | 1 | 60 | 2 |
| 东兴市 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 50 | 1 | 0 | 30 | 1 |
| 港口区 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 68 | 1 | 0 | 20 | 1 |
| 防城区 | 0 | 26 | 18 | 0 | 43 | 30 | 0 | 60 | 42 | 2 | 77 | 54 | 4 | 85 | 60 |
| 合计 | 0 | 60 | 18 | 0 | 99 | 33 | 0 | 139 | 46 | 2 | 230 | 58 | 5 | 195 | 64 |
| 1.2021年，80%的乡镇按照标准建成有人员、有装备、有站舍、有经费的志愿（兼职）消防队，80%的常住人口超过1000人的行政村、自然村建立有志愿人员和 基本消防装备器材的志愿消防队，依托农村社区综合服务设施拓展公共消防服务功能；2022年，上述指标达到100%。 2.2021年，30%的其他行政村、自然村建立志愿消防队；2022年，50%的其他行政村、自然村建立志愿消防队；2023年，70%的其他行政村、自然村建立志愿消 防队；2024年，90%的其他行政村、自然村建立志愿消防队；2025年，100%的其他行政村、自然村建立志愿消防队。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4

防城港市乡镇专职消防站建设规划表

| 单 位 名 称 |  |  | 乡镇专职消防队人员配置 |  |  |  | “十四五”期间建设规划 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 管理骨干人员 | 政府购买服务专职消防队员 | 志愿专职队员（可兼职） | 小计 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| 港口区 | 光坡镇乡镇专职消防站（二级站） |  | 3 | 2 | 5 | 10 |  | 1 |  |  |  |
| 防城区 | 那良镇乡镇专职消防站（二级站） |  | 3 | 2 | 5 | 10 | 1 |  |  |  |  |
|  | 华石镇乡镇志愿消防站 |  | 2 | 2 | 4 | 8 |  |  |  |  | 1 |
|  | 那梭镇乡镇专职消防站（二级站） |  | 3 | 2 | 5 | 10 |  |  |  |  | 1 |
|  | 峒中镇乡镇专职消防站（二级站） |  | 3 | 2 | 5 | 10 |  | 1 |  |  |  |
|  | 茅岭镇乡镇志愿消防站 |  | 2 | 2 | 4 | 8 |  |  |  |  | 1 |
|  | 大菉镇乡镇专职消防站（二级站） |  | 3 | 2 | 5 | 10 |  |  | 1 |  |  |
|  | 十万山瑶族乡乡镇志愿消防站 |  | 2 | 2 | 4 | 8 |  |  |  |  | 1 |
|  | 滩营乡乡（镇）志愿消防站 |  | 2 | 2 | 4 | 8 |  |  |  |  | 1 |
|  | 扶隆镇乡镇志愿消防站 |  | 2 | 2 | 4 | 8 |  |  |  | 1 |  |
| 东兴市 | 马路镇乡镇专职消防站（二级站） |  | 3 | 2 | 5 | 10 |  | 1 |  |  |  |
| 上思县 | 在妙镇乡镇专职消防站（二级站） |  | 3 | 2 | 5 | 10 | 1 |  |  |  |  |
|  | 华兰镇乡镇专职消防站（二级站） |  | 3 | 2 | 5 | 10 |  | 1 |  |  |  |
|  | 平福乡乡镇志愿消防站 |  | 2 | 2 | 4 | 8 |  |  |  | 1 |  |
|  | 南屏瑶族乡乡镇志愿消防站 |  | 2 | 2 | 4 | 8 |  |  |  |  | 1 |
|  | 那琴乡乡镇专职消防站（二级站） |  | 3 | 2 | 5 | 10 |  |  | 1 |  |  |
|  | 公正乡乡镇专职消防站（二级站） |  | 3 | 2 | 5 | 10 |  |  |  | 1 |  |
| 合计 |  |  | 44 | 34 | 78 | 156 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 |
| 备注 |  | 2021年65%的全国重点镇和50%的其他符合建队标准的建制镇完成达标建设；2022年100%全国重点镇和75%的其他符合建队标准的建制镇完成达标建设；2023年85%的其他符合建队标准的建制镇完成达标建设；2024年95%的其他符合建队标准的建制镇完成达标建设；2025年100%的其他符合建队标准的建制镇完成达标建设。共需建立乡镇消防站17个，乡镇专职消防员156人（管理人员44人，采取政府购买服务进行补充的专职消防队员34人，志愿专职队员78人，志愿专职队员可由其他工作人员兼职）。其中17个乡镇专职消防站建设任务根据各地实际按规划逐年推进完成建设，同时车辆配备可优先配置1辆水罐消防车和1辆消防摩托车，其余车辆根据实际情况增配。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

抄送：市委各部门，东兴试验区工管委办公室，防城港军分区，

各人民团体。

市人大常委会办公室，市政协办公室，市监委，市中级法院，市检察院。

各民主党派防城港市委会，市工商联。

防城港市人民政府办公室                 2022年4月14日印发

“五落实”：指消防安全宣传教育制度、读本、课时、师资、场地。