## Sheet1
防城港市乡镇污水处理设施建设清单
序号 | 项目名称 | 主要建设内容及规模 | 建设年限 |  | 总投资（万元） | 责任单位 | 实施单位 | 备注
|  |  | 开工时间 | 完工时间
一、乡级污水处理设施项目
1 | 上思县南屏乡污水处理厂 | 新建1座污水处理厂和配套管网，污水处理设施设计处理规模300吨/日，新建污水管道共2.3km，总投资约1420万元。 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 1420 | 上思县人民政府 | 上思县环投万发公司
2 | 上思县公正乡污水处理厂 | 新建1座污水处理厂和配套管网，污水处理设施设计处理规模400吨/日，新建污水管道3km，总投资约1651万元。 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 1651 | 上思县人民政府 | 上思县环投万发公司
3 | 上思县那琴乡污水处理厂 | 新建1座污水处理厂和配套管网，污水处理设施设计处理规模400吨/日，新建污水管道3.2km，总投资约1664万元。 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 1664 | 上思县人民政府 | 上思县环投万发公司
4 | 上思县平福乡污水处理厂 | 新建1座污水处理厂和配套管网，污水处理设施设计处理规模300吨/日，新建污水管道2.5km，总投资约1417万元。 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 1417 | 上思县人民政府 | 上思县环投万发公司
5 | 防城区扶隆镇那勤社区污水处理厂 | 新建1座污水处理厂和配套管网，污水处理设施近期设计处理总规模200吨/日，远期400m3/d，新建污水管道共5km，总投资约1800万元。 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 1800 | 防城区人民政府 | 待定
6 | 防城区那良镇那垌社区污水处理厂 | 新建1套一体化污水处理设施和配套管网，污水处理设施设计处理规模250吨/日。新建污水管道约5km，总投资约1000万元。 | 2024-06-01 | 2024-12-01 | 1000 | 防城区人民政府 | 待定
7 | 防城区那良镇滩散集镇区污水处理厂 | 新建1套一体化污水处理设施和配套管网，污水处理设施设计处理规模250吨/日。新建污水管道约5km，总投资约1000万元。 | 2024-06-01 | 2024-12-01 | 1000 | 防城区人民政府 | 待定
8 | 防城区江山镇集镇区污水处理厂 | 新建1座污水处理厂和配套管网，污水处理设施设计处理规模300吨/日。新建污水管道约5km，总投资约1000万元。 | 2024-06-01 | 2025-12-01 | 1000 | 防城区人民政府 | 待定
9 | 防城区滩营乡污水处理厂 | 新建1座污水处理厂和配套管网，污水处理设施近期设计处理总规模300吨/日，远期700吨/日。新建污水管道共5.585km，其中主管网约3.735km，入户支管管网约1.85km，总投资约1300万元。 | 2024-06-01 | 2025-12-01 | 1300 | 防城区人民政府 | 待定
10 | 防城区十万山瑶族乡污水处理厂 | 新建1座污水处理厂和配套管网，污水处理设施近期设计处理总规模100吨/日，远期150吨/日，新建污水管道共5km，总投资约1800万元。 | 2024-06-01 | 2025-12-01 | 1800 | 防城区人民政府 | 待定
11 | 防城区滩营乡平旺集镇区污水处理厂 | 新建1套一体化污水处理设施和配套管网，污水处理设施设计处理规模250吨/日。新建污水管道约5km，总投资约1000万元。 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 1000 | 防城区人民政府 | 待定
12 | 防城区峒中镇板八集镇区污水处理厂 | 新建1套一体化污水处理设施和配套管网，污水处理设施设计处理规模250吨/日。新建污水管道约5km，总投资约1000万元。 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 1000 | 防城区人民政府 | 待定
13 | 上思县在妙镇七门集镇区污水处理厂 | 新建1套一体化污水处理设施和配套管网，污水处理设施设计处理规模250吨/日。新建污水管道约5km，总投资约1000万元。 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 1000 | 上思县人民政府 | 待定
小计 | 全市共建设13座乡级污水处理厂，新建污水处理规模3800吨/日，配套管网建设约56.6km，总投资约17052万元 |  |  |  | 17052
二、镇级污水处理设施扩容改造项目
1 | 那良镇污水处理厂扩容改造工程 | 建设那良镇污水处理厂扩容改造工程，增加处理规模1250吨/日，扩容后总处理规模为2000吨/日，新建支管网12公里； | 2024-06-01 | 2024-12-01 | 2300 | 防城区人民政府 | 待定
2 | 华石镇污水处理厂扩容改造工程 | 建设华石镇污水处理厂扩容改造工程，建设污水提升泵站，增加处理规模100吨/日，扩容后总处理规模为350吨/日；新建支管网约5.5公里； | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 1050 | 防城区人民政府 | 待定
3 | 大菉镇污水处理厂扩容改造工程 | 建设大菉镇污水处理厂扩容改造工程，增加处理规模200吨/日，扩容后总处理规模为500吨/日，新建支管网2公里； | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 650 | 防城区人民政府 | 待定
4 | 那梭镇污水处理厂扩容改造工程 | 建设那梭镇污水处理厂扩容改造工程，增加处理规模200吨/日，扩容后总处理规模为500吨/日，新建支管网4公里 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 700 | 防城区人民政府 | 待定
小计 | 全市共完成4座镇级污水处理厂扩容改造工程，新增污水处理规模1650吨/日，配套管网建设约23.5km，总投资约4700万元 |  |  |  | 4700
备注：2024年-2025年期间，全市共计划实施17座乡镇污水处理设施建设与改造，共新增处理规模5450吨/日，总投资21752万元。其中建设13座乡级污水处理厂，新建污水处理规模3800吨/日，配套管网建设约56.6km，总投资约17052万元；完成4座镇级污水处理厂扩容改造工程，新增污水处理规模1650吨/日，配套管网建设约23.5km，总投资约4700万元。