## 分配入住
防城港市2024年保障性住房分配入住完成情况月报表
填报单位:防城港市住房和城乡建设局 | [8 empty] | 2024-12-25 | [9 empty] | 单位:套
| 累计建成 | 巳分配入住 | 其中:本年新增分配入住 | 廉租住房 |  |  | 公共租赁住房 |  |  | 经济适用住房 |  |  | 限价商品住房 |  |  | 城市棚户区改造 |  |  | 国有工矿棚户区改造
|  |  |  | 累计建成 | 累计已分配入住 | 其中: | 累计建成 | 累计已分配入住 | 其中: | 累计建成 | 已分配入住 | 其中: | 累计建成 | 已分配入住 | 其中: | 累计建成 | 已分配入住 | 其中: | 累计建成 | 已分配入住 | 其中:
[6 empty] | 本年新增分配入住 |  |  | 本年新增分配入住 |  |  | 本年新增分配入住 |  |  | 本年新增分配入住 |  |  | 本年新增分配入住 |  |  | 本年新增分配入住
合计 | 47466 | 33305 | 8974 | 4679 | 6088 | 197 | 5427 | 7913 | 430 | 2240 | 1500 | 0 | 3768 | 3566 | 0 | 30038 | 24476 | 8347 | 1314 | 1314 | 0
市本级 | 4584 | 5097 | 209 | 352 | 570 | 61 | 1448 | 2143 | 136 | 350 | 247 | 0 | 400 | 400 | 0 | 1086 | 789 | 12 | 948 | 948 | 0
港口区 | 22470 | 6854 | 8398 | 890 | 1227 | 0 | 1822 | 2374 | 63 | 852 | 371 | 0 | 922 | 820 | 0 | 17984 | 13614 | 8335 | 0 | 0 | 0
防城区 | 6919 | 7303 | 92 | 1076 | 1296 | 34 | 596 | 884 | 58 | 190 | 166 | 0 | 786 | 686 | 0 | 4271 | 4271 | 0 | 0 | 0 | 0
上思县 | 6708 | 7443 | 132 | 1457 | 1721 | 42 | 850 | 1397 | 90 | 662 | 648 | 0 | 660 | 660 | 0 | 2863 | 2801 | 0 | 216 | 216 | 0
东兴市 | 6785 | 6608 | 143 | 904 | 1274 | 60 | 711 | 1115 | 83 | 186 | 68 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 3834 | 3001 | 0 | 150 | 150 | 0
联系电话:0770-2826916

## 配租配售
2024年住房租赁补贴发放、城镇保障性住房配租配售情况表
填报单位（盖章）：防城港市住房和城乡建设局 |  |  | 截至 2024年12月27日 |  |  |  | 单位: 套（户）、平方米、万元
指标名称 |  | 计量单位 | 合计 | 廉租住房保障 |  | 公共租赁住房保障 |  | 经济适用住房保障 |  | 限价商品住房保障
|  |  |  | 其中：租赁补贴 | 其中：实物配租 | 其中：租赁补贴 | 其中：实物配租 | 其中：租赁补贴 | 其中：实物配租
本期末正在实施保障户数 |  | 户 | 14423 | 216 | 4450 | 0 | 4691 | 0 | 1500 | 3566
自年初至本期末新增保障户数 |  | 户 | -227 | -209 | 26 | 0 | -44 | 0 | 0 | 0
其中：年初至本期末新进入保障户数 |  | 户 | 629 | 2 | 197 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0
年初至本期末退出保障户数 |  | 户 | 856 | 211 | 171 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0
年初至本期新增发放租赁补贴总额 |  | 万元 | 41.1095 | 41.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
本期末累计退出保障户数 |  | 户 | 10546 | 5686 | 1638 | 0 | 3222 | 0 | 0 | 0
本期末累计已实施保障户数 |  | 户 | 24969 | 5902 | 6088 | 0 | 7913 | 0 | 1500 | 3566
年初至本期末租赁补贴发放总户数 |  | 户 | 221 | 221 | 0 | 0 | - | - | - | -
单位负责人： | 统计负责人： |  | 填表人： |  | 联系电话: | 0770-2826916 |  | 报出日期：
|  | 2023年12月台账（信息系统）正在入住数 |  | 425 | 4424 | 0 | 4735 | 0 | 1500 | 3566
|  | 2023年12月台账（信息系统）累计退出数 |  | 5475 | 1467 | 0 | 2748 | 0 | 0 | 0
注意：租赁补贴、经济适用房和限价商品房2023年12月份的数据，以各市上报的2023年12月份配租配售表中的数据为准
Note on D14: dfsdf: 数据来源在《2016年12月份分配入住数据表》中的”正在入住数（标黄色）”
Note on D15: dfsdf: 数据来源在《2016年12月份分配入住数据表》中的”累计退出数（标黄色）”

## 城市棚户区
防城港市城市棚户区改造任务完成情况月报表
填报单位（盖章）： 防城港市住房和城乡建设局 2024年12月 单位：万元、套、㎡
序号 | 棚户区改造项目名称 | 棚户区类型 | 棚户区拆迁情况 |  |  |  | 项目改造计划 | [8 empty] | 本年完成情况 | [12 empty] | 国开行贷款进度 |  | 进度情况 |  | 备注
|  |  | 签订户数 | 其中： |  | 拆迁面积 | 项目建设用地面积 | 项目计划总投资 | 项目总建筑面积 | 总套数 | 其中计划建设： |  |  |  |  | 项目累计完成投资 | 本年度完成投资 |  | 本年施工套数 | 本年施工面积 | 其中：本年新开工 |  | 本年基本建成（以实物安置任务数为准） |  |  |  | 累计竣工套数 | 累计竣工面积 | 国开行贷款金额 | 国开行贷款到位资金 | 总体进度 | 详细情况
|  |  |  | 实物安置 | 货币安置 | [5 empty] | 廉租住房 | 经济适用住房 | 公共租赁住房 | 限价商品住房 | 其他住房 |  | 本年度完成投资 | 其中，国开行贷款投资 |  |  | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 其中：竣工
[25 empty] | 套数 | 面积
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
| 合计 |  | 25435 | 15944 | 6908 | 5625608 | 7185901 | 836232.2 | 9193163.21 | 26053 | 0 | 0 | 0 | 4425 | 21557 | 729390.511 | 21848.48 | 0 | 18590 | 7272781.21 | 0 | 0 | 5467 | 0 | 5406 | 0 | 16006 | 1560311.21 | 359559 | 341737.46 |  |  | 货币化安置，开工即完工，不在基本建成反映
市本级项目
1 | 2011年市本级“惠港新城”城棚改造项目（5栋791套） | 2: 791; 3: 791; 5: 43182; 6: 170018; 7: 15300; 8: 79100; 9: 791; 13: 791; 15: 15300; 面积 26: 791; 面积 30: 竣工验收; 面积 31: 竣工验收
2 | 2014年市本级行政中心安置小区 | 1: 集中成片; 2: 245; 3: 245; 5: 63104; 6: 20350; 7: 15555; 8: 28000; 9: 245; 14: 245; 15: 13018; 面积 26: 245; 面积 28: 10000; 面积 29: 10000; 面积 30: 竣工验收; 面积 31: 竣工验收
港口区项目
1 | 2014年港口区渔民上岸棚户区改造 | 城中村 | 450 | 450 |  | 18000 | 48002 | 16321 | 75700 | 450 |  |  |  |  | 450 | 11026.18 | 236.59 |  | 104 | 9262 | [6 empty] | 346 | 30814 | 7800 | 7800 | 续建 | 基本建成 | 原货币化安置850套调整实物安置450套
2 | 2018年防城港市光坡安置区棚户区改造项目 | 2: 250; 3: 250; 5: 4100; 6: 76889; 7: 18072; 8: 116729; 9: 250; 14: 250; 15: 5705.26; 16: 20; 18: 250; 19: 116279; 22: 188; 套数 24: 188; 面积 26: 250; 面积 30: 续建; 面积 31: 基本建成
3 | 2018年防城港市高铁安置区棚户区改造项目——三沙小区 | 2: 500; 3: 500; 5: 80865; 6: 168177; 7: 38926; 8: 295672; 9: 500; 14: 500; 15: 8051.06; 16: 41.06; 18: 500; 19: 295672; 面积 30: 续建
4 | 2019年防城港市经开区安置区棚户区改造项目（大板二期小区、港安新区） | 1: 集中片区; 2: 673; 3: 673; 5: 204819; 6: 247618; 7: 49140; 8: 342109; 9: 673; 14: 673; 15: 8463.78; 16: 2.78; 18: 673; 19: 342109; 面积 26: 673; 面积 30: 续建; 面积 31: 基本建成
5 | 2020年防城港市经开区安置区棚户区改造项目（大板二期小区、港安新区）（2019年自治区新增） | 1: 集中片区; 2: 1114; 3: 1114; 5: 322815; 6: 326672; 7: 66522; 8: 617626; 9: 1114; 14: 1114; 15: 16037.05; 18: 1114; 19: 617626; 面积 26: 1114; 面积 30: 续建; 面积 31: 基本建成
6 | 2017年旧公车安置住宅区 | 1: 城中村; 2: 120; 5: 39000; 6: 44445; 7: 1934; 8: 53334; 9: 120; 14: 120; 15: 2374.36; 18: 120; 19: 53334; 22: 120; 套数 24: 120; 面积 26: 120; 面积 28: 1500; 面积 29: 1500; 面积 30: 续建; 面积 31: 基本建成
7 | 2017年企沙棚户区改造工程 | 1: 集中成片; 2: 752; 5: 65000; 6: 144818; 7: 15800; 8: 110589; 9: 752; 14: 752; 15: 14594.02; 18: 752; 19: 110588; 22: 647; 套数 24: 647; 面积 26: 647; 面积 28: 13114; 面积 29: 8614; 面积 30: 续建; 面积 31: 基本建成; 面积 32: 企沙棚户区改造国开行贷款30000万元，国开基金3200万元
8 | 2014年港口区大龙安置住宅区 | 集中成片 | 3735 | 3735 |  | 1150000 | 1493341 | 56800 | 1818200 | 3735 |  |  |  |  | 3735 | 54153.1 | 65.5 |  | 2267 | 1103577 |  |  | 1498 |  | 1498 |  | 1498 |  | 40300 | 40300 | 续建 | 基本建成 | 2015年已报基本建成308户，2016年已报基本建成200户,2017年已报基本建成200套，2018年已报基本建成256套。
9 | 2016年企沙棚户区改造工程 | 2: 752; 4: 79; 5: 65000; 6: 144818; 7: 15800; 8: 110588; 9: 752; 14: 752; 15: 12999.47; 18: 299; 19: 44010; 22: 169; 套数 24: 169; 面积 26: 169; 面积 30: 续建; 面积 31: 基本建成
10 | 2016年旧公车安置住宅区 | 1: 集中成片; 2: 120; 4: 32; 5: 39000; 6: 44445; 7: 1933; 8: 53333; 9: 120; 14: 120; 15: 2374.36; 18: 120; 19: 53333; 22: 30; 套数 24: 30; 面积 26: 30; 面积 30: 续建; 面积 31: 基本建成
11 | 2017年港口区大龙安置区 | 2: 370; 5: 113922; 6: 147934; 8: 180116; 9: 370; 14: 370; 15: 5178; 18: 370; 19: 180116; 面积 26: 370; 面积 30: 续建; 面积 31: 基本建成; 面积 32: 2016年公车物流园安置区180套，2017年公车物流园安置区190套结转为该项目370套。
12 | 2015年港口区企沙棚户区改造工程 | 1: 集中片区; 2: 400; 4: 400; 5: 65000; 6: 77031; 7: 8400; 8: 58823; 9: 400; 14: 400; 15: 6914.06; 18: 0; 19: 0; 面积 30: 基本建成; 面积 31: 基本建成; 面积 32: 企沙棚户区改造国开行贷款30000万元，国开基金3200万元
13 | 2015年港口区旧公车安置住宅区 | 1: 集中片区; 2: 120; 4: 120; 5: 39000; 6: 44444; 7: 1933; 8: 53333; 9: 120; 14: 120; 15: 2390.01; 18: 13; 19: 5777; 面积 28: 1400; 面积 29: 1400; 面积 30: 续建; 面积 31: 基本建成
14 | 2015年港口区大龙安置住宅区 | 2: 580; 5: 178580; 6: 231897; 8: 282344; 9: 580; 14: 580; 15: 8117; 18: 580; 19: 282344; 面积 26: 580; 面积 31: 基本建成; 面积 32: 2014年港口区渔民上岸棚户区改造400套，2015年公车物流园安置区180套结转为该项目580套。
15 | 2014年公车垭港二区住宅区 | 1: 集中成片; 2: 323; 4: 323; 5: 105000; 6: 83333; 7: 5500; 8: 135000; 9: 323; 14: 323; 15: 5636; 18: 50; 19: 20897; 面积 28: 2800; 面积 29: 2800; 面积 30: 续建; 面积 31: 基本建成
16 | 2014年港口区北港安置住宅区（三、四期） | 1: 集中成片; 2: 2726; 4: 2726; 5: 230000; 6: 108535; 7: 74000; 8: 359000; 9: 2726; 13: 2726; 15: 91000; 18: 539; 19: 70984; 22: 539; 套数 24: 539; 面积 26: 2726; 面积 30: 续建; 面积 31: 基本建成; 面积 32: 2019年已报基本建成1208套，2020年已报基本建成673套。
17 | 2014年港口区沙港安置住宅区 | 集中成片 | 1251 | 1251 |  | 270000 | 335350 | 23176 | 392400 | 1251 |  |  |  | 384 | 867 | 28851.17 | 80.57 |  | 733 | 303317 |  |  | 704 |  | 704 |  | 704 |  | 17000 | 17000 | 续建 | 基本建成 | 2019年已报基本建成72套
18 | 2014年港口区冲孔安置住宅区 | 集中成片 | 604 | 604 |  | 170000 | 180407 | 27242.2 | 230603 | 604 |  |  |  |  | 604 | 26156.19 | 84.19 |  | 438 | 167225 |  |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 20800 | 20800 | 续建 | 基本建成 | 国开行贷款18000万元，国开基金2800万元
19 | 2014年港口区和平安置住宅区 | 集中成片 | 3161 | 3161 |  | 1000000 | 1024868 | 46100 | 1345225 | 3161 |  |  |  |  | 3161 | 67312.73 | 29.76 |  | 3085 | 1312882 |  |  | 1436 |  | 1436 |  | 1436 |  | 35200 | 35200 | 续建 | 部分基本建成、部分主体施工 | 国开行贷款33000万元，国开基金2200万元
20 | 2014年港口区豪丫市场配套安置住宅区 | 1: 集中成片; 2: 188; 4: 188; 5: 58000; 6: 70667; 7: 21980; 8: 109370; 9: 188; 13: 188; 15: 17726; 18: 0; 19: 0; 面积 26: 188; 面积 28: 17100; 面积 29: 17100; 面积 30: 竣工验收; 面积 31: 竣工验收; 面积 32: 国开行贷款14700万元，国开基金2400万元
21 | 2014年港口区缪屋二期安置区 | 1: 集中成片; 2: 338; 4: 338; 5: 110000; 6: 97255; 7: 9000; 8: 137693; 9: 338; 14: 338; 15: 11378; 18: 117; 19: 47663; 22: 25; 套数 24: 25; 面积 26: 25; 面积 28: 6600; 面积 29: 6600; 面积 30: 续建; 面积 31: 基本建成
防城区项目
1 | 2014年防城区附城中心校城棚改造项目（2栋400套） | 1: 城市危房; 2: 110; 3: 110; 4: 0; 5: 3889; 6: 12785; 7: 6600; 8: 47445; 9: 110; 14: 110; 15: 6380; 18: 110; 19: 23722; 面积 26: 110; 面积 27: 23722; 面积 30: 竣工验收
2 | 2014年防城区墨鱼港安置小区 | 城中村 | 67 | 52 | 15 | 23085 | 19800 | 3205 | 30010 | 67 |  |  |  |  | 67 | 2858.49 | 526.49 |  | 67 | 30010 | [6 empty] | 67 | 30010 | 3940 | 2991.54 | 竣工验收 | 基础完工群众回建
3 | 2014年防城区李子潭一级公路冲湴安置小区 | 城中村 | 43 | 27 | 16 | 21981 | 16667 | 8842 | 28575 | 74 |  |  |  |  | 74 | 3225.47 | 377.47 |  | 74 | 28575 | [6 empty] | 74 | 28575 | 7880 | 7880 | 竣工验收 | 基础完工群众回建
4 | 2014年防城区大万安置小区 | 城中村 | 50 | 48 | 2 | 32365 | 23980 | 4369 | 42075 | 52 |  |  |  |  | 52 | 3676.12 | 189.12 |  | 52 | 42075 | [6 empty] | 52 | 42075 | 3830 | 3830 | 竣工验收 | 基础完工群众回建
5 | 2014年防城区利师安置小区 | 城中村 | 8 | 0 | 8 | 2308 | 2320 | 4829 | 3000 | 8 |  |  |  |  | 8 | 3497.27 | 149.27 |  | 8 | 3000 | [6 empty] | 8 | 3000 | 4280 | 4280 | 竣工验收 | 基础完工群众回建
6 | 2014年防城区铁路沿线宅基地安置点（一区至五区） | 城中村 | 278 | 190 | 88 | 192282 | 173228 | 52769 | 249966 | 498 |  |  |  |  | 498 | 33025.77 | 3316.77 |  | 498 | 249966 | [6 empty] | 498 | 249966 | 47470 | 47470 | 竣工验收 | 基础完工群众回建
7 | 2014年防城区铁路沿线宅基地安置点（六区至七区） | 城中村 | 293 | 0 | 293 | 119471 | 113161 | 22929 | 155312 | 293 |  |  |  |  | 293 | 20272.73 | 897.73 |  | 293 | 155312 | [6 empty] | 293 | 155312 | 28130 | 21463.42 | 竣工验收 | 基础完工群众回建
8 | 2014年冲湴安置小区二期（老苏塘A安置点） | 1: 城中村; 2: 73; 3: 66; 4: 7; 6: 24599.7; 7: 8842; 8: 43500; 9: 108; 14: 108; 15: 540; 18: 108; 19: 43500; 面积 26: 108; 面积 27: 43500; 面积 30: 竣工验收; 面积 31: 基础完工群众回建
9 | 2014年防城港市利师安置小区二期（坜头西安置点） | 1: 城中村; 2: 88; 3: 21; 4: 67; 6: 27866.3; 7: 1514; 8: 48028.21; 9: 111; 14: 111; 15: 1256; 18: 111; 19: 48028.21; 面积 26: 111; 面积 27: 48028.21; 面积 30: 竣工验收; 面积 31: 基础完工群众回建
10 | 2015年防城区棚户区改造工程（第三批）漩水万安置点 | 1: 城中村; 2: 96; 3: 18; 4: 78; 6: 22533; 7: 1585; 8: 42470; 9: 93; 14: 93; 15: 675; 18: 93; 19: 42470; 面积 26: 93; 面积 27: 42470; 面积 30: 竣工验收; 面积 31: 基础完工群众回建
11 | 2015年防城区佛堂村云朗组安置小区二期（到来组安置小区） | 1: 城中村; 2: 62; 3: 0; 4: 62; 6: 15815.48; 7: 1242; 8: 29625; 9: 62; 14: 62; 15: 422.6; 18: 62; 19: 29625; 面积 26: 62; 面积 27: 29625; 面积 30: 竣工验收; 面积 31: 基础完工群众回建
12 | 2015年防城区长榄岛安置小区 | 城中村 | 197 | 32 | 165 | 80635 | 62407 | 12003 | 104825 | 247 |  |  |  |  | 247 | 9055.11 | 63.11 |  | 247 | 104825 | [6 empty] | 247 | 104825 | 12380 | 10973.5 | 竣工验收 | 基础完工群众回建
13 | 2015年防城区江山半岛东岸棚户区改造工程月亮湾 | 城中村 | 250 | 250 | 0 | 63440 | 73460 | 27667 | 82471 | 250 |  |  |  |  | 250 | 28135.39 | 429.39 |  | 250 | 82471 | [6 empty] | 250 | 82471 | 40600 | 36300 | 竣工验收 | 竣工验收
14 | 2015年防城区佛堂村上排组安置小区 | 城中村 | 150 | 144 | 6 | 46203 | 30613 | 10381 | 60064 | 150 |  |  |  |  | 150 | 4549.27 | 150.27 |  | 150 | 60064 | [6 empty] | 150 | 60064 | 8810 | 8810 | 竣工验收 | 基础完工群众回建
15 | 2015年防城区佛堂村下排组安置小区 | 城中村 | 52 | 0 | 52 | 24568 | 18767 | 2846 | 31938 | 52 |  |  |  |  | 52 | 2331.88 | 20.88 |  | 52 | 31938 | [6 empty] | 52 | 31938 | 2470 | 2470 | 竣工验收 | 基础完工群众回建
16 | 2015年防城区佛堂村云朗组安置小区 | 城中村 | 72 | 61 | 11 | 38385 | 26720 | 2434 | 49900 | 72 |  |  |  |  | 72 | 2130.44 | 228.44 |  | 72 | 49900 | [6 empty] | 72 | 49900 | 2130 | 2130 | 竣工验收 | 基础完工群众回建
17 | 2015年防城区城南安置小区兵老坝组团工程 | 1: 城中村; 2: 163; 3: 0; 4: 163; 5: 51923; 6: 32920; 7: 2949; 8: 67500; 9: 163; 14: 163; 15: 2946.0956; 18: 163; 19: 67500; 面积 26: 163; 面积 27: 67500; 面积 28: 2200; 面积 29: 2200; 面积 30: 竣工验收; 面积 31: 基础完工群众回建
18 | 2015年防城区城南安置小区老苏塘B组团工程 | 1: 城中村; 2: 159; 3: 0; 4: 159; 5: 48019; 6: 30640; 7: 2708; 8: 62425; 9: 159; 14: 159; 15: 2738.0362; 18: 159; 19: 62425; 面积 26: 159; 面积 27: 62425; 面积 28: 2000; 面积 29: 2000; 面积 30: 竣工验收; 面积 31: 基础完工群众回建
19 | 2015年防城区文昌新区坜头东组安置小区 | 1: 城中村; 2: 104; 3: 0; 4: 104; 5: 34423; 6: 25867; 7: 4560; 8: 44750; 9: 104; 14: 104; 15: 4538.8192; 18: 104; 19: 44750; 面积 26: 104; 面积 27: 44750; 面积 28: 3700; 面积 29: 3700; 面积 30: 竣工验收; 面积 31: 基础完工群众回建
20 | 2018年防城区堤路园安置点(大塘江) | 1: 城中村; 2: 326; 3: 5; 4: 321; 5: 21940; 6: 33827; 7: 7500; 8: 57225; 9: 120; 14: 120; 15: 1445; 18: 120; 19: 57225; 面积 26: 120; 面积 27: 57225; 面积 30: 竣工验收; 面积 31: 基础完工群众回建
21 | 2019年防城区堤路园安置项目一期 | 1: 城中村; 2: 982; 3: 112; 4: 870; 5: 211435; 6: 126005; 7: 8000; 8: 210153; 9: 490; 14: 490; 15: 7700; 18: 490; 19: 210153; 面积 26: 490; 面积 27: 210153; 面积 30: 竣工验收; 面积 31: 基础完工群众回建
22 | 2019年防城区堤路园安置项目（二期） | 1: 城中村; 2: 142; 3: 34; 4: 108; 5: 43750; 6: 30679; 7: 2974; 8: 62875; 9: 125; 14: 125; 15: 2113; 18: 125; 19: 62875; 面积 26: 125; 面积 27: 62875; 面积 30: 竣工验收; 面积 31: 基础完工群众回建
23 | 2019年防城区棚户区改造工程(第三批)上三滩安置点项目 | 1: 城中村; 2: 85; 3: 45; 4: 40; 5: 24724; 6: 17000; 7: 569; 8: 27500; 9: 66; 14: 66; 15: 569; 18: 66; 19: 27500; 面积 30: 续建; 面积 31: 基础完工群众回建
24 | 2019年防城区文昌街道佛堂村新村安置点 | 1: 城中村; 2: 67; 3: 0; 4: 67; 5: 8100; 6: 16296; 7: 2200; 8: 30000; 9: 65; 14: 65; 15: 1214; 18: 65; 19: 30000; 面积 30: 续建; 面积 31: 基础施工
25 | 2019年防城区华侨建材厂城市棚户区改造项目 | 1: 城市危房; 2: 30; 3: 30; 4: 0; 5: 1800; 6: 16667; 7: 15573; 8: 77660; 9: 30; 14: 30; 15: 4780; 18: 30; 19: 77660; 面积 30: 停工; 面积 31: 主体施工
东兴市项目
1 | 2018年东兴市棚户区改造项目 | 2: 180; 3: 180; 5: 27000; 6: 751713; 7: 22536; 8: 37800; 9: 180; 14: 180; 15: 1011.84; 18: 180; 19: 37800; 面积 26: 180; 面积 27: 37800; 面积 30: 续建; 面积 31: 基本建成; 面积 32: 2018年东兴棚户区项目套数由372套调整180套：于2020年已基本建成，未竣工。
2 | 2020年东兴市国门幸福里安置小区项目（192套） | 2: 192; 3: 192; 5: 27330; 6: 16027; 8: 61959; 9: 192; 14: 192; 15: 16745.45; 16: 2108; 18: 192; 19: 61959; 面积 31: 基本建成; 面积 32: 2018年东兴棚户区项目372套调整192套到国门幸福里项目
3 | 2020年东兴市国门幸福里安置小区项目（832套） | 2: 832; 3: 832; 6: 69451; 8: 269491; 9: 832; 14: 832; 15: 67571.93; 16: 9134.65; 18: 832; 19: 269491; 面积 28: 8125; 面积 29: 8125; 面积 31: 主体施工; 面积 32: 2015年东兴楠木山安置区项目1712套调整832套到国门幸福里项目，楠木山880套项目已竣工
4 | 2019年东兴市金星大厦棚户区改造项目 | 1: 城市危房; 2: 26; 3: 26; 5: 3604; 6: 690; 7: 1000; 8: 4258; 9: 26; 14: 26; 15: 990; 16: 398.44; 18: 26; 19: 4258; 22: 26; 面积 30: 续建; 面积 31: 基本建成
上思县项目
1 | 2015年上思县思阳粮所城棚改造项目 | 2: 320; 3: 320; 5: 17310; 6: 2675; 7: 11225; 8: 16000; 9: 320; 14: 320; 15: 9390; 18: 320; 19: 16000; 面积 26: 320; 面积 27: 16000; 面积 28: 8000; 面积 29: 8000; 面积 30: 竣工验收
2 | 2018年上思县赖氨酸厂 | 1: 集中片区; 2: 136; 3: 136; 5: 5630; 6: 6952; 7: 4093; 8: 20450; 9: 160; 13: 136; 15: 4093; 18: 136; 19: 17383; 面积 26: 136; 面积 27: 17383; 面积 30: 竣工验收
3 | 2018年上思县公安局交通管理大队城市棚户区改造项目 | 1: 非集中片区; 2: 28; 3: 28; 5: 3360; 6: 4131; 7: 8000; 8: 29004; 9: 200; 13: 200; 15: 3202; 18: 200; 19: 29004; 面积 30: 续建; 面积 31: 主体施工
4 | 2019年上思县化工综合厂棚户区改造项目 | 1: 城市危房; 2: 60; 3: 60; 5: 1500; 6: 1320; 7: 2560; 8: 13361; 9: 80; 14: 80; 15: 2560; 18: 80; 19: 13361; 面积 30: 续建; 面积 31: 主体完工，室内装修
5 | 2019年上思县水利电业有限公司城市棚户区改造项目 | 1: 城市危房; 2: 35; 3: 35; 5: 2721; 6: 5353; 7: 13294; 8: 53056; 9: 319; 14: 272; 15: 12022; 16: 868; 18: 319; 19: 53056; 22: 35; 面积 30: 续建; 面积 31: 基本建成
6 | 2023年上思县那板水库管理中心棚户区改造项目 | 1: 城市危房; 2: 116; 3: 116; 5: 8040; 6: 40000; 7: 25000; 8: 85700; 9: 612; 14: 612; 15: 26973; 16: 2430; 18: 612; 19: 40000; 面积 31: 基本建成
[5 empty] | 联系电话:0770-2826916 | [16 empty] | 填报时间：2024年12月25日
Note on A3: 作者: