防城港市农业农村局关于印发防城港市

2025年粮油生产种植点建设实施方案的通知

各县（市、区）农业农村（农业农村水利）局：
为进一步落实粮油生产责任，以点带面推动全市粮油生产任务全面完成，现将《防城港市2025年粮油生产种植点建设实施方案》印发你们，请认真贯彻落实。
防城港市农业农村局

2025年4月28日    
（公开前需经政府信息公开审查）
防城港市2025年粮油生产种植点建设实施方案

根据《中共防城港市委员会办公室 防城港市人民政府办公室关于全力抓好2025年粮食和油料糖料生产工作的通知》（办发〔2025〕2号）精神，为了进一步落实粮食、油料生产责任,稳定粮油作物播种面积，巩固全年粮油作物产量，决定在全市集中建设一批粮油生产种植点，以点带面推动全市粮油生产全面完成，结合实际，制定本方案。

一、工作目标

严格落实粮食安全责任，坚持“稳面积、提单产”两手发力，通过建设粮油生产种植点，以点带面辐射带动全市粮油单产提升，切实完成全年粮油生产任务。在全市4个县(市、区)建设相对连片面积100亩以上的早稻种植点10个、晚稻种植点8个；相对连片50亩以上玉米种植点8个；相对连片30亩以上的大豆种植点8个、花生种植点8个，上思县、防城区要建设1个以上相对连片100亩以上的大豆玉米带状复合种植高产种植点（详见附件1）。种植点平均单产要高于当地2024年当季统计单产（因不可抗拒的自然因素影响除外）。

二、实施区域与资金安排

(一)实施区域

各县(市、区)因地制宜优先选择相对集中连片平坦、地力较好、水源有保障、交通便利、群众意愿高、带动力强、增产潜力大的区域作为项目种植点。

(二)资金来源、补助标准及补助方法

1.资金来源、补助标准：从2025年市本级财政预留项目资金和中央、自治区专项资金中安排。其中：相对连片面积100亩以上的早、晚稻种植点按4万元/个标准进行补贴；相对连片50亩的玉米种植点，按2万元/个的标准进行补贴。相对连片30亩以上的大豆、花生种植点，按1万元/个的标准进行补贴；大豆玉米带状复合种植高产种植点从中央和自治区专项资金中按200元/亩予以补助。

2.项目补助方法:对承担2025年粮油种植点建设任务的生产主体给予资金补助，补助资金用于机耕、农资购置等方面。
三、实施步骤

(一)组织实施

由县(市、区)农业农村部门组织实施，于2025年4月份建设春季种植点，2025年7月30日前建设秋季种植点。并将种植点建设信息报送至市农业农村局备案。

(二)上报审定

列入种植点的，由县级农业农村部门初步审定，达到种植要求后填写申报表并以正式文上报市农业农村局备案，市农业农村局组织人员进行现场核验,核验通过后，批复确定为粮油生产种植点。在资金和种植点创建总量不变的前提下，各县（市、区）之间的指标可以适当调剂。
(三)组织验收

粮油生产种植点由县级农业农村部门组织初步验收，填写防城港市2025年粮油生产种植点验收表，验收通过后将验收材料递交市农业农村局进行复核。早稻种植点要求于7月30日前完成验收；晚稻种植点要求于10月30日前完成验收。春种大豆、花生、玉米种植点要求于6月30日前完成验收；秋种大豆、花生、玉米种植点要求于10月10日前完成验收。

    验收材料要求:1.经营主体营业执照复印件(种植大户的提供身份证件复印件）；2.申报表；3.验收表；4.测产验收报告；5.种植点图片；6.银行账户信息（备注开户行全称）。
四、实施要求

(一)落实建设主体。各县（市、区）要高度重视，组织做好2025年粮油生产种植点建设工作，每个种植点应树立示范样板牌，明确种植品种、技术规程、目标产量、管理团队等内容，确保达到示范效果。

(二)开展技术指导。市、县两级农业农村部门要切实抓好技术指导服务，引导种植主体科学播种、科学施肥，做好田间管理。紧盯水稻、大豆、玉米、花生生长的关键节点，对承担种植点任务的主体要跟踪服务到位，真正指导种植主体种得出、种得好，确保2025年粮油生产种植点落地见效。

(三)严格项目验收。项目由县级农业农村部门初步验收，验收通过后上报市农业农村局，市农业农村局相关科室（单位）要于10个工作日内组织复核，复核结果及时报市农业农村局党组审定，审定后由市农业农村局公示5个工作日。项目补助资金由市财政局拨付到市农业农村局，由市农业农村局直接拨付给实施主体。

五、其他事项

（一）同一地块已获得2025年各级各相关部门财政支持的粮油补贴项目，不得重复申报。

（二）补助资金实行总量控制，涉嫌骗取、套取补助资金的，按有关法律规定处理。

附件：1.防城港市2025年粮油生产种植点任务表

2.防城港市2025年粮油生产种植点申报表

3.防城港市2025年粮油生产种植点验收表

4.防城港市2025年粮油生产样板基汇总表

5.测产验收报告（参考样式）

	附件1
	
	
	
	
	
	
	

	     防城港市2025年粮油生产种植点任务表
	

	县（市、区）
	早稻  

种植点（个）
	晚稻  

种植点（个）
	大豆  

种植点（个）
	玉米  

种植点（个）
	花生  

种植点（个）
	大豆玉米带状复合种植高产种植点（个）
	备注

	上思县
	3
	2
	2
	2
	2
	1
	早、晚稻面积要求相对连片面积100亩以上；玉米面积相对连片50亩以上，大豆、花生相对连片30亩以上；大豆玉米复合种植要求相对连片100亩以上。

	东兴市
	2
	2
	2
	2
	2
	0
	

	港口区
	2
	2
	2
	2
	2
	0
	

	防城区
	3
	2
	2
	2
	2
	1
	

	合计
	10
	8
	8
	8
	8
	2
	


附件2 

 防城港市2025年粮油生产种植点申报表
	实施主体名称
	 
	法人代表或实施主体负责人
	 

	项目实施

主体地址
	

	项目实施

联系人
	 
	联系电话
	 
	申请金额
	     万元

	项目建设情况
	1.项目地点：                                              
2.种植规模和品种：                                        

3.计划收获时间:                                               
4.投入资金及内容：                                                                                    

	申请单位承诺
	本单位（或本人）保证认真组织实施项目。如弄虚作假，所造成的后果，由本单位负责人（或本人）承担。

单位（盖章）：  

法人代表（或本人）签字和盖手印：

年    月    日

	县级农业农村部门意见
	项目经核查属实，同意申报。

单位（盖章）：

分管领导：

具体经办人：     

年    月    日


附件3

防城港市2025年粮油生产种植点验收表

	实施主体

名称
	 
	法人代表或实施主体负责人
	 

	联系人
	 
	联系电话
	 

	项目实际

完成情况（包括项目地点、种植品种、规模、测产产量等方面）
	 

	验收组  成员
	组员
	姓名
	单位
	职务或职称
	签名

	
	组长
	
	
	
	 

	
	成员
	
	
	
	

	
	成员
	
	
	
	

	
	成员
	
	
	
	

	
	成员
	
	
	
	

	农业农村部门验收意见
	 

经组织验收，项目已达到种植效果，通过验收。 
                                    年    月    日


附件4

防城港市2025年粮油生产种植点汇总表

	县（市、区）
	经营主体
	生产示范地点
	作物类型
	面积（亩）
	备注

	上思县
	
	
	
	
	

	东兴市
	
	
	
	
	

	港口区
	
	
	
	
	

	防城区
	
	
	
	
	

	


附件5

测产验收报告

（参考样式）

2025年×月×日，防城港市××县（区）农业农村局组织专家对××种植点进行测产验收，专家组经过实地测产验收，形成测产验收意见如下：

一、基本情况

测产地点：防城港市防城区××镇×村。种植点种植品种：××，种植面积××亩，播种日期：202×年×月×日，收获期：202×年×月×日-×月×日。

二、测产方法

对种植点按高、中、低三种类型田实地随机取样，每个类型田取样×个点（一般为3个或5个点），得出实际产量，平均后再折算出亩产量。

三、测产结果

种植点平均亩产：××公斤，已达到种植点目标产量××公斤/亩，比去年同季本辖区统计部门平均亩产×公斤，增加×%。测产验收结果详情见表1，专家验收组名单详见表2。

四、县农业农村部门意见

符合测产验收要求，数据真实可信，同意验收结果。

	田块

性质
	种植

规格或每亩

株数
	测产点

面积（平方米）
	测产点

平均总重

（公斤）
	高、中、低

产田平均总重（公斤）
	折算每亩产量

（公斤）
	上年同期统计部门平均亩产量（公斤）
	同比增幅（%）

	高产田
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	中产田
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	低产田
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


表1  粮油生产种植点测产验收表

	表2   粮油生产种植点测产验收专家表

	序号
	专家组职务
	姓名
	工作单位
	从事专业
	职称职务
	签名

	1
	组长
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	组员
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	组员
	　
	　
	　
	　
	　

	4
	组员
	　
	　
	　
	　
	　

	5
	组员
	　
	　
	　
	　
	　


代表（签字）：                                 单位（盖章）：

                    2025年  月  日



