## Sheet1
附件2
防城港市乡村振兴三年行动计划重点项目表（基础设施能力提升专项）
单位： 万元
序号 | 项目名称 | 建设规模及内容 | 建设起止年限 | 总投资 | 截至2017年底累计完成投资 | 截至2017年底项目推进情况或前期工作情况 | 实际或计划开工时间 | 计划竣工 时间 | 2018年工作目标 |  | 项目业主 | 责任单位 及责任人 | 备注
[9 empty] | 计划投资 | 建设或前期工作目标
（二）基础设施能力提升专项行动（544项） |  |  |  | 2082130.85 |  |  |  |  | 168246.18
1.实施交通基础设施能力工程(59项) |  |  |  | 618852.64
（1）县域对外骨干通道建设（2项） |  |  |  | 49350
1 | 2018年“兴边富民”行动 | 硬化道路32公里 | 2018-2018 | 1350 |  | 正在开展设计工作。 | 2018-05-01 | 2018-12-01 | 1350 | 竣工投入使用 | 防城区发改局 | 防城区政府 荣毅宏
2 | 东兴至马路一级公路 | 改扩建一级公路长13公里，路基宽24.5米，水泥混泥土路面宽21.5米。建设路基、路面、桥涵、安保、排水、沿线设施等 | 2019-2021 | 48000 |  |  | 2019 | 2021 |  | 完成前期工作，具备开工条件。 | 东兴市交通运输局 | 东兴市政府 陈建林
（2）县域内部通道连接建设（55项） |  |  |  | 549502.64
1 | 公正-那齐公路等10条公路 | 波形梁钢护栏、各类标志牌、公路标线 | 2018 | 1185.41 | [6 empty] | 上思县交通运输局 | 上思县政府 覃森
2 | 上思县2018年水库移民项目 | 硬化水库移民村屯道路12条长7.9km，新漫水桥4座，码头3座，新村建设项目4个。 | 2018 | 633.6 | [6 empty] | 上思县水库移民局 | 上思县政府 覃森
3 | 二级公路边至新标谭桂等10条道路 | 建设道路25.1公里，受益人口2760人 | 2018 | 1015.5 | [6 empty] | 上思县发改局 | 上思县政府 覃森
4 | 板斛村屯道路等5个工程 | 硬化长2.48km，路基宽4.5m，路面宽3.5m，厚19cm砼结构；新建码头1座。 | 2018 | 119 | [6 empty] | 上思县水库移民局 | 上思县政府 覃森
5 | 汪好水库移民便民桥5座 | 新建桥5座，桥身4m，砼挡墙长18m；引道0.5㎞ | 2018 | 90.6 | [6 empty] | 上思县水库移民局 | 上思县政府 覃森
6 | 岽含等3个水库移民便民码头 | 新建码头3座，引道共680m | 2018 | 47.6 | [6 empty] | 上思县水库移民局 | 上思县政府 覃森
7 | 那相水库等4个移民新村建设提质工程 | 外墙涂料1、主干路、太阳能路灯、排水沟、涵管等建设工程 | 2018 | 199.6 | [6 empty] | 上思县水库移民局 | 上思县政府 覃森
8 | 六细至那歪等24条道路硬化 | 建设道路54.1公里，受益人口2215人 | 2018 | 2272.2 | [6 empty] | 上思县永丰公司 | 上思县政府 覃森
9 | 百定至马安山等16条道路硬化 | 建设道路49.8公里，受益人口1759人 | 2018 | 2091.6 | [6 empty] | 上思县永丰公司 | 上思县政府 覃森
10 | 塔斗至姆华等22条道路硬化 | 建设道路55.1公里，受益人口1905人 | 2019 | 2314.2 | [6 empty] | 上思县永丰公司 | 上思县政府 覃森
11 | 渠那至弄怀等20条道路道路硬化 | 建设道路62.3公里，受益人口2543人 | 2020 | 2616.5 | [6 empty] | 上思县永丰公司 | 上思县政府 覃森
12 | 平割至平梅百榜岔路等11条道路硬化 | 建设道路36.5公里，受益人口677人 | 2018 | 1533 | [6 empty] | 上思县永丰公司 | 上思县政府 覃森
13 | 百隆大桥 | 桥梁350延米，桥面宽10米 | 2018-2020 | 1750 | [6 empty] | 上思县交通运输局 | 上思县政府 覃森
14 | 农村公路养护管理 | 加强全县1070公里农村公路养护管理 | 2018 | 642 | [6 empty] | 上思县交通运输局 | 上思县政府 覃森
15 | 上思县凤凰水库进库道路改造工程 | 改建扩建进库交通道路6公里，修建交通桥1座。 | 2018-2019 | 500 |  | 2018年3月完成初设上报。 | 2018-08-01 | 2019-08-01 | 200 | 2018年3月完成初设，争取2018年9月开工。 | 上思县水利局 | 上思县政府 覃森
16 | 防城区横模大桥 | 维修改造中国峒中-越南横模口岸漫水桥和临时通道桥。全线按四级公路技术标准建设，设计速度20公里/小时，桥梁宽度11米、路基宽10米、路面宽9米，路面结构形式采用水泥混泥土路面，桥涵设计荷载等级—I级。 | 2016-2018 | 500 | 300 | 已完成便道建设。 | 2016-07-01 | 2018-12-01 | 200 | 全部完成主桥工程 | 防城区交通运输局 | 防城区政府 荣毅宏
17 | 华石至针鱼岭大桥公路 | 长约12公里 |  | 40000 |  | 前期工作 |  |  |  | 开展前期工作 | 待定 | 防城区政府 荣毅宏
18 | 华石至大菉公路改建工程 | 路基、路面、桥涵及安全设施等。三级公路，建设长30公里 | 2019-2020 | 9000 |  | 前期工作 |  |  |  | 开展前期工作 | 防城区交通运输局 | 防城区政府 荣毅宏
19 | 那良至那梭（东山）公路 | 路基、路面、桥涵及安全设施等。二级公路，建设长28公里 | 2019-2020 | 11200 |  | 前期工作 |  |  |  | 开展前期工作 | 防城区交通运输局 | 防城区政府 荣毅宏
20 | 滩营乡那屋背至那天花公路改建工程 | 路基、路面、桥涵及安全设施等。三级公路，建设长8公里 | 20120-2021 | 2400 |  | 前期工作 |  |  |  | 开展前期工作 | 防城区交通运输局 | 防城区政府 荣毅宏
21 | 垌中镇尚义村至板兴村公路 | 路基、路面、桥涵及安全设施等。四级公路，建设长6公里 |  | 600 |  | 前期工作 |  |  |  | 开展前期工作 | 防城区交通运输局 | 防城区政府 荣毅宏
22 | 垌中镇那丽村板典至巴的公路 | 路基、路面、桥涵及安全设施等。四级公路，建设长10公里 |  | 900 |  | 前期工作 |  |  |  | 开展前期工作 | 防城区交通运输局 | 防城区政府 荣毅宏
23 | 垌中镇板八村板八至板岸公路 | 路基、路面、桥涵及安全设施等。四级公路，建设长21.5公里 |  | 2580 |  | 前期工作 |  |  |  | 开展前期工作 | 防城区交通运输局 | 防城区政府 荣毅宏
24 | 华石至那河公路改建工程 | 路基、路面、桥涵及安全设施等。三级公路，建设长12.6公里 |  | 3150 |  | 前期工作 |  |  |  | 开展前期工作 | 防城区交通运输局 | 防城区政府 荣毅宏
25 | 那湾至横江公路改建工程 | 路基、路面、桥涵及安全设施等。三级公路，建设长8公里 |  | 2000 |  | 前期工作 |  |  |  | 开展前期工作 | 防城区交通运输局 | 防城区政府 荣毅宏
26 | 那务至大河公路改建工程 | 路基、路面、桥涵及安全设施等。三级公路，建设长5公里 |  | 1250 |  | 前期工作 |  |  |  | 开展前期工作 | 防城区交通运输局 | 防城区政府 荣毅宏
27 | 北迭至范河公路改建工程 | 路基、路面、桥涵及安全设施等。三级公路，建设长4.7公里 |  | 1175 |  | 前期工作 |  |  |  | 开展前期工作 | 防城区交通运输局 | 防城区政府 荣毅宏
28 | 垌美至那垌二级公路改建工程 | 防城垌美至那垌二级公路改建工程由主线+支线组成。全线合计86.0km（其中，主线74.22 km，支线11.78 km）。路基宽10米，行车道3.5*2，硬路肩0.75*2，土路肩0.75*2，桥梁、涵洞及沿线安全设施等 | 2018-2022 | 100000 |  | 已完成项目立项，正在完善可研等其他前期工作 | 2019年 | 2022年 |  | 全部完成可研、环评等前期工作 | 防城区交通运输局 | 防城区政府 荣毅宏
29 | 防城区中型水库进库道路提升改造工程 | 改造提升小陶水库进库道路共12km | 2019-2020 | 750 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 2019年 | 2020年 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 防城区水利局 黄昀 | 防城区政府 荣毅宏
30 | 防城区小（1）型水库进库道路提升改造工程 | 改造提升茶山、美丽、湾潭水库进库道路共4.8km | 2019 | 293 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 2019年 | 2019年 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 防城区水利局 黄昀 | 防城区政府 荣毅宏
31 | 防城区小（2)型水库进库道路提升改造工程 | 改造提升沙木万、响水龙水库进库道路共2.1km | 2019-2020 | 120 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 2019年 | 2020年 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 防城区水利局 黄昀 | 防城区政府 荣毅宏
32 | 峒中口岸（含里火通道）综合区基础设施项目 | 口岸总用地36.13公顷，总建筑面积81149平方米。主要建设验货场和旅检区，验货场包括一线、二线服务区，H986查验区、检验检疫处理区、现场查验区、出入境服务区、装卸服务区、互市贸易区；旅检区包括旅检综合区、综合申报区、跨内河桥等其他配套设施建设。 |  | 78600 | [5 empty] | 开工建设 | 防城区城投公司 | 防城区政府 荣毅宏
33 | 红沙公路（牛角埇）至红沙码头 | 道路提升至三级公路，4.1公里 | 2018-2020 | 615 | 615 |  |  |  |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 港口区交通局 | 港口区政府 朱靓
34 | 栏冲至簕山三级公路提升工程 | 道路提升至三级公路，5.0公里 | 2018-2020 | 750 | 750 |  |  |  |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 港口区交通局 | 港口区政府 朱靓
35 | 沙螺寮至山新环海海堤道路提升工程 | 海堤道路拓宽15.0公里 | 2018-2020 | 2250 | 2250 | 正拟定计划方案上报自治区争取自治区补助资金 | 1905-07-10 | 1905-07-11 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 港口区交通局 | 港口区政府 朱靓
36 | 榄埠江大桥及引道工程 | 新建桥梁及引道(其中新建桥梁250米，引道700米） | 2018-2020 | 2500 | 2500 | 正拟定计划方案上报自治区争取自治区补助资金 | 1905-07-10 | 1905-07-11 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 港口区交通局 | 港口区政府 朱靓
37 | 光坡镇变电站至大龙港安路口二级公路提升工程 | 道路提升至二级公路，7.0公里 | 2018-2020 | 2500 | 2500 |  |  |  |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 港口区交通局 | 港口区政府 朱靓
38 | 企沙镇基础设施提升改造路面工程(白改黑工程） | 项目“白改黑”道路改造总长12.13公里，总面积约249576平方米，其中北港路长1.3公里，宽40米，面积为37320平方米，旧德城大道长1.56公里，宽40米，面积为43184平方米，卫东路长3.5公里，宽6.5-14米，面积为63712平方米，兴企路长1.9公里，宽40米，面积为53700平方米，渔冲路长1.6公里，宽4-12米，面积为21700平方米，德城大道南段长0.2公里，宽11-12米，面积为2000平方米，新港路长0.5公里，宽12-20米，面积为6060平方米，新港路支线长0.2公里，宽6-8米，面积为1600平方米，支路1长0.7公里，宽6-10米，面积为10400平方米，支路2长0.35公里，宽6-12米，面积为5200平方米，支路3长0.5公里，宽2.5-8米，面积为4700平方米。 | 2018 | 8430 | 8430 |  |  |  |  | 开工建设 | 港口区城投公司 | 港口区政府 朱靓
39 | 防城港市港口区东兴大道改造工程项目 | 全线总长6854.655米。道路红线宽度为40米。项目建设包括道路、排水、照明、交通、绿化及相关配套设施。主要建设内容包括原破损混凝土路面修复、路面六角硬块拆除与改造、沥青路面铺设工程、道路排水设施改造与修复工程、道路中分带与侧分带绿化改造、照明及交通工程标志标线安装等。 | 2018-2019 | 11940.3 | 11940.3 |  |  |  |  | 开工建设 | 港口区城投公司 | 港口区政府 朱靓
40 | 防城港市港口区光坡路网工程（港光路、企光路、长岐西路） | 总长9.563千米，其中港光路长3.425千米，路基宽50米；企光路长3.163千米，路基宽30米；长岐西路长2.975千米，路基宽20米。 | 2017-2019 | 30000 | 30000 |  |  |  |  | 开工建设 | 港口区城投公司 | 港口区政府 朱靓
41 | 北港四期配套路网工程 | 该项目总长1704米。其中凤凰路南段长1265米，宽30米；学校南路长439米，宽30米。主要建设内容主要建设内容包括道路、排水、交通设施、绿化、亮化等相关配套工程。 | 2018-2019 | 5565.12 | 5565.12 |  |  |  |  | 开工建设 | 港口区城投公司 | 港口区政府 朱靓
42 | 沙潭江配套路网工程 | 新建道路总长1197.5米，其中1号路455.5米宽15米，2号路长243.4米，宽15米，3号路498.6米，宽30米，建设内容包括道路、排水、交通设施、绿化、亮化等相关配套设施， | 2018-2019 | 2253.68 | 2253.68 |  |  |  |  | 开工建设 | 港口区城投公司 | 港口区政府 朱靓
43 | 华侨渔民上岸配套路网工程 | 新建4条道路，分别为华侨路长569.73m，宽20m；支路Ⅰ长108m，宽10m；支路Ⅱ长170m，宽15m；支路Ⅲ长139.17m，宽20m。主要建设内容主要建设内容为道路、给排水、绿化、亮化等工程及相关配套设施 | 2018-2019 | 2049.73 | 2049.73 |  |  |  |  | 开工建设 | 港口区城投公司 | 港口区政府 朱靓
44 | 防城港市光坡安置区棚户区改造项目—光坡城东新区项目 | 占地用地面积为126.41亩，总建筑面积约为126744.8平方米，包括住宅（由拆迁户自行回建）、商业及配套公建、幼儿园，计划安置户数为274户。主要建设内容为房建、装饰装修工程、桩基础工程、土方平整、道路、排污排水、绿化亮化、供水供电及其他相关配套设施 | 2018-2020 | 15000 | 15000 |  |  |  |  | 开工建设 | 港口区城投公司 | 港口区政府 朱靓
45 | 防城港市经开区安置区棚户区改造项目—大板二期小区、潭油新区、港安新区项目 | 项目包括大板二期小区、潭油新区、港安新区。其中大板二期小区总占地面积为406.254亩，总建筑面积约为419636.32平方米，计划安置户数为916户；潭油新区总占地面积为362.488亩，总建筑面积约为400605.9平方米，计划安置户数为759户；港安新区总占地面积为624.185亩，总建筑面积约为782778.27平方米，计划安置户数为1379户；项目包括住宅（由拆迁户自行回建）、商业及配套公建、幼儿园；主要建设内容为房建、装饰装修工程、桩基础工程、土方平整、道路、排污排水、绿化亮化、供水供电及其他相关配套设施。 | 2018-2020 | 148000 | 148000 |  |  |  |  | 开工建设 | 港口区城投公司 | 港口区政府 朱靓
46 | 防城港市高铁安置区棚户区改造项目—三沙小区项目建设 | 项目占地面积为315.76亩，总建筑面积约为295671.78平方米，包括住宅（由拆迁户自行回建）、商业及配套公建、幼儿园；计划安置户数为625户。主要建设内容为房建、装饰装修工程、桩基础工程、土方平整、道路、排污排水、绿化亮化、供水供电及其他相关配套设施。 | 2018-2020 | 31000 | 31000 |  |  |  |  | 开工建设 | 港口区城投公司 | 港口区政府 朱靓
47 | 光坡至中间坪三级公路提升工程 | 道路硬化改建6公里 | 3000 | 2018-2019 |  | 正拟定计划方案上报自治区争取自治区补助资金 | 1905-07-10 | 1905-07-11 |  |  | 区交通局 | 港口区政府 朱靓
48 | 光坡星光派出所至新兴村委三级公路提升工程 | 道路硬化改建3.5公里 | 1750 | 2018-2019 |  | 正拟定计划方案上报自治区争取自治区补助资金 | 1905-07-10 | 1905-07-11 |  |  | 区交通局 | 港口区政府 朱靓
49 | 水井龙至簕山古渔村旅游景区二级公路提升工程 | 道路硬化改建7.5公里 | 8000 | 2018-2019 |  | 正拟定计划方案上报自治区争取自治区补助资金 | 1905-07-10 | 1905-07-11 |  |  | 区交通局 | 港口区政府 朱靓
50 | 光坡至企沙二级公路提升工程 | 道路硬化改建12公里 | 12000 | 2018-2020 |  | 正拟定计划方案上报自治区争取自治区补助资金 | 1905-07-10 | 1905-07-12 |  |  | 区交通局 | 港口区政府 朱靓
51 | 白沙至三角井三级公路提升工程 | 道路硬化改建8公里 | 4000 | 2018-2020 |  | 正拟定计划方案上报自治区争取自治区补助资金 | 1905-07-10 | 1905-07-12 |  |  | 区交通局 | 港口区政府 朱靓
52 | 东兴市竹围至冲峰公路 | 新改建三级公路13.5公里，路基宽7.5米，路面宽6.5米建设路基、路面、桥涵、安保、排水、沿线设施等。 | 2019-2021 | 4560 |  |  | 2019 | 2021 |  | 完成前期工作，具备开工条件。 | 东兴市交通运输局 | 东兴市政府 陈建林
53 | 东兴市大桥至松柏公路 | 改扩建三级公路15.5公里，路基宽7.5米，路面宽6.5米建设路基、路面、桥涵、安保、排水、沿线设施等 | 2019-2021 | 6000 |  |  | 2019 | 2021 |  | 完成前期工作，具备开工条件。 | 东兴市交通运输局 | 东兴市政府 陈建林
54 | 东兴市马路至江那公路 | 建设三级公路12公里。 | 2020-2022 | 4400 |  |  | 2020 | 2022 |  | 完成前期工作，具备开工条件。 | 东兴市交通运输局 | 东兴市政府 陈建林
55 | 牛轭岭红木产业园至村委 | 建设三级公路1.1公里。 | 2018-2018 | 160 |  |  | 2018 | 2018 | 160 | 完工。 | 东兴市交通运输局 | 东兴市政府 陈建林
（3）县域重要交通节点公路互联互通建设（2项） |  |  |  | 20000
1 | 峒中口岸连接马峒公路支线（4车道） | 总长约5.5公里，双向4车道，按二级公路建设 |  | 15000 |  | 前期工作 |  |  |  | 开展前期工作 | 防城区交通运输局 | 防城区政府 荣毅宏
2 | 峒中口岸人货分离通道（大桥） | 总长约1000千米，宽30米，双向4车道，按园区次干路、支路建设 |  | 5000 |  | 前期工作 |  |  |  | 开展前期工作 | 防城区交通运输局 | 防城区政府 荣毅宏
2.实施农田水利基础设施能力提升工程（213项） |  |  |  | 659465.69
（1）重点防洪工程（106项） |  |  |  | 490322.29
1 | 广西上思县那板河百包河段整治工程 | 河道治理长度4.2千米。 | 2018-2019 | 2260 |  | 完成初步设计编制，准备上报审批。 | 2018年6月 | 2019年6月 | 1942 | 治理河长3.6千米。 | 上思县水利工程管理站 | 上思县政府 覃森
2 | 广西上思县驮林河驮卜、德安河段整治工程 | 河道治理长度6千米。 | 2018-2019 | 2200 |  | 完成初步设计编制，准备上报审批。 | 2018年3月 | 2019年12月 | 1889 | 治理河长5.2千米。 | 上思县水利工程管理站 | 上思县政府 覃森
3 | 广西上思县那板河赖平、松柏、渠厘河段整治工程 | 河道治理长度4.2千米。 | 2018-2019 | 2080 |  | 完成初步设计编制，准备上报审批。 | 2018年6月 | 2019年6月 | 1787 | 治理河长3.6千米。 | 上思县水利工程管理站 | 上思县政府 覃森
4 | 上思县凤凰水库水质净化工程 | 净化饮用水水质。 | 2018-2019 | 680 |  | 预计2018年6月完成初设上报。 | 2018-12-01 | 2019-12-01 | 120 | 2018年6月完成初设，争取2018年12月开工。 | 上思县水利局 | 上思县政府 覃森
5 | 广西上思县那巴河那造河段整治工程 | 河道治理长度1.5千米。 | 2018-2018 | 640 | 50 | 完成初步设计编制，准备上报审批。 | 2018年1月 | 2018-12-01 | 550 | 治理河长1.3千米。 | 上思县水利工程管理站 | 上思县政府 覃森
6 | 广西上思县公安河岽磨河段整治工程 | 河道治理长度2.2千米。 | 2018-2019 | 620 |  | 完成初步设计编制，准备上报审批。 | 2018年6月 | 2019年6月 | 533 | 治理河长2千米。 | 上思县水利工程管理站 | 上思县政府 覃森
7 | 广西上思县在妙镇兰奉河七门段治理工程 | 10年一遇防洪标准治理河段长2.5公里。 | 2018-2019 | 520 |  | 2018年6月完成初设上报。 | 2018-12-01 | 2019-12-01 | 100 | 2018年6月完成初设，争取2018年12月开工。 | 上思县水利局 | 上思县政府 覃森
8 | 广西上思县那琴乡天平河治理工程 | 10年一遇防洪标准治理河段长2公里。 | 2018-2019 | 510 |  | 2018年6月完成初设上报。 | 2018-12-01 | 2019-12-01 | 100 | 2018年6月完成初设，争取2018年12月开工。 | 上思县水利局 | 上思县政府 覃森
9 | 广西上思县叫安镇凤凰河枯娄段治理工程 | 10年一遇防洪标准治理河段长2.2公里。 | 2018-2019 | 500 |  | 2018年6月完成初设上报。 | 2018-12-01 | 2019-12-01 | 100 | 2018年6月完成初设，争取2018年12月开工。 | 上思县水利局 | 上思县政府 覃森
10 | 上思县凤凰水库供水工程 | 修建水源工程1处，埋设管路10公里 | 2018-2020 | 1800 |  | 预计2018年6月完成初设上报。 | 2018-12-01 | 2020-06-01 | 300 | 2018年6月完成初设，争取2018年12月开工。 | 上思县水利局 | 上思县政府 覃森
11 | 上思县那板河思阳镇上思中学段防洪整治工程 | 新建护岸2.3km | 2014-2019 | 1997.79 |  | 2014年4月开工建设 | 2014年 | 2019年 | 1200 | 完成投资1200万元。 | 上思县水利局 吴白 | 上思县政府 覃森
12 | 上思县那板河思阳镇试验小学段防洪整治工程 | 新建护岸2.78km | 2015-2019 | 1467.68 |  | 2015年5月开工建设 | 2015年 | 2019年 | 600 | 完成投资600万元。 | 上思县水利局 吴白 | 上思县政府 覃森
13 | 上思县那板河思阳镇县委党校段防洪整治工程 | 新建护岸2.26km | 2015-2019 | 1430.76 |  | 2015年12月开工建设 | 2015年 | 2019年 | 1300 | 完成投资1300万元。 | 上思县水利局 吴白 | 上思县政府 覃森
14 | 上思县那板河思阳镇上上糖厂段整治工程 | 新建护岸7.8km | 2017-2019 | 2344.58 |  | 2017年1月开工建设 | 2017年 | 2019年 | 1500 | 完成投资1500万元。 | 上思县水利局 吴白 | 上思县政府 覃森
15 | 上思县百包河项目区那板小流域国家水土保持重点建设工程 | 治理面积11.40k平方米 | 2017-2019 | 395.71 |  | 2017年12月开工建设 | 2017年 | 2019年 | 300 | 完成投资300万元。 | 上思县水利局 吴白 | 上思县政府 覃森
16 | 上思县百包河项目区那标小流域国家水土保持重点建设工程 | 治理面积11.51k平方米 | 2017-2019 | 432.02 |  | 2017年12月开工建设 | 2017年 | 2019年 | 350 | 完成投资350万元。 | 上思县水利局 吴白 | 上思县政府 覃森
17 | 上思县驮林河驮卜、德安河段整治工程 | 新建护岸5.2km | 2018-2019 | 1889 |  | 开展项目前期工作，计划2018年5月开工建设 | 2018年 | 2019年 | 1133 | 完成投资1133万元。 | 上思县水利局 吴白 | 上思县政府 覃森
18 | 广西上思县八尺江上英河段整治工程 | 新建护岸1.4km | 2018-2019 | 589 |  | 开展项目前期工作，计划2018年6月开工建设 | 2018年 | 2019年 | 353 | 完成投资353万元。 | 上思县水利局 吴白 | 上思县政府 覃森
19 | 上思县那巴河那造河段整治工程 | 新建护岸1.3km | 2018-2019 | 550 |  | 开展项目前期工作，计划2018年4月开工建设 | 2018年 | 2019年 | 330 | 完成投资330万元。 | 上思县水利局 吴白 | 上思县政府 覃森
20 | 上思县公安河岽磨河段整治工程 | 新建护岸2km | 2018-2019 | 533 |  | 开展项目前期工作，计划2018年6月开工建设 | 2018年 | 2019年 | 320 | 完成投资320万元。 | 上思县水利局 吴白 | 上思县政府 覃森
21 | 上思县那板河百包河段整治工程 | 新建护岸3.6km | 2018-2019 | 1942 |  | 开展项目前期工作，计划2018年4月开工建设 | 2018年 | 2019年 | 1165 | 完成投资1165万元。 | 上思县水利局 吴白 | 上思县政府 覃森
22 | 上思县那板河赖平、松柏、渠厘河段整治工程 | 新建护岸3.6km | 2018-2019 | 1787 |  | 开展项目前期工作，计划2018年6月开工建设 | 2018年 | 2019年 | 1072 | 完成投资1072万元。 | 上思县水利局 吴白 | 上思县政府 覃森
23 | 上思县那板河思阳镇六邓屯河段治理工程 | 治理河长3km | 2018-2019 | 1600 |  | 开展项目前期工作，计划2018年10月开工建 | 2018年 | 2019年 | 1280 | 完成投资1280万元。 | 上思县水利局 吴白 | 上思县政府 覃森
24 | 上思县那板河思阳镇昌墩村河段治理工程 | 治理河长3km | 2018-2019 | 1430 |  | 开展项目前期工作，计划2018年10月开工建 | 2018年 | 2019年 | 1144 | 完成投资1144万元。 | 上思县水利局 吴白 | 上思县政府 覃森
25 | 上思县那板河在妙镇那苗村河段治理工程 | 治理河长3.5km | 2018-2019 | 1600 |  | 开展项目前期工作，计划2018年10月开工建 | 2018年 | 2019年 | 1280 | 完成投资1280万元。 | 上思县水利局 吴白 | 上思县政府 覃森
26 | 上思县那板河叫安镇那当村河段治理工程 | 治理河长2.5km | 2018-2019 | 890 |  | 开展项目前期工作，计划2018年10月开工建 | 2018年 | 2019年 | 712 | 完成投资712万元。 | 上思县水利局 吴白 | 上思县政府 覃森
27 | 上思县驮林河平福乡平岩屯河段治理工程 | 治理河长2km | 2018-2019 | 625 |  | 开展项目前期工作，计划2018年10月开工建 | 2018年 | 2019年 | 500 | 完成投资500万元。 | 上思县水利局 吴白 | 上思县政府 覃森
28 | 上思县公安河平福乡江叫屯河段治理工程 | 治理河长2.3km | 2018-2019 | 640 |  | 开展项目前期工作，计划2018年9月开工建 | 2018年 | 2019年 | 512 | 完成投资512万元。 | 上思县水利局 吴白 | 上思县政府 覃森
29 | 上思县公安河平福乡板含村河段治理工程 | 治理河长1.87km | 2018-2019 | 480 |  | 开展项目前期工作，计划2018年9月开工建 | 2018年 | 2019年 | 384 | 完成投资384万元。 | 上思县水利局 吴白 | 上思县政府 覃森
30 | 上思县叫安镇念板小流域国家水土保持重点建设工程 | 治理水土流失面积3.14k平方米 | 2017-2018 | 90 |  | 2018年3月开工建设 | 2018年 | 2018年 | 90 | 完成投资90万元 | 上思县水利局 吴白 | 上思县政府 覃森
31 | 上思县国家水土保持重点工程 | 新增治理面积31.8km²，包括坡改梯、水土保持林、经果林、封禁治理等 | 2019-2020 | 1000 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 2019年 | 2020年 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 上思县水利局 吴白 | 上思县政府 覃森
32 | 上思县驮从沟治理工程 | 治理河段长2.5公里 | 2019-2020 | 850 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 2019年 | 2020年 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 上思县水利局 吴白 | 上思县政府 覃森
33 | 上思县南屏乡渠坤河治理工程 | 治理河段长2公里 | 2019-2020 | 730 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 2019年 | 2020年 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 上思县水利局 吴白 | 上思县政府 覃森
34 | 上思县在妙镇在妙河平良段治理工程 | 治理河段长1.8公里 | 2019-2020 | 720 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 2019年 | 2020年 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 上思县水利局 吴白 | 上思县政府 覃森
35 | 上思县华兰镇华兰河华兰段治理工程 | 准治理河段长2.2公里 | 2019-2020 | 620 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 2019年 | 2020年 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 上思县水利局 吴白 | 上思县政府 覃森
36 | 上思县平福乡汪楼河枯娄段治理工程 | 治理河段长1.6公里 | 2019-2020 | 620 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 2019年 | 2020年 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 上思县水利局 吴白 | 上思县政府 覃森
37 | 上思县在妙镇河堤防护工程 | 治理河段长4.2公里 | 2019-2020 | 4000 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 2019年 | 2020年 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 上思县水利局 吴白 | 上思县政府 覃森
38 | 上思县江那水库 | 新建小（2）型水库1座，总库容43万立方米 | 2019-2020 | 3240 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 2019年 | 2020年 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 上思县水利局 吴白 | 上思县政府 覃森
39 | 防城区大新江水闸除险加固工程 | 按20年一遇防洪标准对1座中型水闸除险加固。 | 2019-2020 | 498 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 2019年 | 2020年 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 防城区水利局 黄昀 | 防城区政府 荣毅宏
40 | 防城区防城江华石镇中间墩段左右江整治工程 | 新建防洪堤402米，护岸10207米，排水涵6座 | 2016-2019 | 2562 |  | 2016年12月开工 | 2016年 | 2019年 | 2059 | 完成投资2059万元。 | 防城区水利局 黄昀 | 防城区政府 荣毅宏
41 | 防城区东山江小流域治理工程 | 综合治理水土流失面积15.71平方公里 | 2018-2019 | 350 |  | 开展项目前期工作，计划2018年5月开工建 | 2018年 | 2019年 | 315 | 完成投资315万元。 | 防城区水利局 黄昀 | 防城区政府 荣毅宏
42 | 防城区茅岭江大坝海堤加固工程（大坝龙转湾段、西坝段） | 按10年一遇防洪标准建设海堤6524m，其中左岸全长5226m，右岸全长1298m；重建17座旧排涝涵，新建1座排涝涵及4座纳潮排涝闸等 | 2016年-2019 | 6700 |  | 2016年6月开工 | 2016年 | 2019年 | 2000 | 完成投资2000万元。 | 防城区水利局 黄昀 | 防城区政府 荣毅宏
43 | 防城区滩营河平旺圩、那必村、滩浮村河段整治工程 | 防洪标准按5年一遇洪水标准进行治理，设计护岸范围为平旺圩、那必村河段两岸共计8255m,其中左护岸长4261m,右护岸长3994m，那勇村河段防洪堤长1391m。下河码头24处，排涝涵6座 | 2019-2020 | 1933 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 2019年 | 2020年 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 防城区水利局 黄昀 | 防城区政府 荣毅宏
44 | 防城区滩营河滩营村至六用村河段整治工程 | 防洪标准按5年一遇洪水标准新建护岸9.5km | 2019-2021 | 1750 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 2019年 | 2021年 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 防城区水利局 黄昀 | 防城区政府 荣毅宏
45 | 防城区茅岭镇美丽海堤加固工程（园墩草坪段、岽军段） | 按10年一遇防洪标准加固海堤长6.06千米，重建排涝闸11座，防汛抢险路4.08千米，拦河坝1座等。 | 2019-2021 | 8916 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 2019年 | 2021年 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 防城区水利局 黄昀 | 防城区政府 荣毅宏
46 | 防城区黄竹墩水闸除险加固工程 | 按20年一遇防洪标准对1座中型水闸除险加固。 | 2019 | 1122 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 2019年 | 2020年 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 防城区水利局 黄昀 | 防城区政府 荣毅宏
47 | 防城区龙转湾水闸除险加固工程 | 按20年一遇防洪标准对1座中型水闸除险加固。 | 2019-2020 | 1271.7 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 2019年 | 2020年 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 防城区水利局 黄昀 | 防城区政府 荣毅宏
48 | 防城区蛇岽江水闸除险加固工程 | 按20年一遇防洪标准对1座中型水闸除险加固。 | 2019-2020 | 1057.84 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 2019年 | 2020年 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 防城区水利局 黄昀 | 防城区政府 荣毅宏
49 | 防城区两头龙水闸除险加固工程 | 按20年一遇防洪标准对1座中型水闸除险加固。 | 2019-2020 | 1130.9 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 2019年 | 2020年 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 防城区水利局 黄昀 | 防城区政府 荣毅宏
50 | 防城区新禄水闸除险加固工程 | 按20年一遇防洪标准对1座中型水闸除险加固。 | 2019-2020 | 1410.73 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 2019年 | 2020年 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 防城区水利局 黄昀 | 防城区政府 荣毅宏
51 | 防城区李子潭水闸除险加固工程 | 按20年一遇防洪标准对1座中型水闸除险加固。 | 2019-2020 | 1158.92 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 2019年 | 2020年 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 防城区水利局 黄昀 | 防城区政府 荣毅宏
52 | 防城区大新水闸除险加固工程 | 按20年一遇防洪标准对1座中型水闸除险加固。 | 2019-2020 | 498 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 2019年 | 2020年 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 防城区水利局 黄昀 | 防城区政府 荣毅宏
53 | 防城区那梭沟防洪治理工程 | 河道治理2.4千米、新建防洪挡墙及护岸3.892千米。 | 2019 | 800.83 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 2019年 | 2019年 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 防城区水利局 黄昀 | 防城区政府 荣毅宏
54 | 防城港市海岸保护与整治工程 | 1.新建生态海堤9.33千米，起于防城港市港口区渔洲坪红树林宾馆处，止于公车工业集中区。其中渔洲坪红树林区至暗埠江桥3.87千米为海堤设计，暗埠江桥至公车工业集中区5.45千米为路堤结合设计； 2.沿堤线设置排水涵闸8座；管理站1座800平方米； 3.新建红树林广场1座，占地面积2500平方米。 | 2014-2016 | 19690 | 17690 | 项目总长9.189千米，目前已建好海堤4.5千米，占比例的49%；已完成土方、抛填片石、排水管道及护堤1.89千米，占比例的20%；正在土方和抛石施工0.24千米，占比例的3%；因项目土地重叠未能正常施工路段总共2.599千米，占比例的28%。红树林广场的道路、铺装及配套工程已完成，教育中心综合楼已完成主体施工，进入装修阶段。 | 2014年 | 43252 | 2000 | 项目竣工 | 港口区城投公司 | 港口区政府 朱靓
55 | 港口区大榄皮联围标准化海堤 | 按10年一遇防洪潮标准新建海堤1.7公里 | 2019 | 1105 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 2019年 | 2019年 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 港口区水利局 张进 | 港口区政府 朱靓
56 | 港口区光坡大江联围海堤 | 按10年一遇防洪潮标准新建海堤650米。 | 2019 | 700 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 2019年 | 2019年 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 港口区水利局 张进 | 港口区政府 朱靓
57 | 港口区企沙虾箩江海堤 | 按10年一遇防洪潮标准新建海堤350米 | 2019 | 400 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 2019年 | 2019年 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 港口区水利局 张进 | 港口区政府 朱靓
58 | 东兴市贵明海堤加固工程 | 按10年一遇防洪（防潮）标准加固海堤6km。 | 2018-2019 | 8000 | [6 empty] | 东兴市水利局 | 东兴市政府 陈建林
59 | 东兴市黄淡水库除险加固工程 | 中型病险水库除险加固。加固主坝2座，副坝14座、溢洪道加固1座、新建输水隧洞2个、改建放水涵洞1个、连通渠疏浚、新建大坝安全监测系统和水情自动测报系统。 | 2016-2019 | 6501 | 800 | 2016年12月开工建设 | 2016年 | 2019年 | 1800 | 完成投资1800万元。 | 东兴市水利局 江万里 | 东兴市政府 陈建林
60 | 东兴市交东班埃海堤加固工程 | 按10年一遇防洪（防潮）标准加固海堤8.3km。 | 2015-2019 | 11262 | 390 | 2016年8月开工建设 | 2016年 | 2019年 | 2343 | 完成投资800万元。 | 东兴市水利局 江万里 | 东兴市政府 陈建林
61 | 东兴市北仑河口2号水闸除险加固工程 | 除险加固中型水闸1座，拆除重建闸室、闸墩等设施，更换闸门等。 | 2019-2021 | 1009.86 | 0 | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 2019年 | 2021年 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 东兴市水利局 江万里 | 东兴市政府 陈建林
62 | 东兴市江平水闸除险加固工程 | 除险加固大二型水闸1座，拆除重建江平拦河坝、闸室、闸墩等设施，更换闸门等。 | 2019-2021 | 5053.85 | 0 | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 2019年 | 2021年 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 东兴市水利局 江万里 | 东兴市政府 陈建林
63 | 广西东兴市黄淡水库除险加固工程 | 固工程 除险加固设计洪水标准按100年一遇设计，1000年一遇校核。消能防冲建筑物设计洪水标准为30年一遇。总库容5870万立方米，中型水库，土石方25416立方米，砼8210立方米，总灌浆量4526立方米。加固主坝2座，副坝14座、溢洪道加固1座、新建输水隧洞2个、改建放水涵洞1个、连通渠疏浚、新建大坝安全监测系统和水情自动测报系统。 | 2016-2018 | 6501 | 1000 | 完成江尾主坝防渗墙、大坝内坡护坡、坝体填筑、防浪墙、坝顶混凝土路面等内容。 |  |  | 3500 | 加固黄淡主坝和副坝、溢洪道、放水设施及管理房、防汛道路等。 | 黄淡水库管理处 | 东兴市政府 陈建林
64 | 东兴市榕树头1号水闸除险加固工程 | 除险加固中型水闸1座，拆除重建闸室、闸墩等设施，更换闸门等。水闸按20年一遇防洪、防潮标准设计，按50年一遇防洪、防潮标准校核，水闸排涝设计取10年一遇暴雨洪水标准。 | 2018-2019 | 1060 |  | 除项目用海手续外，其余前期工作已完成，已申报投资计划，但未下达投资。 |  |  | 1060 | 除险加固中型水闸1座，拆除重建闸室、闸墩等设施，更换闸门等。 | 东兴市榕树头海堤管理所 | 东兴市政府 陈建林
65 | 东兴市榕树头2号水闸除险加固工程 | 除险加固中型水闸1座，拆除重建闸室、闸墩等设施，更换闸门等。水闸按20年一遇防洪、防潮标准设计，按50年一遇防洪、防潮标准校核，水闸排涝设计取10年一遇暴雨洪水标准。 | 2018-2019 | 1821 |  | 除项目用海手续外，其余前期工作已完成，已申报投资计划，但未下达投资。 |  |  | 1821 | 除险加固中型水闸1座，拆除重建闸室、闸墩等设施，更换闸门等。 | 东兴市榕树头海堤管理所 | 东兴市政府 陈建林
66 | 东兴市北仑河口1号水闸除险加固工程 | 除险加固中型水闸1座，拆除重建闸室、闸墩等设施，更换闸门等。防潮设计标准为10年一遇，排涝设计标准为10年一遇。 | 2019-2020 | 1057 |  | 初设方案送审稿已通过自治区审查，报批稿正在上报自治区审查审批。 |  |  |  | 完成初步设计编制和批复等前期工作。 | 东兴市北仑河口海堤管理所 | 东兴市政府 陈建林
67 | 东兴市江平江江平镇吒伦村河段整治工程 | 按10年一遇防洪标准新建防洪堤4.1公里，沿堤设泄洪挡潮闸3座、下河步级8座等。 | 2017-2019 | 1279.88 | 180 | 已完成工程清表和500米施工道路建设。 | 2018 | 2019 | 1000 | 新建防洪堤4.1公里，沿堤设泄洪挡潮闸3座、下河步级8座。 | 东兴市水利局 | 东兴市政府 陈建林
68 | 东兴市深沟河河道（东盟大道至北仑大道段）改造工程 | 拟改造河道长1200米，宽10-30米。建设内容包括河道清淤疏浚工程、基底工程、河岸挡土墙护坡工程以及堤顶人行道、护栏、绿化、亮化等工程。 | 2018-2018 | 5082 |  | 完成前期工作，进入招投标阶段 |  |  |  | 完成前期工作，争取早日开工建设 | 东兴市城市管理和综合执法局 | 东兴市政府 陈建林
69 | 东兴市深沟河河道（北仑大道至北仑河段）整治工程 | 拟改造河道长750米，宽10-30米；建设内容包括河道清淤疏浚工程、基底工程、河岸挡土墙护坡工程以及堤顶人行道、护栏、绿化、亮化等工程。 | 2018-2019 | 2090 |  | 完成立项。 |  |  |  | 完成前期工作，争取早日开工建设 | 东兴市城市管理和综合执法局 | 东兴市政府 陈建林
70 | 东兴市深沟河河道（长湖路至新华路段）整治工程 | 拟改造河道长1708米，宽10-30米；建设内容包括河道清淤疏浚工程、基底工程、河岸挡土墙护坡工程以及堤顶人行道、护栏工程等。 | 2018-2020 | 5748 |  | 完成立项。 |  |  |  | 完成前期工作，争取早日开工建设 | 东兴市城市管理和综合执法局 | 东兴市政府 陈建林
71 | 东兴市深沟河河道（体育馆至民族路段）改造工程 | 拟改造河道长200米，宽10-30米；建设内容包括河道清淤疏浚工程、基底工程、河岸挡土墙护坡工程以及堤顶人行道、护栏工程等。 | 2019-2019 | 680 |  | 完成立项。 |  |  |  | 完成前期工作，争取早日开工建设 | 东兴市城市管理和综合执法局 | 东兴市政府 陈建林
72 | 东兴市磨刀河河道（长湖路至罗浮江段）整治工程 | 拟改造河道长1300米，宽10-30米。建设内容包括河道清淤疏浚工程、基底工程、河岸挡土墙护坡工程以及堤顶人行道、护栏工程等。 | 2019-2020 | 5500 |  | 完成项目选址。 |  |  |  | 完成前期工作，争取早日开工建设 | 东兴市城市管理和综合执法局 | 东兴市政府 陈建林
73 | 东兴市红石沟河道（高兴大道至罗浮江段）整治工程 | 拟改造河道长900米，宽10-30米。建设内容包括河道清淤疏浚工程、基底工程、河岸挡土墙护坡工程以及堤顶人行道、护栏工程等。 | 2019-2020 | 4700 |  | 完成项目选址。 |  |  |  | 完成前期工作，争取早日开工建设 | 东兴市城市管理和综合执法局 | 东兴市政府 陈建林
74 | 防城港市三波水库除险加固工程Ⅱ标段、Ⅳ标段 | 防城港市三波水库除险加固工程Ⅱ标段：封堵两条穿坝涵管，新建两条灌溉输水隧洞及新建防汛仓库等；Ⅳ标段：水库大坝安全监测系统、水情自动监测系统。 | 2017-2019年 | 1787 |  | 2017年12月开工建设 | 2017年 | 2019年 | 1430 | 完成投资1430万元。 | 防城港市三波水库管理所 吴贵鑫 | 市水利局 曾凡兴
75 | 市西湾西岸海堤一期工程 | 按10年一遇防潮（洪）标准建设海堤4.96公里。 | 2014-2019 | 8748.22 | 4180 | 2014年8月开工建设 | 2014年 | 2019年 | 1000 | 完成投资1000万元。 | 防城港市海河堤管理站 | 市水利局 曾凡兴
76 | 河流整治工程 | 河流整治长约6公里 | 2018-2021 | 16000 |  | 开展项目前期工作，计划2018年开工建设 | 2018年 | 2020年 | 2000 | 完成投资2000万元。 | 市水利局 | 市水利局 曾凡兴
77 | 防城港市长歧左干渠（中铝段）改线工程 | 工程位于长歧左干渠K36+180-38+800段附近，工程估算总投资1.74亿元，计划新建改线干渠长约9.6km，设计流量5.91-6.29立方米/s | 2018-2019 | 17372.1 |  | 完成方案设计，正报市人民政府审定。 | 2018年 | 2019年 |  | 完成方案设计，争取项目开工建设 | 防城港市长歧水利管理所 | 市水利局 曾凡兴
78 | 防城港市长歧水利总干渠防汛抢险道路维修加固工程（Ⅲ期） | 加固防汛路1.75km，路面宽4.5m | 2018-2019 | 130 |  | 开展项目前期工作，争取2018年开工建设 | 2018年 | 2018年 | 30 | 完成投资30万元。 | 防城港市长歧水利管理所 苏冠东 | 市水利局 曾凡兴
79 | 小峰水库水源地保护工程 | 水库总库容1.032亿立方米。水库水污染生物治理、净化处理、库区护栏等 | 2018-2019 | 150 |  | 开展项目财政评审，计划2018年开工并完成建设 | 2018年 | 2019年 | 75 | 完成投资75万元。 | 防城港市小峰水库管理处 李有强 | 市水利局 曾凡兴
80 | 市三波水库水源地保护工程 | 修建宣传牌30块修建垃圾池15座， 修建护栏长5590m， | 2018-2019 | 150.66 |  | 开展项目财政评审，计划2018年开工并完成建设 | 2018年 | 2019年 | 75 | 完成投资75万元。 | 防城港市三波水库管理所 吴贵鑫 | 市水利局 曾凡兴
81 | 市沙潭江防洪防潮（近期）三期工程 | 按20年一遇防洪标准新建海堤4.614公里。 | 2019-2021 | 6720.58 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 2019年 | 2020年 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 防城港市海河堤管理站 | 市水利局 曾凡兴
82 | 小峰水库进库道路提升改造工程 | 10km进库道路提升改造，路面宽4.5米。 | 2019-2020 | 1163 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 2019年 | 2020年 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 防城港市小峰水库管理处 李有强 | 市水利局 曾凡兴
83 | 市长歧水利管理所公益性水管单位能力建设 | 建设业务管理用房、配备工程管理技术设备，工程标准化建设 | 2019 | 750 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 2019年 | 2019年 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 市长歧水利管理所 苏冠东 | 市水利局 曾凡兴
84 | 市官山辽水库环库道路维修加固工程 | 防城港市官山辽水库环库道路维修加固硬化 | 2019 | 212.18 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 2019年 | 2019年 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 防城港市官山辽水库管理所 黄勇 | 市水利局 曾凡兴
85 | 市小峰水库洪水调度系统修复工程 | 对洪水调度系统进行修复，增设水情系统 | 2019-2020 | 290 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 2019年 | 2020年 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 市小峰水库管理处 李有强 | 市水利局 曾凡兴
86 | 市官山辽水库管理所公益性水管单位能力建设 | 办公楼修建、防汛物资仓库建设及配套 | 2019-2020 | 230 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 2019年 | 2020年 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 市官山辽水库管理所 黄勇 | 市水利局 曾凡兴
87 | 市三波水库管理所公益性水管单位能力建设 | 办公楼修建、防汛物资仓库建设及配套 | 2019-2020 | 200 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 2019年 | 2020年 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 防城港市三波水库管理所 | 市水利局 曾凡兴
88 | 市官山辽水库水文水情动态监测系统 | 水文水情动态监测系统安装 | 2019-2020 | 200 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 2019年 | 2020年 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 市官山辽水库管理所 | 市水利局 曾凡兴
89 | 防城港市华石二支渠防渗加固工程 | 华石二支渠（一期）工程从长歧右干渠桩号K8+000连接，防渗加固长1.817km（即桩号0+000～1+817） | 2019 | 117.92 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 2019年 | 2019年 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 防城港市长歧水利管理所 | 市水利局 曾凡兴
90 | 防城港市防洪防潮规划编制项目 | 防洪规划报告编制 | 2019 | 100 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 2019年 | 2019年 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 市防汛抗旱指挥部办公室 | 市水利局 曾凡兴
91 | 市长歧干渠总干、左干除险加固工程 | 长歧干渠总干、左干除险加固工程 | 2019-2021 | 4400 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 2019年 | 2021年 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 北部湾水务集团有限公司 | 市水利局 曾凡兴
92 | 防城港市防城河-林潭水库-茶山水库水系连通工程 | 建设渠道长约10.10km，沿线设置分水控制闸、渠道、渡槽等。 | 2020-2025 | 5947.52 |  | 完成可研，正在进行初步设计 | 2020年 | 2025年 |  | 开展项目前期工作 | 防城港市长歧水利管理所 | 市水利局 曾凡兴
93 | 防城港市那垌水库工程 | 新建大（2）型水库一座，总库容约1.18亿立方米。 | 2020-2025 | 120000 |  | 完成《防城港市水资源综合规划》批复，正在进行前期工作 | 2020年 | 2025年 |  | 开展项目前期工作 |  | 市水利局 曾凡兴
94 | 大垌水库电站工程 | 电站厂房土建、施工及水轮机电气设备安装等。装机容量1600KW。 | 2018-2019 | 998 |  | 2018年2月开工建设 | 2018年 | 2019年 | 998 | 完成投资998万元。 | 北部湾水务集团有限公司 | 市水利局 曾凡兴
95 | 防城港市大菉水库工程 | 新建中型水库一座，总库容5310万立方米，计划年供水量0.45亿立方米。 | 2019-2021 | 6800 |  | 完成《防城港市水资源综合规划》批复，正在进行前期工作 | 2020年 | 2025年 |  | 开展项目前期工作 | 防城港市小峰水库管理处 李有强 | 市水利局 曾凡兴
96 | 防城港市那板水库调水工程 | 新建引水隧洞、出口电站、取水泵站，铺设输水管路长34km等 | 2020-2025 | 107000 |  | 完成《防城港市水资源综合规划》批复，正在进行前期工作 | 2020年 | 2025年 |  | 开展项目前期工作 |  | 市水利局 曾凡兴
97 | 市小峰水库除险加固工程 | 大型水库除险加固 | 2019-2020 | 1500 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 2019年 | 2020年 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 防城港市小峰水库管理处 | 市水利局 曾凡兴
98 | 市东湾北岸堤防工程 | 按10年一遇防洪潮标准建设堤长2.637千米。 | 2019-2020 | 3264.85 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 2019年 | 2020年 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 市海河堤管理站 | 市水利局 曾凡兴
99 | 市西湾西岸南段海堤工程 | 按10年一遇防洪潮标准建设堤长4.819千米。 | 2019-2020 | 3944.21 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 2019年 | 2020年 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 市海河堤管理站 | 市水利局 曾凡兴
100 | 防城港市长歧水利中型灌区节水配套改造项目—左干渠部分 | 51km干渠渠堤维修加固，103km支渠配套工程。 | 2019-2020 | 3500 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 2019年 | 2020年 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 防城港市长歧水利管理所 | 市水利局 曾凡兴
101 | 防城港市长歧水利中型灌区节水配套改造项目—右干渠部分 | 21km干渠渠堤维修加固，76km支渠配套工程。 | 2019-2020 | 1680 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 2019年 | 2020年 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 防城港市长歧水利管理所 | 市水利局 曾凡兴
102 | 防城港市长歧水利右干渠防汛抢险道路工程 | 建设右干渠防汛抢险道路18km，及配套设施。 | 2019-2020 | 900 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 2019年 | 2020年 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 防城港市长歧水利管理所 | 市水利局 曾凡兴
103 | 木头滩水源地保护工程 | 总投资752万，主要建设有隔离网25000平方米,护坡等，受益人口30万人 | 2019-2020 | 752 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 2019年 | 2020年 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 市水政监察支队 | 市水利局 曾凡兴
104 | 市小峰水库灌溉渠道4+500～9+300段防渗加固维修工程 | 渠道三面光防渗及渠系附属设施加固维修等 | 2019-2020 | 510 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 2019年 | 2020年 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 市小峰水库管理处 | 市水利局 曾凡兴
105 | 市工业供水管道扩建工程（大西南临港工业园）项目 | 本项目原水供水总工程规模为24万立方米/d拟建原水输水管线工程输水管道长7.9km,管径为DN1400，开挖施工。 | 2019-2021 | 8100 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 2019年 | 2021年 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 北部湾水务集团有限公司
（2）农村饮水安全（29项） |  |  |  | 40040
1 | 上思县农村饮水巩固提升工程 | 新建供水工程155处，农村饮水安全改造工程项目550处等 | 2018-2019 | 4320 | [6 empty] | 上思县水利局 吴白 | 上思县政府 覃森
2 | 上思县2018年农村饮水安全巩固提升工程项目 | 钻井，修建拦水坝、蓄水池、机房，安装管路、线路等 | 2018-2019 | 2500 |  | 开展项目前期工作，计划2018年6月开工建设 | 2018年 | 2019年 | 1500 | 完成投资1500万元。 | 上思县水利局 吴白 | 上思县政府 覃森
3 | 上思县西部乡村一体化供水文明片区集中供水工程 | 新建300立方米高位水塔、管理房、管道等配套设施 | 2018 | 200 |  | 开展项目前期工作，计划2018年6月开工建设 | 1905-07-10 | 1905-07-10 | 200 | 完成投资200万元。 | 上思县水利局 吴白 | 上思县政府 覃森
4 | 上思县凤凰水库至县城备用水源供水工程 | 建水池、铺设供水管网20公里等 | 2019-2020 | 1800 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 2019年 | 2020年 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 上思县水利局 吴白 | 上思县政府 覃森
5 | 上思县西部乡村一体化供水玉学片区集中供水工程 | 新建300立方米高位水塔、管理房、管道等配套设施 | 2019 | 200 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 2019年 | 2019年 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 上思县水利局 吴白 | 上思县政府 覃森
6 | 上思县西部乡村一体化供水平良片区集中供水工程 | 新建300立方米高位水塔、管理房、管道等配套设施 | 2019 | 200 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 2019年 | 2019年 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 上思县水利局 吴白 | 上思县政府 覃森
7 | 上思县思阳镇城乡饮用水一体化项目 | 建泵站1座，净水厂1座，高位水池5座，埋设管路60公里，受益人口1.2万人 | 2019-2020 | 1800 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 2019年 | 2020年 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 上思县水利局 吴白 | 上思县政府 覃森
8 | 上思县那琴乡城乡饮用水一体化项目 | 建泵站1座，净水厂1座，高位水池6座，埋设管路80公里，受益人口1万人 | 2019-2020 | 1680 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 2019年 | 2020年 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 上思县水利局 吴白 | 上思县政府 覃森
9 | 上思县平福乡平福片区城乡饮用水一体化项目 | 建泵站1座，净水厂1座，高位水池6座，埋设管路60公里，受益人口1万人 | 2019-2020 | 1500 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 2019年 | 2020年 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 上思县水利局 吴白 | 上思县政府 覃森
10 | 上思县平福乡公安片区城乡饮用水一体化项目 | 建泵站1座，净水厂1座，高位水池6座，埋设管路60公里，受益人口0.5万人 | 2019-2020 | 1200 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 2019年 | 2020年 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 上思县水利局 吴白 | 上思县政府 覃森
11 | 上思县平福乡明旺片区城乡饮用水一体化项目 | 建泵站1座，净水厂1座，高位水池6座，埋设管路60公里，受益人口0.5万人 | 2019-2020 | 1200 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 2019年 | 2020年 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 上思县水利局 吴白 | 上思县政府 覃森
12 | 上思县南屏乡圩场片区城乡饮用水一体化项目 | 建泵站1座，净水厂1座，高位水池6座，埋设管路80公里，受益人口0.6万人 | 2019-2020 | 1200 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 2019年 | 2020年 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 上思县水利局 吴白 | 上思县政府 覃森
13 | 上思县南屏乡英明片区城乡饮用水一体化项目 | 建泵站1座，净水厂1座，高位水池5座，埋设管路80公里，受益人口0.45万人 | 2019-2020 | 900 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 2019年 | 2020年 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 上思县水利局 吴白 | 上思县政府 覃森
14 | 上思县南屏乡汪乐片区城乡饮用水一体化项目 | 建泵站1座，净水厂1座，高位水池5座，埋设管路80公里，受益人口0.45万人 | 2019-2020 | 900 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 2019年 | 2020年 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 上思县水利局 吴白 | 上思县政府 覃森
15 | 上思县叫安镇那当片区城乡饮用水一体化项目 | 建泵站1座，净水厂1座，高位水池6座，埋设管路100公里，受益人口1万人 | 2019-2020 | 2400 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 2019年 | 2020年 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 上思县水利局 吴白 | 上思县政府 覃森
16 | 上思县叫安镇平江片区城乡饮用水一体化项目 | 建泵站1座，净水厂1座，高位水池6座，埋设管路100公里，受益人口0.8万人 | 2019-2020 | 1800 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 2019年 | 2020年 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 上思县水利局 吴白 | 上思县政府 覃森
17 | 上思县在妙镇平良片区城乡饮用水一体化项目 | 建泵站1座，净水厂1座，高位水池6座，埋设管路100公里，受益人口1万人 | 2019-2020 | 1600 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 2019年 | 2020年 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 上思县水利局 吴白 | 上思县政府 覃森
18 | 上思县公正乡公正片区城乡饮用水一体化项目 | 建泵站1座，净水厂1座，高位水池6座，埋设管路80公里，受益人口1万人 | 2019-2020 | 1800 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 2019年 | 2020年 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 上思县水利局 吴白 | 上思县政府 覃森
19 | 上思县饮用水水源地保护建设工程 | 1、水源地隔离防护工程、污染防治工程等 | 2019-2020 | 3830 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 2019年 | 2020年 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 上思县水利局 吴白 | 上思县政府 覃森
20 | 上思县公正乡东屏片区城乡饮用水一体化项目 | 建泵站1座，净水厂1座，高位水池6座，埋设管路80公里，受益人口1万人 | 2019-2020 | 1600 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 2019年 | 2020年 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 上思县水利局 吴白 | 上思县政府 覃森
21 | 上思县西部治旱安全饮水提升改造工程 | 建大型净水厂2座，高位水塔20座，埋设管道150公里，受益人口6.9万人 | 2019-2020 | 4950 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 2019年 | 2020年 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 上思县水利局 吴白 | 上思县政府 覃森
22 | 防城区2018年农村饮水安全巩固提升工程 | 新建集水池、蓄水池，铺设供水管道及安装消毒设备等。 | 2018 | 164 |  | 开展项目前期工作，计划2018年开工 | 2018年 | 2018年 | 164 | 完成投资164万元。 | 防城区水利局 黄昀 | 防城区政府 荣毅宏
23 | 防城江饮用水水源地治理 | 主要建设内容：沿防城江的四个乡镇开展农村污水治理，在饮用水源保护区上游其他保护措施，采取垃圾收集点建设、垃圾定期清运及沼气池建设等方式，解决农村生活污水和禽畜散养污染物乱排乱放污染防城河水质的问题。合计设立垃圾堆放场40个，添置手拉式环卫车80辆，垃圾桶180个，污水处理设备10座，配套管道15.3km，补助修建沼气池100座 | 2018-2019 | 2000 |  | 前期工作 |  |  | 2000 |  | 扶隆镇、大菉镇、那梭镇、华石镇人民政府 | 防城区政府 荣毅宏
24 | 港口区2018年饮水工程 | 解决饮水人口1029万元 | 2018 | 41 |  | 开展项目前期工作，计划2018年开工建设 | 2018年 | 2018年 | 41 | 完成投资41万元。 | 港口区水利局 张进 | 港口区政府 朱靓
25 | 东兴市2018年农村饮水安全巩固提升工程 | 解决2400人饮水困难问题。 | 2018 | 80 |  |  | 2018 | 2018 | 80 | 竣工投入使用 | 东兴市水利局 | 东兴市政府 陈建林
26 | 东兴市2019年农村饮水安全巩固提升工程 | 解决2000人饮水困难问题。 | 2019 | 70 | [6 empty] | 东兴市水利局 | 东兴市政府 陈建林
27 | 东兴市马路村塘屋组人饮工程 | 建一座40立方储水池，辅设供水管4000米。 | 2018 | 35 |  |  | 2018 | 2018 | 35 | 已完工 | 马路镇政府 | 东兴市政府 陈建林
28 | 东兴市平丰村人饮工程 | 建两座40立方储水池，辅设供水管6000米。 | 2018 | 60 |  |  | 2018 | 2018 | 60 | 竣工投入使用 | 马路镇政府 | 东兴市政府 陈建林
29 | 东兴市吊应村人饮工程 | 建设四座40立方米水池、辅设水管680米。 | 2018 | 105 |  |  | 2018 | 2018 | 105 | 竣工投入使用 | 马路镇政府 | 东兴市政府 陈建林
（3）农田水利工程建设（73项） |  |  |  | 60630.4
1 | 上思县在妙镇更所村等3个村耕地提质改造（旱改水）项目 | 实施面积47.6562公顷，预计新增旱改水面积42.0815公顷。计划总投资695.35万元。 | 2018-2018 | 695 | 35 | 完成项目规划设计、施工图设计、财评等前期工作。 | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 660 | 完成建设。 | 上思县国土局 | 上思县政府 覃森
2 | 上思县2020年高效节水灌溉工程 | 灌溉面积1.27万亩 | 2020-2021 | 2500 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 2019年 | 2020年 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 上思县水利局 吴白 | 上思县政府 覃森
3 | 上思县排柳小流域水土保持工程 | 治理水土流失面积6.5km² | 2018-2019 | 350 |  | 开展项目前期工作，计划2018年6月开工建 | 2018年 | 2019年 | 315 | 完成投资315万元。 | 上思县水利局 吴白 | 上思县政府 覃森
4 | 上思县那驮小流域水土保持工程 | 治理水土流失面积7.5km²，崩岗治理5座 | 2018-2019 | 400 |  | 开展项目前期工作，计划2018年6月开工建 | 2018年 | 2019年 | 360 | 完成投资360万元 | 上思县水利局 吴白 | 上思县政府 覃森
5 | 上思县汪琳小流域水土保持工程 | 治理水土流失面积8.5km²，崩岗治理2座 | 2018-2019 | 353 |  | 开展项目前期工作，计划2018年6月开工建 | 2018年 | 2019年 | 315 | 完成投资315万元。 | 上思县水利局 吴白 | 上思县政府 覃森
6 | 上思县叫宝小流域水土保持工程 | 治理水土流失面积7.5km²，崩岗治理3座 | 2018-2019 | 400 |  | 开展项目前期工作，计划2018年6月开工建 | 2018年 | 2019年 | 360 | 完成投资360万元 | 上思县水利局 吴白 | 上思县政府 覃森
7 | 东兴市高效节水灌溉项目 | 重点扶持现代农业核心示范区高效节水工程，新增高效节水灌溉面积0.5万亩。 | 2018-2020 | 1200 |  | 开展项目前期工作，计划2018年6月开工 | 2018年 | 2020年 | 200 | 完成投资200万元。 | 上思县水利局 吴白 | 上思县政府 覃森
8 | 上思县小型农田水利（五小）建设项目 | 灌溉面积2.5万亩 | 2018-2019 | 3000 |  | 开展项目前期工作，争取项目投资，计划2018年6月开工建设 | 2018年 | 2019年 | 1800 | 完成投资1800万元。 | 上思县水利局 吴白 | 上思县政府 覃森
9 | 上思县高效节水灌溉工程 | 灌溉面积1万亩 | 2018-2019 | 2600 |  | 开展项目前期工作，计划2018年6月开工建 | 2018年 | 2019年 | 2200 | 完成投资2200万元。 | 上思县水利局 吴白 | 上思县政府 覃森
10 | 上思县2019年高效节水灌溉工程 | 灌溉面积1.26万亩 | 2019-2020 | 2500 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 2019年 | 2020年 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 上思县水利局 吴白 | 上思县政府 覃森
11 | 上思县凤凰灌区中型续建配套与节水改造 | 改造和加固配套渠道45公里，改造附属建筑物12座 | 2019-2020 | 1230 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 2019年 | 2020年 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 上思县水利局 吴白 | 上思县政府 覃森
12 | 上思县思阳镇丰甜黑皮果蔗种植示范园节水改造工程 | 灌溉面积500亩，改造渠道、排水沟15km | 2019-2020 | 400 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 2019年 | 2020年 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 上思县水利局 吴白 | 上思县政府 覃森
13 | 港口区光坡镇松柏山果蔬现代农业产业示范区 | 建设水源工程、排水沟工程等,高效节水灌溉600亩。 | 2019-2020 | 86 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 2019年 | 2020年 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 金泽霖生态农业园、莲雾山庄农业休闲园、满福生态休闲采摘农业园 | 港口区政府 朱靓
14 | 港口区光坡镇金色满湖果蔬产业示范园 | 水源建设、铺设管道、灌溉面积600亩 | 2019-2020 | 86 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 2019年 | 2020年 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 港口区水利局 | 港口区政府 朱靓
15 | 上思县华兰镇甜弯弯茂谷柑种植示范区高效节水灌溉工程 | 灌溉面积2000亩，修建抽水泵站、高位水池，配套抽水设施、供水管路等 | 2019-2020 | 500 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 2019年 | 2020年 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 上思县水利局 吴白 | 上思县政府 覃森
16 | 上思县华兰镇万山溪谷菊花茶种植园区高效节水灌溉工程 | 灌溉面积1500亩，修建抽水泵站、高位水池，配套抽水设施、供水管路等 | 2019-2020 | 400 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 2019年 | 2020年 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 上思县水利局 吴白 | 上思县政府 覃森
17 | 上思县公正乡绿城纽荷尔脐橙种植示范园高效节水灌溉工程 | 灌溉面积500亩，修建抽水泵站、高位水池，配套抽水设施、供水管路等 | 2019-2020 | 100 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 2019年 | 2020年 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 上思县水利局 吴白 | 上思县政府 覃森
18 | 上思县那琴乡柳心红江橙种植示范园高效节水灌溉工程 | 灌溉面积500亩，修建抽水泵站、高位水池，配套抽水设施、供水管路等 | 2019-2020 | 100 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 2019年 | 2020年 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 上思县水利局 吴白 | 上思县政府 覃森
19 | 上思县那琴乡亿龙生态农业示范园高效节水灌溉工程 | 灌溉面积1000亩，修建抽水泵站、高位水池，配套抽水设施、供水管路等 | 2019-2020 | 300 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 2019年 | 2020年 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 上思县水利局 吴白 | 上思县政府 覃森
20 | 上思县那琴乡鸿飞肉牛养殖示范园区水利配套工程 | 肉牛养殖、草料灌溉用水，修建抽水泵站、高位水池，配套抽水设施、供水管路等 | 2019-2020 | 100 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 2019年 | 2020年 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 上思县水利局 吴白 | 上思县政府 覃森
21 | 上思县南屏瑶族乡英明村林下黑山羊养殖示范园配套水利项目 | 黑山羊养殖供水、净化设施等 | 2019-2020 | 100 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 2019年 | 2020年 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 上思县水利局 吴白 | 上思县政府 覃森
22 | 上思县思阳镇昱森檀香种植园区节水改造工程 | 灌溉面积500亩，修建抽水泵站、高位水池，配套抽水设施、供水管路等 | 2019-2020 | 100 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 2019年 | 2020年 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 上思县水利局 吴白 | 上思县政府 覃森
23 | 上思县公正乡澳洲坚果种植示范园高效节水灌溉工程 | 灌溉面积2000亩，修建抽水泵站、高位水池，配套抽水设施、供水管路等 | 2019-2020 | 500 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 2019年 | 2020年 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 上思县水利局 吴白 | 上思县政府 覃森
24 | 上思县在妙镇佛子村百定屯、枯练屯耕地提质改造（旱改水）项目 | 实施面积76.3702公顷，预计新增旱改水面积70.6886公顷，计划总投资1118.16万元 | 2018 | 1118 | [6 empty] | 上思县水利局 吴白 | 上思县政府 覃森
25 | 上思县2018年高效节水灌溉工程 | 灌溉面积1.25万亩 | 2018-2019 | 2600 |  | 开展项目前期工作，计划2018年6月开工建 | 2018年 | 2019年 | 2200 | 完成投资2200万元。 | 上思县水利局 吴白 | 上思县政府 覃森
26 | 上思县尚透水库和凤凰水库连通渠道工程 | 修建连通渠道5公里，配套附属建筑物5座，加固山体等 | 2019-2020 | 195 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 2019年 | 2020年 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 上思县水利局 吴白 | 上思县政府 覃森
27 | 上思县四佛水库和那朋水库连通渠道工程 | 修建连通渠道1.55公里，配套附属建筑物2座，加固山体等 | 2019-2020 | 120 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 2019年 | 2020年 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 上思县水利局 吴白 | 上思县政府 覃森
28 | 上思县汉森现代农业园区建设 | 水源建设、输水管网等。 | 2018-2019 | 500 |  | 预计2018年6月完成初设。 | 2018-12-01 | 2019-12-01 | 100 | 2018年6月完成初设，争取2018年12月开工。 | 上思县水利局 吴白 | 上思县政府 覃森
29 | 上思县西部治旱农田水利建设工程 | 加固硬化渠道35公里，埋设管路60公里 | 2019-2020 | 2800 | [6 empty] | 上思县水利局 吴白 | 上思县政府 覃森
30 | 上思县小型水库进库道路改造工程 | 改建扩建进库交通道路66公里，修建交通桥2座 | 2018-2019 | 3900 | [6 empty] | 上思县水利局 吴白 | 上思县政府 覃森
31 | 上思县那板灌区中型续建配套与节水改造 | 改造和加固配套渠道83公里，改造附属建筑物35座，修建配套管护道路65公里。 | 2019-2020 | 5500 |  | 预计2018年6月完成可研，2018年10月完成初设上报。 | 2019-01-01 | 2020-12-01 |  | 完成初设上报。 | 上思县水利局 吴白 | 上思县政府 覃森
32 | 广西防城港市防城区第二批中央财政小型农田水利重点县2010-2011年度结余资金增补项目 | 改造灌溉渠道3237m，修复水轮泵站1座，新建电灌站1座，修复、重建拦水坝共8座。 | 2018-2019 | 330 | 0 | 项目已批复，批复号：防水管【2017】30号 | 2018-03-01 | 2019-03-01 | 150 | 改造灌溉渠道2km，修复拦水坝4座 | 防城港市防城区水利电力技术管理站 | 防城区政府 荣毅宏
33 | 防城区2017-2018年度冬春水利建设市本级补助资金项目 | 改造灌溉渠道5km，新建、修复、重建拦水坝共6座等。 | 2018-2019 | 300 | 0 | 正在进行实地勘察 | 2018-10-01 | 1905-07-11 09:36 | 240 | 改造灌溉渠道3km等 | 防城区水利局 黄昀 | 防城区政府 荣毅宏
34 | 防城区峒中镇十万山牛大力产业示范园高效节水项目 | 水肥一体化、灌溉设施、铺设管道遍布全示范区。 | 2018-2019 | 210 | [5 empty] | 开展项目前期工作，计划2018年7月开工 | 防城区水利局 黄昀 | 防城区政府 荣毅宏
35 | 广西防城港市防城区桂人堂金花茶种植基地节水改造工程 | 计划建设引水堰4座，滴灌管敷设686.96km。高效灌溉2216亩。 | 2018-2020 | 332.4 | 0 | 设计单位正在编制初步设计报告 | 2019-01-01 | 2020-12-01 |  | 完成初步设计 | 防城区水利局 黄昀 | 防城区政府 荣毅宏
36 | 防城港防城区农潮火龙果基地一期高效节水改造工程 | 计划新建滴灌管敷设约200km。高效灌溉面积2200亩。 | 2018-2019 | 440 | 0 | 正在进行实地勘察 | 2018-10-01 | 2019-10-01 | 100 | 开工建设 | 防城区水利局 黄昀 | 防城区政府 荣毅宏
37 | 防城港市防城区华石镇旱塘村黄晶果基地水利化建设 | 采用地表水，计划管道敷设约20km。高效灌溉面积1000亩。 | 2018-2019 | 150 | 0 | 正在进行实地勘察 | 2018-08-01 | 2019-10-01 | 50 | 开工建设 | 防城区水利局 黄昀 | 防城区政府 荣毅宏
38 | 防城区心远种养专业合作社高效节水工程 | 计划采用滴灌模式铺设管道 | 2018-2019 | 90 |  | 开展项目前期工作，计划2018年7月开工 | 2018年 | 2019年 |  | 开展项目前期工作，计划2018年7月开工 | 防城区水利局 黄昀 | 防城区政府 荣毅宏
39 | 防城区华石镇黄江村高效节水改造工程 | 计划采用微滴灌溉模式，建设水源两处，首部系统一处，计划新建铺设灌溉管道约1500亩 | 2018-2019 | 600 |  | 开展项目前期工作，计划2018年7月开工 | 2018年 | 2019年 |  | 开展项目前期工作，计划2018年7月开工 | 防城区水利局 黄昀 | 防城区政府 荣毅宏
40 | 防城区华石镇旱塘村黄晶果基地水利化建设项目 | 建设水源工程、排水沟工程等,高效节水灌溉1000亩。 | 2018-2019 | 150 |  | 开展项目前期工作，计划2018年7月开工 | 2018年 | 2019年 |  | 开展项目前期工作，计划2018年7月开工 | 防城区水利局 黄昀 | 防城区政府 荣毅宏
41 | 防城一朵金花产业示范区水利化建设项目 | 建设明渠灌溉3公里，建设河坝2处，计划采用喷灌，建设水源3处，铺设灌溉管道20km等 | 2018-2019 | 500 |  | 开展项目前期工作，计划2018年7月开工 | 2018年 | 2019年 |  | 开展项目前期工作，计划2018年7月开工 | 防城区水利局 黄昀 | 防城区政府 荣毅宏
42 | 防城港市防城区港锋果蔬合作社高效节水改造工程 | 计划新建滴灌管敷设约10km。高效灌溉面积1200亩。 | 2018-2020 | 120 | 0 | 正在进行实地勘察 | 2019-01-01 | 2020-12-01 |  | 完成初步设计 | 防城区水利局 黄昀 | 防城区政府 荣毅宏
43 | 防城港市防城区大菉镇万木村农业示范区节水改造工程 | 计划新建滴灌管敷设约50km。高效灌溉面积10000亩。 | 2018-2020 | 1000 | 0 | 正在进行实地勘察 | 2019-01-01 | 2020-12-01 |  | 完成初步设计 | 防城区水利局 黄昀 | 防城区政府 荣毅宏
44 | 防城区那梭镇捌捌柑桔产业示范园水肥一体化建设 | 那梭镇那梭村柑橘种植基地820亩，计划建造水肥一体化滴灌系统，需要建造滴灌机房10座，水池10个，滴灌泵10套，铺设滴灌管道65KM。 | 2018-2019 | 180 |  | 开展项目前期工作，计划2018年7月开工 | 2018年 | 2019年 |  | 开展项目前期工作，计划2018年7月开工 | 防城区水利局 黄昀 | 防城区政府 荣毅宏
45 | 防城区滩营乡百果飘香种植种植示范区 | 计划铺设滴灌系统300亩大管3万米，小管9万米。喷灌系统200亩大管5万米，小管8万米。喷头5000只。大水池8个，中水池6个，小水池6个。 | 2018-2019 | 160 |  | 开展项目前期工作，计划2018年7月开工 | 2018年 | 2019年 |  | 开展项目前期工作，计划2018年7月开工 | 防城区水利局 黄昀 | 防城区政府 荣毅宏
46 | 防城区滩营乡那屋背村云雾甜橙种植基地 | 计划采用铺设滴灌系统，建设水源5处，铺设灌溉管道1.5km等 | 2018-2019 | 350 |  | 开展项目前期工作，计划2018年7月开工 | 2018年 | 2019年 |  | 开展项目前期工作，计划2018年7月开工 | 防城区水利局 黄昀 | 防城区政府 荣毅宏
47 | 港口区水利工程维修养护 | 维修加固渠道等 | 2019 | 947 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 2019年 | 2019年 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 港口区水利局 张进 | 港口区政府 朱靓
48 | 东兴市2018年小型农田水利建设 | 实施高效节水灌溉工程，新增恢复灌溉面积0.5万亩。 | 2018 | 400 |  | 已争取到资金，正在编制实施方案。 | 2018 | 2018 | 400 | 完成项目前期工作，争取开工建设。 | 东兴市水利局 | 东兴市政府 陈建林
49 | 东兴市2019年小型农田水利建设 | 实施高效节水灌溉工程，新增恢复灌溉面积0.4万亩。 | 2019 | 800 |  |  | 2019 | 2019 |  |  | 东兴市水利局 | 东兴市政府 陈建林
50 | 东兴市冲榄村三面光水渠建设 | 三面光水渠两条，共长1300米，宽0。5米，宽0.5米 | 2019 | 22 | [5 empty] | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 马路镇政府 | 东兴市政府 陈建林
51 | 东兴市竹围村三面光水渠建设 | 三面光水渠两条，共长2700米，宽0。5米，高0.5米。 | 2019 | 54 | [5 empty] | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 马路镇政府 | 东兴市政府 陈建林
52 | 东兴市大桥村三面光水渠建设 | 三面光水圳五条，共长5400米，宽0。5米，高渠0.5米。 | 2019 | 110 | [5 empty] | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 马路镇政府 | 东兴市政府 陈建林
53 | 东兴市北联村三面光水渠 | 三面光水圳渠条，共长6500米，宽0。5米，宽0.5米。 | 2019 | 130 | [5 empty] | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 马路镇政府 | 东兴市政府 陈建林
54 | 东兴市东兴镇竹山村农村水渠三面光改造工程 | 改扩建农田水渠水利设施4000米。 | 2019 | 160 | [6 empty] | 东兴镇政府 | 东兴市政府 陈建林
55 | 东兴市东兴镇河州村高吉组灌溉水渠项目 | 建设三面光水渠，长1000米，宽0.8米，高0.8米 | 2019 | 28 | [6 empty] | 东兴镇政府 | 东兴市政府 陈建林
56 | 东兴市东兴镇河州村大垌组至甲沟三面光水渠项目 | 建设三面光水渠，长1000米，宽2米，高1米 | 2019 | 60 | [6 empty] | 东兴镇政府 | 东兴市政府 陈建林
57 | 东兴市东兴镇河州小学组至蓝厂组三面光水渠项目 | 建设三面光水渠，长1000米，宽2米，高1米 | 2019 | 60 | [6 empty] | 东兴镇政府 | 东兴市政府 陈建林
58 | 东兴市东兴镇河州水口组至岭排组三面光水渠项目 | 建设三面光水渠，长1200米，宽3米，高1米 | 2019 | 110 | [6 empty] | 东兴镇政府 | 东兴市政府 陈建林
59 | 东兴市东兴镇松柏村市场至盐田路水渠工程 | 建设三面光水渠，长1500米，宽1.2米，高1米 | 2019 | 52 | [6 empty] | 东兴镇政府 | 东兴市政府 陈建林
60 | 东兴市东兴镇松柏村红新组至耿屋组水渠 | 建设三面光水渠，长800米，宽1.2米，高1米 | 2019 | 28 | [6 empty] | 东兴镇政府 | 东兴市政府 陈建林
61 | 东兴市东兴镇松柏村石井至松西水渠 | 建设三面光水渠加盖板，长1000米，宽0.8米，高0.6米 | 2019 | 40 | [6 empty] | 东兴镇政府 | 东兴市政府 陈建林
62 | 东兴市东兴镇松柏村莫屋组至盐田路水渠工程 | 建设三面光水渠，长2000米，宽1米，高1米 | 2019 | 70 | [6 empty] | 东兴镇政府 | 东兴市政府 陈建林
63 | 东兴市东兴镇松柏村东缙农业基地及周边灌溉水渠工程 | 建设三面光水渠，长2000米，宽1米，高1米 | 2019 | 70 | [6 empty] | 东兴镇政府 | 东兴市政府 陈建林
64 | 东兴市东兴镇松柏村松东组至新圳组水渠工程 | 建设三面光水渠，长800米，宽0.8米，高0.8米 | 2019 | 24 | [6 empty] | 东兴镇政府 | 东兴市政府 陈建林
65 | 东兴市东兴镇松柏村张屋至陈屋水渠工程 | 建设三面光水渠加盖板，长300米，宽1.2米，高1米 | 2019 | 20 | [6 empty] | 东兴镇政府 | 东兴市政府 陈建林
66 | 东兴市东兴镇松柏村红卫至黄屋水渠工程 | 建设三面光水渠加盖板，长300米，宽0.8米，高0.6米 | 2019 | 12 | [6 empty] | 东兴镇政府 | 东兴市政府 陈建林
67 | 东兴市马路村三面光水渠建设 | 三面光水渠两条，共长3300米，宽0。5米，高0.5米 | 2019 | 66 | [5 empty] | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 马路镇政府 | 东兴市政府 陈建林
68 | 东兴市平丰村三面光水渠建设 | 三面光水渠两条，共长1700米，宽0。5米，高0.5米 | 2019 | 34 | [5 empty] | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 马路镇政府 | 东兴市政府 陈建林
69 | 东兴市大旺村三面光水渠建设 | 三面光水渠四条，共长10500米，宽0。5米，宽0.5米 | 2019 | 210 | [5 empty] | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 马路镇政府 | 东兴市政府 陈建林
70 | 东兴市东兴镇河洲村村甲沟组水利灌溉项目 | 建设三面光水渠长1000米，宽0.8米，高0.8米 | 2019 | 28 | [6 empty] | 东兴镇政府 | 东兴市政府 陈建林
71 | 东兴市小型农田水利建设 | 实施节水灌溉工程，新增恢复灌溉面积0.5万亩。 | 2019 | 450 | 0 | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 2019年 | 2019年 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 东兴市水利局 江万里 | 东兴市政府 陈建林
72 | 东兴市万亩富硒＋有机水稻农业示范区项目 | 规划松柏、竹山、双胞河10000亩，基础设施（排灌系统）、机械化播种收割等。 | 2018-2020 | 2000 | [6 empty] | 东兴妙姝农业开发有限公司 | 东兴市政府 陈建林
73 | 东兴市盛泽对外开放合作示范区项目（两区一基地） | 完成兰花种植大棚10个，面积30000平方米，水果基地1000亩，道路8km，制冷系统工程，滴装灌溉等工程。 | 2018-2020 | 15000 | [6 empty] | 东兴市盛泽农业开发有限公司 | 东兴市政府 陈建林
（4）城镇应急水源工程建设（5项） |  |  |  | 68473
1 | 防城港市第二水源（黄淡水库及江平江）供水工程 | 新建黄淡水库引水工程，引水流量1.3m3/s，铺设管线长8.23km；新建江平江提水工程，抽水流量1.5m3/s。黄淡水库引水工程与江平江提水工程互为应急备用水源。新建平江水厂至木头滩水厂供水管线长41.37km，供水流量1.3m3/s；新建江平水厂至湾潭水厂管线长2.5km，供水流量0.579m3/s。 | 2020-2025 | 64185 | [5 empty] | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 |  | 市水利局 曾凡兴
2 | 上思县平福乡抗旱应急工程工程 | 修建抗旱应急水源1处，埋设管理6公里 | 2019-2020 | 520 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 2019年 | 2020年 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 上思县水利局 吴白 | 上思县政府 覃森
3 | 上思县平福乡抗旱应急工程 | 修建抗旱应急水源1处，埋设管理6公里。 | 2018-2020 | 520 |  | 预计2018年6月完成初设上报。 | 2018-12-01 | 2020-06-01 | 100 | 2018年6月完成初设，争取2018年12月开工。 | 上思县水利局 吴白 | 上思县政府 覃森
4 | 上思县华兰镇抗旱应急供水工程 | 修建抗旱应急水源1处，埋设管理12公里 | 2019-2020 | 2130 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 2019年 | 2020年 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 上思县水利局 吴白 | 上思县政府 覃森
5 | 上思县那琴乡抗旱应急供水工程 | 修建抗旱应急水源1处，埋设管理7公里 | 2019-2020 | 530 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 2019年 | 2020年 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 上思县水利局 吴白 | 上思县政府 覃森
6 | 上思县南屏乡抗旱应急工程工程 | 修建抗旱应急水源1处，埋设管理6公里 | 2019-2020 | 588 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 2019年 | 2020年 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 上思县水利局 吴白
3.实施城镇基础设施能力提升工程（共176项） |  |  |  | 513675.69
（1）县城交通基础设施承载能力提升工程（共100项） |  |  |  | 408858.1 | [7 empty] | 上思县政府 覃森
1 | 上思县南岸江滨1号路 | 建设内容包括道路工程、排水工程、交通工程、绿化工程、照明工程,长760米，宽24米，路面为沥青混凝土路面 | 2018 | 1300 | [5 empty] | 开工建设 | 县城投公司 | 上思县政府 覃森
2 | 上思县南岸江滨2号路 | 长度1500m、宽24m，建设内容：道路、排水、绿化、亮化工程 | 2018 | 2000 | [5 empty] | 开工建设 | 县城投公司 | 上思县政府 覃森
3 | 上思县城思祥路(原永福路) | 建设道路全长1000米，宽度24米 | 2018-2019 | 2500 | [5 empty] | 前期工作 | 县城投公司 | 上思县政府 覃森
4 | 上思县新汽车站配套道路建设项目 | 对新汽车站周边道路进行配套，长约1500米，宽10米 | 2018-2019 | 1000 | [5 empty] | 前期工作 | 县城投公司 | 上思县政府 覃森
5 | 粮食直属库至广元村委一级路改造 | 建设道路全长750米，宽度40米 | 2018-2019 | 2500 | [5 empty] | 开工建设 | 上思县住建局 | 上思县政府 覃森
6 | 十万大山矿泉水道路（市政段） | 建设道路全长380米，宽度15米 | 2018-2020 | 800 | [5 empty] | 开工建设 | 上思县住建局 | 上思县政府 覃森
7 | 上思县朝阳路延长线 | 建设道路全长500米，宽度18米 | 2018-2019 | 600 | [5 empty] | 前期工作 | 上思县住建局 | 上思县政府 覃森
8 | 上思县南岸江滨路 | 长度2000m、宽24m，建设内容：道路、排水、绿化、亮化工程 | 2018-2019 | 3000 | [5 empty] | 前期工作 | 上思县住建局 | 上思县政府 覃森
9 | 上思县县明江南岸2号路至三华桥大道 | 长度3000m、宽24m，建设内容：道路、排水、绿化、亮化工程 | 2018-2020 | 5000 | [5 empty] | 前期工作 | 上思县住建局 | 上思县政府 覃森
10 | 明江北路延长线 | 建设道路全长1000米，宽度25米 | 2018-2020 | 1500 | [5 empty] | 前期工作 | 上思县住建局 | 上思县政府 覃森
11 | 上思县南环路 | 建设道路全长5公里，宽度40米 | 2018-2020 | 15000 | [5 empty] | 前期工作 | 上思县住建局 | 上思县政府 覃森
12 | 上思县金印桥项目 | 建设桥梁长度约400米，宽度约24米 | 2018-2020 | 5000 | [5 empty] | 前期工作 | 县城投公司 | 防城区政府 荣毅宏
13 | 水营大道 | 道路全长1650.11米，路宽40米，按城市次干路Ⅱ级标准设计，双向4车道 | 2016-2019 | 5000 | 120 | 路基开挖完成完成900m，其中排水完成100m。 | 2016-05-01 | 2019-11-01 | 1000 | 完成总工程量的50% | 防城区华达公司 | 防城区政府 荣毅宏
14 | 蔗园大道 | 道路全长2200米，红线宽度40米，按城市次干路Ⅰ级标准设计，双向4车道 | 2016-2019 | 6000 | 790 | 路基开挖1000m，排水完成960m，其中水泥稳定碎石层完成220m. | 2017-07-01 | 2019-08-01 | 2000 | 完成总工程量的50% | 防城区华达公司 | 防城区政府 荣毅宏
15 | 河西幸福路 | 道路长度1008.78米，红线宽度16至20米，按城市支路标准设计 | 2017-2018 | 2000 | 80 | 路基开挖完成450m，其中排水完成400m，有120m混凝土浇筑路面完成. | 2017-11-01 | 2019-12-01 | 600 | 完成总工程量的50% | 防城区鸿邦公司 | 防城区政府 荣毅宏
16 | 田口至佛堂窄路基、路面加宽工程 | 建设长4.5公里，加宽路基、路面及涵洞 | 2018 | 180 |  | 前期工作 | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 180 | 全部完成 | 防城区交通运输局 | 东兴市政府 陈建林
17 | 东兴市马路镇农业农村基础设施项目 | 改善人居环境、危房改造、道路、桥梁、水利、安全饮水、文化体育、乡村旅游、产业扶持、电子商务、信息化建设等基础设施。 | 2018-2020 | 8000 |  | 规划方案。 | 2018 | 2020 | 2500 | 按计划推进各项基础设施建设。 | 东兴市发改局、财政局、民族扶贫宗教局、农业局、林业局、水利局、水库移民局、马路镇人民政府 | 东兴市政府 陈建林
18 | 东兴市江平镇江龙村徐屋组道路建设工程 | 硬化道路长321米（其中，新建道路长度135米，宽14米；改扩建道路长186米，宽度9米）；配套排污排水（雨污分流）管网建设，管径为1米；安装太阳能路灯24盏。含建筑物拆迁及补偿。 | 2018-2019 | 110 | [6 empty] | 东兴市江平镇人民政府 | 东兴市政府 陈建林
19 | 东兴市东兴镇河洲村学校门口至村委道路硬化项目 | 道路硬化长700米，宽约6米 | 2018 | 56 |  |  | 2018 | 2018 | 56 | 竣工投入使用 | 东兴镇政府 | 东兴市政府 陈建林
20 | 东兴市东兴镇河洲村郑屋组道路硬化项目 | 道路硬化长500米，宽3.5米 | 2018 | 25 |  |  | 2018 | 2018 | 25 | 竣工投入使用 | 东兴镇政府 | 东兴市政府 陈建林
21 | 东兴市东兴镇河洲村横厚组道路硬化项目 | 道路硬化长600米，宽3.5米 | 2018 | 30 |  |  | 2018 | 2018 | 30 | 竣工投入使用 | 东兴镇政府 | 东兴市政府 陈建林
22 | 东兴市东兴镇河洲村陈屋组道路硬化项目 | 道路硬化长600米，宽3.5米 | 2018 | 30 |  |  | 2018 | 2018 | 30 | 竣工投入使用 | 东兴镇政府 | 东兴市政府 陈建林
23 | 东兴市东兴镇河洲村冲文组道路硬化项目 | 道路硬化长1000米，宽3.5米 | 2018 | 50 |  |  | 2018 | 2018 | 50 | 竣工投入使用 | 东兴镇政府 | 东兴市政府 陈建林
24 | 东兴市东兴镇河洲村营盘组道路硬化项目 | 道路硬化长600米，宽3.5米 | 2018 | 30 |  |  | 2018 | 2018 | 30 | 竣工投入使用 | 东兴镇政府 | 东兴市政府 陈建林
25 | 东兴市东兴镇河洲村水尾组道路硬化项目 | 道路硬化长1250米，宽3.5米 | 2018 | 63 |  |  | 2018 | 2018 | 63 | 竣工投入使用 | 东兴镇政府 | 东兴市政府 陈建林
26 | 东兴市东兴镇河洲村河州水库坝口至水库尾道路硬化项目 | 道路硬化长1000米，宽3.5米 | 2018 | 50 |  |  | 2018 | 2018 | 50 | 竣工投入使用 | 东兴镇政府 | 东兴市政府 陈建林
27 | 东兴市东兴镇松柏村张屋组至汤屋、姚屋道路硬化项目 | 道路硬化长1300米，宽3.5米 | 2018 | 50 |  |  | 2018 | 2018 | 50 | 竣工投入使用 | 东兴镇政府 | 东兴市政府 陈建林
28 | 东兴市东兴镇松柏街主街道道路改造项目 | 对松柏街主街道道路路面、排污排水设施改造，改造道路路面、排污排水设施长600米，宽6.5米。 | 2019 | 280 | [6 empty] | 东兴镇政府 | 东兴市政府 陈建林
29 | 东兴市东兴镇松柏村整村农村道路建设项目 | 硬化农村道路14000米，宽3米。 | 2019 | 700 | [6 empty] | 东兴镇政府 | 东兴市政府 陈建林
30 | 东兴镇长湖村冲底组屯内道路硬化工程 | 道路硬化长1300米，宽3.5米 | 2019 | 60 | [6 empty] | 东兴镇政府 | 东兴市政府 陈建林
31 | 东兴市冲榄村屯级道路建设 | 硬化路三条，共长5200米，宽3.5米。 | 2018-2020 | 260 | [5 empty] | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 马路镇政府 | 东兴市政府 陈建林
32 | 东兴市吊应村屯级道路建设 | 硬化路两条，共长5200米，宽3.5米。 | 2019-2020 | 80 | [5 empty] | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 马路镇政府 | 东兴市政府 陈建林
33 | 东兴市大桥村屯级道路建设 | 硬化路两条，共长2200米，宽3.5米。 | 2019-2020 | 110 | [5 empty] | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 马路镇政府 | 东兴市政府 陈建林
34 | 东兴市竹围村屯级道路建设 | 硬化路两条，共长1700米，宽3.5米。 | 2019-2020 | 85 | [5 empty] | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 马路镇政府 | 东兴市政府 陈建林
35 | 东兴市大旺村屯级道路建设 | 硬化路四条，共长4100米，宽3.5米。 | 2019-2020 | 205 | [5 empty] | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 马路镇政府 | 东兴市政府 陈建林
36 | 东兴市北联村屯级道路建设 | 硬化路四条，共长9800米，宽3.5米。 | 2019-2020 | 990 | [5 empty] | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 马路镇政府 | 东兴市政府 陈建林
37 | 东兴市2018-2019年村屯道路建设 | 建设村屯道路长7.5公里。 | 2019-2020 | 300 | [6 empty] | 东兴市民族扶贫宗教局 | 东兴市政府 陈建林
38 | 东兴市水库进库道路工程 | 加固硬化东兴市14座水库进库道路，总长21.6公里。 | 2018-2019 | 648 | [6 empty] | 东兴市水利局 | 东兴市政府 陈建林
39 | 东兴市东兴镇农业农村基础设施项目 | 建设农村基础设施 | 2019-2022 | 1500 | [6 empty] | 东兴镇政府 | 东兴市政府 陈建林
40 | 东兴市江平镇农业农村基础设施项目 | 建设农村基础设施 | 2019-2022 | 5000 | [6 empty] | 马路镇政府 | 东兴市政府 陈建林
41 | 东兴市民生路（那超路至石子岭路段）道路工程 | 拟建道路314.31米，道路宽度20米。主要建设内容包括道路工程、排水工程、照明工程、交通工程、绿化工程等。 | 2017-2018 | 390 |  |  | 1905-07-09 | 1905-07-10 | 390 | 完工。 | 东兴市城市管理和综合执法局 | 东兴市政府 陈建林
42 | 东兴市镇政府东面道路工程 | 拟建道路212.628米，道路宽度18米。主要建设内容包括道路工程、排水工程等。 | 2017-2018 | 160 | 50 | 完成土石方工程。 | 1905-07-09 | 1905-07-10 | 108 | 项目竣工。 | 东兴市城市管理和综合执法局 | 东兴市政府 陈建林
43 | 东兴市其沿大酒店西侧道路工程 | 拟建道路871米，道路宽度18米。主要建设内容包括道路工程、排水工程、照明工程、交通工程、绿化工程等。 | 2017-2018 | 1077 | 500 |  | 1905-07-09 | 1905-07-10 | 577 | 项目竣工。 | 东兴市城市管理和综合执法局 | 东兴市政府 陈建林
44 | 东兴市石子岭路工程（东盟大道至兴东路段） | 拟建道路全长206.683米，红线宽16米。主要建设内容包括道路工程、排水工程、照明工程、交通工程、绿化工程等。 | 2017-2018 | 224 |  |  | 1905-07-09 | 1905-07-10 | 224 | 项目竣工。 | 东兴市城市管理和综合执法局 | 东兴市政府 陈建林
45 | 东兴市市医院宿舍东侧道路工程 | 拟建道路全长201.220米，宽11米。主要建设内容包括道路工程、排水工程、照明工程等。 | 2017-2018 | 160 |  |  | 1905-07-09 | 1905-07-10 | 160 | 项目竣工。 | 东兴市城市管理和综合执法局 | 东兴市政府 陈建林
46 | 东兴市北仑河国际商贸城配套市政工程项目沿边南路工程 | 拟建设道路长616.861米，红线宽度40米；主要建设内容包括土石方工程、道路工程、排水工程、照明工程、交通工程、绿化工程等。 | 2017-2018 | 2090 | 1800 | 完成工程量85%。 | 1905-07-09 | 1905-07-10 | 300 | 项目竣工。 | 东兴市城市管理和综合执法局 | 东兴市政府 陈建林
47 | 2017年东兴市市政基础设施维修工程 | 东兴市建成区市政基础设施维修。 | 2017-2018 | 366 | 300 | 完成90%基础设施维修。 | 1905-07-09 | 1905-07-10 | 66 | 项目竣工。 | 东兴市城市管理和综合执法局 | 东兴市政府 陈建林
48 | 东兴市旧看守所东面（民兴农副市场）道路工程 | 拟新建道路全长170米，红线宽10米；主要建设内容包括土石方、道路、排水、电气、交通及绿化等工程。 | 2018 | 258 |  |  | 1905-07-10 | 1905-07-10 |  |  | 东兴市城市管理和综合执法局 | 东兴市政府 陈建林
49 | 东兴市金冠路（国贸市场周边）道路改造工程 | 拟建道路330米，道路宽度7米。主要建设内容包括道路工程、排水工程。 | 2018 | 190 |  |  | 1905-07-10 | 1905-07-10 |  |  | 东兴市城市管理和综合执法局 | 东兴市政府 陈建林
50 | 2018年东兴市市政基础设施维修工程 | 东兴市建成区市政基础设施维修。 | 2018-2018 | 450 |  | 完成项目立项、项目选址等工作。 | 1905-07-09 | 1905-07-10 | 450 | 项目竣工。 | 东兴市城市管理和综合执法局 | 东兴市政府 陈建林
51 | 东兴市柑子岭路二期工程 | 拟建设道路长280米，红线宽度30米；建设内容包括土石方、道路、排水、电气、交通、人行道。 | 2018-2019 | 784 |  |  | 1905-07-10 | 1905-07-11 |  |  | 东兴市城市管理和综合执法局 | 东兴市政府 陈建林
52 | 东兴市支路4-1（长湖路至天和路段）道路工程 | 拟新建道路全长475.62米，红线宽20米；主要建设内容包括土石方、道路、排水、电气、交通及绿化等工程。 | 2018-2019 | 1308 |  | 完成前期工作。 | 1905-07-10 | 1905-07-11 | 1308 | 完成工程量70%以上。 | 东兴市城市管理和综合执法局 | 东兴市政府 陈建林
53 | 东兴市纬三路（支路4-1至那超路段）道路工程 | 拟建设道路长227.44米，红线宽度18米；主要建设内容包括土石方工程、道路工程、涵洞工程、排水工程、照明工程、交通工程、绿化工程等。 | 2018-2019 | 1569 |  |  | 1905-07-10 | 1905-07-11 |  |  | 东兴市城市管理和综合执法局 | 东兴市政府 陈建林
54 | 东兴市农商街道路及人行道改造工程 | 农商街全长460.966米，拟改造行车道面积约4474平方米，人行道铺装面积约4403平方米；建设内容包括行车道修复工程、沥青混凝土路面铺设工程，人行道铺装工程等。 | 2018-2019 | 377 |  |  | 1905-07-10 | 1905-07-11 |  |  | 东兴市城市管理和综合执法局 | 东兴市政府 陈建林
55 | 东兴市贵州路改造工程 | 拟改造道路全长为330.277米，红线宽18米；建设内容包括道路工程、排水工程、照明工程、绿化工程、交通工程等。 | 2018-2019 | 840 |  | 完成前期工作，进入招投标阶段。 | 1905-07-10 | 1905-07-11 | 840 | 道路改造工程。 | 东兴市城市管理和综合执法局 | 东兴市政府 陈建林
56 | 东兴市纬三路道路工程 | 拟建设道路长1742.02米，红线宽度18-30米；主要建设内容包括土石方工程、道路工程、涵洞工程、排水工程、照明工程、交通工程、绿化工程等。 | 2018-2019 | 8696 |  | 完成立项、可研、环评、初设、施工图设计等前期工作。 | 1905-07-10 | 1905-07-11 | 1000 | 道路工程。 | 东兴市城市管理和综合执法局 | 东兴市政府 陈建林
57 | 2019年东兴市市政基础设施维修工程 | 东兴市建成区市政基础设施维修。 | 2019-2019 | 480 |  | 完成项目立项、项目选址等工作。 | 1905-07-11 | 1905-07-11 |  | 完成前期工作，争取早日开工建设 | 东兴市城市管理和综合执法局 | 东兴市政府 陈建林
58 | 东兴市湖南路（长湖路至环城路段）道路工程 | 拟建设道路长724.07米，宽20米。主要建设内容包括土石方、道路、排水、电气、交通及绿化工程。 | 2019-2020 | 3344 |  | 完成立项、可研、环评、初设、施工图设计等前期工作。 | 1905-07-11 | 1905-07-12 |  | 完成前期工作，争取早日开工建设 | 东兴市城市管理和综合执法局 | 东兴市政府 陈建林
59 | 东兴市罗浮江一江两岸道路工程 | 拟建道路总长7245米，面积107069平方米；建设内容：道路工程、排水工程。 | 2019-2021 | 8846 |  | 开展项目立项。 | 1905-07-11 | 1905-07-13 |  | 完成项目前期工作，争取开工建设。 | 东兴市城市管理和综合执法局 | 东兴市政府 陈建林
60 | 东兴市香车沟道路工程 | 拟建道路总长3246米，面积194700平方米；建设内容：道路工程、排水工程、照明工程、绿化工程、交通工程等。 | 2019-2021 | 7566 |  | 开展项目立项。 | 1905-07-11 | 1905-07-13 |  | 完成项目前期工作，争取开工建设。 | 东兴市城市管理和综合执法局 | 东兴市政府 陈建林
61 | 东兴市长湖路（罗浮江以东)道路工程 | 拟建道路总长8004米，面积496260平方米；建设内容：道路工程、排水工程、照明工程、绿化工程、交通工程等。 | 2019-2021 | 19850 |  | 开展项目立项。 | 1905-07-11 | 1905-07-13 |  | 完成项目前期工作，争取开工建设。 | 东兴市城市管理和综合执法局 | 东兴市政府 陈建林
62 | 东兴市东兴镇小街小巷及消防通道改造项目 | 新建道路全长2509.02米，平均宽度约7米；主要建设内容包括土石方、道路、排水等工程。 | 2018-2020 | 1370 |  | 初步设计。 | 1905-07-10 | 1905-07-12 | 500 | 完成部分消防道改造。 | 东兴市城市管理和综合执法局 | 东兴市政府 陈建林
63 | 东兴市东兴镇人行道改造项目 | 拟建道路长3380米，平均宽度约6.72米；主要建设内容包括人行道工程。 | 2018-2020 | 1354 |  |  | 1905-07-10 | 1905-07-12 |  |  | 东兴市城市管理和综合执法局 | 东兴市政府 陈建林
64 | 2020年东兴市市政基础设施维修工程 | 东兴市建成区市政基础设施维修。 | 2020-2020 | 500 |  | 开展项目选址。 | 1905-07-12 | 1905-07-12 |  | 开展项目前期工作。 | 东兴市城市管理和综合执法局 | 东兴市政府 陈建林
65 | 2017年东兴市社区环境综合提升路灯照明工程 | 建设社区LED路灯共786盏。 | 2017-2018 | 430 | 300 | 已完成90%路灯铺设。 | 1905-07-09 | 1905-07-10 | 130 | 项目竣工。 | 东兴市城市管理和综合执法局 | 东兴市政府 陈建林
66 | 东兴市锦兴西路北段 | 拟新建道路长1124.494米，红线宽50米，按城市主干路标准建设；主要建设内容包括道路工程、交通工程、排水工程、给水工程、照明工程、绿化工程、电力电信管沟工程。 | 2016-2018 | 10451 | 2500 | 一标段已完成路基开挖80%工程量，雨污水管沟开挖完成800米。已完成500米雨水管安装；二标段完成50%清表。 | 1905-07-08 | 1905-07-11 | 6000 | 项目一标段和二标段完工。 | 东兴市开发投资有限公司 | 东兴市政府 陈建林
67 | 东兴市保税大道北段 | 全长876.097米宽50米;城市主干道;道路、桥涵、交通、给排水、绿化、照明、地下管线等工程。 | 2017-2018 | 7306 | 2000 | 一标段已完成清表；二标段正在进行基坑开挖，基坑排水，香车沟引流。 | 1905-07-09 | 1905-07-10 | 4500 | 完工。 | 东兴市开发投资有限公司 | 东兴市政府 陈建林
68 | 东兴市站前路（进城大道至纬六路） | 拟建道路全长278.70米，红线宽50米，按城市主干路标准建设；主要建设内容包括道路工程、排水工程、绿化工程、照明工程和交通工程等。 | 2016-2018 | 2133 | 500 | 完成石方开挖。 | 1905-07-09 | 1905-07-10 | 1600 | 完工。 | 东兴市开发投资有限公司 | 东兴市政府 陈建林
69 | 东兴市低丘缓坡片区经五路工程 | 拟建道路长580.4米，红线宽12米，按城市支路标注建设;主要建设内容包括道路工程、排水工程、照明工程、交通工程和绿化工程。 | 2017-2018 | 1909 | 50 | 预算送审投评，办理工程规划许可证。 | 1905-07-09 | 1905-07-10 | 1850 | 完工。 | 东兴市开发投资有限公司 | 东兴市政府 陈建林
70 | 东兴市纬六路 | 拟新建道路全长387.934米，红线宽40米，按 城市次干路标准建设；主要建设内容包括道路工程、排水工程以及照明、交通、绿化等附属工程。 | 2017-2018 | 1488.6 | 200 | 清表土方，外运5万立方。 | 1905-07-09 | 1905-07-10 | 1000 | 完工。 | 东兴市开发投资有限公司 | 东兴市政府 陈建林
71 | 东兴市长湖路东段工程 | 拟建道路长3703.616米，红线宽62米；按城市主干道标准建设；主要建设内容包括道路、桥涵、交通、给排水、绿化、照明、地下管线等附属工程。 | 2017-2020 | 39982.26 |  | 设计阶段。 |  |  | 8000 | 道路工程。 | 东兴市开发投资有限公司 | 东兴市政府 陈建林
72 | 东兴市锦绣路东段工程 | 拟建道路长3977.142米，红线宽40米；按城市主干道标准建设；主要建设内容包括道路、桥涵、交通、给排水、绿化、照明、地下管线等附属工程。 | 2018-2020 | 18563.43 |  | 完成立项、可研、EPC招标工作。 |  |  |  | 道路工程。 | 东兴市开发投资有限公司 | 东兴市政府 陈建林
73 | 东兴市西灶路工程 | 拟建道路长1131.479米，红线宽50米；按城市主干道标准建设；主要建设内容包括道路、桥涵、交通、给排水、绿化、照明、地下管线等附属工程。 | 2018-2019 | 9732 | 500 | 目前已完成开挖边线的测量放线 |  |  | 9200 | 完工。 | 东兴市开发投资有限公司 | 东兴市政府 陈建林
74 | 东兴市松柏路工程 | 拟建道路长1159.358米，红线宽40米；按城市主干道标准建设；主要建设内容包括道路、桥涵、交通、给排水、绿化、照明、地下管线等附属工程。 | 2018-2019 | 9067 |  | 完成立项、可研、EPC招标工作。 |  |  |  | 道路工程。 | 东兴市开发投资有限公司 | 东兴市政府 陈建林
75 | 东兴市纬六路(站前路至锦兴西路段）工程 | 拟建道路长380.253米，道路红线宽40米，按城市次干路标准建设；主要建设内容包括道路、交通、雨水、污水、照明、绿化等工程 | 2017-2018 | 1290 | [6 empty] | 东兴市开发投资有限公司 | 东兴市政府 陈建林
76 | 东兴市低丘缓坡片区站前路（纬六路至长湖路段） | 全线长约为1145米，本次设计为长湖路至纬六路段道路，道路设计长为870.235，实际施工长为669.228米。主要建设内容包括道路工程、交通工程、照明工程、绿化工程、排水工程、电力管沟工程。 | 2018-2019 | 5910.12 | 300 | 完成立项、可研、EPC招标工作并开工建设。 |  |  | 5600 | 完工。 | 东兴市开发投资有限公司 | 东兴市政府 陈建林
77 | 东兴市低丘缓坡片区经七路 | 道路设计长1083.836米，红线宽30米；内容包括道路工程、排水工程、照明工程、交通工程、绿化工程。 | 2017-2018 | 4333.93 |  | 完成所有前期工作。 |  |  | 4333.93 | 竣工投入使用。 | 东兴市开发投资有限公司 | 东兴市政府 陈建林
78 | 东兴市低丘缓坡片区经九路 | 道路设计长1061.381米，红线宽40米；内容包括道路工程、交通工程、桥梁工程、雨水工程、污水工程、照明工程、电力管沟工程和绿化工程。 | 2017-2018 | 8244.46 | 100 | 开工建设路基工程。 |  |  | 4000 | 完成工程量80%以上。 | 东兴市开发投资有限公司 | 东兴市政府 陈建林
79 | 东兴市长湖路二期Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ标段道路工程 | 建设全长1636米，路宽62米，水泥混凝土路面，按城市主干路规划标准建设。建设内容包括道路工程、排水工程、照明工程、绿化工程、交通及附属配套设施等。 | 2017-2019 | 23161 |  | 完成项目前期工作并开工建设。 |  |  | 2000 | 完成道路路基工程。 | 东兴市城投公司 | 东兴市政府 陈建林
80 | 东兴市那超北路（K0+000-K0+866.23）道路工程 | 建设道路全长866.23米，红线宽度为30米。 | 2016-2019 | 2850 | 300 | 完成路基工程。 |  |  | 400 | 竣工验收。 | 东兴市城投公司 | 东兴市政府 陈建林
81 | 东兴市罗浮西路（纬二路至长湖路段）道路工程 | 建设工程总长922米，红线基本宽度宽度35米，机动双向4车道，建设道路总面积33620.25平方米，按照城市次干路标准建设。主体工程为道路工程，排水工程，交通工程，照明工程和绿化工程。 | 2018-2019 | 4983 |  | 完成项目前期工作。 |  |  |  | 完成道路路基工程。 | 东兴市城投公司 | 东兴市政府 陈建林
82 | 东兴市罗浮西路（北仑大道至界河大道段）道路工程 | 新建道路长2167米，道路红线宽35米，按城市次干路建设，建设内容包括道路工程、排水工程、照明工程、交通工程、绿化工程等。 | 2016-2019 | 6938 |  | 完成该项目施工图纸图设计。 |  |  | 600 | 完成自行车道路面工程。 | 东兴市城投公司 | 东兴市政府 陈建林
83 | 东兴市城北高新区支路4-3道路工程 | 新建道路长357.19米，道路红线宽18米，设计速度为30km/h。建设内容包括道路工程、排水工程、照明工程、交通工程、绿化工程等。 | 2017-2018 | 851 | 200 | 完成报建报监手续及完成图纸会审，已开始进行清表。 |  |  | 652 | 完工。 | 东兴市城投公司 | 东兴市政府 陈建林
84 | 东兴市楠木山大道（友好大道至罗浮西路段）道路工程 | 道路工程总长1329米，红线基本宽度50米，机动双向6车道，按照城市主干路标准建设。建设内容包括道路工程、排水工程、照明工程、交通工程、绿化工程等。 | 2017-2019 | 7529 | 1670 | 完成K0+057-K0+350段路面工程，K0+800-K1+350段路基工程。 |  |  | 4027 | 完工。 | 东兴市城投公司 | 东兴市政府 陈建林
85 | 东兴市罗浮西侧自行车道工程 | 拟建道路规模为长1755.358米，路面宽4.5米，车道设计时速20km/h，双向两车道，采用彩色沥青混凝土路面。主要建设内容包括道路工程、交通工程。 | 2018-2019 | 753.3 | [6 empty] | 东兴市城投公司 | 东兴市政府 陈建林
86 | 东兴市楠木山大道（罗浮西路至跨越大道段）道路工程 | 新建道路工程总长2711米，道路占地面积135550平方米，红线基本宽度50米，机动双向6车道。其中新建道路工程长2561米（不含桥梁），建筑面积128050平方米；新建桥梁1座，长150米，建筑面积7500平方米；新建雨水管5100米，新建污水管5200米，照明路灯180套，交通工程2711米，绿化工程2561米，排水箱涵1座。建设内容包括：道路工程、桥梁工程、箱涵工程、排水工程（雨、污水）、照明工程、交通工程、绿化工程。 | 2018-2020 | 23038 |  | 预计完成项目前期工作。 |  |  |  | 完成道路路基工程，及桥梁基础、桥墩等下部结构工程施工。 | 东兴市城投公司 | 东兴市政府 陈建林
87 | 东兴市天和路K0+656.098-K0+798.89段道路工程 | 道路全长115.7647米，红线宽度为30米，按城市支路标准建设，设计行车速度20Km/h。建设内容：包括土石方、道路、排水、交通及绿化工程。 | 2017-2018 | 280 | [6 empty] | 东兴市城投公司 | 东兴市政府 陈建林
88 | 东兴市新华路（长湖路至外环路段）道路工程 | 建设道路长775米，宽40米，按城市主干路标准建设，主要包括道路工程、排水工程、照明工程、绿化工程等。 | 2018-2019 | 3259 |  | 完成施工图设计。 | 1905-07-10 | 1905-07-11 | 2000 | 完成道路路基工程。 | 东兴市城投公司 | 东兴市政府 陈建林
89 | 东兴市沿河大道一期道路工程 | 道路总长3.3千米，路宽50米，主要包括道路工程、排水工程、照明工程、绿化工程等。 | 2012-2018 | 8256 | [6 empty] | 东兴市城投公司 | 东兴市政府 陈建林
90 | 东兴市那超南路道路工程 | 建设道路长552米，宽20米，按城市支路标准建设，主要包括道路工程、排水工程、照明工程、绿化工程等。 | 2016-2018 | 1511 | [6 empty] | 东兴市城投公司 | 东兴市政府 陈建林
91 | 东兴市金湖路（长湖路至外环路段）道路工程 | 建设道路长826米，宽20米，按城市支路标准建设，主要包括道路工程、排水工程、照明工程、绿化工程等。 | 2016-2018 | 2167 | 800 | 完成路基工程。 | 1905-07-08 | 1905-07-10 | 1020 | 完工。 | 东兴市城投公司 | 东兴市政府 陈建林
92 | 中国东兴—越南芒街跨境经济合作区锦兴西路 道路工程 | 建设道路长1596米，宽50米，按城市主干路标准建设，主要包括道路工程、排水工程、照明工程、绿化工程等。 | 2014-2018 | 7000 | [6 empty] | 东兴市城投公司 | 东兴市政府 陈建林
93 | 东兴市友谊路（经二路至沿河大道）工程 | 全长1010米，宽40/20米，水泥混凝土路面，城市主干路，包括道路工程以及交通、排水、照明、绿化等配套工程。 | 2009-2018 | 2100 | [6 empty] | 东兴市城投公司 | 东兴市政府 陈建林
94 | 中国东兴—越南芒街跨境经济合作区中央大道道路工程 | 建设道路长4590米，宽50米，按城市主干路标准建设，主要包括桥梁工程、道路工程、排水工程、照明工程、绿化工程等。 | 2013-2019 | 21700 | [6 empty] | 东兴市城投公司 | 东兴市政府 陈建林
95 | 东兴市经十路工程（原经十路及保税三路） | 拟建设道路长1712.89米，宽35米。 | 2018-2019 | 5200 |  | 预计取得规划建设指标。 |  |  |  | 完成项目前期工作。 | 东兴市城投公司 | 东兴市政府 陈建林
96 | 东兴市经十二路工程（原经十一路及保税二路） | 建设道路长1529.3米，宽35米。 | 2018-2019 | 5000 |  | 预计取得规划建设指标。 |  |  |  | 完成项目前期工作。 | 东兴市城投公司 | 东兴市政府 陈建林
97 | 东兴市纬二路工程 | 建设道路长436米,宽20米。 | 2018-2019 | 700 |  | 预计取得规划建设指标。 |  |  |  | 完成项目前期工作。 | 东兴市城投公司 | 东兴市政府 陈建林
98 | 东兴市纬一路（原中央北道）工程 | 建设道路长3504米，宽35米。 | 2018-2019 | 13000 |  | 预计取得规划建设指标。 |  |  |  | 完成前期工作，争取早日开工建设 | 东兴市城投公司 | 东兴市政府 陈建林
99 | 东兴市经十三路（原保税东路工程） | 建设道路长1715米，宽25米。 | 2018-2019 | 3400 |  | 预计取得规划建设指标。 |  |  |  | 完成项目前期工作。 | 东兴市城投公司 | 东兴市政府 陈建林
100 | 东兴市保税西路或香车沟大道（原保税大道）工程 | 建设道路长1894米，宽40米。 | 2018-2019 | 11000 |  | 预计取得规划建设指标。 |  |  |  | 完成项目前期工作。 | 东兴市城投公司
（2）城镇给排水及官网设施承载力提升工程（21项） |  |  |  | 51575.35 | [7 empty] | 上思县政府 覃森
1 | 上思县县城至叫安镇等3个乡镇供水设施项目 | 供水管网改造及供水能力提升 | 2018-2020 | 2500 | [5 empty] | 前期工作 | 上思县住建局 | 上思县政府 覃森
2 | 上思县城南内涝排水改造项目 | 对城南小区内涝排水改造升级 | 2018-2020 | 3000 | [5 empty] | 前期工作 | 上思县住建局 | 上思县政府 覃森
3 | 上思县城中内涝排水改造项目 | 对城中小区内涝排水改造升级 | 2018-2020 | 1200 | [5 empty] | 前期工作 | 上思县住建局 | 上思县政府 覃森
4 | 上思县南岸新区地下管线项目 | 长度4000米 | 2018-2020 | 2500 | [5 empty] | 前期工作 | 上思县住建局 | 上思县政府 覃森
5 | 上思县江平新区地下管线项目 | 长度3000米 | 2018-2020 | 2000 | [5 empty] | 前期工作 | 上思县住建局 | 东兴市政府 陈建林
6 | 东兴市水生态文明建设 | 开展城市内河污染治理、污染水体修复；进行城市绿地、河岸带湿地和河岸风光带建设及生态景观改造，湿地公园、水利风景区和滨水区生态建设；生物多样性和生物栖息地保护与建设；水生态监测体系建设等。 | 2018-2020 | 1800 |  | 正在筹措前期经费，编制项目建议书。 | 2018 | 2020 |  | 开展立项、可研等前期工作。 | 东兴市水利局 | 东兴市政府 陈建林
7 | 东兴市江平镇片区安全饮水管网建设工程 | 建设江平片区饮水管网总长约5.1千米，PE管，dn63-dn400mm。解决2.5万人的安全饮水问题。 | 2018-2019 | 1560 | [6 empty] | 东兴市江平镇人民政府 | 东兴市政府 陈建林
8 | 东兴市城东水厂取水管线工程（含临时输水管线） | 铺设DN800—1400输水管道约5830米（其中临时管线约4200米）。 | 2018-2019 | 1299 | 300 | 管线施工。 |  |  | 999 | 完工。 | 东兴市自来水厂 | 东兴市政府 陈建林
9 | 东兴市旧城区给水管网改造工程（二期） | 改造旧城区DN200—500给水管8.9公里。 | 2018-2019 | 1615.55 | [6 empty] | 东兴市自来水厂 | 东兴市政府 陈建林
10 | 东兴市高兴大道、长湖路消火栓给水工程 | 在高兴大道、长湖路上设消火栓给水系统，新建PE消火栓给水管12220米，管径为DN200，新安装室外消火栓103套。 | 2018-2019 | 783.8 | [6 empty] | 东兴市自来水厂 | 东兴市政府 陈建林
11 | 东兴市河堤路排水治涝工程 | 拟新建排涝泵站1座，平面尺寸23.8m*13.9m，安装水泵4台；敷设DN1000-2200雨水管共管655m（西段敷设DN1000-2200管315m，东段敷设DN1000-2000管315m），敷设DN2200水泵出水钢管60m；配套2.4m*2.4m配水渠35m以及拍门、闸门等附属设施和相关设备购置。 | 2017-2018 | 1874 | 1600 | 完成泵房主体建设。 |  |  | 273 | 完工。 | 东兴市城市管理和综合执法局 | 东兴市政府 陈建林
12 | 东兴市兴东路（新华路至北仑河段）市政排水改造工程 | 拟在兴东路（新华路至北仑河段）北侧敷设雨水管1条，管径d1000-1800，长度2169m；敷设管径为DN300的雨水连接支管总长1036m及改建相关检查井、进水井等配套工程。 | 2017-2018 | 1695 | 500 | 开工建设。 | 1905-07-09 | 1905-07-10 | 1192 | 完工。 | 东兴市城市管理和综合执法局 | 东兴市政府 陈建林
13 | 东兴市东盟大道（河州路至北仑河段）市政排水改造工程 | 拟在东盟大道北侧非机动车道新铺设雨水排水管1条；管长809米，管径D1200-D2200。主要建设内容包括道路破除及恢复工程，雨水管及其连接管敷设工程以及相关配套设施工程等。 | 2017-2018 | 1800 |  | 完成前期工作，进入招投标阶段。 | 1905-07-09 | 1905-07-10 | 500 | 完工。 | 东兴市城市管理和综合执法局 | 东兴市政府 陈建林
14 | 东兴市永金街、解放路排水改造工程 | 拟在永金街、解放路新铺设雨水排水管1条；管长900米，管径D1000-D1500。主要建设内容包括道路破除及恢复工程，雨水管及其连接管敷设工程以及相关配套设施工程等。 | 2018-2019 | 1200 |  | 完成项目立项、项目选址等工作。 | 1905-07-10 | 1905-07-11 |  | 完成前期工作，争取早日开工建设 | 东兴市城市管理和综合执法局 | 东兴市政府 陈建林
15 | 东兴市北仑大道（民族路至北仑河段）市政排水改造工程 | 拟在北仑大道（民族路至北仑河段）北侧非机动车道新铺设雨水排水管1条；管长1991米，管径D1000-D2000。主要建设内容包括道路破除及恢复工程，雨水管及其连接管敷设工程以及相关配套设施工程等。 | 2018-2019 | 2334 |  | 完成前期工作，进入招投标阶段。 | 1905-07-10 | 1905-07-11 | 2000 | 雨水排水管工程。 | 东兴市城市管理和综合执法局 | 东兴市政府 陈建林
16 | 东兴市新华路（东盟大道至北仑河段）市政排水改造工程 | 拟在新华路（东盟大道至北仑河段）西侧非机动车道新铺设雨水排水管1条；管长2346米，管径D1000-D2000。主要建设内容包括道路破除及恢复工程，雨水管及其连接管敷设工程以及相关配套设施工程等。 | 2019-2020 | 2981 |  | 完成立项、可研、环评、初设、施工图设计等前期工作。 | 1905-07-11 | 1905-07-12 |  | 完成前期工作，争取早日开工建设 | 东兴市城市管理和综合执法局 | 东兴市政府 陈建林
17 | 东兴市民族路（天和路至北仑河段）市政排水改造工程 | 拟在民族路（天和路至北仑河段）西侧非机动车道新铺设雨水排水管1条；管长1907米，管径D1000-D2000。主要建设内容包括道路破除及恢复工程，雨水管及其连接管敷设工程以及相关配套设施工程等。 | 2019-2020 | 2666 |  | 完成立项、可研、环评、初设、施工图设计等前期工作。 | 1905-07-11 | 1905-07-12 |  | 完成前期工作，争取早日开工建设 | 东兴市城市管理和综合执法局 | 东兴市政府 陈建林
18 | 东兴市兴东路（民族路至新华路段）市政排水改造工程 | 拟在兴东路（民族路至新华路段）北侧新铺设雨水排水管1条；管长633米，管径D1000-D1500。主要建设内容包括道路破除及恢复工程，雨水管及其连接管敷设工程以及相关配套设施工程等。 | 2019-2020 | 667 |  | 完成立项、可研、环评、初设、施工图设计等前期工作。 | 1905-07-11 | 1905-07-12 |  | 完成前期工作，争取早日开工建设 | 东兴市城市管理和综合执法局 | 东兴市政府 陈建林
19 | 东兴市罗浮大装盘排水改造工程 | 拟在罗浮大装盘往罗浮江一桥方向敷设雨水管1条；管长约670米，管径D1000-D1500。主要建设内容包括道路破除及恢复工程，雨水管及其连接管敷设工程以及相关配套设施工程等。 | 2018-2019 | 600 |  | 完成项目立项。 | 1905-07-10 | 1905-07-11 |  | 完成前期工作，争取早日开工建设 | 东兴市城市管理和综合执法局 | 东兴市政府 陈建林
20 | 东兴跨境经济合作区供水管网工程 | 拟建设供水管网12公里。 | 2018-2020 | 5500 | [6 empty] | 东兴市自来水厂 | 东兴市政府 陈建林
21 | 东兴市城乡供水一体化建设 | 建设及改造江平镇、马路镇、东兴镇约40平方公里供水管网 | 2018-2020 | 12000 | [6 empty] | 东兴市自来水厂
（3）县域城镇环境承载力提升工程（共55项） |  |  |  | 53242.24 | [7 empty] | 上思县政府 覃森
1 | 上思县那琴乡污水处理厂及配套管网工程项目 | 新建污水处理厂一座，近期处理能力为500t/d,远期处理能力1000t/d，配套污水管网4公里 | 2018-2020 | 1500 | [5 empty] | 前期工作 | 上思县住建局 | 上思县政府 覃森
2 | 上思县公正乡污水处理厂及配套管网工程项目 | 新建污水处理厂一座，近期处理能力为500t/d,远期处理能力1000t/d，配套污水管网4公里 | 2018-2020 | 1500 | [5 empty] | 前期工作 | 上思县住建局 | 上思县政府 覃森
3 | 上思县平福乡污水处理厂及配套管网工程项目 | 新建污水处理厂一座，近期处理能力为500t/d,远期处理能力1000t/d，配套污水管网4公里 | 2018-2020 | 1500 | [5 empty] | 前期工作 | 上思县住建局 | 上思县政府 覃森
4 | 上思县南屏乡污水处理厂及配套管网工程项目 | 新建污水处理厂一座，近期处理能力为500t/d,远期处理能力1000t/d，配套污水管网4公里 | 2018-2020 | 1500 | [5 empty] | 前期工作 | 上思县住建局 | 上思县政府 覃森
5 | 上思县三华污水处理厂二期项目 | 处理量由原来的1.5万吨每天增至3万吨每天 | 2018-2020 | 3000 | [5 empty] | 前期工作 | 上思县住建局 | 上思县政府 覃森
6 | 上思县昌盛垃圾填埋场生化池改造项目 | 改造垃圾处理生化池 | 2018-2020 | 1000 | [5 empty] | 前期工作 | 上思县住建局 | 上思县政府 覃森
7 | 上思县昌盛垃圾填埋场渗滤液提升改造 | 提升改造填埋场渗滤液工作，提升处理能力 | 2018-2020 | 1200 | [5 empty] | 前期工作 | 上思县住建局 | 上思县政府 覃森
8 | 上思县城环卫设施项目 | 转运设施配套建设洒水车、清扫车、垃圾运输车等 | 2018-2020 | 1000 | [5 empty] | 前期工作 | 上思县住建局 | 上思县政府 覃森
9 | 上思县城西垃圾中转站项目 | 新建转运站一座，处理量为60t/d，及配套设备 | 2018-2020 | 500 | [5 empty] | 前期工作 | 上思县住建局 | 上思县政府 覃森
10 | 华兰镇基础设施建设项目 | 道路、排水、绿化、亮化工程 | 2018 | 800 | [5 empty] | 开工建设 | 上思县住建局 | 上思县政府 覃森
11 | 叫安乡基础设施建设项目 | 道路、排水、绿化、亮化工程 | 2018 | 800 | [5 empty] | 开工建设 | 上思县住建局 | 上思县政府 覃森
12 | 上思县南屏瑶族乡南屏公园 | 公园景观、铺装、绿化、亮化工程 | 2018 | 300 | [5 empty] | 开工建设 | 上思县住建局 | 上思县政府 覃森
13 | 在妙镇等7个乡镇供水设施项目 | 配套供水设施及供水管网 | 2018-2020 | 3500 | [5 empty] | 前期工作 | 上思县住建局 | 上思县政府 覃森
14 | 叫安镇等三个乡镇污水管网项目 | 配套污水处理设施 | 2018-2020 | 1500 | [5 empty] | 前期工作 | 上思县住建局 | 上思县政府 覃森
15 | 乡镇垃圾运输车购置项目 | 购置垃圾压缩运输车8辆 | 2018-2020 | 800 | [5 empty] | 前期工作 | 上思县住建局 | 上思县政府 覃森
16 | 上思县危房改造项目 | 计划改造478户 | 2018 | 1900 |  |  |  | 2018年底 | 1900 | 已下达267户建档立卡贫困户任务 | 上思县住建局 | 上思县政府 覃森
17 | 农村环境连片整治项目 | 思阳镇、叫安镇、华兰镇、平福乡、南屏乡、那琴乡、公正乡、在妙镇共8个乡镇进行环境整治，对村屯内的生活污水进行集中或分散式处理。 | 2018 | 1500 | [6 empty] | 思阳镇、叫安镇、华兰镇、平福乡、南屏乡、那琴乡、公正乡、在妙镇共8个乡镇 | 上思县政府 覃森
18 | 上思县水生态文明试点项目 | 开展县城污染水体修复。 | 2018-2019 | 3120 |  | 预计2018年6月完成初设。 | 2018-12-01 | 2019-12-01 | 100 | 2018年6月完成初设，争取2018年12月开工。 | 上思县水利局 | 上思县政府 覃森
19 | “三沼”综合利用 | 建设10个“三沼”综合利用项目，每项目建中型沼气池1个，沼液储存池2个，果园滴（喷）灌设施，抽渣车1辆，高压抽渣泵2台，沼液过滤系统一套等设施 | 2018 | 300 | [6 empty] | 各村屯 | 上思县政府 覃森
20 | 村屯绿化工程 | 30个，2018-2020年每年10个 | 2018-2020 | 945 | [6 empty] | 思阳镇、在妙镇、叫安镇、华兰镇、南屏乡、平福乡、那琴乡、公正乡 | 上思县政府 覃森
21 | 中华南路公共厕所 | 新建公共厕所一座 | 2018 | 150 | [6 empty] | 上思县住建局 | 防城区政府 荣毅宏
22 | 防城港市防城区扶隆镇污水处理厂工程项目 | 新建1座污水处理厂和配套管网，污水处理设施设计处理总规模200立方米/d，配套污水管网4100米。 | 2018-2020 | 1530.14 |  | 正在开展项目前期工作。 | 2018-12-01 | 2020-09-01 | 200 | 完成前期工作 | 防城区市政局 | 防城区政府 荣毅宏
23 | 防城市防城区扶隆镇那勤污水处理厂 | 新建1座污水处理厂和配套管网，污水处理设施设计处理总规模200立方米/d，配套污水管网4000米。 | 2018-2020 | 1665.88 |  | 正在开展项目前期工作。 | 2018-12-01 | 2020-09-01 | 200 | 完成前期工作 | 防城区市政局 | 防城区政府 荣毅宏
24 | 防城港市防城区滩营乡污水处理厂工程项目 | 新建1座污水处理厂和配套管网，污水处理设施设计处理总规模300立方米/d，配套污水管网4929米。 | 2018-2020 | 1668.72 |  | 正在开展项目前期工作。 | 2018-12-01 | 2020-09-01 | 200 | 完成前期工作 | 防城区市政局 | 防城区政府 荣毅宏
25 | 防城港市防城区十万山瑶族乡污水处理厂工程项目 | 新建1座污水处理厂和配套管网，污水处理设施设计处理总规模100立方米/d，配套污水管网4929米。 | 2018-2020 | 1674.5 |  | 正在开展项目前期工作。 | 2018-12-01 | 2020-09-01 | 200 | 完成前期工作 | 防城区市政局 | 防城区政府 荣毅宏
26 | 扶隆镇（含大菉镇）片区垃圾无害化处理中心项目、峒中镇板八村村级垃圾处理设施项目 | 扶隆镇（含大菉镇）片区无害化垃圾处理中心，日处理30吨，占地面积10亩，峒中镇板八村村级垃圾处理设施日处理5吨，占地面积3亩 | 2018-2020 | 960 |  | 正在开展项目前期工作。 | 2018-12-01 | 2020-12-01 | 190 | 完成前期工作 | 防城区市政局 | 防城区政府 荣毅宏
27 | 防城区建筑垃圾填埋场工程 | 日处理30吨，占地面积50亩 | 2018-2020 | 1000 |  | 正在选址 | 2018-12-01 | 2020-12-01 | 200 | 完成前期工作 | 防城区市政局 | 防城区政府 荣毅宏
28 | 防城区那傍江改造工程（黑臭水体整治） | 修建江两侧挡土墙，增加顶部盖板，新建停车场、桥。 | 2015-2018 | 1650 | 650 | 完成总工程量的45% | 2015.2 | 2018.12 | 1000 | 完成项目建设 | 防城区市政局 | 防城区政府 荣毅宏
29 | 防城区那梭镇平木村垃圾分类处理示范点建设 | 无害化垃圾处理设施，日处理5吨，占地面积2000平方米垃圾分类处理点建设、入场道路硬化建设经费等。 | 2017-2018 | 100 | 50 | 完成50% | 2017年 | 2018-05-01 | 50 | 竣工 | 那梭镇政府 | 防城区政府 荣毅宏
30 | 防城区滩营乡那屋背村垃圾分类处理示范点建设 | 无害化垃圾处理设施，日处理5吨，占地面积2000平方米垃圾分类处理点建设、入场道路硬化建设经费等。 | 2017-2018 | 100 | 50 | 完成60% | 2017年 | 2018-05-01 | 50 | 竣工 | 滩营乡政府 | 防城区政府 荣毅宏
31 | 防城区环境卫生综合治理示范点 | 20个环境卫生综合治理示范点房前屋后排水污沟建设1公里、村容村貌改造、绿化美化亮化等或环境卫生综合整治10公里、环卫设备购置、垃圾池建设改造等 | 2017-2018 | 400 | 200 | 完成50% | 2017年 | 2018-05-01 | 200 | 竣工 | 对应乡镇（街道）政府（办事处） | 东兴市政府 陈建林
32 | 东兴市东兴镇长湖村垃圾处理设备 | 购置电动保洁车辆2辆、勾臂式垃圾箱5个、120L垃圾桶100个。 | 2019 | 6 |  |  | 2019 | 2019 |  |  | 东兴镇政府 | 东兴市政府 陈建林
33 | 东兴市江平镇排污管道项目 | 管道长度约为2710米，污水接入江平工业园污水处理厂处理，概算为1300万元。 | 2017-2018 | 1300 | 950 |  | 1905-07-09 | 1905-07-10 | 350 | 完工。 | 江平镇政府 | 东兴市政府 陈建林
34 | 东兴市城西片区污水截污干管工程 | 东兴市城西片区污水截污干管工程（沿线共13个直排口，其中北投互市码头直排口2个）。 | 2017-2019 | 2725 | 1400 |  | 1905-07-09 | 1905-07-11 | 1000 | 完成工程90以上。 | 东兴市自来水厂 | 东兴市政府 陈建林
35 | 东兴市污水处理厂罗浮江两岸污水截流管工程 | 新建截污管3146.5米。 | 2016-2018 | 1521 | 1000 |  | 1905-07-08 | 1905-07-10 | 521 | 完工。 | 东兴市自来水厂 | 东兴市政府 陈建林
36 | 东兴市江平镇江平江污水截流管工程项目（江平江沿线共12个直排口，其中任务为6个 | 该项目建设目的主要拟敷设污水截流管1820米，其中DN600重力管1070米、DN300压力管750米，建设一座一体式提升泵站水泵扬程22m，流量125立方米每小时，封堵江平江沿线的12个污水直排口，主要有道路恢复工程，提升泵站、检查井、溢流井工程，截流污水至江平工业园污水处理厂进行收集处理。 | 2017-2018 | 1646 | 1200 |  | 1905-07-09 | 1905-07-10 | 500 | 完工。 | 东兴市自来水厂 | 东兴市政府 陈建林
37 | 东兴市湖南路、沿江路、兴宁市场等三个垃圾中转站改造工程项目 | 改造湖南路、沿江路、兴宁市场等三个垃圾中转站 | 2018-2020 | 390 | [6 empty] | 东兴市环境卫生管理处 | 东兴市政府 陈建林
38 | 东兴市楠木山垃圾中转站工程 | 新建一座日转运100吨/天的垃圾中转站，购置一辆垃圾勾臂车。 | 2018-2020 | 570 | [6 empty] | 东兴市环境卫生管理处 | 东兴市政府 陈建林
39 | 东兴市楠木山市政公厕工程 | 新建蹲位8个，配套无障碍设施公厕一座。 | 2018-2020 | 30 | [6 empty] | 东兴市环境卫生管理处 | 东兴市政府 陈建林
40 | 东兴市城区市政公厕 | 新建市政公厕15座，配套负压换气系统、泵机房、供气房、冷暖空调。 | 2017-2018 | 750 | [6 empty] | 东兴市城市管理和综合执法局 | 东兴市政府 陈建林
41 | 东兴市马路镇垃圾中转站二期建设工程 | 建档土墙长120米，宽3米，高3米；建围墙长50米，宽0。5米，高2。5米；建停车棚150平方米；硬化400平方米；建钢筋水泥结构值班室20平方米 | 2018 | 180 | [5 empty] | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 马路镇政府 | 东兴市政府 陈建林
42 | 东兴市马路镇村庄排污水沟建设 | 三面光排污沟长32000米，宽0。5米，高0。3米 | 2018-2020 | 320 | [5 empty] | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 马路镇政府 | 东兴市政府 陈建林
43 | 东兴市京岛风景名胜区排水排污及垃圾中转站建设工程 | 新建京岛风景名胜区排水排污管道5000米、污水处理系统5处，垃圾中转站5个及垃圾处理车1台 | 2019-2020 | 2000 | [6 empty] | 东兴市旅游局 | 东兴市政府 陈建林
44 | 东兴市北仑河口景区排污工程 | 新建北仑河口景区污水处理系统。 | 2019-2020 | 400 | [6 empty] | 东兴市旅游局 | 东兴市政府 陈建林
45 | 东兴市交东贝丘湾排污工程 | 新建交东贝丘湾乡村旅游示范区污水处理系统。 | 2019-2020 | 200 | [6 empty] | 东兴市旅游局 | 东兴市政府 陈建林
46 | 东兴市东兴镇环境卫生综合整治项目 | 购置勾臂式垃圾清运车8辆、勾臂式垃圾箱24个、电动垃圾车清运车30辆、垃圾桶500个；村卫生死角整治及巩固工程。 | 2019 | 180 | [6 empty] | 东兴镇政府 | 东兴市政府 陈建林
47 | 东兴市东兴镇垃圾清运管理服务站项目 | 项目占地10亩，建设垃圾清运服务站管理用房500平方米，建围墙及场地硬化等配套工程。 | 2019 | 100 | [6 empty] | 东兴镇政府 | 东兴市政府 陈建林
48 | 东兴市人民医院污水处理项目 | 估算投资180万，建筑面积130平方米 | 2019-2020 | 180 | [6 empty] | 东兴市人民医院 | 东兴市政府 陈建林
49 | 东兴市东兴镇竹山村人居环境整治项目 | 对15户居房前屋后、庭院改造及周边环境整治，改善人居环境。房屋改造面积约4500平方米，铺设生态材料道路面积4000平方米；建设花坛20个，安装路灯60盏。 | 2018-2020 | 150 |  |  | 2018 | 2020 |  |  | 东兴镇政府 | 东兴市政府 陈建林
50 | 东兴市东兴镇长湖村人居环境整治项目 | 对20户居房前屋后、庭院改造及周边环境整治，改善人居环境。房屋改造面积约4500平方米，铺设生态材料道路面积3000平方米；建设花坛20个，安装路灯60盏。 | 2019 | 150 |  |  | 2019 | 2019 |  |  | 东兴镇政府 | 东兴市政府 陈建林
51 | 东兴市东兴镇河洲村人居环境整治项目 | 对河洲村30户居房前屋后、庭院改造及周边环境整治，改善人居环境。房屋改造面积约5000平方米，铺设生态材料道路面积3000平方米；建设花坛50个，安装路灯50盏。 | 2019 | 190 |  |  | 2019 | 2019 |  |  | 东兴镇政府 | 东兴市政府 陈建林
52 | 东兴市东兴镇松柏村人居环境整治项目 | 对15户居房前屋后、庭院改造及周边环境整治，改善人居环境。房屋改造面积约4500平方米，铺设生态材料道路面积4000平方米；建设花坛20个，安装路灯60盏。 | 2019 | 150 |  |  | 2019 | 2020 |  |  | 东兴镇政府 | 东兴市政府 陈建林
53 | 东兴市城东污水处理厂提标改造工程 | 改造东兴市污水处理厂一、二期工程设施（6万吨/日），将原排放标准一级B类提升至一级A类。 | 2017-2018 | 2940 |  |  |  |  | 500 | 完工。 | 东兴市自来水厂 | 东兴市政府 陈建林
54 | 东兴市江平镇环卫设施设备采购工程 | 采购三方勾壁式垃圾车8辆；三方勾壁式垃圾箱90只；人力三轮车80辆；塑料垃圾桶510只；电动垃圾车40辆；道路清扫车1辆；洒水车1辆。 | 2019-2020 | 280 | [6 empty] | 江平镇政府 | 东兴市政府 陈建林
55 | 东兴市江平镇江龙村上杨屋组、刘屋组道路配套照明工程 | 安装太阳能路灯50盏。 | 2018 | 20 |  |  | 2018 | 2018 | 20 | 竣工投入使用 | 东兴市江平镇人民政府
4.实施能源基础设施能力提升工程（共33项） |  |  |  | 91319.4
（1）220千伏变电站建设（共1项） |  |  |  | 1039 | [7 empty] | 防城港供电局 黄应忠
1 | 220kV仙鹤（防城北）变电站配套110kV送出工程 | 新建和改造变电容量0 MVA，新建和改造线路12 km。 | 2018-2019 | 1039 | 297 | 已经完成施工招标及物资采购,待220千伏仙鹤变电站主体工程稳步推进后进场施工。 | 2018-05-30 | 2019-06-30 | 200 | 线路：线路（电缆）施工50%。 | 广西电网有限责任公司
（2）110千伏变电站建设（共4项） |  |  |  | 9454 | [7 empty] | 防城港供电局 黄应忠
1 | 110kV那良送变电工程 | 新建和改造变电容量40 MVA，新建和改造线路43 km。 | 2017-2018 | 7396 | 5000 | 变电站主体施工50%； 线路（电缆）施工70%。 | 2017-05-30 | 2018-12-30 | 1615 | 变电：工程建成投产；间隔扩建：工程建成投产；线路：工程建成投产。 | 广西电网有限责任公司 | 防城港供电局 黄应忠
2 | 南山风电场～桂香110kV线路工程 | 新建和改造变电容量50 MVA，新建和改造线路17.5 km。 | 2020-2020 | 1208 |  |  | 2020-05-30 | 2020-12-30 | 0 |  | 广西电网有限责任公司 | 防城港供电局 黄应忠
3 | 110kV黄桥~深沟Ⅰ线线路完善工程 | 新建和改造变电容量0 MVA，新建和改造线路2 km。 | 2019-2019 | 300 |  |  | 2019-05-30 | 2019-12-30 | 0 |  | 广西电网有限责任公司 | 防城港供电局 黄应忠
4 | 110kV黄桥～深沟Ⅰ线线路完善工程 | 改造110kV线路2千米。 | 2018-2019 | 550 |  |  | 2019-03-30 | 2019-12-31 | 10 | 开展项目可研 | 广西电网有限责任公司
（3）“小康电”示范县电网改造升级（共20项） |  |  |  | 64422 | [7 empty] | 东兴市政府 陈建林
1 | 东兴市人民医院供电系统项目 | 1000千瓦配电设施。 | 2019-2020 | 250 | [6 empty] | 东兴市人民医院 | 广西电网有限责任公司防城港供电局
2 | 东兴市“小康电”示范县电网改造升级 | 改造110千伏架空线路0.7公里；新建及改造10千伏架空线路18.75公里;新建及改造配变41台区，容量14590千伏安；新建及改造低压线路17.24公里。 | 2019 | 2400 |  |  | 2019 | 2019 |  |  | 东兴供电公司 | 广西电网有限责任公司防城港供电局
3 | 东兴市配电网改造升级 | 新建及改造10千伏架空线路99.71公里；新建及改造配变52台区，容量15505千伏安；新建及改造低压线路30.812公里。 | 2019 | 5803 |  |  | 2019 | 2019 |  |  | 东兴供电公司 | 防城港供电局 黄应忠
4 | 防城港至东兴铁路牵引站外部电源送电工程 | 线路6千米。 | 2019-2020 | 3000 |  |  | 2019-09-30 | 2020-10-30 | 25 | 开展项目可研 | 广西电网有限责任公司 | 防城港供电局 黄应忠
5 | 防城港城郊35kV及以下农网改造升级工程 | 新建和改造变电容量35.77 MVA，新建和改造线路456.1878 km，新建和改造户表0万户。 | 2018-2020 | 7352 |  |  | 2018-05-30 | 2020-12-30 | 2364 | 新建和改造变电容量10.695MVA，新建和改造线路240.48km，新建和改造户表0 万户。 | 广西电网有限责任公司 | 防城港供电局 黄应忠
6 | 东兴市35kV及以下农网改造升级工程 | 新建和改造变电容量45.845 MVA，新建和改造线路258.509 km，新建和改造户表0万户。 | 2018-2020 | 9758 |  |  | 2018-05-30 | 2020-12-30 | 2531 | 新建和改造变电容量18.26 MVA，新建和改造线路147.505km，新建和改造户表0万户。 | 广西电网有限责任公司 | 防城港供电局 黄应忠
7 | 防城区35kV及以下农网改造升级工程 | 新建和改造变电容量84 MVA，新建和改造线路1158.024 km，新建和改造户表XX万户。 | 2018-2020 | 27833 |  |  | 2018-05-30 | 2020-12-30 | 11609 | 新建和改造变电容量51.69MVA，新建和改造线路 726.248km，新建和改造户表0万户。 | 广西电网有限责任公司 | 防城港供电局 黄应忠
8 | 新兴～深沟π接竹坪线路工程(含竹坪～江山T接竹坪～江平～黄桥线路) | 新建和改造变电容量0 MVA，新建和改造线路11 km。 | 2013-2018 | 1094 | 802 | 电气安装75%；线路（电缆）施工75%，已很长时间无进展。 | 2013-01-30 | 2018-11-30 | 183 | 间隔扩建：工程建成投产；线路：工程建成投产。 | 广西电网有限责任公司 | 防城港供电局 黄应忠
9 | 35kV十万山站改造工程（异地新建） | 线路17.13千米，变电0.2万kVA. | 2018-2019 | 2122 |  |  | 2019-03-30 | 2019-12-31 | 5 | 开展项目可研 | 广西电网有限责任公司 | 防城港供电局 黄应忠
10 | 35kV里火送变电工程 | 线路20千米，变电0.5万kVA. | 2018-2019 | 1500 |  |  | 2019-03-30 | 2019-12-31 | 5 | 开展项目可研 | 广西电网有限责任公司 | 东兴市政府 陈建林
11 | 东兴市地下管线普查工作 | 东兴市城区所有地下管线位置、埋深信息收集以及地下管线管理信息系统建设。 | 2017-2018 | 350 |  |  | 1905-07-09 | 1905-07-10 |  |  | 东兴市城市管理和综合执法局 | 东兴市政府 陈建林
12 | 东兴市北仑河国际商贸城外围电力管道及架空线路入地改造工程 | 拟新建电力管道（电缆排管）总长1.295km；架空线路入地改造工程包括拆除现状10kv架空线路1.562km、0.4kv架空线路0.368km，新敷设10kv电力电缆3.652km、400v电力电缆0.115km。 | 2017-2018 | 680 | 400 | 完成工程量85%。 | 1905-07-09 | 1905-07-10 | 280 | 完工。 | 东兴市城市管理和综合执法局 | 东兴市政府 陈建林
13 | 东兴市长湖路（那超路至沿边路段）电力管沟工程 | 拟敷设18回Φ160CPVC管+1回七孔梅花管，敷设长度约为2041.4米。配套建设电缆井38座（直通井28座，三通井10座）。 | 2017-2018 | 540 |  |  | 1905-07-09 | 1905-07-10 |  |  | 东兴市城市管理和综合执法局 | 东兴市政府 陈建林
14 | 东兴市高兴大道（东南亚茶叶厂至百业东兴小区段）电力管沟工程 | 拟新建9孔塑料管PVC-C-160(管厚8mm)总长度1035米。 | 2018 | 240 | [6 empty] | 东兴市城市管理和综合执法局 | 东兴市政府 陈建林
15 | 东兴市东盟大道（友谊路至柑子岭路段）地下电缆管沟工程 | 拟在东盟大道（友谊路至柑子岭路段）南侧人行道下开挖建设地下电缆管沟，电缆管沟总长约1800米，管沟断面尺寸为宽2.59米×深1.42米，可容纳24回电力电缆+1回检测电缆的敷设。 | 2018-2019 | 1050 | [6 empty] | 东兴市住房和城乡建设局 | 东兴市政府 陈建林
16 | 东兴市解放东路（友谊路至那超路段）地下电缆管沟工程 | 拟在解放东路（友谊路至那超路段）南侧人行道下开挖沟渠敷设12回电力电缆套管+1回检测电缆套管，总长度约1000米。 | 2018-2019 | 450 | [6 empty] | 东兴市住房和城乡建设局 | 东兴市政府 陈建林
（4）贫困地区农村电网改造升级（共1项） |  |  |  | 524.4 | [7 empty] | 东兴市政府 陈建林
1 | 广西广电公司农村信息网络升级改造（东兴市） | 通过光纤入户方式，对0.24万用户的接入网进行光纤升级改造及前端设备扩容。 | 2019 | 524.4 |  |  | 2019 | 2019 |  |  | 广西广电网络东兴分公司
（5）天然气专供管道、支线管道、天然气供气站等建设（共11项） |  |  |  | 15880 | [7 empty] | 上思县政府 覃森
1 | 上思县盛天江畔小区燃气管道建设项目 | 建设燃气管道长度约5公里 | 2018-2020 | 3000 | [5 empty] | 前期工作 | 上思县住建局 | 上思县政府 覃森
2 | 上思县瀚江花园小区燃气管道建设项目 | 建设燃气管道长度约5公里 | 2018-2020 | 3000 | [5 empty] | 前期工作 | 上思县住建局 | 东兴市政府 陈建林
3 | 东兴市跨合区天气管 网 一期工程 | 新建天然气管道总长约8000米。 | 2019-2020 | 1600 | [5 empty] | 规划设计。 | 东兴管道天然气有限公司 | 东兴市政府 陈建林
4 | 东兴市冲榄工业园天然气管网一期工程 | 新建天然气管道总长约10000米。 | 2019-2020 | 2200 | [5 empty] | 规划设计。 | 东兴管道天然气有限公司 | 东兴市政府 陈建林
5 | 东兴市万尾天然气管道工程 | 新建天然气管道总长约13000米。 | 2019-2020 | 1800 | [5 empty] | 规划设计。 | 东兴管道天然气有限公司 | 东兴市政府 陈建林
6 | 东兴市北郊棚户区改造二、三队配套天然气管道工程 | 新建天然气管道总长约2000米。 | 2019-2020 | 300 | [5 empty] | 规划设计。 | 东兴管道天然气有限公司 | 东兴市政府 陈建林
7 | 东兴市东郊棚户区改造D11、D12地块配套天然气管道工程 | 新建天然气管道总长约5000米。 | 2019-2020 | 800 | [5 empty] | 规划设计。 | 东兴管道天然气有限公司 | 东兴市政府 陈建林
8 | 东兴市棚户区危旧房改造中山社区、公园社区配套天然气管道工程 | 新建天然气管道总长约14500米。 | 2019-2020 | 2000 | [5 empty] | 规划设计。 | 东兴管道天然气有限公司 | 东兴市政府 陈建林
9 | 东兴市鸿蓝山水文园限价房配套天然气管道工程 | 新建天然气管道总长约1100米。 | 2019-2020 | 280 | [5 empty] | 规划设计。 | 东兴管道天然气有限公司 | 东兴市政府 陈建林
10 | 东兴市河州村小学教师周转宿舍配套天然气管道工程 | 新建天然气管道总长约4000米；临时供气站一座。 | 2019-2020 | 500 | [5 empty] | 规划设计。 | 东兴管道天然气有限公司 | 东兴市政府 陈建林
11 | 东兴市黄竹村小学教师周转宿舍配套天然气管道工程 | 新建天然气管道总长约3000米；临时供气站一座。 | 2019-2020 | 400 | [5 empty] | 规划设计。 | 东兴管道天然气有限公司
5.实施信息网络基础设施能力提升工程（共17项） |  |  |  | 43652.1
（1）信息网络升级改造（共8项） |  |  |  | 19072.1 | [7 empty] | 防城区政府 荣毅宏
1 | 防城区广播电视乡镇无线发射台站建设工程 | 新建1个无线发射台站 | 2018-2020 | 100 |  | 前期工作 | 2018-07-01 | 2018-12-01 |  | 投入使用 | 防城区文体局 | 东兴市政府 陈建林
2 | 东兴市东兴镇竹山村村级信息化建设项目 | 信息化服务器、信息公开电子屏，信息化服务系统等 | 2019 | 150 | [6 empty] | 东兴镇政府 | 东兴市政府 陈建林
3 | 东兴市广播电视中心全台网高清设备升级改造工程 | 超高清非编系统70万、高清万兆存储中心系统25万、64T大容量媒体资产管理系统30万；高清虚拟化演播室改造85万；安全播出系统高标清建设95万；高清摄像设备75万元。 | 2019—2020 | 380 | [6 empty] | 东兴市文体广电新闻出版局 | 东兴市政府 陈建林
4 | 东兴市广播电视直播卫星户户通工程 | 发放直播卫星户户通设备160套。 | 2019 | 4.8 |  |  | 2019 | 2019 |  |  | 东兴市文体广电新闻出版局 | 东兴市政府 陈建林
5 | 东兴市村级综合文化服务中心覆盖工程广播器材配置项目 | 为全市31个村配置广播器材。 | 2019 | 60 |  |  | 2019 | 2019 |  |  | 东兴市文体广电新闻出版局 | 东兴市政府 陈建林
6 | 美丽广西“智慧广电”村村通建设（东兴市） | 新建光缆66公里，新建2个乡镇机房、5个村级机房。 | 2019 | 814 |  |  | 2019 | 2019 |  |  | 广西广电网络东兴分公司 | 市工信委 陈宏志
7 | 防城港市2018年度电信普遍服务试点边境地区4G覆盖 | 计划建设195个4G基站，到2019年底实现边境线0-3公里范围内20户以上边民聚居区、学校和卫生室，口岸、哨所及周边道路有4G网络覆盖，4G覆盖率显著提升 | 2018-2019 | 17286.3 | [6 empty] | 待定 | 市工信委 陈宏志
8 | 防城港市2018年度电信普遍服务试点行政村4G覆盖 | 到2019年底完成项目建设，实现试点地市每个行政村至少有1个4G基站，4G基站具备平滑升级更高速率能力。实现试点地市行政村4G网络基本全部覆盖，确保该村村委会、学校、卫生室及任一20户以上人口聚居区均有4G信号。 | 2018-2019 | 277 | [6 empty] | 待定
（2）农村电子商务平台建设（共9项） |  |  |  | 24580 | [7 empty] | 上思县政府 覃森
1 | 壮传电子商务示范区 | 建立180亩，将建成标准物流中心6.6万平米（其中物流仓3万平米）、电商孵化和人才培育大楼6000平米、电商综合大楼2万平米、员工宿舍楼50000平米 | 2018-2020 | 22000 | [6 empty] | 广西上思壮传实业有限公司 | 上思县政府 覃森
2 | 建设县乡村三级电商服务网点 | 建设完善（租赁）县级电子商务公共服务中心，建设乡镇农村电商服务站8个，建设完善村级电商服务点50个 | 2018-2020 | 500 | [6 empty] | 上思乐村淘电子商务有限公司 | 广西广电网络上思分公司
3 | 广电易购建设 | 建设农村电商平台 | 2017-2018 | 80 | [6 empty] | 广西广电网络上思分公司 | 防城区政府 荣毅宏
4 | 防城区农村电子商务公共服务项目 | 总建筑面积8600平方米，组建农村电商镇级服务站10个，农村电商村级服务点146个;主要建设防城区农村电子商务公共服务中心，包括农村电子商务县级服务中心、人才培育中心。 | 2018-2019 | 800 |  | 县级服务中心已投入使用。 | 2018-02-02 | 2019-12-02 |  |  | 防城港市防城区乐村淘电子商务有限公司 | 东兴市政府 陈建林
5 | 东兴市大旺村电子商务服务站点 | 建钢筋水泥电子商务服务站点120平方米及配套设施 | 2019 | 50 |  |  | 2019 | 2019 |  | 争取项目前期工作经费，开展项目前期工作 | 马路镇政府 | 东兴市政府 陈建林
6 | 东兴市东兴镇松柏边境特色农产品集散中心（电商物流旅游）项目 | 建设松柏边境特色农产品集散中心（电商物流旅游）约8000平方米及配套设施建设 | 2019-2020 | 1000 |  |  | 2019 | 2020 |  |  | 东兴镇政府 | 东兴市政府 陈建林
7 | 东兴市竹山村电子商务服务站点 | 建钢筋水泥电子商务服务站点120平方米及配套设施 | 2019 | 50 |  |  | 2019 | 2019 |  |  | 东兴镇政府 | 东兴市政府 陈建林
8 | 东兴市长湖村电子商务服务站点 | 建钢筋水泥电子商务服务站点120平方米及配套设施 | 2019 | 50 |  |  | 2019 | 2019 |  |  | 东兴镇政府 | 东兴市政府 陈建林
9 | 东兴市河洲村电子商务服务站点 | 建钢筋水泥电子商务服务站点120平方米及配套设施 | 2019 | 50 |  |  | 2019 | 2019 |  |  | 东兴镇政府
6.实施园区基础设施能力提升工程（共35项） |  |  |  | 99932
（1）园区路网建设（共15项） |  |  |  | 53800 | [7 empty] | 东兴市政府 陈建林
1 | 东兴市冲榄工业园横二路一支路工程 | 总长约489m，道路宽10m。 | 2018 | 500 | [6 empty] | 广西东兴冲榄工业园开发投资有限公司 | 东兴市政府 陈建林
2 | 东兴市冲榄工业园纵三路一支路工程 | 总长约535m，道路宽15m。 | 2018 | 600 | [6 empty] | 广西东兴冲榄工业园开发投资有限公司 | 东兴市政府 陈建林
3 | 东兴市冲榄工业园横三路工程 | 总长约1344米，道路宽20米。 | 2018-2019 | 3000 | [6 empty] | 广西东兴冲榄工业园开发投资有限公司 | 东兴市政府 陈建林
4 | 东兴市冲榄工业园横二路二期工程 | 总长约350米，道路宽30米。 | 2018-2019 | 1500 | [6 empty] | 广西东兴冲榄工业园开发投资有限公司 | 东兴市政府 陈建林
5 | 东兴市冲榄工业园横一路工程 | 总长约1906米，道路宽20米。 | 2018-2020 | 4000 | [6 empty] | 广西东兴冲榄工业园开发投资有限公司 | 东兴市政府 陈建林
6 | 东兴市冲榄工业园横四路工程 | 总长约1112米，道路宽30米。 | 2019-2020 | 4500 | [6 empty] | 广西东兴冲榄工业园开发投资有限公司 | 东兴市政府 陈建林
7 | 东兴市冲榄工业园纵三路工程延长线 | 总长约571米，道路宽20米。 | 2019-2020 | 1500 | [6 empty] | 广西东兴冲榄工业园开发投资有限公司 | 东兴市政府 陈建林
8 | 东兴市冲榄工业园纵二路工程 | 总长约2319米，道路等级为城市主干路，道路宽40米。 | 2020-2022 | 8000 | [6 empty] | 广西东兴冲榄工业园开发投资有限公司 | 东兴市政府 陈建林
9 | 东兴市龙岭路（园区一路）延长线 | 修建延长线路621米。 | 2018-2020 | 800 | [6 empty] | 东兴江平工业园区管委会 | 东兴市政府 陈建林
10 | 东兴市广福路（园区四路）延长线 | 修建延长线路467米。 | 2018-2021 | 700 | [6 empty] | 东兴江平工业园区管委会 | 东兴市政府 陈建林
11 | 东兴市江龙路（园区五路）延长线 | 修建延长线路467米。 | 2018-2022 | 700 | [6 empty] | 东兴江平工业园区管委会 | 东兴市政府 陈建林
12 | 东兴市潭吉路（园区九路）建设 | 新建道路1400米。 | 2018-2023 | 2000 | [6 empty] | 东兴江平工业园区管委会 | 东兴市政府 陈建林
13 | 东兴市园区十路建设 | 新建道路1788米。 | 2018-2024 | 2500 | [6 empty] | 东兴江平工业园区管委会 | 东兴市政府 陈建林
14 | 东兴市园区支路 | 新建各支路。 | 2018-2025 | 1500 | [6 empty] | 东兴江平工业园区管委会 | 东兴市政府 陈建林
15 | 东兴市东盟商品加工贸易中心（原高端红木产业园）路网工程 | 道路设计全长约为2000m，道路宽度为24米主要包含道路工程、照明工程、交通工程、绿化工程及相关配套设施建设。 | 2019.6-2020.12 | 22000 | [6 empty] | 东兴市开发投资有限公司
（2）园区给排水和污水处理（共9项） |  |  |  | 17932 | [7 empty] | 上思县政府 覃森
1 | 上思县长德农业示范园区建设 | 水源建设、输水管网等 | 2018-2019 | 220 | [6 empty] | 上思县水利局 | 防城区政府 荣毅宏
2 | 台湾青年创业服务中心 | 占地300亩，主要建设内容包括：就业创业服务中心及水电路、给排水、接通宽带网络等配套设施 | 待定 | 5000 |  | 前期工作 |  |  |  |  | 广西阳光玫瑰庄园投资有限公司 | 东兴市政府 陈建林
3 | 东兴市冲榄工业园供水管网一期工程 | 新建生活加压输水管道总长约11500米，管径为DN250-DN700之间 | 2018-2020 | 2500 | [6 empty] | 广西东兴冲榄工业园开发投资有限公司 | 东兴市政府 陈建林
4 | 东兴市冲榄工业园污水处理厂一期工程 | 本项目用地面积6000平方米，近期规模为2000立方米/d；远期规模为5000立方米/d；配套建设1023m管网 | 2017-2018 | 2112 | [6 empty] | 广西东兴冲榄工业园开发投资有限公司 | 东兴市政府 陈建林
5 | 东兴市江平工业园区污水管网工程 | 铺设东兴市江平工业园区内污水管网2000米。 | 2018-2020 | 600 | [6 empty] | 东兴江平工业园区管委会 | 东兴市政府 陈建林
6 | 东兴市江平工业园区雨污分流管网改造项目工程 | 改造东兴市江平工业园区江龙路（园区五路）雨污分流管网3000米。 | 2018-2021 | 400 | [6 empty] | 东兴江平工业园区管委会 | 东兴市政府 陈建林
7 | 江平工业园污水处理厂提标项目 | 将江平工业园污水处理厂原排放标准一级B类提高到一级A类。 | 2017-2018 | 1500 | [6 empty] | 东兴江平工业园区管委会 | 东兴市政府 陈建林
8 | 江平工业园灌溉水渠改造工程 | 园区一、三路灌溉水渠1566米。 | 2019-2020 | 600 | [6 empty] | 东兴江平工业园区管委会 | 东兴市政府 陈建林
9 | 东兴市东盟商品加工贸易中心（原高端红木产业园）给排水和污水处理工程 | 用地面积877164平方米（约1315.75亩），园区给排水和污水的管道及设备安装。 | 2019-2020 | 5000 | [6 empty] | 东兴市开发投资有限公司
（3）园区电网建设（共6项） |  |  |  | 19400 | [7 empty] | 东兴市政府 陈建林
1 | 东兴市冲榄工业园送变电工程 | 新建110kv工业园变电站，建设规模为3×50MVA。 | 2019-2020 | 6000 | [6 empty] | 广西东兴冲榄工业园开发投资有限公司 | 东兴市政府 陈建林
2 | 东兴市新建道路路网电气工程 | 园区新建道路供电线路及设备。 | 2019-2020 | 1200 | [6 empty] | 江平工业园区管委会 | 东兴市政府 陈建林
3 | 东兴市园区路灯公共照明工程 | 园区道路和京港大道节能路灯。 | 2019-2020 | 2000 | [6 empty] | 江平工业园区管委会 | 东兴市政府 陈建林
4 | 东兴市园区分布式光伏发电工程 | 利用园区企业厂房楼顶建设光伏发电。 | 2019-2020 | 2000 | [6 empty] | 江平工业园区管委会 | 东兴市政府 陈建林
5 | 东兴市东盟商品加工贸易中心（原高端红木产业园）电网工程 | 园区用地面积877164平方米（约1315.75亩），电力迁改及配套设施。 | 2019-2020 | 6000 | [6 empty] | 东兴市开发投资有限公司 | 东兴市政府 陈建林
6 | 东兴市冲榄工业园弱电管网一期工程 | 新建弱电管网总长约10000米。 | 2019-2020 | 2200 | [6 empty] | 广西东兴冲榄工业园开发投资有限公司
（4）园区燃气建设（共3项） |  |  |  | 6200 | [7 empty] | 东兴市政府 陈建林
1 | 东兴市冲榄工业园燃气管网一期工程 | 新建燃气输送管道总长约10000米。 | 2019-2020 | 2200 | [6 empty] | 广西东兴冲榄工业园开发投资有限公司 | 东兴市政府 陈建林
2 | 东兴市江平工业园区燃气工程 | 铺设燃气管道及配套设施。 | 2019-2020 | 2000 | [6 empty] | 东兴江平工业园区管委会 | 东兴市政府 陈建林
3 | 东兴市东盟商品加工贸易中心（原高端红木产业园）燃气工程 |  | 2019-2020 | 2000 | [6 empty] | 东兴市开发投资有限公司
（5）园区信息网络建设（共2项） |  |  |  | 2600 | [7 empty] | 东兴市政府 陈建林
1 | 东兴市园区信息网络 | 通信网络设施建设。 | 2019-2020 | 600 | [6 empty] | 东兴江平工业园区管委会 | 东兴市政府 陈建林
2 | 东兴市东盟商品加工贸易中心（原高端红木产业园）信息网络工程 | 通信网络设施建设。 | 2019-2020 | 2000 | [6 empty] | 东兴市开发投资有限公司
七、脱贫攻坚（共7项） |  |  |  | 55233.33
（1）易地搬迁（2项） |  |  |  | 49100 | [7 empty] | 上思县政府 覃森
1 | 易地扶贫搬迁项目 | 计划搬迁90户350人。 | 2018 | 2100 |  |  |  | 2018年底 | 3000 | 正在申报 | 上思县政府 | 上思县政府 覃森
2 | 易地扶贫搬迁江平综合市场建设项目² | 其中安置住宅总建筑面积8770.05平方木，综合市场16088.57平方米、配套五条规划道路共总长2381米，计划建设120套安置房，安置418人 | 2018-2020 | 47000 | [6 empty] | 上思县城投公司
（2）扶贫项目（5项） |  |  |  | 6133.33 | [7 empty] | 上思县政府 覃森
1 | 2018年扶贫基础设施进屯道路建设项目 | 进一步改善贫困群众生产生活条件，建设村屯道路硬化19条，30.15公里 | 2018 | 1256.08 | [6 empty] | 县扶贫办 | 上思县政府 覃森
2 | 上思县2018年国家农业综合开发扶贫攻坚建设项目—叫安镇熟康村熟康屯1队至8队等39条硬化道路工程 | 建设硬化道路40.48公里 | 2018 | 1650 | [6 empty] | 上思县农业综合开发办公室 | 防城区政府 荣毅宏
3 | 2018年财政扶贫资金基础设施建设项目 | 硬化村屯道路16公里 | 2018-2018 | 655 |  | 前期工作 | 2018-05-01 | 2018-12-01 |  | 竣工投入使用 | 防城区扶贫办 | 市扶贫办 吴善威
4 | 脱贫攻坚基础设施项目 | 完善贫困村道路建设；实施一批产业扶持项目 | 2018 | 1200 |  |  |  | 2018年底 | 1200 | 资金已下达，正在设计具体项目 | 各县（市、区）扶贫办 | 市住建委 张常路
5 | 危房改造项目 | 计划改造490户 | 2018-2019 | 1372.25 | 1373.25 | 1374.25 | 1375.25 | 1376.25 | 1372.25 | 任务已下达 | 各县（市、区）住建局