## 1
附件3
防城港市乡村振兴三年行动计划重点项目表（公共服务能力提升专项）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设规模及内容 | 建设起止年限 | 总投资 | 截至2017年底累计完成投资 | 截至2017年底项目推进情况或前期工作情况 | 实际或计划开工时间 | 计划竣工 时间 | 2018年工作目标 |  | 项目业主 | 责任单位 及责任人 | 备注
[9 empty] | 计划投资 | 建设或前期工作目标
（三）公共服务能力提升专项行动（149项） |  |  |  | 559474.73 | 22305 | 2804 | 761417.48 | 685765.68 | 177655
1.教育设施（46项） |  |  |  | 243098.27 | 3000 | 0 | 320777.48 | 325300.68 | 38350
（1）幼儿园（14项） |  |  |  | 9720 | 0 | 0 | 131807 | 132903 | 2000
1 | 防城区滩营乡中心幼儿园 | 总建筑面积3240平方米 | 2018-2019 | 500 | 0 | 完成立项 | 43344 | 43709 | 200 | 在建主体 | 防城区教育局 | 防城区政府 荣毅宏
2 | 防城区十万山瑶族乡中心幼儿园 | 总建筑面积3240平方米 | 2018-2019 | 400 | 0 | 完成立项 | 43344 | 43709 | 200 | 在建主体 | 防城区教育局 | 防城区政府 荣毅宏
3 | 防城区第三幼儿园 | 总建筑面积3440平方米 | 2018-2018 | 800 | 0 | 完成可研、立项、勘察、设计、招投标 | 43101 | 43466 | 600 | 装修 | 防城区教育局 | 防城区政府 荣毅宏
4 | 东兴市幼儿园建设工程 | 1.建设东兴市第一幼儿园教学楼1500平方米及护坡、校门、活动场绿化等校园配套工程。 2.建设东兴镇中心幼儿园教学楼1600平方米及校园活动场、围墙、绿化等校园配套工程。 | 2018-2019 | 1620 |  |  | 2018 | 2019 | 1000 | 主体建设。 | 东兴市教育局 | 东兴市政府 陈建林
5 | 东兴市江平镇京族幼儿园 | 建设东兴市江平镇京族幼儿园教学及辅助用房、生活用房、运动场、校道、围墙、校门等校园配套设施。 | 2019-2020 | 480 | [6 empty] | 东兴市教育局 | 东兴市政府 陈建林
6 | 东兴市江平镇第一幼儿园 | 建设东兴市江平镇第一幼儿园教学及辅助用房、生活用房、运动场、校道、围墙、校门等校园配套设施。 | 2019-2020 | 480 | [6 empty] | 东兴市教育局 | 东兴市政府 陈建林
7 | 东兴市东兴镇楠木山村幼儿园 | 建设东兴市东兴镇楠木山村幼儿园教学及辅助用房、生活用房、运动场、校道、围墙、校门等校园配套设施。 | 2019-2020 | 480 | [6 empty] | 东兴市教育局 | 东兴市政府 陈建林
8 | 东兴市东兴镇松柏村幼儿园 | 建设东兴市东兴镇松柏村幼儿园教学及辅助用房、生活用房、运动场、校道、围墙、校门等校园配套设施。 | 2019-2020 | 480 | [6 empty] | 东兴市教育局 | 东兴市政府 陈建林
9 | 东兴市江平镇黄竹村幼儿园 | 建设江平镇黄竹村幼儿园教学及辅助用房、生活用房、运动场、校道、围墙、校门等校园配套设施。 | 2019-2020 | 480 | [6 empty] | 东兴市教育局 | 东兴市政府 陈建林
10 | 东兴市第二幼儿园 | 建设东兴市第二幼儿园教学及辅助用房、生活用房、运动场、校道、围墙、校门等校园配套设施。 | 2019-2020 | 640 | [6 empty] | 东兴市教育局 | 东兴市政府 陈建林
11 | 东兴市东兴镇竹山村幼儿园 | 建设东兴市东兴镇竹山村幼儿园教学及辅助用房、生活用房、运动场、校道、围墙、校门等校园配套设施。 | 2019-2020 | 480 | [6 empty] | 东兴市教育局 | 东兴市政府 陈建林
12 | 东兴市江平镇巫头村幼儿园 | 建设东兴市江平镇巫头村幼儿园教学及辅助用房、生活用房、运动场、校道、围墙、校门等校园配套设施。 | 2019-2020 | 480 | [6 empty] | 东兴市教育局 | 东兴市政府 陈建林
13 | 第三幼儿园 | 18个班，540人,总用地面积8293平方米，规划投资1200万元。 | 2019-2021 | 1200 | 0 |  | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定
14 | 第四幼儿园 | 18个班，540人,总用地面积8097平方米，规划投资1200万元。 | 2019-2021 | 1200 | 0 |  | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定
（2）义务教育学校（28项） |  |  |  | 165812 | 3000 | 0 | 188970.48 | 190378.56 | 33350
1 | 上思县思阳镇江平小学新校区 | 计划征地33.8亩，开设28班；教学、办公及辅助用房，生活用房，科研用房，教育辅导等用房10000平方米。 | 2018-2020 | 8300 | [5 empty] | 完成征地工作 | 上思县教育局 | 上思县政府 覃森
2 | 上思县思阳镇中心小学扩建工程 | 计划征地8.97亩，新建一栋教学楼，建筑面积3000平方米，学生运动场，建设面积4600平方米。 | 2018-2020 | 3000 | [5 empty] | 完成征地工作 | 上思县教育局 | 上思县政府 覃森
3 | 上思县思阳镇华加村小学扩建工程 | 计划征地15亩，新建一栋教学楼，建筑面积3000平方米，学生运动场，建设面积4600平方米。 | 2018-2020 | 2500 | [5 empty] | 完成征地工作 | 上思县教育局 | 上思县政府 覃森
4 | 上思县华兰镇九年制学校扩建工程 | 计划征地14亩，新建学生厕所500平方米，学生运动场，建设面积8000平方米。 | 2018-2020 | 500 | [5 empty] | 完成征地工作 | 上思县教育局 | 上思县政府 覃森
5 | 防城区86所均衡发展学校建设项目 | 总建筑面积107609.22平方米，其中新建建筑面积20081.95平方米，加固维修建筑面积87527.27平方米。主要建设内容：教学楼、学生宿舍楼、实验楼、食堂、值班室、厕所和运动场、围墙、挡土墙、校园文化等。 | 2017-2018 | 13000 | 3000 | 完成可研、立项、勘察、设计、招投标 | 43070 | 43435 | 10000 | 竣工 | 防城区教育局 | 防城区政府 荣毅宏
6 | 防城区水营小学 | 教学楼2000平方米 | 2018-2019 | 450 | 0 | 正在招投标 | 43160 | 43435 | 450 | 竣工 | 防城区教育局 | 防城区政府 荣毅宏
7 | 防城区滩营中学二期建设项目 | 新建实验楼2#总建筑面积3521.83 平方米、综合楼3#总建筑面积800.3平方米、综合楼4#建筑面积2378.1平方米。 | 2018-2019 | 1189 | 0 | 正在招投标 | 43191 | 43586 | 700 | 完成主体 | 防城区教育局 | 防城区政府 荣毅宏
8 | 茅岭镇沙坳小学建设项目 | 教学及教学辅助用房2070平方米，校门1座，围墙约400米，体育运动场1020平方米，校园硬化、绿化及水电等。 | 2018-2019 | 600 | 0 | 完成立项 | 43405 | 43770 | 200 | 完成基础 | 防城区教育局 | 防城区政府 荣毅宏
9 | 东兴市义务教育阶段学校建设工程 | 建设东兴市第七小学教学楼4100平方米，及学校运动场、校道、围墙、校门等校园配套设施； | 2019-2020 | 1000 | [6 empty] | 东兴市教育局 | 东兴市政府 陈建林
10 | 东兴市第三中学建设项目 | 建设教学楼、综合楼、学生宿舍楼总建筑面积共61472平方米。 | 2019-2020 | 13000 | [6 empty] | 东兴市教育局 | 东兴市政府 陈建林
11 | 东兴市第六小学 | 建设东兴市第六小学教学楼13343平方米，及学校运动场、校道、围墙、校门等校园配套设施。 | 2019-2020 | 3200 | [6 empty] | 东兴市教育局 | 东兴市政府 陈建林
12 | 市第七小学 | 24个班，1080人,总建筑面积8813平方米，其中教学楼4900平方米、教学辅助用房2000平方米、食堂1100平方米、连廊805平方米、门卫8平方米，主要建设内容为建安工程、硬化工程、绿化工程、给排水、电气、相关实验仪器设备及信息化设备等配套设施。 | 2018-2019 | 4392 | 0 | 1.完成立项、选址、可研、用地许可和预审 2.签订代建协议书 | 2018.06 | 2019.06 | 2000 | 在解决征地拆迁前提下，完成基础和部分主体工程。 | 市教育局 | 市港工公司 徐钦邦
13 | 市第八小学 | 24个班，1080人，总建筑面积8813平方米，其中教学楼4900平方米、教学辅助用房2000平方米、食堂1100平方米、连廊805平方米、门卫8平方米，主要建设内容为建安工程、硬化工程、绿化工程、给排水、电气、相关实验仪器设备及信息化设备等配套设施。 | 2018-2019 | 4360 | 0 | 1.完成立项、选址、可研、用地许可和预审 2.签订代建协议书 | 2018.06 | 2019.06 | 2000 | 在解决征地拆迁前提下，完成基础和部分主体工程。 | 市教育局 | 市港工公司 徐钦邦
14 | 市第九小学 | 24个班，1080人，总建筑面积8813平方米，其中教学楼4900平方米、教学辅助用房2000平方米、食堂1100平方米、连廊805平方米、门卫8平方米，主要建设内容为建安工程、硬化工程、绿化工程、给排水、电气、相关实验仪器设备及信息化设备等配套设施。 | 2018-2019 | 4731 | 0 | 1.完成立项、选址、可研、用地许可和预审 2.签订代建协议书 | 2018.06 | 2019.06 | 2000 | 在解决征地拆迁前提下，完成基础和部分主体工程。 | 市教育局 | 市港工公司 徐钦邦
15 | 市第十小学 | 24个班，1080人，总建筑面积8813平方米，其中教学楼4900平方米、教学辅助用房2000平方米、食堂1100平方米、连廊805平方米、门卫8平方米，主要建设内容为建安工程、硬化工程、绿化工程、给排水、电气、相关实验仪器设备及信息化设备等配套设施。 | 2018-2019 | 4484 | 0 | 1.完成立项、选址、可研、用地许可和预审 2.签订代建协议书 | 2018.06 | 2019.06 | 2000 | 在解决征地拆迁前提下，完成基础和部分主体工程。 | 市教育局 | 市港工公司 徐钦邦
16 | 市第八中学 | 30个班，1500人，总建筑面积20340平方米，其中教学楼5200平方米、教学辅助用房2300平方米，学生宿舍10332平方米、食堂1900平方米、连廊600平方米、门卫8平方米，主要建设内容为建安工程、硬化工程、绿化工程、给排水、电气、相关实验仪器设备及信息化设备等配套设施。 | 2018-2019 | 9033 | 0 | 1.完成立项、选址、可研、用地许可和预审 2.签订代建协议书 | 2018.06 | 2019.08 | 3000 | 在解决征地拆迁前提下，完成基础和部分主体工程。 | 市教育局 | 市港工公司 徐钦邦
17 | 市第九中学 | 30个班，1500人，总建筑面积20340平方米，其中教学楼5200平方米、教学辅助用房2300平方米，学生宿舍10332平方米、食堂1900平方米、连廊600平方米、门卫8平方米，主要建设内容为建安工程、硬化工程、绿化工程、给排水、电气、相关实验仪器设备及信息化设备等配套设施。 | 2018-2019 | 9377 | 0 | 1.完成立项、选址、可研、用地许可和预审 2.签订代建协议书 | 2018.06 | 2019.08 | 3000 | 在解决征地拆迁前提下，完成基础和部分主体工程。 | 市教育局 | 市港工公司 徐钦邦
18 | 市第十中学 | 30个班，1500人，总建筑面积20340平方米，其中教学楼5200平方米、教学辅助用房2300平方米，学生宿舍10332平方米、食堂1900平方米、连廊600平方米、门卫8平方米，主要建设内容为建安工程、硬化工程、绿化工程、给排水、电气、相关实验仪器设备及信息化设备等配套设施。 | 2018-2019 | 9231 | 0 | 1.完成立项、选址、可研、用地许可和预审 2.签订代建协议书 | 2018.06 | 2019.08 | 3000 | 在解决征地拆迁前提下，完成基础和部分主体工程。 | 市教育局 | 市港工公司 徐钦邦
19 | 市第十一中学 | 小学部24个班，1080人，初中部24个班，1200人，总建筑面积25085平方米，其中教学楼10100平方米、教学辅助用房4300平方米，学生宿舍6600平方米、食堂2600平方米、连廊1413平方米、门卫12平方米，主要建设内容为建安工程、硬化工程、绿化工程、给排水、电气、相关实验仪器设备及信息化设备等配套设施。 | 2018-2019 | 11860 | 0 | 1.完成立项、选址、可研、用地许可和预审 2.签订代建协议书 | 2018.06 | 2019.08 | 5000 | 完成基础和部分主体工程。 | 市教育局 | 市港工公司 徐钦邦
20 | 市第十二中学 | 小学部24个班，1080人，初中部18个班，900人，总建筑面积21332平方米，其中教学楼8700平方米、教学辅助用房4100平方米，学生宿舍5008平方米、食堂2300平方米、连廊1212平方米、门卫12平方米，主要建设内容为建安工程、硬化工程、绿化工程、给排水、电气、相关实验仪器设备及信息化设备等配套设施。 |  | 11605 | [6 empty] | 市教育局 | 市港工公司 徐钦邦
21 | 市第六小学 | 18个班，810人,总用地面积20181平方米，规划投资3000万元。 | 2019-2021 | 3000 | 0 |  | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定
22 | 市第十一小学 | 18个班，810人,总用地面积18154平方米，规划投资3000万元。 | 2019-2021 | 3000 | 0 |  | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定
23 | 市第十三中学 | 48个班，2280人,总用地面积67314平方米，规划投资7500万元。 | 2019-2021 | 7500 | 0 |  | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定
24 | 市第十二小学 | 36个班，1620人,总用地面积34126平方米，规划投资5000万元。 | 2020-2022 | 5000 | 0 |  | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定
25 | 市第十三小学 | 30个班，1350人,总用地面积30270平方米，规划投资4000万元。 | 2020-2022 | 4000 | 0 |  | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定
26 | 市第十四小学 | 42个班，1890人,总用地面积44811平方米，规划投资5000万元。 | 2020-2022 | 5000 | 0 |  | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定
27 | 市第十四中学 | 66个班，3090人,总用地面积93338平方米，规划投资12000万元。 | 2020-2022 | 12000 | 0 |  | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定
28 | 市第十五中学 | 60个班，2820人,总用地面积79869平方米，规划投资10500万元。 | 2020-2022 | 10500 | 0 |  | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定
（3）县级普通高中（4项） |  |  |  | 67566.27 | 0 | 0 | 0 | 2019.12 | 3000
1 | 东兴市县级普通高中建设工程 | 建设东兴市中学图书馆2653平方米。 | 2019-2020 | 530 | [6 empty] | 东兴市教育局 | 东兴市政府 陈建林
2 | 市外国语实验学校 | 在校学生高中部18个班，学生720人；初中部24个班，学生960人；小学部24个班，学生960人规模建设，规划用地96002.119平方米（合144.003亩），校舍总建筑面积33050平方米。其中教学楼14100平方米、学生宿舍8308平方米、学生食堂3250平方米、教学辅助用房5700平方米、连廊1656平方米、门卫室36平方米。主要建设内容为建安工程、硬化工程、绿化工程、给排水、电气、相关实验仪器设备及信息化设备等配套设施。 | 2018-2020 | 27836.27 | 0 | 1.完成立项、选址、可研、用地许可和预审 2.签订代建协议书 | 2018.12 | 2019.12 | 3000 | 完成施工图设计等前期工作，并开工建设。 | 市教育局 | 市城投公司 兰宏
3 | 高等院校2 | 规划总用地面积397606平方米，投资30000万元。 | 2019-2021 | 30000 | 0 |  | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定
4 | 防城港市青少年校外教育实践基地 | 规划容纳1000人,总用地面积83877平方米，规划投资9200万元。 | 2019-2021 | 9200 | 0 |  | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定
2.公共卫生服务设施（23项） |  |  |  | 36540.5 | 10438 | 0 | 175449 | 176671 | 6427
（1）乡镇卫生院（12项） |  |  |  | 4904.5 | 438 | 0 | 173433 | 174652 | 1112
1 | 上思县乡镇卫生院业务用房 | 建设7个乡镇卫生院业务用房，总投资1460万元，建筑总面积5850平方米。 | 2017-2018 | 1460 | 438 | 完成基础 | 2017-10-01 | 2018-10-01 | 1022 | 竣工验收 | 上思县卫计局 李伊平 | 上思县政府 覃森
2 | 上思县乡镇卫生院业务用房 | 建设5个乡镇卫生院分院业务用房，建筑总面积3900平方米。 | 2018-2019 | 970 | 0 | 未开展 | 2018年 | 2019年 | 0 | 开工建设 | 上思县卫计局 李伊平 | 上思县政府 覃森
3 | 十万山瑶族乡卫生院业务用房扩建项目 | 扩建业务用房600 | 2018-2019 | 150 | 0 | 完成立项、环评、节能批复。 | 2018-10-01 | 2019-08-01 | 90 | 完成主体建设 | 十万山瑶族乡卫生院 | 防城区政府 荣毅宏
4 | 扶隆镇卫生院那勤分院业务用房扩建项目 | 扩建业务用房650 | 2019.3-12 | 162.5 | 0 | 完成立项 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 0 | 完成初设 | 扶隆镇卫生院 | 防城区政府 荣毅宏
5 | 那良镇中心卫生院那垌分院业务用房扩建项目 | 扩建业务用房632 | 2019.3-12 | 152 | 0 | 完成立项 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 0 | 完成初设 | 那良镇中心卫生院 | 防城区政府 荣毅宏
6 | 东兴市江平镇中心卫生院住院综合楼项目 | 拟新建住院综合楼1栋，建筑层数5层，建筑面积4000平方米；主要建设内容包括建筑主体工程、装修工程以及相关附属设施工程。 | 2018-2019 | 800 | [6 empty] | 东兴市卫计局 | 东兴市政府 陈建林
7 | 东兴市东兴镇卫生院房屋维修及消防设施改造项目 | 住院楼及公共卫生服务楼共2950平米房屋维修及消防设施改造。 | 2019-2020 | 250 | [6 empty] | 东兴市卫计局 | 东兴市政府 陈建林
8 | 东兴市东兴镇卫生院医疗设备更新 | 更新病床、检验设备、心电监护设备、医学影像设备、中医治疗设备等一批。 | 2019-2020 | 300 | [6 empty] | 东兴市卫计局 | 东兴市政府 陈建林
9 | 东兴市东兴镇卫生院中心供氧系统建设 | 购置东兴镇卫生院中心供氧系统建设1套。 | 2018-2019 | 80 | [6 empty] | 东兴市卫计局 | 东兴市政府 陈建林
10 | 东兴市东兴镇卫生院营养饭堂、洗衣房、供应室改造 | 营养饭堂、洗衣房、供应室的改造面积为300平方米，包括旧楼的装修工程以及水电等配套工程。 | 2018-2019 | 80 | [6 empty] | 东兴市卫计局 | 东兴市政府 陈建林
11 | 东兴市东兴镇卫生院中医治未病科建设 | 业务用房装修及设备购置。 | 2019-2020 | 150 | [6 empty] | 东兴市卫计局 | 东兴市政府 陈建林
12 | 东兴市马路镇中心卫生院医技综合楼扩建项目及配套医疗设备 | 在住院综合楼扩建一层700平方米框架结构的医技综合业务用房，配备更新一批先进的医疗设备。 | 2019-2020 | 350 | [6 empty] | 东兴市卫计局 | 东兴市政府 陈建林
（2）县级综合医院（5项） |  |  |  | 17560 | 10000 | 0 | 2016 | 2019 | 4000
1 | 上思县人民医院业务用房建设项目 | 新建门诊部、住院部、医技等辅助用房，建筑总面积5400平方米。 | 2019-2020 | 1890 | 0 | 未开展 | 2020年 | 2021年 | 0 | 完成前期工作 | 上思县卫计局 李伊平 | 上思县政府 覃森
2 | 东兴市人民医院门诊综合楼（中越友好医院） | 新建一栋业务综合楼，项目占地面积2811平方米，总建筑面积约32370平方米，新增300张床位及医疗设备相关配套设施。 | 2016-2019 | 15000 | 10000 | 完成地下室和主体第五层建设，正在建设主体第六层。 | 1905-07-08 | 1905-07-11 | 4000 | 完成主体。 | 东兴市人民医院 | 东兴市政府 陈建林
3 | 东兴市人民医院污水处理项目 | 估算投资180万，建筑面积130平方米 | 2019-2020 | 180 | [6 empty] | 东兴市人民医院 | 东兴市政府 陈建林
4 | 东兴市人民医院洗衣房项目 | 估算投资240万，建筑面积300平方米 | 2019-2020 | 240 | [6 empty] | 东兴市人民医院 | 东兴市政府 陈建林
5 | 东兴市人民医院供电系统项目 | 1000千瓦配电设施。 | 2019-2020 | 250 | [6 empty] | 东兴市人民医院 | 东兴市政府 陈建林
（3）县级中医民族医院（2项） |  |  |  | 5642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525
1 | 防城港市上思县中医医院 | 新建业务用房，建筑面积10000平方米。 | 2019-2020 | 3500 | 0 | 完成可行性研究报告 | 2019年 | 2020年 | 525 | 完成前期工作 | 上思县卫计局 李伊平 | 上思县政府 覃森
2 | 防城港市东兴市中医医院建设项目 | 建设急诊部、门诊部、住院部、医技、药剂科室等基本业务用房及保障系统、行政管理等辅助用房共6120平方米。 | 2019-2022 | 2142 | [6 empty] | 东兴市卫计局 | 东兴市政府 陈建林
（4）县级妇幼保健院（2项） |  |  |  | 7680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750
1 | 防城港市上思县妇幼保健院整体搬迁项目 | 建设建筑面积15100平方米的妇幼保健院 | 2019-2020 | 5000 | 0 | 完成可行性研究报告 | 2019年 | 2020年 | 750 | 完成前期工作 | 上思县妇幼保健院 | 上思县政府 覃森
2 | 防城港市东兴市妇幼保健院 | 新建医疗用房 | 2019-2022 | 2680 | [6 empty] | 东兴市妇幼保健院 | 东兴市政府 陈建林
（5）县级疾病预防控制中心（2项） |  |  |  | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
1 | 防城港市上思县疾病预防控制中心实验楼项目 | 建设建筑面积850平方米的实验楼 | 2018-2019 | 340 | 0 | 完成可行性研究报告 | 2018年 | 2019年 | 40 | 完成前期工作 | 上思县疾控中心 江识思 | 上思县政府 覃森
2 | 防城港市东兴市疾控中心实验室建设项目 | 实验室改造面积700平方米，新建80平方米。 | 2018-2019 | 414 | [6 empty] | 东兴市疾病防预控制中心 | 东兴市政府 陈建林
3.公共文化体育服务设施（50项） |  |  |  | 200160.96 | 6866 | 802 | 176734 | 137624 | 86228
（1）基层文化场馆（16项） |  |  |  | 55761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
县级图书馆（2项） |  |  |  | 3263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 东兴市图书馆 | 新建县级图书馆1个规模4000平方米。 | 2019—2020 | 3000 | [6 empty] | 东兴市文体广电新闻出版局 | 东兴市政府 陈建林
2 | 东兴数字图书馆建设项目 | 放置在政府大楼、市人民会堂大楼、高铁站、市人民医院、东兴汽车站、市妇幼保健院、三个镇行政服务中心、东兴旅游行政中心、东兴市行政服务中心等11个地方放置共11台电子借阅机； | 2019—2020 | 263 | [6 empty] | 东兴市文体广电新闻出版局 | 东兴市政府 陈建林
县级文化馆（10项） |  |  |  | 46548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 上思县布透伴山温泉文化特色旅游民俗圈 | 建设特色民俗房屋、伴山特色温泉、文化景观、陶艺书屋、文化餐厅、文化展览馆、停车场、山路建设及特色养殖等 | 2018-2020 | 30000 | [6 empty] | 上思布透伴山温泉民俗旅游文化有限公司 | 上思县政府 覃森
2 | 上思县福寿养生陶产业文化园 | 建设上思特色陶研学游体验园、上思土陶展览馆、土陶生产加工厂区及配套停车场和特色园区标志 | 2018-2021 | 10000 | [6 empty] | 上思福寿养生陶科技产业有限公司 | 上思县政府 覃森
3 | 东兴市文化馆 | 新建县级文化馆1个规模4000平方米。 | 2019—2020 | 3000 | [6 empty] | 东兴市文体广电新闻出版局 | 东兴市政府 陈建林
4 | 东兴市文化馆录音棚 | 录音室装修，购买录音棚设备。 | 2019—2020 | 40 | [6 empty] | 东兴市文体广电新闻出版局 | 东兴市政府 陈建林
5 | 东兴市文化睦邻项目工程 | 修缮0-20公里村戏台、文化活动室、国门文化宣传栏、国门文化综合楼、建设一批对歌亭、沿边境线村级综合服务中心建设几个村级中越文化交流中心；界河大舞台西铁门码头建设一个800座位的固定水泥看台、建造一艘活动式或伸缩式对歌船。 | 2019—2020 | 1250 | [6 empty] | 东兴市文体广电新闻出版局 | 东兴市政府 陈建林
6 | 东兴市万尾村康王庙京族非物质文化遗产传承中心 | 京族非遗舞蹈排练场（地板铺设、练功设备装置灯光）；京族民歌演艺厅装修、购置音响设备；京族非物质文化遗产展示。 | 2019—2020 | 80 | [6 empty] | 东兴市文体广电新闻出版局 | 东兴市政府 陈建林
7 | 东兴市中越友谊陈列馆陈列布展项目 | 陈列布展约2350平方米。 | 2019—2020 | 1648 | [6 empty] | 东兴市文体广电新闻出版局 | 东兴市政府 陈建林
8 | 东兴市中越边境非遗展示馆 | 主要建设有东兴京族国家级、省级、市县级等系列非遗项目展示厅，以及中越边境线壮族、瑶族等民族的各级非遗项目展示厅 | 2019—2020 | 200 | [6 empty] | 东兴市文体广电新闻出版局 | 东兴市政府 陈建林
9 | 东兴市文广站文化活动室购置基本公共文化服务设备 | 为3镇文广站文化活动室购置基本公共文化服务设备。 | 2019—2020 | 30 | [6 empty] | 东兴市文体广电新闻出版局 | 东兴市政府 陈建林
10 | 东兴市东兴镇竹山村边关京族文化展示馆建设工程 | 项目位于竹山村一组，建设集边关文化、京族文化、村史于一体展示馆一栋，计划建设建筑面积1000平方（含装修），配套水、电、绿化、亮化等配套项目。 | 2019 | 300 |  |  | 2019 | 2019 |  |  | 东兴镇政府 | 东兴市政府 陈建林
县级博物馆（4项） |  |  |  | 5950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 旅游资源数字化建设 | 将上思旅游资源制作成为数字化,把旅游自然资源和人文历史、民俗风情制作成纪录片 | 2019-2022 | 200 | [6 empty] | 上思县旅游局 | 上思县政府 覃森
2 | 东兴市京族博物馆二工程 | 二期工程包括京族博物馆二楼升级改造1600平方米、博物馆外墙翻新1000平方米及周边绿化、雕塑、基础设施等建设6000平方米。 | 2019—2020 | 1300 | [6 empty] | 东兴市文体广电新闻出版局 | 东兴市政府 陈建林
3 | 东兴市南洋华侨陈列馆 | 陈列布展约2000平方米，在世界的分布图、南洋华迁牵涉图、奋斗历史和辉煌成果展示图、陈列馆等几部分组成。 | 2019—2020 | 1450 | [6 empty] | 东兴市文体广电新闻出版局 | 东兴市政府 陈建林
4 | 东兴市陈济棠故居（河洲村） | 在原出生地大田村按当地民房建筑风格复原、仿建几所典型的清末民居。 | 2019—2020 | 3000 | [6 empty] | 东兴市文体广电新闻出版局 | 东兴市政府 陈建林
（2）数字农家书屋（1项） |  |  |  | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 东兴市乡镇图书室和农家书屋出版物补充更新 | 继续对3个乡镇图书室和36个农家书屋（其中31个村，5个社区）实施出版物补充更新。 | 2019—2020 | 115 | [6 empty] | 东兴市文体广电新闻出版局 | 东兴市政府 陈建林
（3）广播电视设施（4项） |  |  |  | 544.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广播电视乡镇无线发射台站（1项） |  |  |  | 100
1 | 防城区广播电视乡镇无线发射台站建设工程 | 新建1个无线发射台站 | 2018-2020 | 100 |  | 前期工作 | 2018-07-01 | 2018-12-01 |  | 投入使用 | 防城区文体局 | 防城区政府 荣毅宏
广播电视直播卫星户户通（3项） |  |  |  | 384.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 东兴市广播电视中心全台网高清设备升级改造工程 | 超高清非编系统70万、高清万兆存储中心系统25万、64T大容量媒体资产管理系统30万；高清虚拟化演播室改造85万；安全播出系统高标清建设95万；高清摄像设备75万元。 | 2019—2020 | 380 | [6 empty] | 东兴市文体广电新闻出版局 | 东兴市政府 陈建林
2 | 东兴市广播电视直播卫星户户通工程 | 2017—2018年，发放直播卫星户户通设备160套 | 2019—2020 | 4.96 | [6 empty] | 东兴市文体广电新闻出版局 | 东兴市政府 陈建林
村级综合文化服务中心广播器材配置工程（1项） |  |  |  | 60
1 | 东兴市村级综合文化服务中心覆盖工程广播器材配置项目 | 为全市31个村配置广播器材。 | 2019 | 60 |  |  | 2019 | 2019 |  |  | 东兴市文体广电新闻出版局 | 东兴市政府 陈建林
（4）公共体育设施（29项） |  |  |  | 143740 | 6866 | 802 | 176734 | 137624 | 86228
综合体育馆（场）（1项） |  |  |  | 10000 | 6000 | 0 | 41183 | 43435 | 4000
1 | 防城区水营体育中心 | （1）综合馆：建筑面积约5754平方米，内设一个标准篮球场，观众席约1500人；（2）游泳馆：建筑面积约3976平方米，建一个标准游泳池（25m×50m），一个室外训练池，观众席约600人；（3）四个室外五人制足球场，两个室外网球场，四个室外篮球场；（4）附属用房：11808平方米；（5）配套设施:水、电、路及排污、消防、广场绿化、停车场等。 | 2012-2018 | 10000 | 6000 | 1.综合馆项目已完成地上共三层主体结构的建设，屋面钢架构安装完成85%；2#辅助用房（三官社区卫生服务中心及卫生监督所）已完成1-6层主体结构施工，正在全面进行装修；1#辅助用房（老年活动中心及养护养老服务综合楼）主体完成。 2、室外五人制足球场已铺好沥青地面，还差草皮未铺。灯柱已架设完毕，护网完成。 | 2012-10-01 | 2018-12-01 | 4000 | 完工 | 防城区城投公司 | 防城区政府 荣毅宏
县级全民健身中心（1项） |  |  |  | 800 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805
92 | 东兴市全民健身中心建设 | 建设县级全民健身中心1个。 | 2019—2020 | 800 |  |  |  |  | 0 |  | 东兴市文体广电新闻出版局 | 东兴市政府 陈建林
体育休闲公园（16项） |  |  |  | 122330 | 65 | 0 | 132729 | 91366 | 81123
1 | 华兰镇体育休闲公园项目 | 在华兰镇新建一座体育休闲公园，占地19亩，建设球类场地、步道类场地等体育设施和全民健身路径等健身设施，形成一个集体育锻炼和健身休闲型一体的公共场所 | 2018-2020 | 300 | [6 empty] | 上思县文体局 | 上思县政府 覃森
2 | 上思县体育公园建设 | 将现有明江公园扩建改造成体育公园 | 2018-2020 | 300 | [6 empty] | 上思县文体局 | 上思县政府 覃森
3 | 在妙镇体育休闲公园项目 | 在在妙镇广场内增设球类场地、步道类场地等体育设施和全民健身路径等健身设施，把公园建设成一个体育锻炼、健身休闲型的公共场所 | 2018-2020 | 300 | [6 empty] | 上思县文体局 | 上思县政府 覃森
4 | 南屏瑶族乡体育休闲公园项目 | 在南屏瑶族乡广场内增设球类场地、步道类场地等体育设施和全民健身路径等健身设施，把公园建设成一个体育锻炼、健身休闲型的公共场所 | 2018-2020 | 300 | [6 empty] | 上思县文体局 | 上思县政府 覃森
5 | 平福乡体育休闲公园项目 | 在平福乡广场内增设球类场地、步道类场地等体育设施和全民健身路径等健身设施，把公园建设成一个体育锻炼、健身休闲型的公共场所 | 2018-2020 | 300 | [6 empty] | 上思县文体局 | 上思县政府 覃森
6 | 上思县旅游休憩驿站项目 | 建设温泉至森林公园沿线百包村、平江村、那荡村旅游休憩驿站，汽车营地等设施 | 2018-2020 | 100 | [6 empty] | 上思县旅游局 | 上思县政府 覃森
7 | 十万大山国家森林公园森林康养综合体项目 | 主要在现有的基础设施上进行改造升级，开发新景点，增加景区文化内涵，增加游客参与项目、儿童游乐设施，提升基带能力。打造集观光度假、休闲疗养、避暑探险及商务会议为一体的旅游胜地。 | 2018-2020 | 100000 |  |  | 43101 | 44166 | 80000 | 开展前期工作。 | 广西广投文化旅游投资有限公司 | 上思县政府 覃森
8 | 上思县南屏乡南屏渠坤易地扶贫搬迁工程（二期）-配套基础设施工程 | 公园景观、铺装、绿化、亮化工程 | 2018 | 238 |  |  |  |  | 238 | 完成景观、铺装、绿化、亮化的建设。 | 上思县住建局 | 上思县政府 覃森
9 | 文岭山公园建设项目 | 绿化、亮化、景观等基础配套设施 | 2018-2020 | 3000 | [6 empty] | 上思县住建局 | 上思县政府 覃森
10 | 上思县叫安镇梧桐岭休闲农业示范园 | 8公里观光，水利建设，卫生间5个，停车场2400平方米，接待中心1个 | 2018 | 10000 | [6 empty] | 上思县天源农业发展有限公司 | 上思县政府 覃森
11 | 华石镇公园整治提升 | 公园场地硬化铺装、水体驳岸处理、公园绿化、红色文化造型雕塑、革命历史展墙、景观桥、凉亭、公共卫生间及相应的配套设施等。 | 2017-2018 | 500 | 15 | 完成场地清表，广场硬化、绿化建设。 | 42887 | 43160 | 485 | 完成项目建设 | 防城区城投公司 | 防城区政府 荣毅宏
12 | 万鸥村古渔港改造项目 | 建设内容一是整治村容村貌；二是深入挖掘当地特色，融入现代理念，统一设计符合当地民族风情立面风格；三是对渔港码头、防浪堤等公共设施进行改造建设；四是对村内原有基础设施进行提档升级。 | 2016-2018 | 2000 | 50 | 开展设计施工总承包招标工作。 | 42705 | 2018年 | 200 | 完成施工总承包招标，加快推进改造建设。 | 市江山旅管委 黄晓昀 | 防城区政府 荣毅宏
13 | 光坡镇圆盘岭绿化及附属设施配套项目 | 光坡镇圆盘岭绿化及附属设施配套项目：工程设计、三维航拍、造价咨询、地质勘察、工程监理等。 | 2018—2020 | 500 |  | 正在征地 | 2018 | 2020 |  |  | 光坡镇人民政府0770-2632126 | 港口区政府 朱靓
14 | 王府街道白沙村“明乡故里”田园综合体 | 完善配套基础建设，打造特色农业、文化休闲旅游村屯 | 2018—2020 | 1000 |  | 待开展前期工作 | 2018 | 2020 |  |  | 王府街道办事处 | 港口区政府 朱靓
15 | 东兴市体育公园建设 | 建设体育公园1个。 | 2019—2020 | 500 | [6 empty] | 东兴市文体广电新闻出版局 | 东兴市政府 陈建林
16 | 东兴市金湖体育公园 | 建设规模拟建设公共绿地面积为188000平方米，建设园路面积为16950平方米，广场及铺装场地面积5650平方米，生态停车场面积为8000平方米，配套建筑面积7400平方米。 | 2019—2020 | 2992 |  | 完成立项、可研、环评、初设、施工图设计等前期工作。 |  |  | 200 | 完成前期工作，争取早日开工建设。 | 东兴市园林处 | 东兴市政府 陈建林
专项体育设施（2项） |  |  |  | 7280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 东兴市公共体育场（足球场）建设 | 建设县级公共体育场（足球场）1个;6个7人制足球场；6个5人制足球场 | 2019—2020 | 6960 | [7 empty] | 东兴市政府 陈建林
2 | 东兴市江平工业园公共体育场（足球场）建设 | 建设5人制小型足球场1个；7人制小型足球场2个。 | 2019—2020 | 320 | [6 empty] | 东兴市江平工业园管委会 | 东兴市政府 陈建林
多功能运动场（2项） |  |  |  | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 东兴市灯光球场建设 | 建设灯光球场5个。 | 2019—2020 | 200 | [6 empty] | 东兴市文体广电新闻出版局 | 东兴市政府 陈建林
2 | 东兴市多功能运动场建设 | 建设多功能运动场1个。 | 2019—2020 | 180 | [6 empty] | 东兴市文体广电新闻出版局 | 东兴市政府 陈建林
村级（屯）篮球场(1项) |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 300
1 | 2018年村级公共服务中心项目 | 建设6个村级公共服务中心项目 | 2018-2019 | 300 |  |  |  |  | 300 | 开工建设 | 防城区文体广新局 | 防城区文体局
健身步道（6项） |  |  |  | 2650 | 0 | 0 | 2019 | 2019 | 0
1 | 观佛点至森林公园骑行步道 | 项目路线全长约6公里，路面宽2米，按标准建设观佛点至森林公园骑行步道，配套建设路灯、河道两岸防护墙、凉亭、休息桌凳等设施 | 2019-2020 | 1000 | [6 empty] | 上思县旅游局 | 上思县政府 覃森
2 | 上思县健身步道建设 | 在那板防洪大道建设3公里的健身步道 | 2019-2020 | 20 | [6 empty] | 上思县文体局 | 上思县政府 覃森
3 | 东兴市体育中心周边、沿河大道、明秀小区周边健身步道 | 建设健身步道共约10公里。 | 2019—2020 | 210 | [6 empty] | 东兴市文体广电新闻出版局 | 东兴市政府 陈建林
4 | 东兴市东兴镇竹山村古榕部落环岛观光步道项目 | 建设步道长500米,宽2米;砌挡土墙500立方及周边环境整治。 | 2019 | 120 |  |  | 2019 | 2019 |  |  | 东兴镇政府 | 东兴市政府 陈建林
5 | 东兴市景区景点、乡村旅游示范村、农家乐道路扩建拓宽工程 | 扩建拓宽通往景区、乡村旅游示范村、农家乐等景点景区道路，总长约15.8公里。 | 2019-2020 | 500 | [6 empty] | 东兴市旅游局 | 东兴市政府 陈建林
6 | 东兴市游览步道工程 | 在全市景区景点内建设骑道、栈道、绿道等游览步道，总长约6000米。 | 2019-2020 | 800 | [6 empty] | 东兴市旅游局 | 东兴市政府 陈建林
4.公共社会服务设施（18项） |  |  |  | 76110 | 0 | 0 | 86454 | 44166 | 46580
（1）养老服务体系（5项） |  |  |  | 38920 | 0 | 0 | 43101 | 44166 | 38000
1 | 金花茶国际康养文化小镇 | 项目规划面积3000亩，建筑面积222000平方米，新建金花茶生态康养文化小镇。 | 2018-2020 | 38000 |  |  | 43101 | 44166 | 38000 | 开展前期工作。 | 广西桂人堂金花茶产业集团股份有限公司 | 上思县政府 覃森
2 | 港口区农村养老服务中心 | 项目占地3亩，主要建设两栋3层的养老院，建筑面积约2000平方米，设立餐厅、日间照料室、器械训练房、棋牌室、阅览室以及多功能活动室等场所，安装消防设备等相关配套设施。 | 2018-2019 | 380 | [5 empty] | 开展前期工作。 | 港口区民政局 | 港口区政府 朱靓
3 | 港口区桃花湾社区居家养老福利中心 | 占地面积600平方米，建筑面积1200平方米，新建1栋老年人活动用房，开挖5层基础，建设2层楼房。设立餐厅、日间照料室、器械训练房、棋牌室、阅览室以及多功能活动室等场所，安装消防设备等相关配套设施。 | 2018-2019 | 200 | [5 empty] | 开展前期工作。 | 港口区民政局 | 港口区政府 朱靓
4 | 港口区福利院改建工程 | 1、拆除二楼危房；2、修缮一楼，扩建两层框架结构的标准用房，每层建筑面积约600㎡，共1200㎡，扩增住房和健身活动用房24间；3、更新改造大院活动场所、安装健身设施以及消防设备。 | 2018-2019 | 200 | [5 empty] | 开展前期工作。 | 港口区民政局 | 港口区政府 朱靓
5 | 港口区光坡敬老院建筑附属工程 | 大院活动场所的改造、绿化、旧楼楼顶安装钢结构屋面以及外墙等工程，建筑面积约809平方米。 | 2018-2019 | 140 | [5 empty] | 正在开展设计、总评、勘探等前期工作 | 港口区民政局 | 港口区政府 朱靓
（2）社会福利服务体系（13项） |  |  |  | 37190 | 0 | 0 | 43353 | 0 | 8580
1 | 旅游厕所革命建设项目 | 在乡村旅游点、农旅项目、圩镇村委等建设14个旅游厕所 | 2018-2020 | 400 | [6 empty] | 上思县旅游局 | 上思县政府 覃森
2 | 港口区白沙公墓新田大岭、黄铜坜岭、梨枝岭墓地规划建设工程 | 项目总占地面积56907.69平方米（折合85.362亩），主要内容包括场地清除表土50982.7平方米、铺设道路硬化1553.9米，埋设标志砖15000块，铺设台阶774.5米。 | 2018-2019 | 100 |  |  |  |  | 80 | 已完成前期工作，正在进行招投标 | 港口区民政局 | 港口区政府 朱靓
3 | 防城港市港口区大东沙特色渔村休闲旅游配套工程 | 占地300亩，绿化、亮化、给排水工程、道路照明等其他配套设施。 | 2018-2020 | 30000 |  | 正在开展项目前期工作。 | 43353 | 2020年 | 8000 | 项目开工。 | 港口区城投公司 | 港口区政府 朱靓
4 | 企沙镇簕山村打造传统村落建设项目 | 1.完善道路拍水排污等基础设施；2.村容村貌的改造及古建筑的维修。 | 2019-2021 | 1000 |  | 正在进行前期工作。 | 2019年 | 2021年 |  | 完成部分前期工作。 | 港口区住建局 | 港口区政府 朱靓
5 | 东兴市社会福利院养护楼 | 总建筑面积8500平方米，设置床位200米，使用面积为42.5平方米。 | 2019-2020 | 1800 | [6 empty] | 东兴市民政局 | 东兴市政府 陈建林
6 | 东兴市公益性骨灰楼 | 新建4000平方米。公益性骨灰楼。 | 2019-2020 | 700 | [6 empty] | 东兴市民政局 | 东兴市政府 陈建林
7 | 东兴市殡仪服务中心 | 新建殡仪服务中心8000平方米。业务区、殡仪区、悼念厅、火化区、骨灰寄存区等。 | 2019-2020 | 1280 | [6 empty] | 东兴市民政局 | 东兴市政府 陈建林
8 | 东兴市东兴镇七星社区公共服务中心项目 | 建筑面积约1200平方米，配套水电路、绿化、亮化等配套设施。 | 2019-2020 | 350 | [6 empty] | 东兴镇政府 | 东兴市政府 陈建林
9 | 东兴市东兴镇东郊社区公共服务中心项目 | 建设东郊社区公共服务中心一栋，建筑面积约1000平方米，配套水电路、绿化、亮化等配套设施。 | 2019-2020 | 260 | [6 empty] | 东兴镇政府 | 东兴市政府 陈建林
10 | 东兴市东兴镇中山社区公共服务中心项目 | 建设社区公共服务中心，建筑面积约350平方米，配套水电路、绿化、亮化等配套设施。 | 2018-2019 | 100 | [6 empty] | 东兴镇政府 | 东兴市政府 陈建林
11 | 东兴市东兴镇松柏村公共服务中心项目 | 建筑面积约1200平方米，配套水电路、绿化、亮化等配套设施。 | 2019-2020 | 350 | [6 empty] | 东兴镇政府 | 东兴市政府 陈建林
12 | 东兴市东兴镇楠木山村公共服务中心项目 | 建筑面积约1200平方米，配套水电路、绿化、亮化等配套设施。 | 2019-2020 | 350 | [6 empty] | 东兴镇政府 | 东兴市政府 陈建林
13 | 东兴市七彩贝丘湾休闲农业示范区 | 建设民宿，完善休闲农业设施 |  | 500 |  |  | 2018年 | 2018年底 | 500 |  | 东兴市农办 | 东兴市政府 陈建林
5.公共就业服务设施（8项） |  |  |  | 2345 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 70
（1）基层社保就业服务设施（7项） |  |  |  | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70
1 | 防城港市防城区峒中镇劳动就业社会保障服务中心 | 新建服务中心，总建筑面积：250平方米 | 2019年 | 45 |  | 正在前期调查，了解现状中；资金没下拨，工程未开展。 |  |  | 10 | 项目前期启动工作 | 防城区人社局 | 防城区政府 荣毅宏
2 | 防城港市防城区江山镇劳动就业社会保障服务中心 | 新建服务中心，总建筑面积：250平方米 | 2019年 | 45 |  | 正在前期调查，了解现状中；资金没下拨，工程未开展。 |  |  | 10 | 项目前期启动工作 | 防城区人社局 | 防城区政府 荣毅宏
3 | 防城港市防城区华石镇劳动就业社会保障服务中心 | 新建服务中心，总建筑面积：250平方米 | 2019年 | 45 |  | 正在前期调查，了解现状中；资金没下拨，工程未开展。 |  |  | 10 | 项目前期启动工作 | 防城区人社局 | 防城区政府 荣毅宏
4 | 防城港市防城区扶隆镇劳动就业社会保障服务中心 | 新建服务中心，总建筑面积：250平方米 | 2019年 | 45 |  | 正在前期调查，了解现状中；资金没下拨，工程未开展。 |  |  | 10 | 项目前期启动工作 | 防城区人社局 | 防城区政府 荣毅宏
5 | 防城港市防城区那良镇劳动就业社会保障服务中心 | 新建服务中心，总建筑面积：300平方米 | 2019年 | 55 |  | 正在前期调查，了解现状中；资金没下拨，工程未开展。 |  |  | 10 | 项目前期启动工作 | 防城区人社局 | 防城区政府 荣毅宏
6 | 防城港市防城区水营街道办事处劳动就业社会保障服务中心 | 新建服务中心，总建筑面积：300平方米 | 2019年 | 55 |  | 正在前期调查，了解现状中；资金没下拨，工程未开展。 |  |  | 10 | 项目前期启动工作 | 防城区人社局 | 防城区政府 荣毅宏
7 | 防城港市防城区文昌街道办事处劳动就业社会保障服务中心 | 新建服务中心，总建筑面积：300平方米 | 2019年 | 55 |  | 正在前期调查，了解现状中；资金没下拨，工程未开展。 |  |  | 10 | 项目前期启动工作 | 防城区人社局 | 防城区政府 荣毅宏
（2）公共实训基地（1项） |  |  |  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 0
1 | 东兴冲榄工业园农民工创业实训基地 | 在东兴冲榄工业园建成一个农民工创业实训基地，购置相关设备。 | 2018-2020 | 2000 |  |  |  |  | 0 |  | 广西东兴冲榄工业园开发投资有限公司 | 东兴市政府 陈建林
6.县级妇女儿童活动中心（4项） |  |  |  | 1220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 上思县妇女儿童活动中心 | 新建活动用房1000平方米，配套附属设施及增添教学玩具设备等。 | 2019-2020 | 300 | [6 empty] | 上思县妇联 | 上思县政府 覃森
2 | 防城区妇女儿童活动中心 | 新建活动用房1000平方米，配套建设演艺活动舞台、交流展示厅、多功能室，辅导培训室以及钢琴、绘画、舞蹈等活动室等，购置舞台设备以及教学设备。 | 2019-2020 | 500 | [6 empty] | 防城区妇联 | 防城区政府 荣毅宏
3 | 港口区妇女儿童活动中心 | 改建业务用房１000平方米。 | 2019－2020 | 200 | [6 empty] | 港口区妇联 | 港口区政府 朱靓
4 | 东兴市妇女儿童活动中心 | 改建活动用房1000平方米，配套建设演艺活动舞台、交流展示厅、多功能室，辅导培训室以及钢琴、绘画、舞蹈等活动室等，购置舞台设备以及教学设备。 | 2019 | 220 | [6 empty] | 东兴市妇联 | 东兴市政府 陈建林