防城港市绩效考评领导小组

办公室文件

防绩办发〔2020〕6号

★

防城港市绩效考评领导小组办公室关于印发《自治区反馈2019年度社会评价防城港市   群众意见建议的整改方案》的通知

各县（市、区）党委和人民政府，市直、驻港有关单位，市直相关企业：

经市绩效考评领导小组同意，现将《自治区反馈2019年度社会评价防城港市群众意见建议的整改方案》印发给你们，请结合实际，认真抓好贯彻落实。

防城港市绩效考评领导小组办公室

2020年6月10日

自治区反馈2019年度社会评价防城港市

群众意见建议的整改方案

根据《自治区绩效考评领导小组办公室关于反馈2019年度绩效考评结果的通知》（桂绩办发〔2020〕2号）精神，为加快推进自治区反馈2019年度社会评价我市群众意见建议问题整改工作，以整改实效增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，不断提高群众满意度，结合我市实际情况，制定本方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央和自治区重大决策部署，以及市委六届八次全会精神，全面落实“三大定位”新使命和“五个扎实”新要求，坚持“解放思想、改革创新、扩大开放、担当实干”工作方针，发挥绩效考评指挥棒作用，围绕人民群众呼声高、意见大、难解决等热点、难点、痛点问题，以群众满意为目标，坚持问题导向，挖根源，抓重点，促整改，强回应。力求整改出实效，提高群众满意度，促进全市经济社会平稳健康发展，推动新时代防城港市高水平开放高质量发展。

二、整改目标

切实解决人民群众合理合法的诉求，以问题为导向，以关注民生、改善民生、服务民生为切入点，通过狠抓问题整改，提升依法行政水平，转变干部工作作风，增强担当服务意识，提高为民办事效率，优化发展营商环境，推动各项工作落实，让人民群众的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续，以整改成效取信于民，提升人民群众对党委、政府的满意度。

三、整改内容

自治区反馈我市2019年度社会评价群众意见建议共435条。其中：城乡居民（含村委、社区工作人员）的意见建议141条；反馈问题整改专项评议的意见建议68条；政府推动经济社会发展满意度问卷调查的意见建议19条，企业开办的意见建议15条、不动产登记的意见建议2条、信贷办理的意见建议2条、工程报建的意见建议6条、用水、用气、用电的意见建议5条；党代表、人大代表、政协委员问卷调查的意见建议24条；乡村振兴（含贫困户、普通村民、村委和社区工作人员）的意见建议95条；自治区人民政府为民办实事受益群体饮水安全的意见建议11条、千村万企贫困户的意见建议7条、义务教育家庭困难寄宿生生活补助项目的意见建议7条、棚户区改造的意见建议17条、易地扶贫搬迁的意见建议16条。所提意见建议涉及教育、医疗、就业、社会保障、城市管理、环境保护、基础设施建设、社会治安、民生改善、营商环境等方面的问题。经责任分解，梳理归纳，将符合整改条件的94项具体意见建议作为重点整改任务，形成了《防城港市落实2019年度自治区社会评价反馈群众意见建议整改任务清单》（详见附件1）。

- 组织实施

（一）查找问题根源，明确责任主体。（2020年5月至6月）

各级各部门要认真对照反馈的群众意见建议，梳理归纳，结合本单位实际，深入走访排查，进行全面分析研究，查找存在问题根源，找准整改方向，明确责任主体，整改时限，责任人，多措并举，落实整改。切忌图形式，走过场，确保整改工作可量化、可检验、经考核、出实效。对建设性且指向性明确的意见建议，各责任部门必须逐条逐项落实，做到立行立改；对提出具体困难需要解决的，要及时回访，予以帮助；对关于政策性和法律法规的非建设性的意见建议，要及时解读说明，积极宣传回应；对属于个人诉求，个人泄愤、拆台的意见建议，要及时引导纠正，及时化解。对于不落实、不配合、不支持整改的单位，一经查实，将在2020年度市本级绩效考评中按规定扣分，并视情节轻重，对单位责任领导和具体责任人进行绩效追责。

（二）制定整改方案，推进落实整改。（2020年7月至11月）

整改工作纳入2020年度市本级绩效考评。各级各责任单位要按照“五个有”（有可以量化的阶段性目标、有推进工作的路线图、有完成任务的时间表、有明确具体的责任主体、有可以核验的成果形成）的标准制定整改方案，明确整改措施、整改时限、责任科室、责任人，严密组织实施，推进落实整改。市直责任单位的整改方案，经本单位主要领导审定印发后，在单位网站、政务（党务）公开栏等向社会公众公示公开。各县（市、区）要对照市本级做法，抓好线下分解，线上填报，梳理建设性和非建设性意见建议，整合归纳，结合实际，制定切实可行的整改方案，以绩效考评领导小组名义印发文件实施，在政府门户网站上公示公开。各责任单位的整改方案于2020年6月26日前登陆绩效云平台社会评价大数据系统上填报，电子版（盖章）于2020年7月3日前报市绩效办备案。不按要求填报并公示公开的，按有关规定扣分。

（三）加强宣传引导，主动公开回应。（2020年12月前）

各级各部门要加大整改工作的宣传力度，按照“谁问题，谁整改，谁宣传，谁回应”和“针对特定对象人群进行精准宣传”的要求，坚持阳光抓整改，对问题不遮丑，不护短，全程做好公示公开，自觉接受群众评议和监督，确保整改落到实处，取得实效。充分利用电视、广播、报纸、微信和网络等新闻媒体加大整改宣传力度，加强与广大群众的沟通，通过深入基层走访、召开座谈会、张贴和发放宣传单等方式主动宣传好政策、法律法规，通报整改工作进展情况，提高群众知晓率。各县（市、区）的整改涉及到乡镇、街道办、社区、村屯一级的，整改的进展、完成情况要层层公示公开，层层做好回应，加强正面宣传引导，确保整改工作深入民心，争取群众支持和理解，不断提升群众满意度。各责任单位要认真做好整改工作总结，并于2020年12月11日前填报《防城港市落实2019年度自治区社会评价反馈群众意见建议整改完成情况一览表》（详见附件2），并在绩效云平台社会评价大数据系统中填报年度整改完成情况，经市绩效考评领导小组审定后一键上报自治区绩效办，以备年终察访核验，逾期不报或弄虚作假的，按《防城港市绩效考评社会评价反馈群众意见建议问题整改销号制度》有关规定进行处理。

五、工作要求

（一）加强领导，压实责任。根据自治区有关规定，整改工作将作为考评我市的重要内容，同时列入各责任单位的考评指标。各级各部门要高度重视，切实加强组织领导，压实整改责任，主要领导要亲自抓、亲自部署、亲自督促落实，分管领导具体抓，并将整改事项分解落实到相关责任科室和责任人，使整改工作目标到位，责任到位，任务到人。进一步细化整改方案，做到“整改决心要大、整改措施要实、整改效果要好”。建立跟踪督办机制，加强日常检查督促，采取倒排时间表的方式推动整改工作落实，确保按时、按质、按量完成整改任务。

（二）突出重点，务求实效。各责任单位要组织人员深入一线，调研分析，了解群众所求所需，制定整改目标要紧扣问题，相关举措要突出重点，务求实效，切忌太宏观、太笼统，要让广大群众可感知、可把握、可监督。对意见建议中数量较集中、涉及面较广，通过努力当年能够解决或取得明显成效的问题，要积极组织力量、研究办法，尽力尽快予以解决；对一些因目前政策不允许、短时间内难以解决的，以及个别要求不尽合理的意见，也要加强公示公开，做好解释，争取理解支持，以整改实效增强人民群众的获得感、幸福感。

（三）强化监督，狠抓落实。各责任单位要加强自身监督，整改方案印发实施后，主要领导要坚持每月一过问，分管领导每月一审核，业务科室和责任人每月一报告，组织人员对整改事项进行全程跟进，倒排时间表，边整改边宣传，禁止说大话，说空话，防止整改流于形式，狠抓整改完成销号。市绩效办根据考评工作安排，组织人员不定期对整改工作进行督查暗访，凡在督查暗访中发现有弄虚作假、敷衍了事、没有向群众公示公开的，整改不到位的，将按有关规定进行绩效追责，并及时进行绩效通报。对整改效果好、群众满意的、成绩突出的，予以加分奖励。

附件：1.防城港市落实2019年度自治区社会评价反馈群众意见建议整改任务清单

2.防城港市落实2019年度自治区社会评价反馈群众意见建议整改完成情况一览表

防城港市绩效考评领导小组办公室 2020年6月10日印发