防城港市沙潭江生态科技产业园区启动区（一期）项目东湾大道延长线

电力线路迁改工程

邀请比选文件

邀请人：防城港高新区投资发展有限公司

日  期：        2023年7月

目录

第一章 邀请比选公告	- 2 -

第二章 申请人须知及前附表	- 4 -

第二章 服务需求和项目说明	6

第四章 合同条款及格式	7

第五章 比选文件格式	8

一、法定代表人身份证明与法定代表人授权委托书	10

二、资格审查表	12

（二）项目负责人资历表	13

（三）项目实施人员一览表	14

（四）申请人2020年1月份以来同类或类似服务项目业绩	15

三、投标报价函及投标预算书	16

四、申请人认为有必要提供的其他材料	17

第六章 比选工程量清单	18

（详见公告附件）	18

第七章 施工图纸	19

（详见公告附件）	19

### 第一章 邀请比选公告

- 防城港市沙潭江生态科技产业园区启动区（一期）项目东湾大道延长线电力线路

- 迁改工程邀请比选公告

防城港高新区投资发展有限公司以邀请比选方式确定防城港市沙潭江生态科技产业园区启动区（一期）项目东湾大道延长线电力线路迁改工程施工单位，现将有关事项说明如下，欢迎符合条件的服务单位前来参与。

一、项目概况：防城港市沙潭江生态科技产业园区启动区（一期）项目东湾大道延长线电力线路迁改工程主要迁改内容包含电杆3根，高压架空导线450m，低压电缆200m，电缆井2座，电缆沟约150m。其中东湾大道延长线南端交企沙大道处存在过路架空0.4kV低压电力线路，因线路架空高度过低，拟将该架空线路改为地下管沟过路；另一处位于K0+360处存在10kV架空过路军区线路，道路东侧电杆位于红线范围内，拟将该电杆往东迁移约20米。通过邀请比选，选取1家符合本工程要求的施工单位完成本次迁改施工工作。

二、施工费上控价及报价方式：湾大道延长线电力线路迁改工程施工费用上限控制价34.4177万元。比选单位以上限控制价作为最高限价自主报价，采取包工包料，清单固定综合单价承包方式。

三、评标方法：低价中标法。

四、服务期限：合同生效后30日历天内完成。

五、比选申请人资格要求

1.具有独立法人资格；

2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 4.具备电力工程施工总承包三级或以上资质；电力设施许可证承装、承修类五级或以上；并在人员方面具有相应的施工能力；

5.法律法规规定的其他条件。

6.本项目不支持联合体投标。

六、采购服务要求：

1.服务类型：电力线路迁改施工。

2.服务范围：施工图内所有施工内容。

3.服务要求：施工均按国家施工标准进行施工，安排的施工人员施工水平满足施工需要，态度端正，积极配合工作。

七、递交比选文件方式及相关事宜

1.比选公告文件领取：在我公司网站http://www.fcgs.gov.cn/gxqtzfzyxgs/上自行下载。

2.递交比选文件截止时间：2023年8月06日18时00分。

3.递交比选文件的方式：

（1）电子版比选文件：请于递交截止时间之前将比选文件加盖公章扫描件发送至邮箱gxtzlfzb@163.com。

（2）递交纸质比选文件地点：防城港市国际医学赋能中心B栋。联系人：杨仕瑛，联系电话：13117737303。

（3）比选文件必须在递交比选文件截止时间前送达，逾期送达的将不予受理。

4.合同条款内容详见附件,合同签订时不允许对实质性条款进行修改。

### 第二章 申请人须知及前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 防城港市沙潭江生态科技产业园区启动区（一期）项目东湾大道延长线电力线路迁改工程 |
| 2 | 招标人 | 名称：防城港高新区投资发展有限公司 地址：防城港市高新区医学创新赋能中心B栋2楼 联系人及电话：杨仕瑛；13117737303 |
| 3 | 建设地点 | 防城港市沙潭江生态科技产业园区启动区（一期）项目东湾大道延长线内 |
| 4 | 资金来源 | 业主自筹 |
| 5 | 出资比例 | 100% |
| 6 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 7 | 招标范围 | 东湾大道延长线电力线路迁改施工图内所有施工内容 |
| 8 | 服务周期 | 合同生效之日起至项目竣工验收通过。 |
| 9 | 比选申请人资格要求 | 1.具有独立法人资格； 2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 3.参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 4.具备电力工程施工总承包三级或以上资质；电力设施许可证承装、承修类五级或以上；并在人员方面具有相应的施工能力； 5.法律法规规定的其他条件。 6.本项目不支持联合体投标。 |
| 10 | 踏勘现场 | 不组织，由比选单位自行踏勘现场。 |
| 11 | 比选预备会 | 不召开 |

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 12 | 比选报价 | 1、比选报价方式：自主报价。 2、设计费用上限控制价：34.4177万元。 3、比选有效下浮系数b范围为：0%≤b≤30%。 4、申请人应结合自身因素进行竞争性报价，比选报价不得超出规定的有效报价范围，否则做无效比选处理。 5、比选报价包括实施和完成本项目全部服务工作所需的设备、劳务、技术服务费、交通、通讯、办公场地、税费和利润等与设计服务业务有关一切费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用，除非上述费用在合同中另有说明否则合同期内，合同价格不再调整。 |
| 13 | 比选文件份数 | 壹套正本，贰套副本。 申请人须编制一份比选文件的正本和二份副本，并在比选文件上明确标明“正本”和“副本”。比选文件正本与副本不一致处，以正本为准。 |
| 14 | 招标人通知延后递交比选文件截止时间的时间 | 原定递交比选文件截止时间1天前 |
| 15 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人； 评标专家确定方式：从本公司内部随机抽取具备相关技术职称或资格证书的工作人员。 |
| 16 | 评标办法 | 本次招标经评审的最低投标价法。 |

）

，

### 第二章 服务需求和项目说明

一、项目概况及工程预算

防城港市沙潭江生态科技产业园区启动区（一期）项目东湾大道延长线电力线路迁改工程主要迁改内容包含电杆3根，高压架空导线450m，低压电缆200m，电缆井2座，电缆沟约150m。其中东湾大道延长线南端交企沙大道处存在过路架空0.4kV低压电力线路，因线路架空高度过低，拟将该架空线路改为地下管沟过路；另一处位于K0+360处存在10kV架空过路军区线路，道路东侧电杆位于红线范围内，拟将该电杆往东迁移约20米。施工费用上限控制价34.4177万元。。

施工内容包括：完成施工图纸上所有内容。

二、编制依据

- 施工图纸

- 现场实际情况

- 与本项目施工有关的标准、规范、技术材料及其他相关材料等。

### 第四章 合同条款及格式

施工协议

编号：

### 甲方：

### 乙方：

签订日期：        年       月      日

协议书

发包人（全称）：                           

承包人（全称）：                           

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                           工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议，订立本合同以资共同遵守。

- 工程名称：                                          。

二、工程地点：                                           。

三、工程内容：                                           。

四、承包方式：乙方包工包料，采取固定单价承包方式。

五、合同价款和合同价款调整：

1.签约合同价为：人民币（大写）                 （¥           元）；

其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）           （¥           元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）        （¥          元）；

（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）          （¥           元）；

（4）暂列金额：人民币（大写）                 （¥           元）；

- 合同价格形式：固定综合单价。

- 六、合同工期：签订合同之日起 30个工作日内完工（施工受阻和割接受阻时间顺延）。

七、双方的责任和义务：

7.1 甲方责任和义务：

7.1.1负责提供线路通道底下管、线埋设的相关准确资料以便施工顺利进行。

7.1.2有权检查、监督乙方的工程施工质量、安全执行情况，工程竣工验收时，甲方应到场参加工程竣工验收，并在工程竣工验收报告上签字确认。

7.1.3负责与设计单位协商工程设计变更事宜，协助办理工程签证手续，与乙方协商调整合同价款。

7.1.4设备安装完毕，甲、乙双方对设备质量及安装质量进行验收。

7.2乙方责任和义务：

7.2.1 签订合同后及时安排材料采购和进场施工，按照合同约定工期完成工程安装。

7.2.2负责采购符合国家电力、通信行业标准的合格产品用于工程安装。

7.2.3 严格按照施工设计图纸在约定工期内完工，保证工程质量合格率为100%，符合工程投产的要求。

7.2.4进场工作必须遵守有关安全规定，负责办理割接手续，乙方负责施工人员的安全责任，承担因自身安全措施不力而出现事故的责任。

7.2.5负责组织相关部门、人员参加竣工验收，严格按照国家通信行业工程验收技术标准规范完成工程验收投产工作，如工程具备竣工验收条件，甲方收到乙方竣工验收通知48小时内无正当理由不参加验收的，乙方有权自行组织竣工验收，验收结果视同甲方已认可。工程经验收合格，通信试运行24小时，整个工程移交给相关部门。

八、合同价款支付：

8.1合同价款支付期限及支付金额：工程进度款原则上按月支付，合同内进度款支付限额为已完成工程量的80％，工程变更部分进度款支付限额为已完成工程量的60％；竣工验收后21个工作日内支付至审计部门核定结算价的97%(含已支付的)，发包人按工程价款结算总额的3％预留工程质量保修金，保质期满后21个工作日内一次性付清。

8.2合同价款支付方式：银行转账支付。

- 工程质保期及维修：期限为竣工验收合格后壹年（以竣工验收报告上日期为准），在质保期限内，乙方对自身原因所造成的质量缺陷进行维修，并承担发生的维修费用。属甲方使用不当等原因造成的，由甲方承担发生的维修费用。

十、合同价款调整

（一）本工程为  固定单价 合同，清单单价以经财政审核的价格为准，合同价款按实际完成工程量结算，为有条件之可调价款，发生下列情况之一的可作调整：

1、发包人确认的工程量增减；

2、发包人确认的设计变更或工程洽商而发生的签证；

3、发包人确认的工艺标准变化或材料更换；

4、合同双方确认的工程造价管理部门公布的价格调整文件；

5、双方约定的其它增减。

（二）变更合同价款

1、按《防城港市政府投资工程合同文件约定性条款（试行）》的有关规定调整。因设计变更增加工程价款的确定方法：合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由建设单位将预算上限控制价及变更的相关资料送市财政局（投资评审中心）审核，再由市财政局报市人民政府审定后，按投标时中标价与招标控制价的同一下调比例调整确定价格。

2、类似价格、新增价格中材料价格以签订本合同当期的《防城港市建设工程造价信息》内材料价为准。

3 、(1)本工程可调整主要材料（钢筋、水泥、商品砼、砂、石及沥青）；（2）工程施工阶段由市场价格波动导致的价格风险，承包人承担材料基期价格波动5%以内（含5%）的风险，发包人承担材料基期价格波动5%幅度以外的风险；（3）材料价格风险差额计算式：材料差额=施工期《防城港市建设工程造价信息》发布的材料信息价减去基期材料价格；所得结果计入工程款（进度款），并作为工程造价的结算依据。

十一、不可抗力

1 、不可抗力原因和因素的认定标准：

（1）6级以上的地震；

（2）10级以上的持续2天的台风；

（3）50年以上未发生过、持续2天高温天气；

（4）自然原因发生的火灾；

（5）其它不可抗力原因。

2、上述不可抗力因素出现，承包人应立即采取措施并向发包人通报受灾情况，在上述因素引起的损害终止后三日内向发包人报告损失情况和清理、修复的费用。若灾害呈间歇形式继续发生，承包人应每隔三天向发包人报告一次灾害情况，直至灾害结束。发包人应对灾情处理提供必要条件。

3、因灾害发生的费用由双方分别承担：

（1）工程本身的损害由发包人承担；

（2）人员伤亡由其所属单位负责并承担相应费用；

（3）造成施工现场承包人临时设施损坏和修复费用，由承包人承担；

（4）承包人的设备、机械、车辆等现场施工用具及人员停、窝工、机械、设备停置损失，由承包人承担；

（5）清理、修理工作的责任与费用的承担，由承包人承担。

十二、争议、违约与索赔：

12.1 争议：双方发生经济合同纠纷时，本着互惠互利原则,平等协商处理,协商不成时，可直接向有管辖权的人民法院起诉。
    12.2违约与索赔：

乙方责任造成工期延误，每拖延1个工作日向甲方支付违约金合同总价的0.1%，但下列情况出现时，甲方必须允许乙方工期顺延：①通信安全工作相关规程规定不能施工的恶劣天气（如雷、雨、大风等）；②通信运营商宏观调控缘故未能按时批准乙方正常提交的通信线路割接作业计划的；③工程发生设计变更的；④甲方原因造成乙方不能顺利施工的。所有违约责任支付违约金的最高限额为合同价款的5%。

十三、合同的生效与终止

13.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

13.2甲、乙双方全部履行完合同条款且保修期满后合同自动终止。

- 合同份数 本合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份，本工程预算书以及施工设计图纸作为合同有效组成部分具有同等的法律效力。

甲方：                                              乙方：

地址：                                              地址：

法定代表人：                                 法定代表人：

委托代理人：                                 委托代理人：

联系电话:                                        联系电话：

传    真：       /                                 传    真：

开户户名：       /                             开户户名：

开户银行：       /                             开户银行：

账号：           /                                 账号：

签订时间：    年  月  日                 签订时间：     年  月  日

### 第五章 比选文件格式

比选文件

正本（副本）

项目名称：

服务内容：

项目编号：

申请人名称：

目录

#### 一、法定代表人身份证明与法定代表人授权委托书

（一）法定代表人身份证明

申请比选人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：

经营期限：

姓名：      ，性别：     ，年龄：    ，职务：    ，系     （申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

申请人：          （加盖公章）

年   月   日

注：附法定代表人二代身份证复印件。

（二）授权委托书

本人（姓名）系（申请人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）比选文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                。

代理人无转委托权。

申请人（盖单位章）：

法定代表人（签字或盖章）：

身份证号码：

委托代理人（签字）：

身份证号码：

年    月    日

注：

附委托代理人二代身份证复印件。

如果由申请人法定代表人的委托代理人签署比选文件，需提交授权委托书；

申请人为委托人缴纳近3个月由社会劳动保障部门出具的社保证明复印件。

#### 二、资格审查表

（一）申请人基本情况表

| 申请人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 资质等级 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：在本表后附企业法人营业执照副本复印件、资质证书副本复印件、基本账户开户许可证的复印件。上述所有执照、证书复印件均应加盖申请人单位章。

##### （二）项目负责人资历表

| 1.一般情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  | 学位 |  | 身份证号码 |  |  |
| 职称 |  | 为申请人服务时间（年） |  |  |  |  | 在本合同中拟任职 |  |  |  |
| 学历 | 年毕业于（学校） |  |  |  |  | （专业） |  |  |  |  |
| 2.经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 负责过的类似工程（类型和金额） |  |  |  |  |  | 该项目中任职 |  |  | 备注 |
| 3.获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：在本表后附资格证书、职称证、学历证书复印件并加盖公章。

##### （三）项目实施人员一览表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 拟在本项目中担任的职务 | 技术职称 | 类似工作 经验年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：申请人应根据招标文件中人员要求和招标项目的实际需要，列出项目负责人及其他人员,并在本表后附资格证书、职称证、学历证书、社会养老保险经办机构出具的申请人为项目实施人员交纳社保证明复印件（近三个月）复印件并加盖公章。

##### （四）申请人2020年1月份以来同类或类似服务项目业绩

| 序号 | 项目名称 | 发包人名称 | 投资额金额 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表后应附合同或成果文件的复印件。

#### 三、投标报价函及投标预算书

防城港高新区投资发展有限公司：

我公司同意接受贵公司关于    (项目名称)        的比选邀请。我公司已仔细研究了比选文件的全部内容并承诺响应比选文件中的所有内容,愿意以人民币（大写）       （¥：      ）进行投标报价(投标工程量清单详见投标预算书)，工期为    日历天。按合同约定实施和完成承包工程，工程质量达到     。

如我公司中标，我公司承诺在收到中标通知书后，在10日内与你方签订合同并进场施工，我公司承诺在合同约定的期限内完成装修工作并交付使用。

我公司在此声明，所递交的投标报价函及有关资料内容完整、真实、准确。

附件:投标预算书

投标人：            （盖公章）

法定代表人：         （签章）

公司地址：

电话：

年    月    日

#### 四、申请人认为有必要提供的其他材料

### 第六章 比选工程量清单

### （详见公告附件）

### 第七章 施工图纸

### （详见公告附件）