第六册  水工建筑物

一、设计说明书

目录

第1章 概述	1

1.1 建筑物的规模和主尺度	1

1.2 设计使用年限及安全等级	1

1.3 设计依据	1

1.4 技术标准	2

1.5 设计条件	3

1.6 设计标准	18

第2章 水工建筑物结构方案	19

2.1 护岸结构	19

2.2 横隔围堰结构	19

2.3 地基处理方案	19

第3章 主要结构计算	21

3.1 护面结构选型	21

3.2 护底块石稳定重量计算	22

3.3 挡浪墙稳定计算	22

3.4 整体稳定计算	24

3.5 沉降计算	27

第4章 耐久性设计	29

第5章 主要要材料性能指标	30

5.1 混凝土配合比设计	30

5.2 混凝土	30

5.3 模板	30

5.4 其它主要材料要求	31

5.5 土工布	31

5.6 塑料排水板	32

5.7 主要工程量	33

第6章 施工工序及施工技术要求	35

6.1 工程概况	35

6.2 施工条件	35

6.3 施工总体布置	36

6.4 施工总体安排	36

6.5 主要项目施工方法	38

6.6 主要大型机械	40

6.7 施工进度安排	41

6.8 施工技术要求	41

6.9 质量检验标准	44

6.10 监测与检测技术要求	46

6.11 使用和维护要求	48

第7章 问题与建议	49

概述

建筑物的规模和主尺度

建筑物规模

本工程陆域形成面积约32.54万m2，其中Ⅰ区为20.21万m2，Ⅱ区为 12.33万m2。护岸总长度2117.90m，其中西侧永久护岸1688.00m，南侧临时护岸213.51m，北侧临时护岸216.39m。陆域回填需土方量约162.61万m3。

建筑物尺度

表1.1-1 水工建筑物主要尺度表

| 序号 | 建筑物 | 分区 | 主尺度 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 挡浪墙顶标高 （m） | 堤面顶标高 （m） | 陆域形成标高 （m） | 总长度 （m） |  |
| 1 | 永久护岸 | K0+000~K1+688.00 | 8.30 | 4.90 | 6.50 | 1688.00 | 西侧永久护岸 |
| 2 | 临时护岸 |  |  | 5.50 | 6.50 | 213.51 | 南侧临时护岸 |
| 3 |  |  |  | 5.50 | 6.50 | 216.39 | 北侧临时护岸 |

注：以上高程系统均采用当地理论最低潮面，下同。

设计使用年限及安全等级

永久护岸：建筑物结构安全等级为Ⅱ级，设计使用年限为50年。

临时护岸：建筑物结构安全等级为Ⅲ级，设计使用年限为10年。

设计依据

（1）关于防城港市赤沙疏港物流中心项目可行性研究报告的批复（防发改〔2016〕3号）；

（2）关于防城港市赤沙通用仓储堆广西壮族自治区海洋局关于2017年第三期海域使用权出让项目继续填海有关事项的批复（桂海函〔2023〕792号）场项目可行性研究报告的批复（防发改〔2016〕21号）；

（3）关于防城港市奇华仓储项目可行性研究报告的批复（防发改〔2016〕26号）；（4）广西壮族自治区海洋局关于2017年第一期海域使用权出让项目继续填海有

关事项的批复（桂海函〔2023〕788号）；

（5）广西壮族自治区海洋局关于2017年第二期海域使用权出让项目继续填海有关事项的批复（桂海函〔2023〕789号）；

（6）广西壮族自治区海洋局关于2017年第三期海域使用权出让项目继续填海有关事项的批复（桂海函〔2023〕792号）

（7）《北部湾港总体规划（2035年）》（报批稿）；

（8）《防城港市企沙港区赤沙仓储物流园项目测量报告》（南宁市天诺科技有限责任公司，2021年12月）；

（9）《防城港市企沙港区赤沙仓储物流园项目工程地质勘察报告》（广西中业工程技术集团有限公司，2024年9月）；

（10）《防城港企沙港区潭油作业区进港航道一期工程施工图设计》（广西交通设计集团有限公司，2018年12月）；

（11）《防城港市企沙港区赤沙仓储物流园项目波浪数学模型报告》（南京汇智达仁工程咨询有限公司，2024年8月）；

（12）设计过程中业主提供的有关技术经济资料和有关会议精神等。

技术标准

（1）《水运工程施工图文件编制的规定》（JTS110-7-2013）；

（2）《海港总体设计规范》（JTS165-2013）；

（3）《港口与航道水文规范》（JTS145-2015）；

（4）《防波堤与护岸设计规范》（JTS154-2018）；

（5）《水运工程地基设计规范》（JTS147-1-2017）；

（6）《水运工程混凝土结构设计规范》（JTJ151-2011）；

（7）《水运工程抗震设计规范》（JTS146-2012）；

（8）《水运工程地基基础施工规范》（JTS206-2017）；

（9）《疏浚与吹填工程设计规范》（JTS181-5-2012）；

（10）《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）；

（11）《水运工程混凝土质量控制标准》（JTS202-2-2011）；

（12）《水运工程结构耐久性设计标准》（JTS153-2015）；

（13）《水运工程岩土勘察规范》（JTS133-2013）；

（14）《防波堤与护岸施工规范》（JTS208-2020）；

（15）《海港工程高性能混凝土质量控制标准》（JTS 257-2-2012）；

（16）《水运工程塑料排水板应用技术规程》 （JTS206-1-2023）；

（17）其他相关规范、规程和规定。

设计条件

设计荷载

（1）结构自重；

（2）使用荷载：堤顶按20kPa 均载；

（3）波浪荷载：按《港口与航道水文规范》（JTS145-2015）的规定进行计算。

水文、气象条件

设计水位

设计高水位（高潮累积频率10%）：4.64m

设计低水位（低潮累积频率90%）：0.30m

极端高水位（50 年一遇）：5.69m

极端低水位（50 年一遇）：-0.73m

施工水位：2.30m

设计波要素

根据《防城港市企沙港区赤沙仓储物流园项目波浪数学模型研究报告》成果，波浪重现期分别考虑 50年一遇和10年一遇，计算水位分别考虑极端高水位、设计高水位和设计低水位。计算水下地形考虑按照现状考虑，工程局部附近地形根据最新实测水下地形进行了调整。陆域边界同时也按照现状考虑。

综合考虑由防城港外海传入东湾以及东湾内小风区风成浪计算结果，表3.2-3（a）和表3.2-3（b）分别给出了极端高水位条件组合50年一遇波浪和10年一遇波浪作用下各控制点H1%波高汇总。

根据汇总可知，本项目护岸北段（P1~P6）各控制点波要素的控制波向为外海传入的SW方向，护岸南段（P7~P9）控制点波要素的控制方向为N向风生成的小风区波浪。其中，护岸北段50年一遇H13%波高最大为1.98m，10年一遇H13%波高最大为1.64m；护岸南段50年一遇H13%波高最大为1.31m，10年一遇H13%波高最大为1.11m。

表1.5-1（a）  50年一遇各向波浪+极端高水位组合下各控制点波高H13%（单位：m）

| 波向 控制点 | SSE | S | SSW | SW | W | NNW | N | 最大值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 1.27 | 1.21 | 1.53 | 1.97 | 1.30 | 0.54 | 0.52 | 1.97 |
| P2 | 1.27 | 1.22 | 1.55 | 1.98 | 1.28 | 0.70 | 0.75 | 1.98 |
| P3 | 1.23 | 1.19 | 1.51 | 1.91 | 1.25 | 0.80 | 0.86 | 1.91 |
| P4 | 1.11 | 1.08 | 1.35 | 1.65 | 1.16 | 0.92 | 1.03 | 1.65 |
| P5 | 1.04 | 1.01 | 1.27 | 1.52 | 1.12 | 0.96 | 1.06 | 1.52 |
| P6 | 0.97 | 0.92 | 1.18 | 1.41 | 1.07 | 1.03 | 1.19 | 1.41 |
| P7 | 0.85 | 0.78 | 1.04 | 1.25 | 0.97 | 1.09 | 1.28 | 1.28 |
| P8 | 0.68 | 0.60 | 0.82 | 1.01 | 0.86 | 1.10 | 1.29 | 1.29 |
| P9 | 0.40 | 0.31 | 0.44 | 0.58 | 0.71 | 1.11 | 1.31 | 1.31 |

表1.5-1（b）  10年一遇各向波浪+极端高水位组合下各控制点波高H13%（单位：m）

| 波向 控制点 | SSE | S | SSW | SW | W | NNW | N | 最大值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 1.05 | 1.10 | 1.39 | 1.64 | 0.96 | 0.44 | 0.43 | 1.64 |
| P2 | 1.03 | 1.10 | 1.40 | 1.61 | 0.94 | 0.56 | 0.62 | 1.61 |
| P3 | 0.99 | 1.07 | 1.36 | 1.53 | 0.93 | 0.64 | 0.71 | 1.53 |
| P4 | 0.89 | 0.97 | 1.21 | 1.33 | 0.87 | 0.73 | 0.86 | 1.33 |
| P5 | 0.83 | 0.90 | 1.13 | 1.22 | 0.85 | 0.78 | 0.89 | 1.22 |
| P6 | 0.76 | 0.81 | 1.05 | 1.13 | 0.80 | 0.83 | 0.99 | 1.13 |
| P7 | 0.67 | 0.68 | 0.91 | 0.99 | 0.72 | 0.87 | 1.07 | 1.07 |
| P8 | 0.53 | 0.51 | 0.71 | 0.77 | 0.64 | 0.89 | 1.09 | 1.09 |
| P9 | 0.30 | 0.26 | 0.37 | 0.44 | 0.54 | 0.90 | 1.11 | 1.11 |

表1.5-2  SSE向波浪要素计算成果

| 点号 | 50年一遇+极端高水位 |  |  |  |  |  |  | 50年一遇+设计高水位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) |
| P1 | 1.71 | 1.50 | 1.46 | 1.27 | 0.85 | 10.60 | 61.55 | 1.42 | 1.26 | 1.23 | 1.08 | 0.74 | 10.60 | 52.11 |
| P2 | 1.73 | 1.51 | 1.47 | 1.27 | 0.84 | 10.60 | 65.42 | 1.50 | 1.32 | 1.28 | 1.12 | 0.75 | 10.60 | 56.74 |
| P3 | 1.72 | 1.49 | 1.44 | 1.23 | 0.80 | 10.60 | 74.46 | 1.54 | 1.34 | 1.29 | 1.11 | 0.73 | 10.60 | 67.22 |
| P4 | 1.54 | 1.33 | 1.29 | 1.11 | 0.72 | 10.60 | 66.33 | 1.38 | 1.20 | 1.17 | 1.01 | 0.67 | 10.60 | 57.81 |
| P5 | 1.49 | 1.27 | 1.23 | 1.04 | 0.67 | 10.60 | 78.52 | 1.37 | 1.18 | 1.14 | 0.97 | 0.62 | 10.60 | 71.81 |
| P6 | 1.38 | 1.18 | 1.14 | 0.97 | 0.62 | 10.60 | 77.18 | 1.29 | 1.11 | 1.07 | 0.91 | 0.58 | 10.60 | 70.30 |
| P7 | 1.22 | 1.04 | 1.01 | 0.85 | 0.55 | 10.60 | 70.23 | 1.15 | 0.99 | 0.96 | 0.82 | 0.53 | 10.60 | 62.37 |
| P8 | 0.98 | 0.84 | 0.81 | 0.68 | 0.43 | 10.60 | 70.30 | 0.96 | 0.82 | 0.80 | 0.67 | 0.43 | 10.60 | 62.45 |
| P9 | 0.58 | 0.49 | 0.48 | 0.40 | 0.25 | 10.60 | 69.53 | 0.58 | 0.50 | 0.48 | 0.40 | 0.25 | 10.60 | 61.55 |
| 点号 | 50年一遇+设计低水位 |  |  |  |  |  |  | 10年一遇+极端高水位 |  |  |  |  |  |  |
|  | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) |
| P1 | / | / | / | / | / | / | / | 1.44 | 1.26 | 1.22 | 1.05 | 0.69 | 8.00 | 45.68 |
| P2 | / | / | / | / | / | / | / | 1.44 | 1.25 | 1.21 | 1.03 | 0.68 | 8.00 | 48.44 |
| P3 | / | / | / | / | / | / | / | 1.41 | 1.21 | 1.17 | 0.99 | 0.64 | 8.00 | 54.78 |
| P4 | / | / | / | / | / | / | / | 1.25 | 1.08 | 1.04 | 0.89 | 0.57 | 8.00 | 49.08 |
| P5 | 0.37 | 0.32 | 0.32 | 0.28 | 0.19 | 10.60 | 26.25 | 1.19 | 1.02 | 0.98 | 0.83 | 0.53 | 8.00 | 57.58 |
| P6 | 0.23 | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.12 | 10.60 | 21.20 | 1.10 | 0.93 | 0.90 | 0.76 | 0.48 | 8.00 | 56.66 |
| P7 | / | / | / | / | / | / | / | 0.96 | 0.82 | 0.79 | 0.67 | 0.43 | 8.00 | 51.83 |
| P8 | / | / | / | / | / | / | / | 0.77 | 0.66 | 0.63 | 0.53 | 0.34 | 8.00 | 51.88 |
| P9 | / | / | / | / | / | / | / | 0.44 | 0.37 | 0.36 | 0.30 | 0.19 | 8.00 | 51.34 |
| 点号 | 10年一遇+设计高水位 |  |  |  |  |  |  | 10年一遇+设计低水位 |  |  |  |  |  |  |
|  | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) |
| P1 | 1.23 | 1.08 | 1.05 | 0.91 | 0.61 | 8.00 | 38.87 | / | / | / | / | / | / | / |
| P2 | 1.27 | 1.11 | 1.07 | 0.93 | 0.61 | 8.00 | 42.23 | / | / | / | / | / | / | / |
| P3 | 1.28 | 1.10 | 1.07 | 0.91 | 0.59 | 8.00 | 49.71 | / | / | / | / | / | / | / |
| P4 | 1.14 | 0.99 | 0.96 | 0.82 | 0.54 | 8.00 | 43.00 | / | / | / | / | / | / | / |
| P5 | 1.11 | 0.95 | 0.92 | 0.77 | 0.49 | 8.00 | 52.94 | 0.29 | 0.25 | 0.25 | 0.21 | 0.14 | 8.00 | 19.76 |
| P6 | 1.03 | 0.88 | 0.85 | 0.72 | 0.46 | 8.00 | 51.88 | 0.20 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.10 | 8.00 | 15.98 |
| P7 | 0.92 | 0.79 | 0.76 | 0.64 | 0.41 | 8.00 | 46.27 | / | / | / | / | / | / | / |
| P8 | 0.76 | 0.65 | 0.62 | 0.53 | 0.34 | 8.00 | 46.32 | / | / | / | / | / | / | / |
| P9 | 0.44 | 0.37 | 0.36 | 0.30 | 0.19 | 8.00 | 45.68 | / | / | / | / | / | / | / |

表1.5-3  S向波浪要素计算成果

| 点号 | 50年一遇+极端高水位 |  |  |  |  |  |  | 50年一遇+设计高水位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) |
| P1 | 1.64 | 1.43 | 1.39 | 1.21 | 0.81 | 7.50 | 42.60 | 1.34 | 1.18 | 1.15 | 1.00 | 0.68 | 7.50 | 36.30 |
| P2 | 1.67 | 1.45 | 1.41 | 1.22 | 0.80 | 7.50 | 45.13 | 1.43 | 1.25 | 1.22 | 1.06 | 0.71 | 7.50 | 39.41 |
| P3 | 1.68 | 1.44 | 1.40 | 1.19 | 0.77 | 7.50 | 50.94 | 1.49 | 1.29 | 1.24 | 1.06 | 0.69 | 7.50 | 46.30 |
| P4 | 1.50 | 1.30 | 1.26 | 1.08 | 0.71 | 7.50 | 45.72 | 1.33 | 1.16 | 1.12 | 0.97 | 0.64 | 7.50 | 40.12 |
| P5 | 1.44 | 1.23 | 1.19 | 1.01 | 0.65 | 7.50 | 53.48 | 1.31 | 1.12 | 1.08 | 0.92 | 0.59 | 7.50 | 49.25 |
| P6 | 1.32 | 1.13 | 1.09 | 0.92 | 0.59 | 7.50 | 52.64 | 1.22 | 1.04 | 1.01 | 0.86 | 0.55 | 7.50 | 48.29 |
| P7 | 1.12 | 0.96 | 0.92 | 0.78 | 0.50 | 7.50 | 48.24 | 1.05 | 0.90 | 0.87 | 0.74 | 0.48 | 7.50 | 43.13 |
| P8 | 0.87 | 0.74 | 0.71 | 0.60 | 0.38 | 7.50 | 48.29 | 0.84 | 0.72 | 0.70 | 0.59 | 0.38 | 7.50 | 43.18 |
| P9 | 0.46 | 0.39 | 0.37 | 0.31 | 0.19 | 7.50 | 47.79 | 0.45 | 0.38 | 0.37 | 0.31 | 0.19 | 7.50 | 42.60 |
| 点号 | 50年一遇+设计低水位 |  |  |  |  |  |  | 10年一遇+极端高水位 |  |  |  |  |  |  |
|  | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) |
| P1 | / | / | / | / | / | / | / | 1.50 | 1.31 | 1.27 | 1.10 | 0.73 | 6.50 | 36.37 |
| P2 | / | / | / | / | / | / | / | 1.52 | 1.32 | 1.28 | 1.10 | 0.72 | 6.50 | 38.45 |
| P3 | / | / | / | / | / | / | / | 1.52 | 1.30 | 1.26 | 1.07 | 0.69 | 6.50 | 43.14 |
| P4 | / | / | / | / | / | / | / | 1.36 | 1.17 | 1.13 | 0.97 | 0.63 | 6.50 | 38.93 |
| P5 | 0.30 | 0.26 | 0.25 | 0.22 | 0.15 | 7.50 | 18.51 | 1.29 | 1.10 | 1.06 | 0.90 | 0.57 | 6.50 | 45.16 |
| P6 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.10 | 7.50 | 14.97 | 1.17 | 1.00 | 0.96 | 0.81 | 0.52 | 6.50 | 44.50 |
| P7 | / | / | / | / | / | / | / | 0.98 | 0.84 | 0.81 | 0.68 | 0.43 | 6.50 | 40.97 |
| P8 | / | / | / | / | / | / | / | 0.75 | 0.63 | 0.61 | 0.51 | 0.32 | 6.50 | 41.01 |
| P9 | / | / | / | / | / | / | / | 0.38 | 0.32 | 0.31 | 0.26 | 0.16 | 6.50 | 40.61 |
| 点号 | 10年一遇+设计高水位 |  |  |  |  |  |  | 10年一遇+设计低水位 |  |  |  |  |  |  |
|  | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) |
| P1 | 1.24 | 1.09 | 1.06 | 0.92 | 0.62 | 6.50 | 31.13 | / | / | / | / | / | / | / |
| P2 | 1.32 | 1.15 | 1.12 | 0.97 | 0.64 | 6.50 | 33.73 | / | / | / | / | / | / | / |
| P3 | 1.36 | 1.17 | 1.13 | 0.97 | 0.63 | 6.50 | 39.40 | / | / | / | / | / | / | / |
| P4 | 1.21 | 1.05 | 1.02 | 0.88 | 0.58 | 6.50 | 34.32 | / | / | / | / | / | / | / |
| P5 | 1.18 | 1.01 | 0.98 | 0.83 | 0.53 | 6.50 | 41.79 | 0.26 | 0.22 | 0.22 | 0.19 | 0.12 | 6.50 | 16.00 |
| P6 | 1.09 | 0.93 | 0.90 | 0.76 | 0.49 | 6.50 | 41.01 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.09 | 6.50 | 12.95 |
| P7 | 0.93 | 0.80 | 0.77 | 0.65 | 0.42 | 6.50 | 36.81 | / | / | / | / | / | / | / |
| P8 | 0.73 | 0.63 | 0.60 | 0.51 | 0.32 | 6.50 | 36.85 | / | / | / | / | / | / | / |
| P9 | 0.38 | 0.32 | 0.31 | 0.26 | 0.16 | 6.50 | 36.37 | / | / | / | / | / | / | / |

表1.5-4  SSW向波浪要素计算成果

| 点号 | 50年一遇+极端高水位 |  |  |  |  |  |  | 50年一遇+设计高水位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) |
| P1 | 2.02 | 1.79 | 1.75 | 1.53 | 1.05 | 7.50 | 42.60 | 1.63 | 1.46 | 1.43 | 1.27 | 0.90 | 7.50 | 36.30 |
| P2 | 2.07 | 1.82 | 1.77 | 1.55 | 1.05 | 7.50 | 45.13 | 1.77 | 1.58 | 1.54 | 1.36 | 0.94 | 7.50 | 39.41 |
| P3 | 2.09 | 1.81 | 1.75 | 1.51 | 0.99 | 7.50 | 50.94 | 1.85 | 1.62 | 1.57 | 1.36 | 0.90 | 7.50 | 46.30 |
| P4 | 1.84 | 1.61 | 1.56 | 1.35 | 0.90 | 7.50 | 45.72 | 1.62 | 1.43 | 1.39 | 1.22 | 0.82 | 7.50 | 40.12 |
| P5 | 1.79 | 1.54 | 1.49 | 1.27 | 0.82 | 7.50 | 53.48 | 1.62 | 1.39 | 1.35 | 1.15 | 0.75 | 7.50 | 49.25 |
| P6 | 1.67 | 1.43 | 1.38 | 1.18 | 0.76 | 7.50 | 52.64 | 1.53 | 1.32 | 1.27 | 1.09 | 0.71 | 7.50 | 48.29 |
| P7 | 1.46 | 1.26 | 1.22 | 1.04 | 0.67 | 7.50 | 48.24 | 1.37 | 1.19 | 1.15 | 0.99 | 0.65 | 7.50 | 43.13 |
| P8 | 1.17 | 1.00 | 0.96 | 0.82 | 0.52 | 7.50 | 48.29 | 1.14 | 0.99 | 0.95 | 0.81 | 0.53 | 7.50 | 43.18 |
| P9 | 0.64 | 0.55 | 0.53 | 0.44 | 0.28 | 7.50 | 47.79 | 0.62 | 0.53 | 0.51 | 0.43 | 0.27 | 7.50 | 42.60 |
| 点号 | 50年一遇+设计低水位 |  |  |  |  |  |  | 10年一遇+极端高水位 |  |  |  |  |  |  |
|  | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) |
| P1 | / | / | / | / | / | / | / | 1.86 | 1.64 | 1.59 | 1.39 | 0.95 | 6.50 | 36.37 |
| P2 | / | / | / | / | / | / | / | 1.89 | 1.66 | 1.61 | 1.40 | 0.93 | 6.50 | 38.45 |
| P3 | / | / | / | / | / | / | / | 1.89 | 1.63 | 1.58 | 1.36 | 0.89 | 6.50 | 43.14 |
| P4 | / | / | / | / | / | / | / | 1.67 | 1.45 | 1.40 | 1.21 | 0.80 | 6.50 | 38.93 |
| P5 | 0.30 | 0.27 | 0.26 | 0.23 | 0.15 | 7.50 | 18.51 | 1.61 | 1.38 | 1.33 | 1.13 | 0.73 | 6.50 | 45.16 |
| P6 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.11 | 7.50 | 14.97 | 1.49 | 1.28 | 1.23 | 1.05 | 0.67 | 6.50 | 44.50 |
| P7 | / | / | / | / | / | / | / | 1.30 | 1.11 | 1.08 | 0.91 | 0.59 | 6.50 | 40.97 |
| P8 | / | / | / | / | / | / | / | 1.02 | 0.87 | 0.84 | 0.71 | 0.45 | 6.50 | 41.01 |
| P9 | / | / | / | / | / | / | / | 0.54 | 0.46 | 0.44 | 0.37 | 0.23 | 6.50 | 40.61 |
| 点号 | 10年一遇+设计高水位 |  |  |  |  |  |  | 10年一遇+设计低水位 |  |  |  |  |  |  |
|  | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) |
| P1 | 1.53 | 1.37 | 1.33 | 1.18 | 0.82 | 6.50 | 31.13 | / | / | / | / | / | / | / |
| P2 | 1.64 | 1.45 | 1.41 | 1.24 | 0.85 | 6.50 | 33.73 | / | / | / | / | / | / | / |
| P3 | 1.70 | 1.48 | 1.43 | 1.23 | 0.81 | 6.50 | 39.40 | / | / | / | / | / | / | / |
| P4 | 1.49 | 1.30 | 1.27 | 1.10 | 0.74 | 6.50 | 34.32 | / | / | / | / | / | / | / |
| P5 | 1.47 | 1.26 | 1.22 | 1.04 | 0.67 | 6.50 | 41.79 | 0.24 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.12 | 6.50 | 16.00 |
| P6 | 1.38 | 1.19 | 1.15 | 0.98 | 0.63 | 6.50 | 41.01 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.09 | 6.50 | 12.95 |
| P7 | 1.23 | 1.06 | 1.03 | 0.88 | 0.57 | 6.50 | 36.81 | / | / | / | / | / | / | / |
| P8 | 1.01 | 0.87 | 0.84 | 0.71 | 0.46 | 6.50 | 36.85 | / | / | / | / | / | / | / |
| P9 | 0.55 | 0.46 | 0.45 | 0.37 | 0.24 | 6.50 | 36.37 | / | / | / | / | / | / | / |

表1.5-5  SW向波浪要素计算成果

| 点号 | 50年一遇+极端高水位 |  |  |  |  |  |  | 50年一遇+设计高水位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) |
| P1 | 2.33 | 2.25 | 2.20 | 1.97 | 1.41 | 7.60 | 43.22 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.56 | 1.15 | 7.60 | 36.82 |
| P2 | 2.56 | 2.29 | 2.24 | 1.98 | 1.39 | 7.60 | 45.80 | 1.97 | 1.97 | 1.93 | 1.74 | 1.26 | 7.60 | 39.97 |
| P3 | 2.57 | 2.26 | 2.19 | 1.91 | 1.28 | 7.60 | 51.71 | 2.34 | 2.07 | 2.02 | 1.77 | 1.21 | 7.60 | 46.98 |
| P4 | 2.20 | 1.94 | 1.88 | 1.65 | 1.12 | 7.60 | 46.40 | 1.99 | 1.78 | 1.74 | 1.54 | 1.08 | 7.60 | 40.70 |
| P5 | 2.12 | 1.83 | 1.78 | 1.52 | 0.99 | 7.60 | 54.30 | 1.97 | 1.72 | 1.66 | 1.43 | 0.94 | 7.60 | 49.99 |
| P6 | 1.97 | 1.70 | 1.65 | 1.41 | 0.92 | 7.60 | 53.45 | 1.86 | 1.61 | 1.56 | 1.34 | 0.89 | 7.60 | 49.01 |
| P7 | 1.73 | 1.50 | 1.45 | 1.25 | 0.82 | 7.60 | 48.96 | 1.67 | 1.46 | 1.42 | 1.23 | 0.82 | 7.60 | 43.76 |
| P8 | 1.43 | 1.23 | 1.19 | 1.01 | 0.65 | 7.60 | 49.01 | 1.37 | 1.19 | 1.15 | 0.99 | 0.65 | 7.60 | 43.81 |
| P9 | 0.83 | 0.71 | 0.68 | 0.58 | 0.37 | 7.60 | 48.50 | 0.83 | 0.71 | 0.68 | 0.58 | 0.37 | 7.60 | 43.22 |
| 点号 | 50年一遇+设计低水位 |  |  |  |  |  |  | 10年一遇+极端高水位 |  |  |  |  |  |  |
|  | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) |
| P1 | / | / | / | / | / | / | / | 2.14 | 1.91 | 1.86 | 1.64 | 1.14 | 6.60 | 36.99 |
| P2 | / | / | / | / | / | / | / | 2.14 | 1.89 | 1.84 | 1.61 | 1.09 | 6.60 | 39.12 |
| P3 | / | / | / | / | / | / | / | 2.11 | 1.84 | 1.78 | 1.53 | 1.01 | 6.60 | 43.92 |
| P4 | / | / | / | / | / | / | / | 1.81 | 1.58 | 1.53 | 1.33 | 0.88 | 6.60 | 39.61 |
| P5 | 0.25 | 0.22 | 0.21 | 0.18 | 0.12 | 7.60 | 18.76 | 1.73 | 1.49 | 1.44 | 1.22 | 0.79 | 6.60 | 46.00 |
| P6 | 0.21 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.10 | 7.60 | 15.17 | 1.60 | 1.38 | 1.33 | 1.13 | 0.73 | 6.60 | 45.32 |
| P7 | / | / | / | / | / | / | / | 1.40 | 1.20 | 1.16 | 0.99 | 0.64 | 6.60 | 41.71 |
| P8 | / | / | / | / | / | / | / | 1.11 | 0.95 | 0.92 | 0.77 | 0.50 | 6.60 | 41.74 |
| P9 | / | / | / | / | / | / | / | 0.65 | 0.55 | 0.53 | 0.44 | 0.28 | 6.60 | 41.33 |
| 点号 | 10年一遇+设计高水位 |  |  |  |  |  |  | 10年一遇+设计低水位 |  |  |  |  |  |  |
|  | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) |
| P1 | 1.65 | 1.64 | 1.61 | 1.44 | 1.04 | 6.60 | 31.65 | / | / | / | / | / | / | / |
| P2 | 1.94 | 1.74 | 1.70 | 1.51 | 1.06 | 6.60 | 34.30 | / | / | / | / | / | / | / |
| P3 | 2.00 | 1.75 | 1.70 | 1.47 | 0.99 | 6.60 | 40.10 | / | / | / | / | / | / | / |
| P4 | 1.68 | 1.49 | 1.45 | 1.27 | 0.86 | 6.60 | 34.90 | / | / | / | / | / | / | / |
| P5 | 1.64 | 1.42 | 1.37 | 1.17 | 0.76 | 6.60 | 42.54 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.08 | 6.60 | 16.25 |
| P6 | 1.54 | 1.33 | 1.28 | 1.09 | 0.71 | 6.60 | 41.74 | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.08 | 6.60 | 13.15 |
| P7 | 1.37 | 1.19 | 1.15 | 0.99 | 0.65 | 6.60 | 37.44 | / | / | / | / | / | / | / |
| P8 | 1.12 | 0.97 | 0.94 | 0.80 | 0.52 | 6.60 | 37.49 | / | / | / | / | / | / | / |
| P9 | 0.66 | 0.56 | 0.54 | 0.45 | 0.29 | 6.60 | 36.99 | / | / | / | / | / | / | / |

表1.5-6  W向风浪要素计算成果

| 点号 | 50年一遇+极端高水位 |  |  |  |  |  |  | 50年一遇+设计高水位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) |
| P1 | 1.75 | 1.54 | 1.49 | 1.30 | 0.88 | 3.70 | 15.30 | 1.60 | 1.43 | 1.40 | 1.24 | 0.87 | 3.68 | 14.00 |
| P2 | 1.75 | 1.53 | 1.48 | 1.28 | 0.85 | 3.60 | 15.14 | 1.65 | 1.46 | 1.42 | 1.24 | 0.85 | 3.59 | 14.24 |
| P3 | 1.76 | 1.52 | 1.47 | 1.25 | 0.82 | 3.50 | 14.94 | 1.69 | 1.47 | 1.42 | 1.23 | 0.81 | 3.50 | 14.40 |
| P4 | 1.60 | 1.39 | 1.35 | 1.16 | 0.76 | 3.31 | 13.51 | 1.50 | 1.32 | 1.28 | 1.11 | 0.75 | 3.28 | 12.86 |
| P5 | 1.60 | 1.37 | 1.32 | 1.12 | 0.72 | 3.22 | 13.15 | 1.53 | 1.32 | 1.27 | 1.08 | 0.70 | 3.19 | 12.77 |
| P6 | 1.52 | 1.31 | 1.26 | 1.07 | 0.69 | 3.14 | 12.28 | 1.47 | 1.27 | 1.22 | 1.04 | 0.68 | 3.15 | 12.11 |
| P7 | 1.38 | 1.18 | 1.14 | 0.97 | 0.63 | 3.02 | 10.70 | 1.34 | 1.16 | 1.12 | 0.96 | 0.63 | 2.96 | 10.68 |
| P8 | 1.22 | 1.05 | 1.01 | 0.86 | 0.55 | 2.76 | 9.20 | 1.20 | 1.03 | 1.00 | 0.85 | 0.56 | 2.71 | 9.04 |
| P9 | 1.02 | 0.87 | 0.84 | 0.71 | 0.45 | 2.46 | 7.58 | 0.96 | 0.83 | 0.80 | 0.68 | 0.44 | 2.40 | 6.96 |
| 点号 | 50年一遇+设计低水位 |  |  |  |  |  |  | 10年一遇+极端高水位 |  |  |  |  |  |  |
|  | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) |
| P1 | / | / | / | / | / | / | / | 1.33 | 1.15 | 1.11 | 0.96 | 0.63 | 3.19 | 11.85 |
| P2 | / | / | / | / | / | / | / | 1.32 | 1.14 | 1.10 | 0.94 | 0.61 | 3.11 | 11.66 |
| P3 | / | / | / | / | / | / | / | 1.33 | 1.13 | 1.10 | 0.93 | 0.59 | 3.04 | 11.38 |
| P4 | / | / | / | / | / | / | / | 1.23 | 1.06 | 1.02 | 0.87 | 0.56 | 2.90 | 10.40 |
| P5 | 0.21 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.10 | 0.95 | 1.04 | 1.22 | 1.04 | 1.00 | 0.85 | 0.54 | 2.82 | 9.92 |
| P6 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.08 | 0.90 | 0.91 | 1.16 | 0.99 | 0.95 | 0.80 | 0.51 | 2.75 | 9.19 |
| P7 | / | / | / | / | / | / | / | 1.04 | 0.89 | 0.86 | 0.72 | 0.46 | 2.60 | 7.96 |
| P8 | / | / | / | / | / | / | / | 0.93 | 0.79 | 0.76 | 0.64 | 0.41 | 2.39 | 6.90 |
| P9 | / | / | / | / | / | / | / | 0.79 | 0.67 | 0.64 | 0.54 | 0.34 | 2.18 | 5.75 |
| 点号 | 10年一遇+设计高水位 |  |  |  |  |  |  | 10年一遇+设计低水位 |  |  |  |  |  |  |
|  | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) |
| P1 | 1.23 | 1.08 | 1.05 | 0.92 | 0.62 | 3.17 | 10.90 | / | / | / | / | / | / | / |
| P2 | 1.26 | 1.09 | 1.06 | 0.92 | 0.61 | 3.10 | 11.03 | / | / | / | / | / | / | / |
| P3 | 1.28 | 1.10 | 1.06 | 0.91 | 0.59 | 3.03 | 11.04 | / | / | / | / | / | / | / |
| P4 | 1.16 | 1.01 | 0.98 | 0.84 | 0.55 | 2.86 | 9.96 | / | / | / | / | / | / | / |
| P5 | 1.18 | 1.00 | 0.97 | 0.82 | 0.53 | 2.79 | 9.71 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.07 | 0.89 | 0.95 |
| P6 | 1.13 | 0.96 | 0.93 | 0.79 | 0.50 | 2.73 | 9.16 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.07 | 0.81 | 0.75 |
| P7 | 1.02 | 0.88 | 0.85 | 0.72 | 0.46 | 2.55 | 7.88 | / | / | / | / | / | / | / |
| P8 | 0.91 | 0.78 | 0.75 | 0.64 | 0.41 | 2.36 | 6.78 | / | / | / | / | / | / | / |
| P9 | 0.75 | 0.64 | 0.62 | 0.52 | 0.33 | 2.14 | 5.46 | / | / | / | / | / | / | / |

表1.5-7  NNW向风浪要素计算成果

| 点号 | 50年一遇+极端高水位 |  |  |  |  |  |  | 50年一遇+设计高水位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) |
| P1 | 0.77 | 0.66 | 0.64 | 0.54 | 0.34 | 2.04 | 4.52 | 0.76 | 0.65 | 0.63 | 0.54 | 0.35 | 2.00 | 4.49 |
| P2 | 1.00 | 0.86 | 0.83 | 0.70 | 0.45 | 2.43 | 6.93 | 0.97 | 0.84 | 0.81 | 0.69 | 0.45 | 2.34 | 6.58 |
| P3 | 1.15 | 0.98 | 0.95 | 0.80 | 0.51 | 2.55 | 8.26 | 1.12 | 0.96 | 0.93 | 0.79 | 0.51 | 2.55 | 8.11 |
| P4 | 1.30 | 1.12 | 1.08 | 0.92 | 0.60 | 2.78 | 10.04 | 1.27 | 1.10 | 1.07 | 0.92 | 0.61 | 2.76 | 9.96 |
| P5 | 1.37 | 1.17 | 1.13 | 0.96 | 0.61 | 2.80 | 10.52 | 1.32 | 1.13 | 1.09 | 0.92 | 0.59 | 2.76 | 10.08 |
| P6 | 1.48 | 1.26 | 1.22 | 1.03 | 0.66 | 2.93 | 11.61 | 1.42 | 1.22 | 1.18 | 1.01 | 0.65 | 2.91 | 11.25 |
| P7 | 1.53 | 1.32 | 1.27 | 1.09 | 0.71 | 3.02 | 12.24 | 1.47 | 1.27 | 1.24 | 1.06 | 0.70 | 3.02 | 11.85 |
| P8 | 1.55 | 1.33 | 1.29 | 1.10 | 0.72 | 3.05 | 12.42 | 1.47 | 1.28 | 1.24 | 1.07 | 0.71 | 3.03 | 11.88 |
| P9 | 1.55 | 1.34 | 1.29 | 1.11 | 0.72 | 3.07 | 12.54 | 1.47 | 1.28 | 1.24 | 1.07 | 0.70 | 3.05 | 11.92 |
| 点号 | 50年一遇+设计低水位 |  |  |  |  |  |  | 10年一遇+极端高水位 |  |  |  |  |  |  |
|  | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) |
| P1 | / | / | / | / | / | / | / | 0.64 | 0.54 | 0.52 | 0.44 | 0.28 | 1.81 | 3.65 |
| P2 | / | / | / | / | / | / | / | 0.81 | 0.69 | 0.66 | 0.56 | 0.36 | 2.14 | 5.33 |
| P3 | / | / | / | / | / | / | / | 0.93 | 0.79 | 0.77 | 0.64 | 0.41 | 2.30 | 6.58 |
| P4 | / | / | / | / | / | / | / | 1.05 | 0.90 | 0.87 | 0.73 | 0.47 | 2.51 | 8.05 |
| P5 | 0.28 | 0.25 | 0.24 | 0.21 | 0.14 | 1.05 | 1.23 | 1.12 | 0.96 | 0.92 | 0.78 | 0.49 | 2.55 | 8.59 |
| P6 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.10 | 0.93 | 0.95 | 1.20 | 1.02 | 0.99 | 0.83 | 0.53 | 2.67 | 9.50 |
| P7 | / | / | / | / | / | / | / | 1.24 | 1.07 | 1.03 | 0.87 | 0.56 | 2.75 | 10.12 |
| P8 | / | / | / | / | / | / | / | 1.27 | 1.09 | 1.05 | 0.89 | 0.57 | 2.78 | 10.37 |
| P9 | / | / | / | / | / | / | / | 1.28 | 1.10 | 1.06 | 0.90 | 0.58 | 2.81 | 10.56 |
| 点号 | 10年一遇+设计高水位 |  |  |  |  |  |  | 10年一遇+设计低水位 |  |  |  |  |  |  |
|  | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) |
| P1 | 0.62 | 0.53 | 0.51 | 0.43 | 0.28 | 1.80 | 3.60 | / | / | / | / | / | / | / |
| P2 | 0.78 | 0.67 | 0.65 | 0.55 | 0.35 | 2.09 | 5.12 | / | / | / | / | / | / | / |
| P3 | 0.92 | 0.78 | 0.76 | 0.64 | 0.41 | 2.29 | 6.49 | / | / | / | / | / | / | / |
| P4 | 1.04 | 0.89 | 0.86 | 0.74 | 0.48 | 2.49 | 7.98 | / | / | / | / | / | / | / |
| P5 | 1.09 | 0.93 | 0.90 | 0.76 | 0.48 | 2.52 | 8.31 | 0.24 | 0.21 | 0.20 | 0.17 | 0.11 | 0.98 | 1.09 |
| P6 | 1.17 | 1.00 | 0.97 | 0.82 | 0.53 | 2.65 | 9.33 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.08 | 0.86 | 0.83 |
| P7 | 1.21 | 1.05 | 1.01 | 0.86 | 0.56 | 2.75 | 9.92 | / | / | / | / | / | / | / |
| P8 | 1.22 | 1.06 | 1.02 | 0.87 | 0.57 | 2.76 | 10.04 | / | / | / | / | / | / | / |
| P9 | 1.22 | 1.05 | 1.02 | 0.87 | 0.57 | 2.78 | 10.07 | / | / | / | / | / | / | / |

表1.5-8  N向风浪要素计算成果

| 点号 | 50年一遇+极端高水位 |  |  |  |  |  |  | 50年一遇+设计高水位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) |
| P1 | 0.75 | 0.64 | 0.62 | 0.52 | 0.33 | 1.92 | 3.70 | 0.71 | 0.61 | 0.59 | 0.50 | 0.32 | 1.82 | 3.48 |
| P2 | 1.07 | 0.92 | 0.88 | 0.75 | 0.48 | 2.47 | 6.63 | 1.01 | 0.87 | 0.84 | 0.72 | 0.47 | 2.33 | 6.05 |
| P3 | 1.23 | 1.05 | 1.01 | 0.86 | 0.55 | 2.63 | 8.14 | 1.21 | 1.04 | 1.00 | 0.85 | 0.55 | 2.61 | 8.13 |
| P4 | 1.44 | 1.24 | 1.20 | 1.03 | 0.67 | 2.96 | 10.75 | 1.39 | 1.21 | 1.18 | 1.02 | 0.68 | 2.92 | 10.69 |
| P5 | 1.51 | 1.30 | 1.25 | 1.06 | 0.68 | 2.96 | 11.29 | 1.45 | 1.25 | 1.20 | 1.03 | 0.66 | 2.92 | 10.81 |
| P6 | 1.68 | 1.45 | 1.40 | 1.19 | 0.77 | 3.18 | 13.21 | 1.61 | 1.39 | 1.34 | 1.15 | 0.75 | 3.14 | 12.65 |
| P7 | 1.77 | 1.53 | 1.49 | 1.28 | 0.84 | 3.33 | 14.27 | 1.68 | 1.47 | 1.43 | 1.24 | 0.83 | 3.31 | 13.57 |
| P8 | 1.79 | 1.56 | 1.51 | 1.29 | 0.85 | 3.36 | 14.49 | 1.68 | 1.46 | 1.42 | 1.23 | 0.82 | 3.31 | 13.55 |
| P9 | 1.80 | 1.57 | 1.52 | 1.31 | 0.86 | 3.38 | 14.61 | 1.67 | 1.46 | 1.42 | 1.23 | 0.83 | 3.32 | 13.54 |
| 点号 | 50年一遇+设计低水位 |  |  |  |  |  |  | 10年一遇+极端高水位 |  |  |  |  |  |  |
|  | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) |
| P1 | / | / | / | / | / | / | / | 0.62 | 0.53 | 0.51 | 0.43 | 0.27 | 1.73 | 3.06 |
| P2 | / | / | / | / | / | / | / | 0.89 | 0.76 | 0.73 | 0.62 | 0.40 | 2.20 | 5.26 |
| P3 | / | / | / | / | / | / | / | 1.03 | 0.88 | 0.84 | 0.71 | 0.45 | 2.40 | 6.73 |
| P4 | / | / | / | / | / | / | / | 1.22 | 1.05 | 1.01 | 0.86 | 0.56 | 2.72 | 9.00 |
| P5 | 0.33 | 0.29 | 0.28 | 0.25 | 0.17 | 1.13 | 1.45 | 1.28 | 1.09 | 1.05 | 0.89 | 0.57 | 2.73 | 9.48 |
| P6 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.11 | 0.95 | 0.96 | 1.42 | 1.21 | 1.17 | 0.99 | 0.64 | 2.93 | 11.13 |
| P7 | / | / | / | / | / | / | / | 1.50 | 1.29 | 1.25 | 1.07 | 0.69 | 3.07 | 12.17 |
| P8 | / | / | / | / | / | / | / | 1.53 | 1.32 | 1.28 | 1.09 | 0.71 | 3.11 | 12.53 |
| P9 | / | / | / | / | / | / | / | 1.55 | 1.34 | 1.29 | 1.11 | 0.72 | 3.13 | 12.73 |
| 点号 | 10年一遇+设计高水位 |  |  |  |  |  |  | 10年一遇+设计低水位 |  |  |  |  |  |  |
|  | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) |
| P1 | 0.59 | 0.50 | 0.48 | 0.41 | 0.26 | 1.66 | 2.94 | / | / | / | / | / | / | / |
| P2 | 0.84 | 0.72 | 0.69 | 0.59 | 0.38 | 2.09 | 4.85 | / | / | / | / | / | / | / |
| P3 | 1.02 | 0.87 | 0.84 | 0.71 | 0.46 | 2.37 | 6.61 | / | / | / | / | / | / | / |
| P4 | 1.17 | 1.01 | 0.98 | 0.84 | 0.55 | 2.66 | 8.73 | / | / | / | / | / | / | / |
| P5 | 1.25 | 1.07 | 1.03 | 0.88 | 0.56 | 2.71 | 9.26 | 0.28 | 0.25 | 0.24 | 0.21 | 0.14 | 1.06 | 1.27 |
| P6 | 1.39 | 1.19 | 1.15 | 0.98 | 0.63 | 2.92 | 10.96 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.10 | 0.92 | 0.92 |
| P7 | 1.46 | 1.27 | 1.23 | 1.06 | 0.70 | 3.06 | 11.90 | / | / | / | / | / | / | / |
| P8 | 1.46 | 1.27 | 1.23 | 1.06 | 0.70 | 3.08 | 11.94 | / | / | / | / | / | / | / |
| P9 | 1.46 | 1.27 | 1.23 | 1.06 | 0.70 | 3.08 | 11.93 | / | / | / | / | / | / | / |

潮流

防城港东、西湾内落潮平均流速为0.3m/s 的等值线在深槽内全线贯通，东、西两湾均出现流速超过0.7m/s 的区域；广西钢铁基地围填陆域西南角附近水域落潮平均流速可超过0.50m/s。

工程区域涨潮期平均流速介于0.20~0.50m/s 之间；落潮期平均流速介于0.50~0.70m/s 之间。

地质条件

根据广西中业工程技术集团有限公司提供的《防城港市企沙港区赤沙仓储物流园项目工程地质勘察报告》（2024年9月）钻探揭示，

据钻探揭示，场地岩土层主要由第四系海陆交互相沉积层（Qmc）、志留系基岩（S）组成。现将地层描述如下：

（1）第四系海陆交互相沉积层（Qmc）

为第四系以来形成的松散层，具有成分复杂、多相变、状态松软、上部富含有机质等特点。土层主要有砂、淤泥混砂、粘性土等，具有较明显的层理。由于在沉积过程中环境变化，不同土层常以互层、夹层或透镜体形式交错分布，且分布不均匀，层面呈现不对称波痕。该层分布广，大多数钻孔有揭示，根据土类可分为四层。

1）细砂①：灰色，湿，松散，主要成份为石英细砂，含少量黏性土，分选性较好，级配差，主要分布于 ZK1、ZK15、ZK16、ZK17、ZK18 和 ZK24，层厚 1.0～ 4.0m，钻孔平均厚度 3.03m。

2）含砂淤泥质土①1：灰、灰黄色，饱和，通常具腥臭味，软塑状；主要由粉黏粒和石英细砂颗粒组成，细砂含量约占35～40%，局部地段相变为淤泥，强度低，具高压缩性。主要分布于 ZK2、ZK7、ZK10、ZK11、ZK13、ZK18、ZK21 和 ZK22，层厚 0.6～12.0m，钻孔平均厚度 4.30m。

3）砾砂②：灰黄色，稍密～中密状，饱和，5～20mm 的石英颗粒约占9.7～ 13.1%，2～5mm 的石英颗粒约占 28.2～34.9%。颗粒级配一般，泥质含量一般为15%-25%，颗粒级配一般，泥质含量一般为 5%-10%，磨圆度较好，颗粒级配一般。该层过半数钻孔有提示，层厚 1.0～11.0m，钻孔平均厚度 6.15m。

4）粉质黏土③：褐黄色、灰白色，可塑状，主要由粉质黏土矿物组成，黏性低-中等，切面粗糙-光滑，干强度中等，韧性中等，无摇震反应。主要分布于ZK11、ZK14、ZK15、ZK16、ZK17、ZK20、ZK22 和 ZK24，层厚 1.2～7.0m，钻孔平均厚度 4.28m。

（2）志留系地层（S）

场地内基岩岩性为粉砂岩，砂状结构，中厚层状构造。本次勘察揭露有强风化粉砂岩，其特征描述如下:

强风化粉砂岩④（S）：灰褐、褐黄色，主要以石英颗粒为主，风化不均匀，砂状结构，中厚层状构造，节理裂隙发育强烈，岩体极破碎，岩芯呈碎块状，锤击声哑，岩芯采取率低。岩体完整程度为极破碎，为软岩，岩石基本质量等级为Ⅴ级。所有钻孔均有揭示，层厚 8.0～21.4m，钻孔平均厚度 13.57m。钻孔平面布置图、工程地质剖面图详见图 1.5-1～图 1.5-9。

表1.5-1             含砂淤泥质土①1主要物理力学参数统计表

| 参数 统计值 |  |  | 有效样本（个） | 最小值 | 最大值 | 平均值 | 标准差 | 变异系数 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含水率ω |  | % | 6 | 29.4 | 34.8 | 32.8 | 1.969 | 0.060 | 34.5 |
| 天然密度ρ0 |  | g/cm3 | 6 | 1.75 | 1.83 | 1.79 | 0.029 | 0.016 | 1.77 |
| 干密度ρd |  | g/cm3 | 6 | 1.30 | 1.41 | 1.35 | 0.039 | 0.029 | 1.32 |
| 孔隙比e |  | -- | 6 | 0.888 | 1.081 | 0.996 | 0.063 | 0.064 | 1.048 |
| 饱和度Sr |  | % | 6 | 86.2 | 92.3 | 88.8 | 2.056 | 0.023 | 90.5 |
| 比重Gs |  | -- | 6 | 2.67 | 2.72 | 2.69 | 0.019 | 0.007 | 2.68 |
| 液限ωL |  | % | 6 | 28.5 | 33.9 | 32.0 | 1.831 | 0.057 | 30.4 |
| 塑限ωP |  | % | 6 | 17.1 | 22.3 | 20.6 | 1.846 | 0.090 | 19.0 |
| 塑性指数IP |  | -- | 6 | 10.5 | 12.3 | 11.4 | 0.649 | 0.057 | 10.8 |
| 液性指数IL |  | -- | 6 | 1.01 | 1.13 | 1.08 | 0.040 | 0.037 | 1.11 |
| 压缩系数α0.1-0.2 |  | MPa- 1 | 6 | 0.580 | 0.710 | 0.645 | 0.052 | 0.081 | 0.688 |
| 压缩模量Es1-2 |  | MPa | 6 | 2.90 | 3.50 | 3.12 | 0.232 | 0.074 | 2.93 |
| 直接快剪 | 凝聚力C | kPa | 6 | 1.7 | 4.5 | 3.1 | 1.084 | 0.346 | 2.2 |
|  | 内摩擦角φ | 度 | 6 | 2.8 | 4.5 | 3.5 | 0.776 | 0.220 | 2.9 |
| 固结快剪 | 凝聚力C | kPa | 6 | 7.5 | 12.9 | 10.4 | 1.876 | 0.180 | 8.9 |
|  | 内摩擦角φ | 度 | 6 | 4.7 | 7.2 | 5.8 | 0.985 | 0.170 | 5.0 |

表1.5-2             粉质黏土③主要物理力学参数统计表

| 参数 统计值 |  |  | 有效样本（个） | 最小值 | 最大值 | 平均值 | 标准差 | 变异系数 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含水率ω |  | % | 7 | 26.5 | 30.9 | 27.8 | 1.510 | 0.054 | 28.9 |
| 天然密度ρ0 |  | g/cm3 | 7 | 1.80 | 1.88 | 1.84 | 0.028 | 0.015 | 1.82 |
| 干密度ρd |  | g/cm3 | 7 | 1.38 | 1.49 | 1.44 | 0.037 | 0.025 | 1.41 |
| 孔隙比e |  | -- | 7 | 0.823 | 0.964 | 0.875 | 0.047 | 0.054 | 0.910 |
| 饱和度Sr |  | % | 7 | 45.2 | 49.1 | 46.7 | 1.309 | 0.028 | 47.6 |
| 比重Gs |  | -- | 7 | 2.68 | 2.72 | 2.70 | 0.013 | 0.005 | 2.69 |
| 液限ωL |  | % | 7 | 30.8 | 34.0 | 32.0 | 1.097 | 0.034 | 31.2 |
| 塑限ωP |  | % | 7 | 18.9 | 22.2 | 20.3 | 1.119 | 0.055 | 19.5 |
| 塑性指数IP |  | -- | 7 | 10.6 | 13.1 | 11.8 | 0.826 | 0.070 | 11.1 |
| 液性指数IL |  | -- | 7 | 0.52 | 0.74 | 0.64 | 0.078 | 0.121 | 0.70 |
| 压缩系数α0.1-0.2 |  | MPa- 1 | 7 | 0.380 | 0.570 | 0.457 | 0.068 | 0.148 | 0.507 |
| 压缩模量Es1-2 |  | MPa | 7 | 3.40 | 4.80 | 4.16 | 0.529 | 0.127 | 3.77 |
| 直接快剪 | 凝聚力C | kPa | 7 | 8.8 | 17.7 | 12.7 | 3.032 | 0.239 | 10.5 |
|  | 内摩擦角φ | 度 | 7 | 5.2 | 8.6 | 7.1 | 1.404 | 0.199 | 6.0 |
| 固结快剪 | 凝聚力C | kPa | 7 | 16.1 | 24.8 | 19.4 | 2.990 | 0.154 | 17.2 |
|  | 内摩擦角φ | 度 | 7 | 6.7 | 10.2 | 8.6 | 1.322 | 0.154 | 7.6 |

表1.5-3				各岩土层物理力学设计参数推荐值表

图1.5-1  勘探点平面布置图（1/3）

图1.5-2  勘探点平面布置图（2/3）

图1.5-3  勘探点平面布置图（3/3）

图1.5-4  1-1’工程地质剖面图（1/3）

图1.5-5  1-1’工程地质剖面图（2/3）

图1.5-6  1-1’工程地质剖面图（3/3）

图1.5-7  2-2’工程地质剖面图（1/3）

图1.5-8  2-2’工程地质剖面图（2/3）

图1.5-9  2-2’工程地质剖面图（3/3）

设计标准

（1）抗震标准

根据国家标准《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）和《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），工程所在区域的抗震设防烈度为6 度，设计基本地震加速度为0.05g，设计地震分组为第一组。

（2）整体稳定性标准

根据《水运工程地基设计规范》（JTS147-1-2017），最小抗力分项系数应满足：

正常运用条件（正常使用期）：采用直接快剪指标，γR≥1.2（简单条分法）；

非正常运用条件（施工期）：采用十字板或者三轴不固结不排水强度指标，并考虑堤身分级填筑后的地基土排水固结的强度增长，γR≥1.1（简单条分法）。

（3）使用荷载

①持久状况：考虑护岸结构完工投入使用，堤顶道路均载20kPa，后方场区60kPa；

②短暂状况1：堤心施工期，后方未进行回填，护岸护面结构未施工，堤顶均载按20kPa；

③短暂状况2：后方回填期，回填区水头高，护岸护面结构未施工，堤顶均载按20kPa。

水工建筑物结构方案

护岸结构

西侧永久护岸采用斜坡式结构，迎水侧坡度1:2，背水侧坡度1:1，堤心顶标高4.90m，选用1~300kg开山石，且含泥量小于5%，堤心开山石1kg~10kg的块石含量应小于5%。堤心上方设置挡浪墙，采用倒“T”型结构型式，顶标高为8.3m，顶宽1.2m,底宽4.2m，高3.0m。背水侧依次填筑1:1坡度二片石层，厚度不小于400mm；1:1.25坡度混合倒滤层，厚度不小于600mm；两层土工布（g≥400g/m2）。迎水侧抛理不小于50~100kg块石垫层厚1000mm，坡面选用预制四脚空心方块L=1000mm，单块重量不小于688kg。为防止堤身结构建成后、沿堤流对坡脚处冲刷、危害堤身稳定，在迎水侧坡脚处采用不小于150kg块石护底。护岸后方回填护堤土，回填范围为护岸前沿线后方10.0m范围，坡度1:2。

南侧和北侧临时护岸采用斜坡式结构，外侧坡度1:1.75，内侧坡度1:1，堤心顶标高5.50m，选用1~300kg开山石，且含泥量小于5%，堤心开山石1kg~10kg的块石含量应小于5%。堤身内侧依次填筑1:1坡度二片石层，厚度不小于400mm；1:1.25坡度混合倒滤层，厚度不小于600mm；两层土工布（g≥400g/m2）。外侧依次填筑二片石垫层厚400mm，M20浆砌块石面层厚600mm，坡脚抛填不小于150kg块石护脚。

结合地勘资料，K0+822.0-K0+972.0段、K1+122.0-K1+262.0段和K1+662.0-

K1+692.0段护岸地基淤泥层利用堤身自重预压结合塑料排水板处理，采用SPB-B型塑料排水板，间距0.9m，等边三角形布置。其他区域表层淤泥小于3.0m段，采用抛石挤淤。

横隔围堰结构

横隔围堰总长190.00m，采用斜坡式结构，选用开山土石（石渣占比不小于50%），两侧坡度1:2堤心顶标高为6.5m。堤顶宽10.0m，堤心上方设置临时铺面，由下至上依次设置0.2m厚级配碎石垫层及0.3m厚泥结碎石层，铺面宽6.0m。

地基处理方案

本工程地基处理（护岸）范围共分为三个区：Ⅰ区处理面积5250m2，Ⅱ区处理面积4900m2，Ⅲ区处理面积540m2，均利用堤身自重预压结合塑料排水板处理。

Ⅰ区和Ⅱ区铺设袋装砂垫层，铺设厚度1.0m，砂含泥量小于 5%，Ⅲ区现状为细砂，场地整平后可直接插板。采用SPB-B 型塑料排水板，排水板按正方形布置，插板间距 0.9m。排水板要求必须采用原生料，且为可测深塑料排水板。插板深度要求穿过淤泥质土层底并进入下卧硬土层不小于 50cm。堤身分级加载控制，水平位移≤5mm/d，基底的中心沉降≤15mm/d；当固结度达到90%以上，沉降速率连续10天≤2mm/d，可进行上部挡浪墙施工。加载计划详见“K0+892.72护岸断面图”、“K1+192.72护岸断面图”、“K1+688.00护岸断面图”。

主要结构计算

护面结构选型

护面块体稳定重量确定

护面结构应根据波浪情况，选择稳定性好，消浪效果较好，施工方便的护面块体。在波浪正向作用之下，斜坡堤在计算水位上、下一倍计算波高之间的护面块体中，单个块体的稳定重量可根据《防波堤与护岸设计规范》（JTS154-2018），按下式进行计算

式中：W—单个块体的稳定重量（t）；

rb—块体材料的重度（kN/m3）；

H—设计波高（m）；

KD—块体稳定系数；

r—水的重度（kN/m3）；

a—斜坡与水平面的夹角（°）。

根据上述计算结果，结合波向及护身前沿的水深情况，迎水侧边坡上护面块体选用L=1000mm的预制四脚空心方块，单块重不小于688kg。

护面块体稳定重量确定

（1）垫层块石重量确定

根据《防波堤与护岸设计规范》（JTS154-2018），垫层块石的重量按护面块体重量的1/10~1/20，最小不超过其1/40，四脚空心方块护面垫层块石的重量为50~100kg。

（2）垫层块石厚度确定

根据《防波堤与护岸设计规范》（JTS154-2018），垫层块石的厚度按下式确定：

式中：h——护面层厚度（m）；

n'——护面块体层数，取2；

c——块体形状系数，取1.0。

计算得：50~100kg 垫层块石厚度为790mm，取1000mm。

护底块石稳定重量计算

根据《防波堤设计与施工规范》（JTS154-2018），斜坡堤前最大底流速可按下式计算：

式中：Vmax——斜波堤前最大波浪低流速（m/s）；

H——设计波高（m）；

L——计算波长（m）；

g——重力加速度，取9.81m/s2；

d——堤前水深（m）；

根据波浪底流速大小，查看规范表4.3.24 确定堤前护底块石的稳定重量，计算的护底采用不小于150kg块石。

挡浪墙稳定计算

（1）依据《防波堤与护岸设计规范》（JTS154-2018）计算。沿墙底抗滑稳定性的承载能力极限状态设计表达式如下：

式中：——构重要性系数（m），取 1.0；

——水平波浪力分项系数，取 1.3；

P ——作用在胸墙海侧面上的水平波浪力标准值（kN/m）；

—— 自重力分项系数，取 1.0；

G——胸墙自重力标准值（kN/m）；

——波浪浮托力分项系数，取 1.1；

Pu——作用在胸墙底面上的波浪浮托力标准值（kN/m）；

——胸墙底面摩擦系数设计值，取 0.55；

——土压力分项系数，取 1.0；

Eb——胸墙底面埋深大于或等于 1.0m 是，内侧面地基土或填石的被动土压力（kN/m），可按有关公式并乘以折减系数 0.3 作为标准值。

式中： ——结构重要性系数（m），取 1.0；

——水平波浪力分项系数，取 1.3；

Mp ——水平波浪力的标准值对胸墙后趾的倾覆力矩（kN·m/m）；

——波浪浮托力分项系数，取 1.1；

Mu ——波浪浮托力的标准值对胸墙后趾的倾覆力矩（kN·m/m）；

——结构系数，取 1.25；

——自重力分项系数，取 1.0；

MG ——胸墙自重力的标准值对胸墙后趾的倾覆力矩（kN·m/m）；

——土压力分项系数，取 1.0；

ME——土压力的标准值对胸墙后趾的倾覆力矩（kN·m/m）。

上述胸墙侧面上的水平波浪力按照《港口与航道水文规范》（JTS145-2015）进行计算。由于胸墙前趾1.2m，依据《海港工程设计手册》中，对于“L”型胸墙，可考虑波浪对前趾的下压力，按0.8倍波浪平均压力强度。

表3.3-1 材料参数表

| 材料名称 | 重度标准值（kN/m3） |  | 内摩擦角标准值（°） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水上（湿重度） | 水下（浮重度） | 水上 | 水下 |
| 混凝土 | 23 | 13 | - | - |
| 钢筋混凝土 | 24.5 | 14.5 | - | - |
| 块石 | 17 | 10 | 45 | 45 |
| 开山石 | 17 | 10 | 38 | 38 |
| 碎石 | 17 | 11 | 38 | 38 |

表3.3-2 护岸挡浪墙波浪力计算控制性结果

| 位置 | 计算水位（m） | P（kN/m） | Mp (kN·m/m) | PU （kN/m） | MU (kN·m/m) | PV （kN/m | MPV (kN·m/m) | E（kN/m） | ME (kN·m/m) | G（kN/m） | MG (kN·m/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 永久护岸 | 5.69 | 69.85 | 63.04 | 56.90 | 159.31 | 37.16 | 133.76 | 26.96 | 11.42 | 159.32 | 346.52 |

左式=          =90.81kN/m，

右式=(γG*G+Pv-γu*Pu)*f+γE*E)/γd=103.72kN/m，满足抗滑稳定要求；

左式= =241.26kN·m/m，

右式=(γG*MG+Mpv+γE*ME)/γd =393.36kN·m/m，满足抗倾覆稳定要求。

（2）地基承载力验算

当ξ≥B/3时：

；；

当ξ＜B/3时：

；

式中：

σmax、σmin——分别作用在抛石基床顶面的最大和最小应力标准值（kPa）；

VK——作用在基床顶面的竖向合力标准值（kN/m）；

B——墙底宽度（m）；

e——墩底面合力标准值作用点的偏心距（m）；

ξ——合力作用点与墩后趾的距离（m）；

MR——竖向合力标准值对挡浪墙底面后趾的稳定力矩（kN·m/m）；

MO——倾覆力标准值对挡浪墙底面后趾的倾覆力矩（kN·m/m）。

挡浪墙地基承载力计算结果见下表。

表3.3-3 地基应力计算成果表

| 计算项目 | 最大应力（kPa） | 承载力设计值（kPa） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地基应力 | 74.80 | 400 | 满足要求 |

整体稳定计算

计算理论

根据工程地质勘察报告，本工程护岸下方软土主要为淤泥混砂和粉质黏土，各主要土层抗剪强度指标在施工期采用直剪快剪或者三轴不固结不排水强度指标，使用期采用固结快剪指标。

护岸整体稳定性根据《水运工程地基设计规范》（JTS147-2017）进行计算。计算按平面问题考虑，根据规范，进行护岸整体稳定性验算时，其危险滑弧应满足极限状态设计表达式：

式中：Μsd、ΜRk——分别为滑动力矩设计值和抗滑力矩标准值；

γ0——重要性系数，安全等级为一级、二级、三级的建筑物，分别取1.1、1.0、1.0；

γR——为抗力分项系数。

式中：γs——综合分项系数；

γR——抗力分项系数；

hi、xi——第i 土条滑动面上中点的水平垂直坐标值；

zR——取矩点的水平垂直坐标值；

WAki——第i 土条的重力标准值；

WBki——第i 土条原地基土重力标准值；

Mp——其它原因引起的滑动力矩；

qki——第i 土条顶面的可变作用标准值；

bi——第i 土条宽度；

H’i——第ｉ土条滑动面上中点的滑动面一阶导数值；

Ui——第ｉ土条滑动面上的应力固结度；

φki、cki——第i 土条滑动面上的固结快剪的内摩擦角和粘聚力标准值。

计算工况

护岸结构整体稳定性计算分三种工况：

①持久状况：考虑护岸结构完工投入使用，堤顶道路均载20kPa，后方场区60kPa；

②短暂状况1：堤心施工期，后方未进行回填，护岸护面结构未施工，堤顶均载按20kPa；

③短暂状况2：后方回填期，回填区水头高，护岸护面结构未施工，堤顶均载按20kPa；

另附加计算分隔护岸堤身在回填施工期的整体稳定性。

计算结果

本次计算采用slide软件选取护岸的不利断面进行计算。计算所选取的主要土层及材料参数见表3.4-1，计算结果见表3.4-2。

表3.4-1 整体稳定计算材料参数表

| 材料名称 | 重度标准值（kN/m3） |  | 内摩擦角标准值（°） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水上（湿重度） | 水下（浮重度） | 水上 | 水下 |
| 混凝土 | 23 | 13 | - | - |
| 钢筋混凝土 | 24.5 | 14.5 | - | - |
| 块石 | 17 | 10 | 45 | 45 |
| 开山石 | 17 | 10 | 38 | 38 |
| 碎石 | 17 | 11 | 38 | 38 |
| 换填砂 | 17 | 11 | 32 | 32 |
| 开山土 | 17 | 10 | 12 | 10 |
| 四脚空心块 | 23 | 13 | 45 | 45 |
| 细砂 | 19 | 10 | 28 | 27 |
| 含砂淤泥质土 | 18 | 11 |  |  |
| 砾砂 | 18 | 11 | 35 | 33 |
| 粉质黏土 | 18 | 11 |  |  |
| 强风化粉砂岩 | 22.5 | 11.5 | 45 | 45 |

表3.4-2 护岸整体稳定计算表

| 状况 | 钻孔 | 计算抗力分项系数 | 规范要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 持久状况 | ZK6 | 1.45 | 1.1~1.3 |  |
|  | ZK10 | 1.34 | 1.1~1.3 | 地基处理后 |
|  | ZK13 | 1.25 | 1.1~1.3 | 地基处理后 |
|  | ZK18 | 1.35 | 1.1~1.3 |  |
| 短暂状况 | ZK6 | 1.20 | 不小于1.1 |  |
|  | ZK10 | 1.19 |  |  |
|  | ZK13 | 1.15 |  |  |
|  | ZK18 | 1.25 |  |  |

沉降计算

据本次地质勘察成果资料提供的各土层e～p曲线，采用《水运工程地基设计 规范》（JTS147-2017）中的沉降公式计算，估算护岸结构轴线处施工期的沉降。 计算结果见下表。计算固结沉降量Sc时，采用分层总和法，利用土层e～p曲线计 算各土层压缩量。计算公式如下：

式中：Sc—最终沉降量（m）；

n—压缩层范围的土层数；

e1i—第i土层在平均自重应力作用下的孔隙比；

e2i—第i土层在平均自重应力和平均附加应力作用下的孔隙比；

hi—第i层土厚度（m）；

MS—沉降经验系数，取1.3。

由于本工程地质的岩面浅（除淤泥土层外），可压缩土层薄，软土层在施工期基本完成全部固结，主要沉降发生在施工期，计算如下。

表3.5-1 护岸地基沉降、固结度计算结果

| 序号 | 计算钻孔 | 计算水位（m） | 最终沉降 (mm) | 施工期沉降 | 设计固结度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZK5 | 2.30 | 100 | 100 |  |  |
| 2 | ZK7 | 2.30 | 131 | 131 |  |  |
| 3 | ZK10 | 2.30 | 661 | 595 | 90% | 含砂淤泥土 |
| 4 | ZK13 | 2.30 | 544 | 490 | 90% | 含砂淤泥土 |
| 5 | ZK15 | 2.30 | 145 | 145 |  |  |
| 6 | ZK17 | 2.30 | 210 | 208 |  |  |
| 7 | ZK18 | 2.30 | 412 | 379 | 92% | 含砂淤泥土 |

注：计算水位采用平均潮位。

护岸结构地基施工期平均沉降量为146.5mm（淤泥土层外），建议施工中合理预留护岸沉降。由于后方地基处理方式及使用荷载暂不明确，待后方场地投入使用后应根据实际情况对护岸的整体稳定性进行进一步复核。

耐久性设计

本工程永久护岸设计使用年限为 50 年。

本工程水工建筑物耐久性设计主要为混凝土防腐，为保证结构的耐久性，各构件的混凝土应按照《水运工程结构耐久性设计标准》（JTS153-2015）的要求进行防腐，混凝土施工严格执行相关规范的要求。

本工程挡浪墙位于浪溅区及大气区，四脚空心块位于浪溅区，防腐关键在于控制混凝土的质量，具体措施主要如下：

1、严格控制氯离子的掺入量，混凝土拌和物中氯离子占胶凝材料质量的最大百分比：钢筋混凝土不超过 0.10%，素混凝土中不超过 1.3%。浪溅区抗氯离子渗透性限制不超过1500C。

2、减小水灰比，提高混凝土的密实度，掺加减水剂。

主要要材料性能指标

混凝土配合比设计

（1）混凝土应按《水运工程混凝土施工规范》（JTS202-2011）的规定和步骤进行配合比设计，经试验合格，并经监理工程师批准后方可用于施工。

（2）混凝土配合比应符合混凝土的设计强度、耐久性及施工要求。应分别按照强度要求和耐久性要求分别计算水灰比，四脚空心块体最大水灰比容许值为0.40，挡浪墙最大水灰比容许值为0.40。

（3）混凝土最小水泥用量

混凝土允许的水泥最小用量的要求400kg/m3。如果采取规范规定的措施，允许的水泥最小用量可根据规范相关规定调整。

混凝土

（1）混凝土主要性能指标详见表 5.3-1。

表5.3-1 混凝土主要指标一览表

| 构件/部位 | 执行标准 | 强度等级 |
| --- | --- | --- |
| 预制四脚空心方块 | JTS151-2011、JTS202-2011 | C30 |
| 现浇挡浪墙 | JTS151-2011、JTS202-2011 | C35 |
| 垫层及填缝 | JTS151-2011、JTS202-2011 | C20 |

（2）混凝土浇注前，应检查模板的准确性，清除模板内木屑、泥水和其它遗留物。

（3）混凝土浇筑应连续进行，因故中断时，其允许间歇时间不大于1.5小时。

（4）混凝土养护是确保质量的重要环节，特别是在高温、干燥的环境中，更应当加强混凝土的潮湿养护，潮湿养护时间不得少于 15 天。

（5）承包人应严格按《水运工程混凝土施工规范》（JTS202-2011）的相关规定进行施工。

模板

（1）本工程的预制混凝土构件，均在预制场施工，承包人应按《水运工程混凝土施工规范》（JTS202-2011）的各项规定执行，并对模板及支架进行设计。确保位置准确和不漏浆。

（2）模板的选材由承包人自定，建议采用钢模板。模板设计完成后应将设计图报监理工程师审查，监理工程师签认后方可进行模板加工。

其它主要材料要求

（1）二片石垫层粒径范围 80～150mm，，混合倒滤层粒径范围 5~100mm，含泥量均不应大于 5%，级配如下：

表5.5-1 混凝土主要指标一览表

| 分项 | 二片式（80～150mm），D50 =115mm |  |  |  | 混合倒滤（5～100mm），D50=52.2mm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D5 （mm） | D5 （mm） | D5 （mm） | D5 （mm） | D5 （mm） | D5 （mm） | D5 （mm） | D5 （mm） |
| 系数 | 0.28 | 0.56 | 0.79 | 1.57 | 0.28 | 0.56 | 0.79 | 1.57 |
| 计算粒径 | 32.2 | 64.4 | 90.85 | 180.55 | 14.7 | 29.4 | 41.48 | 82.43 |
| 采用粒径 | 32 | 64 | 91 | 181 | 15 | 29 | 41 | 82 |

（2）护堤回填土石料，回填材料中石料粒径一般不大于300mm，最大粒径不得超过500mm，粒径大于30mm、小于或等于500mm的石料不得超过回填材料总量的 10%。应采用开山石、粉质粘土、砂性土、碎石土等，回填料不含植物根、茎，不得采用软土回填。

（3）石料要求，饱和抗压强度不低于50MPa；未风化、不成片状和无严重裂纹，护面块石垫层规格50~100kg，护底块石规格≥150kg，龙口护底块石规格≥200kg，堤心块石规格1~300kg，含泥量小于5%，堤心开山石1kg~10kg的块石含量应小于5%。

（4）袋装砂要求，中粗砂，要求干容重大于 15kN/m3 ，含泥量不大于 5％，渗透系数不小于5×10-3cm/s。

土工布

土工布采用短纤针刺非织造土工布，其质量要求不小于400g/m2，土工布铺设时应略有松弛，并及时压实，其材料指标要求如下：

表5.6-1 针刺无纺土工布指标表

| 序号 | 项目 | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单位面积质量 | g/m2 | 400 |
| 2 | 厚度 | mm | ≥3.0 |
| 3 | 纵横断裂强度 | kN/m | ≥15 |
| 4 | 标称断裂强度对应伸长率 | ％ | 50 |
| 5 | 顶破强力 | kN | ≥2.5 |
| 6 | 等效孔径O90(O95) | mm | 0.10 |
| 7 | 垂直渗透系数 | cm/s | ≥5×10－2 |
| 8 | 纵横向撕破强力 | kN | ≥0.4 |

本工程所采用的无纺土工布不得采用再生料生产，并应具有出厂鉴定书或合格证及抽样试验报告，并经质监部门抽样试验认可合格方可采用。对存放期（指进入现场后库存）超过6个月或出现老化、破损现象的一律不得使用。

需要缝制拼接时，拼接强度要求：拼接缝制后强度不低于原织物设计强度的70%。锦纶线（缝制线）：采用35支3股规格，强度不小于150N。

塑料排水板

本工程塑料排水板采用 SPB-B 型板，采用原生料。塑料排水板，其规 格、质量和排水性能要求必须符合《水运工程塑料排水板应用技术规程》 （JTS206-1-2023）中的各项指标规定。主要性能指标如下：

表5.6.1碎料排水板性能指标表

注:应采用可测深塑料排水板，测深技术为直接抽出排水板内的测量筋来计算所打设的实际深度。具体要求如下:

①排水板内的测量筋应置于同一齿槽中，便于打设后进行抽出检验;

②)现场校验抽出的测量筋应控制在排水板长度的 1%以内。

塑料排水板检测以同一厂家、同一材料、同一生产工艺，每 10 万"为一批，不足10 万m也按一批计。主要检测项目: 材料要求、截面尺寸、纵向通水量、滤膜渗透系数、滤膜等效孔径、整带复合体抗拉强度、滤膜抗拉强度等。

主要工程量

表5.7-1 护岸结构主要工程量表

| 西侧永久护岸 | 1 | 抛填开山石（1~300kg） | m3 | 132756.23 | 含泥量小于5%，陆上回填 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 抛填块石（50~100kg）垫层 | m3 | 7270.95 | 陆上抛填及理坡 |
|  | 3 | 抛填块石（50~100kg）垫层 | m3 | 18380.60 | 利用原临时护岸石料，运距1km |
|  | 4 | 抛填护脚（≥150kg） | m3 | 20024.21 | 水上抛填护脚 |
|  | 5 | 抛填护脚（≥150kg） | m3 | 1545.18 | 利用原临时护岸石料，运距1km |
|  | 6 | 抛填碎石垫层 | m3 | 18599.57 | 护脚底部碎石垫层 |
|  | 7 | 抛填二片石 | m3 | 12885.14 | 陆上抛填 |
|  | 8 | 抛填混合倒滤层 | m3 | 19530.72 | 陆上抛填 |
|  | 9 | 土工布（g≥400g/ m2） | m2 | 58112.16 | 铺护面积 |
|  | 10 | 抛石挤淤（200~300kg） | m3 | 16769.55 | 陆上抛填 |
|  | 11 | 预制L=1000mm四脚空心方块 | m3 | 11067.91 | 单块质量不小于688kg， |
|  | 12 | 运输安装四脚空心方块 | 件 | 37000 | 陆上安装，运距2km。 |
|  | 13 | 塑料排水板（SPB-B型） | m | 155838 | 水上插板，14471根 |
|  | 14 | 塑料排水板（SPB-B型） | m | 6245 | 陆上插板，771根 |
|  | 15 | 袋装砂垫层 | m3 | 12180 |  |
|  | 16 | 水平位移、沉降观测点埋设 | 个 | 169 |  |
|  | 17 | 现浇C35混凝土 | m3 | 12887.37 | 挡浪墙 |
|  | 18 | 现浇C20素砼垫层 | m3 | 742.72 |  |
|  | 19 | 级配碎石垫层 | m3 | 2683.92 |  |
|  | 20 | De75PVC排水管 | m | 2425.15 |  |
|  | 21 | 沥青木板 | m2 | 1283.67 |  |
|  | 22 | 300mm厚泥结碎石 | m3 | 3379.32 | 临时道路 |
|  | 23 | 200mm厚混合倒滤层 | m3 | 2449.56 |  |
| 南侧、 北侧临时护岸 | 24 | 抛填开山石（1~300kg） | m3 | 12393.82 | 含泥量小于5%，陆上回填 |
|  | 25 | 抛填二片石 | m3 | 3112.21 | 陆上抛填 |
|  | 26 | 抛填混合倒滤层 | m3 | 2367.25 | 陆上抛填 |
|  | 27 | 土工布（g≥400g/ m2） | m2 | 6098.96 | 铺护面积 |
|  | 28 | 抛填护脚（≥150kg） | m3 | 1289.70 | 陆上抛填护脚 |
|  | 29 | M20浆砌块石 | m3 | 1927.76 |  |
|  | 30 | C20砼压顶 | m3 | 1805.58 |  |
|  | 31 | 低发泡聚乙烯闭孔泡沫板 | m2 | 192.78 |  |
|  | 32 | De110PVC排水管 | m | 687.84 |  |
| 龙口 | 33 | 块石护底（≥200kg） | m3 | 6072 | 水下 |
|  | 34 | 碎石垫层 | m3 | 1704 | 水下 |
| 排水口 | 35 | 预安C30砼沉淀池 | m3 | 48 | 6座 |
|  | 36 | 级配碎石垫层 | m3 | 249.876 |  |
|  | 37 | C30Ⅲ级承插式钢筋砼管 | m | 117 | DN1000，含刚性接口 |
|  | 38 | 钢筋 | kg | 8587.2 |  |

注：根据《防城港企沙港区潭油作业区进港航道一期工程施工图设计（报批稿）》吹填区临时围堰，抛理块石≥100kg块石15935m3，≥200kg块石2207.4m3，≥60kg块石10323m3。按系数0.7折减利用到本项目护面垫层和护底块石，≥60kg块石（含≥100kg）=18380.60m3，≥200kg块石1545.18方。石料须经检测单位检测合格后方可利用，表中护面块石和护脚块石工程量已经核减可利用临时围堰块石量。

施工工序及施工技术要求

工程概况

本工程位于防城港市企沙港区，东湾湾内中华电厂南侧，防城港钢铁基地的北侧。

防城港市企沙港区赤沙仓储物流园项目工程建设护岸长2117.90m；陆域形成总面积约32.54万m2，需回填土方量约162.61万m3。本工程主要设计范围为后方陆域回填和水工建筑物。陆域回填和水工建筑物以用海红线为界。

施工条件

施工依托的自然条件

本工程位于防城港市企沙镇企沙半岛南端，防城港经济技术开发区内。该地区属于季风气候，气温具有明显的年度变化周期，每年1～7月气温逐月上升，以7月温度最高，全年常风向NNE，次常风向为SSW，降水主要集中在6～9月份。强风向为E，其最大风速为36m/s，次强风向为NNE，其最大风速为27m/s，≥6 级大风日数全年平均为31.7天。涨潮最大流速0.87m/s，落潮最大流速0.77m/s，主要受SW~SSW 方向及SSE方向波浪控制，H1%波高约3~6m。除了大风、大浪、大雾、大雨、雷暴及地震因素影响外，其余时间均可施工，平均年可施工天数约320天。

施工依托的外部条件

（1）交通条件

工程所在地具备良好的水、陆交通条件，所有的施工设备、船机、工程材料、

预制构件、使用设备等均可通过水、陆运解决。

（2）水、电、通信供应条件

本项目用水从市政管网接引，水量及水压均能满足本工程生活生产用水要求。

根据当地供电部门的资料，项目建设地点电力供应有保障。本工程所需2条10kV 高压线路由附近110kV 变电站提供。

本工程所在区城市程控电话、模拟无线通讯、GSM 无线通讯、IT 通讯等通讯网络已经发展到一定规模，为项目的对外联络和监视提供了通讯便利。

（3）主要建筑材料供应条件

本工程所需的大宗建筑材料主要为海砂及块石，海砂可结合吹填区的土质情况，块石考虑从防城港市内外购至施工现场，混凝土采用商品混凝土，由当地市场采购。

施工总体布置

布置原则

（1）必须满足节点工期要求及总工期目标。

（2）有利于组织流水作业，以结构分段为流水步距，尽可能均衡施工。

（3）紧紧抓住对工期影响大的几道关键工序——抛填堤心石、四脚空心块预制安装、混凝土挡墙施工。

施工顺序

施工准备→地基处理（场地清表，平整场地，插打塑料排水板）→抛填堤心块石，预制四脚空心块→抛二片石垫层和倒滤层→抛垫层块石及护底块石→安装四脚空心块→现浇混凝土挡浪墙→后方回填形成陆域。

施工总体安排

制约因素

（1）自然条件

根据自然条件分析，施工现场风浪较大，水上施工条件宜受风浪条件影响，同时也由于该工程与陆域衔接，因此为保证整个工程的工期满足要求及节省投资角度来说应尽量减少水上作业，大部分工序安排由陆上施工完成。

（2）1~300kg 堤心石的供应

由于本工程开山石从防城港市内外购至施工现场，堤心耗用块石量大，每天堤心石供应的数量，运输能力，直接影响到护岸的推进进度，从而影响到整个工程

的施工进度。

（3）四脚空心块的预制安装

由于本工程的护面块体主要是四脚空心块，用量较大。因此四脚空心块的预制安装进度也是整个工程工期控制的关键因素。预制安装进度保证主要控制好预制场地和堆放场地的面积、模板的数量、混凝土搅拌设备、运输设备的完好率，材料的日常保证等方面。

（4）混凝土挡浪墙浇注

受堤顶宽度及沉降的影响，混凝土挡墙浇注必须等到护岸护面完成后，才能开始施工，而本工程护岸长度较长，混凝土方量大，必须加大投入才能保证整个工程的工期。

施工进度计划保证

（1）工程开工前，应制定严密、合理的施工进度计划，并报监理工程师审查批准。本工程施工必须严格按监理工程师审查批准的施工进度计划实行，按施工进度计划控制一切生产活动。只有严格执行施工进度计划，才能保证生产进度按预定的进度进行。

（2）施工进度计划的编制，应从现场的实际情况出发，考虑各种可能影响的因素，预留工程量变更、恶劣天气影响等余地。同时施工进度计划编制必须从实际生产能力出发，考虑到实际施工期内可能经历的气候变化、人员变化，具备较高的可执行性。

（3）开工前根据总进度计划，分解编制出年、季、月、周进度计划，实际施工按年、季、月、周进度计划控制。年、季、月、周施工进度计划由项目经理部生产副经理主持编写，并报甲方监理工程师审批，必要时应根据业主意见作局部调整，并以调整后的计划作为控制标准。

（4）每月底由施工经理主持，对本月计划执行情况进行评估，总结，找出与进度计划不一致的问题所在，提出书面考核意见及改进意见，并下发调整后的月进度计划供生产调度会执行。同时通报给各有关责任人。

（5）对于实际进度滞后于施工进度计划情况，应认真分析原因，找出问题所在，并采取各种切实可行措施，使实际进度回到批准的进度计划上来。对有关的责任人员或部门，应根据内部管理考核细则，作出处理；若属非经理部自身原因造成，应向业主及监理工程师解释清楚，并采取各种可行的补救措施，使施工进度计划回到原先的进度计划上，令业主满意。

（6）护岸施工时必须保证在7 天内在护岸后方10m 范围内及时抛填护堤砂，保证对护岸在施工期的合理防护，施工单位必须合理安排施工顺序和施工周期。

施工总体流程

图 6.4-1 施工总体流程图

主要项目施工方法

（1）测量控制

平面测量控制：在护岸后方沿岸线向布设平面控制点，其中应有控制点布置在护岸轴线反向延长线上，以利于控制护岸轴线位置。高程测量控制：在护岸后方岸线上布设两个高程控制点，以利于相互检查。在护岸施工过程中，护岸每进尺50m，布置一个临时控制点，一个临时水准点，以利于护岸细部测量控制。测量控制点布设采用全站仪进行，测量控制点用砼做基础(1.5m×1.5m)，且埋入地下1m，预埋铜钉做点。在测量墩周围，设安全防撞栏，并设立警示牌。

另外，为了对护岸各部位进行施工控制，设置各种标志如下：

①设置水尺：在护岸后方设立一水尺，水尺的读数精确至厘米。施工期间委派一人专职验潮读尺，用无线对讲机及时通报给前方施工人员，并做好观测记录。

②设置护岸控制标：护岸控制标主要设有断面标和里程标。

断面标：沿纵向护岸断面变化处，每隔50m，设固定断面标。设标时先设中心标，后标高的加高，设其它特征标，如坡脚标、堤顶边标、护底标、护坦标等。断面标用钢管制成，上涂红白相间的油漆作标记。

里程标：用来指示施工区段，控制堤头、断面变化和堤身的转折。里程标设置在堤轴线向，设固定的大小尺寸统一的标桩，并标明断面号及里程数，里程标在直线段每隔50m设一标桩，在断面变化处也单设一标桩。为了更好地对护岸进行动态控制，对护岸断面在基槽开挖前后每隔10m需进行测量，及时绘制断面，掌握断面的变化，便于分析护岸的参数的合理性和调整参数。为了更好地掌握护岸的沉降及位移情况，在护岸开工后每周进行1次沉降位移观测，每100m设置一沉降位移观测点。通过沉降位移的观测，及时掌握护岸的沉降位移情况，为最终预留沉降量提供数字依据。

（2）护岸施工

①堤心施工

堤心石由陆上来料至现场进行推填，采用自卸汽车、推土机及挖掘机配合作业。底部留2.5~4m淤泥层采用200~300kg抛石挤淤，从断面中间逐渐向两侧抛填，对挤淤泥包进行监测，起包明显时，应及时安排清除。上层淤泥开挖，抛填1~300kg，含泥量小于5%的开山石回填形成堤身。

护岸在高度上分两层施工成型，第一层施工至标高4.90m处。待沉降量满足要求后，进行挡浪墙及护堤土石料回填施工，最后进行后方的回填施工。为了尽快形成具有抗台能力的护岸结构，护岸施工按照“施工一段、掩护一段”的原则进行施工，各工序分段流水作业，护岸完成一个施工段后，及时安排进行护面块石、护面扭王块等护面结构的施工，正常情况下，分段长度一般为 100m 左右，台风季节缩短为 50m。

②护底与护脚块石抛填

本工程护岸的护底块石规格为大于等于150kg，拟采用800m3的抛石船进行施工，采取从内侧向外侧，由底部向上逐层加高的方式进行抛填施工。施工过程中应实时监控施工抛石高度，每一施工段抛完后，及时检测抛放施工情况，如有超高和欠抛地方，用抓或补的办法及时修正，达到预控质量后转到下一个抛填循环。

③倒滤层施工

护岸的倒滤层包括在堤心砂袋上铺设400g/m2的土工布及抛理混合倒滤层，厚度60cm，坡度为1：1.25。采用自卸车运输石料倾卸至指定位置，然后配合反铲进行整理归堆。

④二片石与垫层块石抛理

护岸外坡面设置了块石垫层，永久护岸段块石垫层50~100kg厚1.0m。块石规格应满足设计要求，块石在水中浸透后的强度应不低于50MPa；垫层石抛理后堤身断面的平均轮廓线应不小于设计断面，坡面坡度应满足设计要求；垫层石之间应接触紧密。施工时，可采用自卸车运输石料倾卸至指定位置，然后配合反铲进行整理归堆。

⑤四脚空心块预制与安装

本工程护岸采用L=1.0m，单重不小于688kg规格的四脚空心块。四脚空心块的预制模板采用定型钢模板，模板拼装验收完成后，混凝土由混凝土搅拌站生产，采用8m³砼搅拌车运输至施工现场。构件混凝土一次浇筑到顶。成型后，在混凝土初凝前，应进行二次振捣和二次抹面，以防砼松顶。构件采用喷涂养护液进行养护，养护分三个步骤：首先是构件混凝土终凝后即对构件顶面裸露面进行喷涂；其次，在拆除侧模后，对构件各侧面进行喷涂养护；最后，在构件转堆吊运时，对底部进行喷涂养护。养护剂喷涂应均匀，喷涂后形成保护膜。安装时采用50t陆上履带吊机自下而上进行定位安装。安装护面块体前，应检查块石垫层的厚度、块石重量、坡度和表面平整度，不符合要求时应进行修整。正式安装前应进行典型施工，以掌握施工进度和施工质量的影响因素，并加以调整。安装后采用陆地肉眼观察方法检查块体平整度及边线。

⑥挡浪墙浇筑

本工程挡浪墙为现浇混凝土结构，断面为倒“T”型。防浪墙基础为30cm厚碎石垫层和10cm厚C20素混凝土垫层。防浪墙砼一次浇注到顶。施工过程中应在堤顶设置沉降位移观测点，定期观测堤身沉降情况，做好记录。

（3）回填施工

为响应工期的要求，并结合本方案总体施工安排计划，对本工程陆域形成回填施工安排如下：

陆域全部采用开山土回填。首先从陆侧往海侧填多个施工便道，土石方回填采用自卸汽车从取料区直接运输至现场自卸回填，推土机配合整平。回填施工时，应采取措施保证回填料不被海水冲走，避免造成附近海域的污染和淤积。回填时宜分层回填，不可一次回填至到位，应待护岸护面结构全部完成施工后，方可回填至设计高程。

主要大型机械

表6.6-1 拟投入的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号及规格 | 功率 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抛石船 | 800m3 |  | 若干 |  |
| 2 | 定位船 |  |  | 2艘 |  |
| 3 | 趸船 | 16t |  | 2艘 |  |
| 4 | 汽车吊 | 50t |  | 2台 | 预制场吊运四脚空心块 |
| 5 | 挖掘机 | PC-820 | 275KW | 10台 |  |
| 6 | 推土机 | HD160-3 |  | 1台 |  |
| 7 | 自卸汽车 | 20 m3 |  | 200台 |  |
| 8 | 履带吊 | 50t |  | 4台 |  |
| 9 | 砼搅拌车 | 8m3 |  | 4台 |  |

施工进度安排

施工工期详见表6.7-1。

表6.7-1			          	施工进度计划表

| 序号 | 名称 | 单位 | 工程量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 护岸 | m | 2117.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 陆域形成 | 万m3 | 162.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

施工技术要求

堤身施工技术要求

堤心石由陆上来料至现场进行推填，采用自卸汽车、推土机及挖掘机配合作业。抛填1~300kg，含泥量小于5%的开山石回填形成堤身。

非地基处理段，护岸在高度上分两层施工成型，第一层施工至标高4.90m处。待沉降量满足要求后，进行挡浪墙及护堤土石料回填施工，最后进行后方的回填施工。

地基处理段，堤身填料填筑施工时每层的加载厚度应限制在每层不大于 0.5m，加载时间不少于5天，Ⅰ区和Ⅱ区施工期固结时间考虑为210天，Ⅲ区为180天。要求根据施工期间沉降观测，确保堤身填筑至设计标高时其下淤泥层固结度达到90%以上。为保证围堤填筑过程中的稳定，必须严格控制填筑速率，加强填筑过程中的稳定位移观测。堤身填筑加载控制，水平位移≤5mm/d，基底的中心沉降≤15mm/d；当固结度达到90%以上，沉降速率连续10天≤2mm/d，可进行上部挡浪墙施工。

二片石垫层及混合倒滤层施工技术要求

（1）水下抛垫层应考虑水深、水流和波浪等对垫层产生漂流的影响，并应采取相应的防止流失的措施；

（2）水下二片石垫层铺设的宽度和厚度应满足设计要求，顶面标高的允许偏差不应大于 150mm；

（3）垫层抛填后，应及时进行上部结构的施工。

护面块体及垫层施工技术要求

（1）护面块体的预制应符合现行行业标准《水运工程混凝土施工规范》（JTS202）的有关规定；

（2）采用半封闭式模板预制的块体，宜在混凝土初凝前用压浆压实抹光其外露部分；

（3）预制护面块体尺寸的允许偏差应满足《防波堤与护岸设计规范》（JTS154-2018）的相关要求；

（4）四脚空心方块可采用吊具进行，场内堆放不应超过三层，采用迭存堆放。

（5）安装前应检查块体是否存在裂损，不得将存在裂损的块体安装进去。

（6）自下而上安装坡面块体，块体间应互相靠紧使其稳固，坡面与坡肩连接处的三角缝可用块石填设。

（7）护面块体安放前，应对块石垫层进行检查和必要的修整，护面块体自下而上安放，底部块体应与水下棱体接触紧密；

（8）四脚空心方块下面的块石垫层宜采用铺砌法施工，垫层块石宜大面向外、相互靠实。

（9）四脚空心方块应按设计要求安放，块体安放应稳固、相互靠实。当需采用二片石支垫时，支垫不得多于两处、且不得用两块二片石叠垫。

（10）四脚空心方块的相邻高差不以大于150mm，接缝最大宽度不 宜大于于100mm。

（11）四脚空心方块安装密度：112块/100m2。

现浇挡浪墙施工技术要求

现浇挡浪墙，拌和混凝土时应按混凝土强度等级进行配料。浇注混凝土前，应检查模板、支架、预埋件、预留孔等的尺寸、规范、数量和位置，其偏差应符合《水运工程混凝土施工规范》（JTS202-2011）的规定，并应检查模板支撑的稳定性、接缝的密合情况、脱模剂涂刷情况，并清除模内杂物、积水。施工用的预埋铁件，应避免外露，对必须外露的铁件应采取防腐蚀措施。混凝土在浇筑过程中，应控制混凝土的均匀性和密实性，不应出现露筋、空洞、冷缝、夹渣、松顶等现象。如发现混凝土出现离析、分层或稠度不足等异常现象时，应立即查明原因，妥善处理后再继续浇筑。同时应随时检查模板、支架、钢筋、预埋件、预留孔和垫块的固定情况，当发现有变形、位移时，应立即停止浇筑，并应在已浇筑的混凝土凝结前进行修整。注意灌筑振捣时间、间歇时间和新老混凝土施工缝的处理方法，保证混凝土灌筑质量达到规范要求。施工缝留置位置按规范规定执行。在浇筑混凝土时，应同时制作混凝土试件，试件的取样与制作应符合《水运工程混凝土施工规范》的规定。混凝土浇筑完毕后，在养护过程中，应及时浇水养护，养护用水应与拌和用水相同，并应控制混凝土处在有利于硬化及强度增长的温度和湿度环境中。

塑料排水板施工技术要求

本工程地基处理（护岸）范围共分为三个区：Ⅰ区处理面积5250m2，Ⅱ区处理面积4900m2，Ⅲ区处理面积670.14m2，均利用堤身自重预压结合塑料排水板处理。Ⅰ区和Ⅱ区铺设袋装砂垫层，铺设厚度1.0m，砂含泥量小于 5%，Ⅲ区现状为细砂，场地整平后可直接插板。

塑料排水板规格、质量和排水性能要求必须符合《水运工程塑料排水板应用技术规程》（JTS206-1-2023）中的各项规定。承包人可根据自身经验对塑料排水板施工提出更严格、合理的要求。

（1）本项目采用 B 型塑料排水板，必须采用可测深原生料板。

（2）为使板材在浸水、弯曲变形等情况下保持较好的排水性，要求塑料排水板采用高性能材料，板芯采用全新聚乙烯或聚丙烯制作；齿槽必须光滑挺直，以减小排水阻力和保证通水量；滤膜必须薄而紧密，不因外力拉伸下发生变化，既能起到良好的隔土性、反滤性，又有较好的渗透性，可选用涤纶长纤维热粘无纺布滤膜。

（3）同批次生产的塑料排水板，每 10~20 万米进行一次抽样检验，少于此数额时也应抽验一次；不同批次的塑料排水板应分批次抽验。

（4）塑料排水板自生产至打设的储存期最好控制在 3~6 个月，超过6个月的塑料排水板使用前应再次进行抽检，确定是否可用。临时堆放在施工现场的塑料排水板，应码放整齐、避免雨淋、防止日晒。

（5）插板施工工艺为陆上套管式施打，设备接地压力与需处理地基相适应；导架高度、打设能力应满足设计要求；机架垂直度、就位应调节方便、正确。

（6）排水板定位时板位偏差不大于 30mm；插板机定位时，管靴与板位标记的偏差应控制在 50mm 内，套管垂直度偏差应控制在±1.5%以内。施工时回带长度不可超过 0.5m，否则在该板位旁 200mm 范围内补打一根；回带排水板根数不应超过打设总根数的 5%。插板机必须配备自动记录仪或设置可靠的深度测控标。

（7）剪板时，塑料排水板顶端应外露出砂垫层顶面长度 20cm（此部分已计入工程量），插板后应将板头埋进砂垫层中。插板过程中要防止淤泥进入板芯，堵塞通道，影响排水效果；塑料排水板接长时需将待接排水板的滤膜完整地剥开，将板芯对插搭接，搭接长度不小于 20cm，再将滤膜包好、裹紧后，用大号钉书钉钉接。

（8）在施打塑料排水板过程中严禁出现扭结、断裂和撕破滤膜等现象，如有应在插点附近补插。

（9）插板深度控制办法如下：

a）一般要求排水板插至淤泥、淤泥质土层底并进入其下卧粘土层 50cm；

b）插板施工时，须按 10m×10m 的间距进行探摸以确定插板深度后方可进行大面积施工。

（10）拔管时带出的泥土应清除干净，切勿污染砂垫层。

（11）未尽之处须符合《水运工程塑料排水板应用技术规程》（JTS206-1-2023）的规定。

其它施工技术要求

（1）由于护岸在完工后均存在工后沉降，施工单位可参考所计算的沉降值结合现场实际情况和实际现场试验观测值在设计标高基础上预留一定高度。

（2）回填区预留高度：施工单位应根据实际交工时间和试验数据在设计标高基础上预留一定高度。

（3）其它施工要求详见施工图设计图纸。

质量检验标准

工程质量检验的划分

（1）水运工程质量检验应按单位工程、分部工程和分项工程及检验批进行划分。

（2）单位工程应按工程使用功能和施工及验收的独立性进行划分。

（3）分部工程应按工程的部位进行划分。

（4）分项工程应按施工的主要工种、工序、材料、施工工艺和设备的主要装置进行划分。

工程质量检验合格标准

质量验收要求除须满足本施工图技术文件中的规定外，对工程质量的检验评定，还应按《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)、《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)、《水运工程混凝土质量控制标准》(JTS202-2-2011）、《水运工程塑料排水板应用技术规程》（JTS206-1-2023）等规范、标准的有关条款执行。

- 塑料排水板

表6.9-1  塑料排水板沉设允许偏差、检验数量和方法

表6.9-2  堆载预压低级质量检验标准

- 袋装砂

充灌后的砂垫层高程不低于设计标高，断面总面积不得小于设计断面，其它检验

标准执行《水运工程土工合成材料应用技术规范》(JTJ239-2020)标准。

- 土工织物

所有土工织物及相关产品进场前应有生产厂家随产品提供的出厂合格证明及试验检验报逐批进行检验，各项技术指标均须符合设计要求。对袋装砂袋布、倒滤层土工布每 10000 m2随机抽取一组样品进行检验，且每共货批次抽样不少于一个。对袋布的缝接接头每 5000m抽取一组样品进行抗拉强度检验。

监测与检测技术要求

监测要求

（1）监测内容

护岸的监测内容为：表面位移、地基沉降与深层水平位移。

（2）监测目的

保证护岸施工过程中的安全稳定。

（3）监测点布置

护岸的表面位移、地基沉降与深层水平位移按照每100m设置一个监测断面，

监测断面数为 18个。

（4）监测周期

施工期的监测周期为整个施工期，使用期的监测周期暂定为1年。

（5）监测频率

监测频率由监测单位根据经验确定，暂定加载期1d/次，静压期3d/次，使用期 30d/次。

（6）监测报警值

各监测内容的监测报警值由监测单位根据经验、保证建筑物的安全性和施工工艺要求确定。

1）地表沉降：基底的中心沉降速率≤15mm/d；当加固区边界处的表层沉降标沉降超过 10mm/d 时，须做出警戒；

2）水平位移（边桩）：位移速率预警值 3mm/d，报警值 5mm/d，并控制位移速率≤5mm/d。最大累计位移≤200mm；

3）孔隙水压力：∑ΔU／∑ΔP≤0.5~0.6；

4）对于因工程施工引起的裂缝，发现后即做报警处理并随时监测。

检测要求

1、混凝土强度检测

混凝土构件主要为挡浪墙及扭王字块体，检测数量为总数量为 1%~2%，且不少于 5 件，混凝土强度检测宜采用超声回弹综合法或取芯法，其检测件件、检测方法和合格判定标准应符合现行行业标准《水运工程混凝土结构实体检测技术规程》（JTS239-2015）的有关规定。

2、地基处理效果检测

经推算工后沉降满足要求的情况下，进行地基处理效果检测。 利用堤身堆载预压处理软基的标准主要是工后沉降分析结果，按照设计要求布设沉降板、分层沉降标等沉降监测设备，按照设计要求监测软基沉降，利用实测沉降数据推算工后沉降。工后沉降的推算至少要采用三种方法进行结果对比：三点法、浅岗（Asaoka）法和双曲线法。推算的工后沉降、验算的差异沉降必须满足设计要求。 除了采用沉降推算结果分析软基经处理后的工后沉降和差异沉降之，还应通过实测数据分析软基的固结度，同时进行验证性钻探取样，化验分析土工参数指标， 验证堤身稳定。

检测布置原则如下：

对于排水固结处理的工程，采用现场钻孔取样检验堆载预压处理的效果。钻孔取样技术要求如下：室内土工试验要求化验土的物理、力学指标，并做三轴固结不排水试验，取样时不得采用冲击钻孔，必须采用原状样品。建议可预先在地基处理段堤身孔位埋设套管。

原状取土试验

（1）钻孔要求

钻孔深度穿过加固的软弱淤泥层、淤泥质土层并进入其下卧硬土层 2m。 地基处理施工前、后均需要进行原状取土试验。对粘性土层，按 1.5m 间距进行取土及标贯试验，要求采取原状样；对砂土层，按间距 1.5m 进行标贯试验，并采取扰动土样。取样后进行土工试验，确定地基处理后各层土的地基容许承载力及分析土层的物理力学指标变化。要求提供钻孔柱状图。

（2）土工试验项目

a、粘性土的物理性指标包括天然含水率、天然重度、相对密度、孔隙比、饱和度、液限、塑限、塑性指数、液性指数；力学指标包括抗剪强度(直剪快剪、直剪固结快剪、三轴 UU、三轴 CU 试验)、压缩系数或压缩指数、无侧限抗压强度；

b、粉土的物理力学试验项目除与粘性土相同外，尚须加测粘粒含量；

c、砂土的颗粒分析、自然休止角；

d、碎石土的颗粒分析；

e、土的特殊试验：水平和垂直向的渗透系数和固结系数等试验项目。

使用和维护要求

（1）正常使用期堤面及后方回填区使用荷载不允许超过设计荷载，且不应改变使用条件；

（2）位移和沉降观测资料待工程竣工验收后移交至业主，由业主委托第三方进行定期观测，并定期检查和维修沉降位移观测点的防腐蚀状态，如发现异常情况应及时分析判断；

（3）严禁在影响护岸结构安全的区域取砂或挖土，需要在附近海域疏浚或取土时，疏浚或取土方案应经相关管理部门审查，并应加强观测；

（4）护面块体有较大范围明显稀疏且影响垫层稳定时，应及时补抛或调整；

（5）护岸坡面有明显变化或局部塌陷时应及时检测、分析原因，并采用应急加固处理。

问题与建议

（1）施工过程中应严格按照设计及施工工艺要求，遵守国家环保法律法规及当地特殊环保规定，尽量减少施工对周围环境造成的影响。

（2）为保证施工期间来往船只的安全，业主和施工单位应向海事部门申报项目施工的有关情况：施工期、施工范围、作业船舶等，由海事部门向媒体发布通航公告。施工单位应按规定设置报警信号、指示信号等标志，引导船舶正确行驶，并应采取避让措施。

（3）工程交工后，业主应加强对护岸观测维护工作，除日常检查外，大风浪前后应各进行一次检查，并作好详细记录，检查时应注意堤体有否塌坑、隆起，块石崩塌、架空，块石棱体有否冲失，如发现有上述问题应及时分析研究并采取补强的防护措施。