目  录

第1章 施工图预算	1

1.1 项目概述	1

1.2 项目总预算	1

1.3 编制原则和依据	1

1.4 施工方案	1

1.5 工程材料单价	3

1.6 有关说明	4

1.7 工程预算与概算对比	4

1.8 单位工程预算表	5

1.8.1 西侧护岸工程	6

1.8.2 南侧、北侧护岸工程	9

1.8.3 龙口护岸工程	11

1.8.4 排水口工程	13

1.8.5 陆域形成工程	15

施工图预算

项目概述

（1）建设地点：本工程位于防城港市企沙港区，东湾湾内中华电厂南侧，防城港钢铁基地的北侧。

（2）建设规模及建设内容：本工程陆域形成面积约32.54万m2，其中Ⅰ区为20.21万m2，Ⅱ区为 12.33万m2。护岸总长度2117.90m，其中西侧永久护岸1688.00m，南侧临时护岸213.51m，北侧临时护岸216.39m。陆域回填需土方量约162.61万m3。共设置2个龙口和6个排水口。

（3）主要概算范围包括：护岸工程、排水口工程、陆域工程等。

（4）本项目所需的建设投资80%考虑银行贷款，贷款利率3.6%，企业为业主自有资金。

项目总预算

本工程工程预算编制内容包括：护岸工程、陆域形成工程，预算费用为12281.02万元。

| 工程总预算表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 预算金额（万元） |
| 1 | 西侧护岸工程 | 7087.13 |
| 2 | 南侧、北侧护岸工程 | 497.34 |
| 3 | 龙口护岸工程 | 94.64 |
| 4 | 排水口工程 | 23.10 |
| 5 | 陆域工程 | 4578.81 |
| 6 | 合计（万元） | 12281.02 |

编制原则和依据

（1）设计图纸及各专业提供的数据。

（2）交通运输部《水运建设工程概算预算编制规定》（JTS/T116-2019）。

（3）交通运输部《沿海港口水工建筑工程定额》（JTS/T276-1-2019）。

（4）交通运输部《沿海港口工程船舶机械艘（台）班费用定额》（JTS/T276-2-2019）。

（5）交通运输部《沿海港口工程参考定额》（JTS/T276-3-2019）。

（6）交通运输部《水运工程混凝土和砂浆材料用量定额》（JTS/T277-2019）。

施工方案

（1）护岸施工方法

①堤心施工

堤心石由陆上来料至现场进行推填，采用自卸汽车、推土机及挖掘机配合作业。底部留2.5~4m淤泥层采用200~300kg抛石挤淤，从断面中间逐渐向两侧抛填，对挤淤泥包进行监测，起包明显时，应及时安排清除。上层淤泥开挖，抛填1~300kg，含泥量小于5%的开山石回填形成堤身，堤心开山石1kg~10kg的块石含量应小于10%。块石在水中浸透后的强度应不低于50MPa；未风化、不成片状和无严重裂纹。

护岸在高度上分两层施工成型，第一层施工至标高4.90m处。待沉降量满足要求后，进行挡浪墙及护堤土石料回填施工，最后进行后方的回填施工。为了尽快形成具有抗台能力的护岸结构，护岸施工按照“施工一段、掩护一段”的原则进行施工，各工序分段流水作业，护岸完成一个施工段后，及时安排进行护面块石、护面四脚空心方块等护面结构的施工，正常情况下，分段长度一般为 100m 左右，台风季节缩短为 50m。

②护底与护脚块石抛填

本工程护岸的护底块石规格为大于等于150kg，拟采用800m3的抛石船进行施工，采取从内侧向外侧，由底部向上逐层加高的方式进行抛填施工。施工过程中应实时监控施工抛石高度，每一施工段抛完后，及时检测抛放施工情况，如有超高和欠抛地方，用抓或补的办法及时修正，达到预控质量后转到下一个抛填循环。

③倒滤层施工

护岸的倒滤层包括在堤心砂袋上铺设400g/m2的土工布及抛理混合倒滤层，厚度60cm，坡度为1：1.25。采用自卸车运输石料倾卸至指定位置，然后配合反铲进行整理归堆。

④二片石与垫层块石抛理

护岸外坡面设置了块石垫层，永久护岸段块石垫层50~100kg厚1.0m。块石规格应满足设计要求，块石在水中浸透后的强度应不低于50MPa，未风化、不成片状和无严重裂纹；垫层石抛理后堤身断面的平均轮廓线应不小于设计断面，坡面坡度应满足设计要求；垫层石之间应接触紧密。施工时，可采用自卸车运输石料倾卸至指定位置，然后配合反铲进行整理归堆。

⑤四脚空心块预制与安装

本工程护岸采用L=1.0m，单重不小于688kg规格的四脚空心块。四脚空心块的预制模板采用定型钢模板，模板拼装验收完成后，混凝土由混凝土搅拌站生产，采用8m³砼搅拌车运输至施工现场。构件混凝土一次浇筑到顶。成型后，在混凝土初凝前，应进行二次振捣和二次抹面，以防砼松顶。构件采用喷涂养护液进行养护，养护分三个步骤：首先是构件混凝土终凝后即对构件顶面裸露面进行喷涂；其次，在拆除侧模后，对构件各侧面进行喷涂养护；最后，在构件转堆吊运时，对底部进行喷涂养护。养护剂喷涂应均匀，喷涂后形成保护膜。安装时采用50t陆上履带吊机自下而上进行定位安装。安装护面块体前，应检查块石垫层的厚度、块石重量、坡度和表面平整度，不符合要求时应进行修整。正式安装前应进行典型施工，以掌握施工进度和施工质量的影响因素，并加以调整。安装后采用陆地肉眼观察方法检查块体平整度及边线。

⑥挡浪墙浇筑

本工程挡浪墙为现浇混凝土结构，断面为倒“T”型，分2层，下层为矩形，上层内侧斜坡。防浪墙基础为30cm厚碎石垫层和10cm厚C20素混凝土垫层。防浪墙砼一次浇注到顶。施工过程中应在堤顶设置沉降位移观测点，定期观测堤身沉降情况，做好记录。

⑦浆砌石护面

纵向每隔 2m梅花型布置De110mmPVC排水管，排水管末端要求包扎 3 层 300mm×300mm 土工布防漏。浆砌块石护坡每 10m 设一道 20mm 伸缩缝，伸缩缝内充填低发泡聚氯乙烯板。 块石的强度≥50MPa，块石要求不成片、无严重风化和裂纹。

（2）陆域回填施工

为响应工期的要求，并结合本方案总体施工安排计划，对本工程陆域形成回填施工安排如下：陆域全部采用开山土回填。首先从陆侧往海侧填多个施工便道，土石方回填采用自卸汽车从取料区直接运输至现场自卸回填，推土机配合整平。回填施工时，应采取措施保证回填料不被海水冲走，避免造成附近海域的污染和淤积。回填时宜分层回填，不可一次回填至到位，应待护岸护面结构全部完成施工后，方可回填至设计高程。

工程材料单价

主要材料和人工费标准：材料预算价格参考广西工程造价通网站防城港市2025年1月份材料信息价，缺省项目参照市场价格。

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 基价(元) | 市场价(元) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 不含税价格 | 含税价格 |  |
| 1 | 人工 沿海港口 | 工日 | 62.47 | 62.47 | 62.47 |  |
| 2 | 司机及机械使用工 沿海港口 | 工日 | 69.19 | 69.19 | 69.19 |  |
| 3 | 船员 沿海港口 | 工日 | 106.76 | 106.76 | 106.76 |  |
| 4 | 型钢 综合 | kg | 2.80 | 3.50 | 3.96 |  |
| 5 | 铁件 综合 | kg | 4.10 | 5.75 | 6.50 |  |
| 6 | 专用钢模 综合 | kg | 3.80 | 5.75 | 6.50 |  |
| 7 | 粗砂 垫层倒滤层 | m³ | 30.00 | 150.00 | 154.50 |  |
| 8 | 海砂 综合 | m³ | 30.00 | 25.00 | 25.00 |  |
| 9 | 碎石 20mm内 | m³ | 48.00 | 87.00 | 89.61 |  |
| 10 | 块（片）石 综合 | m³ | 36.00 | 72.82 | 75.00 |  |
| 11 | 开山石 综合 | m³ | 32.00 | 53.40 | 55.00 |  |
| 12 | 板枋材 综合 | m³ | 1200.00 | 929.00 | 1049.77 |  |
| 13 | 汽油 综合 | kg | 3.90 | 9.38 | 10.60 |  |
| 14 | 柴油 机用 | kg | 3.60 | 7.73 | 8.73 |  |
| 15 | 水 船舶用 | t | 8.30 | 8.30 | 8.30 |  |
| 16 | 电 机械用 | kW•h | 0.90 | 0.73 | 0.82 |  |

有关说明

（1）码头水工建筑工程按二类工程计算。

（2）本项目施工队伍调遣距里按300km 内考虑。

（3）海域使用费，按业主提供的费用计算。

（4）前期工作费包含各专题费用，暂估300万元。

（5）工程保险费取工程费用的 0.5%计算。

（6）建设期贷款利率按3.6%计费。

（7）基本预备费按5%计算。

（8）工程建设期按 15 个月考虑。

工程预算与概算对比

本工程施工图设计工程预算费用为12281.02万元，较初步设计概算工程费12649.45万元减少368.43万元（减少 2.9%），预算投资控制在编制规定允许范围内，详见表 1.7-1。

1.7-1                      预算与概算对比表

| 序号 | 项目名称 | 预算金额 （万元） | 概算金额 （万元） | 差值（预算-概算） （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西侧护岸工程 | 7087.13 | 7299.74 | -212.61 |
| 2 | 南侧、北侧护岸工程 | 497.34 | 512.26 | -14.92 |
| 3 | 龙口护岸工程 | 94.64 | 97.48 | -2.84 |
| 4 | 排水口工程 | 23.10 | 23.79 | -0.69 |
| 5 | 陆域工程 | 4578.81 | 4716.17 | -137.36 |
| 6 | 合计（万元） | 12281.02 | 12649.45 | -368.43 |

单位工程预算表

西侧护岸工程

| 建筑安装单位工程预算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 定额编号 | 分部分项工程名称 | 单位 | 工程数量 | 基价(元) |  | 不含税市场价(元) |  |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合计 | 单价 | 合价 |
| 1 | 10309* | 陆上抛填开山石，运距20km | m³ | 132756.23 | 74.91 | 9944769.19 | 111.24 | 14767803.03 |
| 2 | 10278 | 陆上铺筑垫层 块石 | m³ | 7520.89 | 51.23 | 385295.19 | 102.99 | 774576.46 |
| 3 | 10264 | 挖掘机挖装块石，运1km | m³ | 19925.78 | 10.34 | 206032.57 | 13.36 | 266208.42 |
| 4 | 10278* | 抛填块石（50~100kg）垫层（利用） | m³ | 18380.60 | 6.63 | 121863.38 | 9.14 | 167998.68 |
| 5 | 10278 | 抛填块石（50~100kg）垫层 | m³ | 7270.95 | 51.23 | 372490.77 | 102.99 | 748835.14 |
| 6 | 10476* | 抛填块石护脚（利用） | m³ | 1545.18 | 20.74 | 32047.03 | 22.03 | 34040.32 |
| 7 | 10476 | 抛填块石护脚 | m³ | 20024.21 | 85.93 | 1720680.37 | 111.60 | 2234701.84 |
| 8 | 10276 | 陆上铺筑垫层 碎（卵）石 | m³ | 18599.57 | 52.52 | 976849.42 | 123.20 | 2291467.02 |
| 9 | 10278* | 陆上铺筑垫层 二片石 | m³ | 12885.14 | 53.27 | 686391.41 | 102.99 | 1327040.57 |
| 10 | 10307 | 陆上抛填混合倒滤层 | m³ | 19530.72 | 41.76 | 815602.87 | 189.69 | 3704782.28 |
| 11 | 10329 | 陆上铺设土工布 | m² | 58112.16 | 7.00 | 406785.12 | 15.18 | 882142.59 |
| 12 | 10310 | 陆上抛石挤淤 | m³ | 16769.55 | 46.85 | 785653.42 | 86.77 | 1455093.85 |
| 13 | 30358 | 预制L=1000mm四脚空心方块 | m³ | 11067.91 | 314.39 | 3479640.22 | 647.61 | 7167689.20 |
| 14 | 30391 | 运输安装四脚空心方块，运距2km | 件 | 37000.00 | 123.55 | 4571350.00 | 147.67 | 5463790.00 |
| 15 | 20890 | 水上打塑料排水板 | m | 155838.00 | 3.42 | 532965.96 | 14.91 | 2323544.58 |
| 16 | 20887 | 陆上打塑料排水板 | m | 6245.00 | 2.12 | 13239.40 | 13.42 | 83807.90 |
| 17 | 10336* | 袋装砂垫层 | m³ | 12180.00 | 96.98 | 1181216.40 | 111.82 | 1361967.60 |
| 18 | BC3417993 | 沉降观测点 | 个 | 169.00 | 100.00 | 16900.00 | 100.00 | 16900.00 |
| 19 | 40054 | 陆上现浇 挡浪墙 商品混凝土C35 | m³ | 12887.37 | 456.77 | 5886563.99 | 797.66 | 10279739.55 |
| 20 | 40086 | 陆上现浇 垫层 商品混凝土C20 | m³ | 742.72 | 271.14 | 201381.10 | 592.98 | 440418.11 |
| 21 | 10276 | 级配碎石垫层 | m³ | 2683.92 | 52.52 | 140959.48 | 123.20 | 330658.94 |
| 22 | 60163 | De75PVC排水管 | 延米 | 2425.15 | 18.86 | 45738.33 | 29.47 | 71469.17 |
| 23 | 60147 | 沥青木板 | m² | 1283.67 | 59.92 | 76917.51 | 78.44 | 100691.07 |
| 24 | 60133 | 道路临时面层 泥结碎石面层 压实厚度：30cm | m² | 11264.40 | 21.83 | 245901.85 | 41.03 | 462178.33 |
| 25 | 10307 | 200mm厚混合倒滤层 | m³ | 2449.56 | 41.76 | 102293.63 | 189.69 | 464657.04 |
| 定额直接费 |  |  |  |  |  | 32949528.61 |  | 57222201.69 |
| 小型工程增加费：(费率:0%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额直接费合计 |  |  |  |  |  | 32949528.61 |  | 57222201.69 |
| 其中：人工费 |  |  |  |  |  | 3752729.48 |  | 3731540.17 |
| 材料费 |  |  |  |  |  | 16756616.10 |  | 38513738.98 |
| 船机费 |  |  |  |  |  | 12440183.03 |  | 14976922.54 |
| 施工取费合计: |  |  |  |  |  |  |  | 7797327.30 |
| 其中分类取费： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一般水工工程:1-17,19-25 |  |  |  |  |  | 7797327.32 |
|  |  | 不取费(计税):18 |  |  |  |  |  |  |
| 税前工程造价： |  |  |  |  |  |  |  | 65019529.01 |
| 增值税：(税率：9%) |  |  |  |  |  |  |  | 5851757.61 |
| 建筑安装工程费： |  |  |  |  |  |  |  | 70871286.62 |

| 建筑安装单位工程施工取费明细表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用名称 | 专业工程类别 |  |  |  | 费用合计 （元） |
|  | 一般水工工程 |  | 不取费(计税) |  |  |
|  | 费率(%) | 费用(元) | 费率(%) | 费用(元) |  |
| 基价定额直接费 |  | 32932628.61 |  | 16900.00 | 32949528.61 |
| 市场价定额直接费 |  | 57205301.69 |  | 16900.00 | 57222201.69 |
| 其他直接费 |  | 2031943.18 |  |  | 2031943.18 |
| 安全文明施工费 | 1.50 | 493989.43 |  |  | 493989.43 |
| 临时设施费 | 1.20 | 395191.54 |  |  | 395191.54 |
| 冬季雨季及夜间施工增加费 | 0.97 | 319446.50 |  |  | 319446.50 |
| 材料二次倒运费 | 0.22 | 72451.78 |  |  | 72451.78 |
| 施工辅助费 | 1.03 | 339206.07 |  |  | 339206.07 |
| 施工队伍进退场费 | 1.25 | 411657.86 |  |  | 411657.86 |
| 企业管理费 | 7.46 | 2608357.06 |  |  | 2608357.06 |
| 利润 | 7.00 | 2630105.02 |  |  | 2630105.02 |
| 规费 | 1.60 | 526922.06 |  |  | 526922.06 |
| 税前合计 |  | 65002629.01 |  | 16900.00 | 65019529.01 |
| 增值税 | 9.00 | 5850236.61 | 9.00 | 1521.00 | 5851757.61 |
| 建筑安装工程费 |  | 70852865.62 |  | 18421.00 | 70871286.62 |

南侧、北侧护岸工程

| 建筑安装单位工程预算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 定额编号 | 分部分项工程名称 | 单位 | 工程数量 | 基价(元) |  | 不含税市场价(元) |  |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合计 | 单价 | 合价 |
| 1 | 10309* | 陆上抛填开山石，运距20km | m³ | 12393.82 | 74.91 | 928421.06 | 111.24 | 1378688.54 |
| 2 | 10278* | 陆上铺筑垫层 二片石 | m³ | 3112.21 | 53.27 | 165787.43 | 102.99 | 320526.51 |
| 3 | 10307 | 陆上抛填混合倒滤层 | m³ | 2367.25 | 41.76 | 98856.36 | 189.69 | 449043.65 |
| 4 | 10329 | 陆上铺设土工布 | m² | 6098.96 | 7.00 | 42692.72 | 15.18 | 92582.21 |
| 5 | 10512 | M20浆砌石 | m³ | 1927.76 | 153.25 | 295429.22 | 283.17 | 545883.80 |
| 6 | 10309 | 抛填护脚（≥150kg） | m³ | 1289.70 | 55.99 | 72210.30 | 99.57 | 128415.43 |
| 7 | 40044 | C20砼压顶 | m³ | 1805.58 | 290.86 | 525171.00 | 633.39 | 1143636.32 |
| 定额直接费 |  |  |  |  |  | 2128568.09 |  | 4058776.46 |
| 小型工程增加费：(费率:0%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额直接费合计 |  |  |  |  |  | 2128568.09 |  | 4058776.46 |
| 其中：人工费 |  |  |  |  |  | 227891.51 |  | 225994.59 |
| 材料费 |  |  |  |  |  | 1248007.43 |  | 3052422.47 |
| 船机费 |  |  |  |  |  | 652669.15 |  | 780359.40 |
| 施工取费合计: |  |  |  |  |  |  |  | 503972.59 |
| 其中分类取费： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一般水工工程:1-7 |  |  |  |  |  | 503972.59 |
| 税前工程造价： |  |  |  |  |  |  |  | 4562749.05 |
| 增值税：(税率：9%) |  |  |  |  |  |  |  | 410647.41 |
| 建筑安装工程费： |  |  |  |  |  |  |  | 4973396.46 |

| 建筑安装单位工程施工取费明细表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 费用名称 | 专业工程类别 |  | 费用合计 （元） |
|  | 一般水工工程 |  |  |
|  | 费率(%) | 费用(元) |  |
| 基价定额直接费 |  | 2128568.09 | 2128568.09 |
| 市场价定额直接费 |  | 4058776.46 | 4058776.46 |
| 其他直接费 |  | 131332.65 | 131332.65 |
| 安全文明施工费 | 1.50 | 31928.52 | 31928.52 |
| 临时设施费 | 1.20 | 25542.82 | 25542.82 |
| 冬季雨季及夜间施工增加费 | 0.97 | 20647.11 | 20647.11 |
| 材料二次倒运费 | 0.22 | 4682.85 | 4682.85 |
| 施工辅助费 | 1.03 | 21924.25 | 21924.25 |
| 施工队伍进退场费 | 1.25 | 26607.10 | 26607.10 |
| 企业管理费 | 7.46 | 168588.60 | 168588.60 |
| 利润 | 7.00 | 169994.25 | 169994.25 |
| 规费 | 1.60 | 34057.09 | 34057.09 |
| 税前合计 |  | 4562749.05 | 4562749.05 |
| 增值税 | 9.00 | 410647.41 | 410647.41 |
| 建筑安装工程费 |  | 4973396.46 | 4973396.46 |

龙口护岸工程

| 建筑安装单位工程预算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 定额编号 | 分部分项工程名称 | 单位 | 工程数量 | 基价(元) |  | 不含税市场价(元) |  |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合计 | 单价 | 合价 |
| 1 | 10480 | 块石护底（≥200kg） | m³ | 6072 | 69.34 | 421032.48 | 91.91 | 558077.52 |
| 2 | 10400 | 碎石垫层 | m³ | 1704 | 63.32 | 107897.28 | 108.56 | 184986.24 |
| 定额直接费 |  |  |  |  |  | 528929.76 |  | 743063.76 |
| 小型工程增加费：(费率:0%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额直接费合计 |  |  |  |  |  | 528929.76 |  | 743063.76 |
| 其中：人工费 |  |  |  |  |  | 5719.20 |  | 5719.20 |
| 材料费 |  |  |  |  |  | 461748.96 |  | 675882.96 |
| 船机费 |  |  |  |  |  | 61461.60 |  | 61461.60 |
| 施工取费合计: |  |  |  |  |  |  |  | 125232.60 |
| 其中分类取费： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一般水工工程:1-2 |  |  |  |  |  | 125232.61 |
| 税前工程造价： |  |  |  |  |  |  |  | 868296.37 |
| 增值税：(税率：9%) |  |  |  |  |  |  |  | 78146.67 |
| 建筑安装工程费： |  |  |  |  |  |  |  | 946443.04 |

| 建筑安装单位工程施工取费明细表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 费用名称 | 专业工程类别 |  | 费用合计 （元） |
|  | 一般水工工程 |  |  |
|  | 费率(%) | 费用(元) |  |
| 基价定额直接费 |  | 528929.76 | 528929.76 |
| 市场价定额直接费 |  | 743063.76 | 743063.76 |
| 其他直接费 |  | 32634.98 | 32634.98 |
| 安全文明施工费 | 1.50 | 7933.95 | 7933.95 |
| 临时设施费 | 1.20 | 6347.16 | 6347.16 |
| 冬季雨季及夜间施工增加费 | 0.97 | 5130.62 | 5130.62 |
| 材料二次倒运费 | 0.22 | 1163.65 | 1163.65 |
| 施工辅助费 | 1.03 | 5447.98 | 5447.98 |
| 施工队伍进退场费 | 1.25 | 6611.62 | 6611.62 |
| 企业管理费 | 7.46 | 41892.73 | 41892.73 |
| 利润 | 7.00 | 42242.02 | 42242.02 |
| 规费 | 1.60 | 8462.88 | 8462.88 |
| 税前合计 |  | 868296.37 | 868296.37 |
| 增值税 | 9.00 | 78146.67 | 78146.67 |
| 建筑安装工程费 |  | 946443.04 | 946443.04 |

排水口工程

| 建筑安装单位工程预算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 定额编号 | 分部分项工程名称 | 单位 | 工程数量 | 基价(元) |  | 不含税市场价(元) |  |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合计 | 单价 | 合价 |
| 1 | 30264 | 预制C30砼沉淀池 | m³ | 48.00 | 483.54 | 23209.92 | 794.56 | 38138.88 |
| 2 | 30267 | 安装C30砼沉淀池，运距5km | 件 | 6.00 | 2168.13 | 13008.78 | 2688.86 | 16133.16 |
| 3 | 10276 | 级配碎石垫层 | m³ | 249.88 | 52.52 | 13123.49 | 123.20 | 30784.72 |
| 4 | 6137* | 混凝土排水管购买安装 管口直径(cm) 100 | m | 117.00 | 654.28 | 76550.76 | 658.92 | 77093.64 |
| 5 | 30403 | 钢筋加工 非预应力构件 其他 | t | 4.29 | 3322.65 | 14267.46 | 3859.24 | 16571.58 |
| 定额直接费 |  |  |  |  |  | 140160.41 |  | 178721.98 |
| 小型工程增加费：(费率:0%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额直接费合计 |  |  |  |  |  | 140160.41 |  | 178721.98 |
| 其中：人工费 |  |  |  |  |  | 11724.68 |  | 11724.87 |
| 材料费 |  |  |  |  |  | 109357.85 |  | 143740.84 |
| 船机费 |  |  |  |  |  | 19077.88 |  | 23256.27 |
| 施工取费合计: |  |  |  |  |  |  |  | 33185.19 |
| 其中分类取费： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一般水工工程:1-5 |  |  |  |  |  | 33185.23 |
| 税前工程造价： |  |  |  |  |  |  |  | 211907.21 |
| 增值税：(税率：9%) |  |  |  |  |  |  |  | 19071.65 |
| 建筑安装工程费： |  |  |  |  |  |  |  | 230978.86 |

| 建筑安装单位工程施工取费明细表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 费用名称 | 专业工程类别 |  | 费用合计 （元） |
|  | 一般水工工程 |  |  |
|  | 费率(%) | 费用(元) |  |
| 基价定额直接费 |  | 140160.41 | 140160.41 |
| 市场价定额直接费 |  | 178721.98 | 178721.98 |
| 其他直接费 |  | 8647.90 | 8647.90 |
| 安全文明施工费 | 1.50 | 2102.41 | 2102.41 |
| 临时设施费 | 1.20 | 1681.92 | 1681.92 |
| 冬季雨季及夜间施工增加费 | 0.97 | 1359.56 | 1359.56 |
| 材料二次倒运费 | 0.22 | 308.35 | 308.35 |
| 施工辅助费 | 1.03 | 1443.65 | 1443.65 |
| 施工队伍进退场费 | 1.25 | 1752.01 | 1752.01 |
| 企业管理费 | 7.46 | 11101.10 | 11101.10 |
| 利润 | 7.00 | 11193.66 | 11193.66 |
| 规费 | 1.60 | 2242.57 | 2242.57 |
| 税前合计 |  | 211907.21 | 211907.21 |
| 增值税 | 9.00 | 19071.65 | 19071.65 |
| 建筑安装工程费 |  | 230978.86 | 230978.86 |

陆域形成工程

| 建筑安装单位工程预算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 定额编号 | 分部分项工程名称 | 单位 | 工程数量 | 基价(元) |  | 不含税市场价(元) |  |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合计 | 单价 | 合价 |
| 1 | 10326 | 陆上压路机场地碾压 压路机碾压 | m² | 325410.58 | 0.58 | 188738.14 | 0.76 | 247312.04 |
| 2 | 10325 | 陆上场地回填开山土方 | m³ | 1626148.58 | 19.12 | 31091960.85 | 25.08 | 40783806.39 |
| 定额直接费 |  |  |  |  |  | 31280698.99 |  | 41031118.43 |
| 小型工程增加费：(费率:0%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额直接费合计 |  |  |  |  |  | 31280698.99 |  | 41031118.43 |
| 其中：人工费 |  |  |  |  |  | 442665.80 |  | 442154.74 |
| 材料费 |  |  |  |  |  | 26489960.37 |  | 34249294.57 |
| 船机费 |  |  |  |  |  | 4348072.82 |  | 6339669.12 |
| 施工取费合计: |  |  |  |  |  |  |  | 976281.15 |
| 其中分类取费： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一般陆域工程:1 |  |  |  |  |  | 43522.32 |
|  |  | 大型土石方工程的填料价值:2 |  |  |  |  |  | 932758.83 |
| 税前工程造价： |  |  |  |  |  |  |  | 42007399.58 |
| 增值税：(税率：9%) |  |  |  |  |  |  |  | 3780665.96 |
| 建筑安装工程费： |  |  |  |  |  |  |  | 45788065.54 |

| 建筑安装单位工程施工取费明细表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用名称 | 专业工程类别 |  |  |  | 费用合计 （元） |
|  | 一般陆域工程 |  | 大型土石方工程的填料价值 |  |  |
|  | 费率(%) | 费用(元) | 费率(%) | 费用(元) |  |
| 基价定额直接费 |  | 188738.14 |  | 31091960.85 | 31280698.99 |
| 市场价定额直接费 |  | 247312.04 |  | 40783806.39 | 41031118.43 |
| 其他直接费 |  | 11060.05 |  |  | 11060.05 |
| 安全文明施工费 | 1.50 | 2831.07 |  |  | 2831.07 |
| 临时设施费 | 1.13 | 2132.74 |  |  | 2132.74 |
| 冬季雨季及夜间施工增加费 | 0.91 | 1717.52 |  |  | 1717.52 |
| 材料二次倒运费 | 0.19 | 358.60 |  |  | 358.60 |
| 施工辅助费 | 0.97 | 1830.76 |  |  | 1830.76 |
| 施工队伍进退场费 | 1.16 | 2189.36 |  |  | 2189.36 |
| 企业管理费 | 7.23 | 14445.41 |  |  | 14445.41 |
| 利润 | 7.00 | 14997.05 | 3.00 | 932758.83 | 947755.88 |
| 规费 | 1.60 | 3019.81 |  |  | 3019.81 |
| 税前合计 |  | 290834.36 |  | 41716565.22 | 42007399.58 |
| 增值税 | 9.00 | 26175.09 | 9.00 | 3754490.87 | 3780665.96 |
| 建筑安装工程费 |  | 317009.45 |  | 45471056.09 | 45788065.54 |