附件2

防城港市2025年秋冬种种植点建设

项目实施方案

为切实做好全市秋冬种农业生产工作，进一步提高农业综合效益，发挥种植点的示范带动作用，确保农业稳产增产与农民持续增收，结合我市实际，制定本实施方案。

一、项目目标

以保障农产品有效供给、促进农民增收为核心，立足秋冬季开展秋冬种种植点建设工作，以点带面推动全市秋冬种生产，为农业增效、农民增收注入强劲动力。2025年，在全市4个县（市、区）建成8个秋冬种种植点，单个种植点相对连片面积100亩(含100亩)以上。

二、奖补内容及标准

（一）奖补内容。各县（市、区）因地制宜利用秋冬季，优先选择相对集中连片、平坦、交通便利、群众意愿高、种植带动力强、增产潜力大的区域作为建设地点，在蔬菜、红薯、玉米、马铃薯等作物中，选择有地方特色和优势的品种作为种植品种。

（二）奖补标准。从市本级财政资金安排40万元，采用以奖代补形式，对市级核验通过的种植点给予扶持，每个种植点奖励5万元，主要用于奖补种子种苗、农业生产资料、机械作业、设施设备等相关投入。

三、申报流程

（一）县（市、区）审核申报

1.申报主体。符合条件的新型农业经营主体（专业大户、家庭农场、农民合作社、农业企业等）均可向所在地县级农业农村部门提出申请。

2.申报时间。2025年12月5日前，由各县（市、区）农业农村部门对辖区申报材料进行审核，达到种植要求后填写申报表并以正式文上报市农业农村局备案。

3.申报材料。项目申报表、项目建设方案（包括实施地点、具体建设内容、建设期限、资金投入概算及来源情况、财政资金支持环节、绩效目标、联农带农机制等内容）、营业执照（个人需提供身份证件）。

（二）市本级批复

市农业农村局组织专业技术人员对县（市、区）农业农村部门上报的项目进行初步核验，初步核验通过后，批复确定为秋冬种种植点。

四、项目验收及核验

（一）开展验收。验收时间根据秋冬种作物收获时间由各县（市、区）确定，一般不超过2026年5月份。项目完成后，由项目实施主体向县（市、区）农业农村部门提出验收申请，县级农业农村部门组织验收（含测产）。项目经县（市、区）农业农村部门验收合格后，将测产验收报告及测产情况表、项目总结（包括建设目标任务、投入情况、实际效益、带动农户、主要措施等内容）、项目图片、经营主体营业执照复印件(种植大户的提供身份证件复印件）、租地合同（协议）或村委证明、银行账户信息（备注开户行全称）等材料报市农业农村局。

（二）组织核验。市农业农村局根据县（市、区）提交的验收材料，联合县（市、区）农业农村部门对项目实施面积及作物长势进行验收。并运用“国土调查云”等工具测绘种植片面积，总面积达到100亩，且产量达到相关作物种类标准，视为通过验收。相关作物种类产量标准为：蔬菜平均产量不低于1000公斤/亩、红薯平均产量不低于1000公斤/亩、玉米鲜苞平均产量不低于500公斤/亩、马铃薯平均产量不低于2000公斤/亩。

五、资金拨付

项目验收合格后，在市农业农村局门户网站公示5个工作日。公示完成后，由市农业农村局统一向市财政局申请资金，按照最终验收合格的项目，将资金直接拨付至项目实施主体。

六、工作要求

（一）加强宣传发动。县（市、区）农业农村部门要积极宣传发动，利用秋冬季组织辖区内的农业生产经营主体（包括家庭农场、农民专业合作社、农村集体经济组织、农业企业和其他从事农业生产经营的组织和个人）开展种植点建设。

（二）抓好技术指导。市、县两级农业农村技术部门要切实抓好技术指导服务，引导种植主体科学播种、科学施肥，做好田间管理。紧盯作物生长的关键节点，对承担种植的主体要跟踪服务到位，真正指导种植主体种得出、种得好，确保2025年秋种种植工作落地见效。

（三）严格审核程序。市、县级农业农村部门要切实增强责任意识，扎实推进，并严格审核和监管，对采取各种方式进行骗取、套取补助资金的，按有关法律规定处理。同一造建设项目不能多头重复申报，不能重复享受财政补助资金。

附件：1.防城港市2025年秋冬种种植点项目申报表

2.防城港市2025年秋冬种种植点项目验收表

3.测产验收报告及测产情况表

4.防城港市2025年秋冬种种植点项目核验表

附件1

防城港市2025年秋冬种种植点项目申报表

项目名称： 填表时间： 年 月 日

实施主体名称	法人代表或

实施主体负责人
项目实施

主体地址
项目实施

联系人	联系电话	申请金额	万元
项目

建设

情况	1.项目地点：

2.种植规模和品种：

3.计划种植时间：

4.计划投入资金及内容：
申请

单位

承诺	本单位（或本人）保证认真组织实施项目。如弄虚作假，所造成的后果，由本单位负责人（或本人）承担。

单位（盖章）：

法人代表（或本人）签字：

年 月 日
县级农业农村部门意见	项目经审查属实，同意申报。

具体经办人：

分管领导： 单位（盖章）：

年 月 日

附件2

防城港市2025年秋冬种种植点项目验收表

项目名称： 填表时间： 年 月 日

实施主体

名称	法人代表或实施主体

负责人
联系人
联系电话
项目实际

完成情况（包括项目地点、种植品种、面积、产量等方面）
验收组 成员	组员	姓名	单位	职务或职称	签名
组长
成员
成员
成员
成员
县级农业农村部门意见	经组织验收，项目种植规模、产量达到奖补标准，同意通过验收。

年 月 日
附件3

测产验收报告及测产情况表

（参考样式）

2026年×月×日，防城港市××县（区）农业农村局组织专家对××种植点进行测产验收，专家组经过实地测产验收，形成测产验收意见如下：

一、基本情况

测产地点：防城港市防城区××镇×村。种植点种植品种：××，种植面积××亩，播种日期：202×年×月×日，收获期：202×年×月×日-×月×日。

二、测产方法

对种植点按高、中、低三种类型田实地随机取样，每个类型田取样×个点（一般为3个或5个点），得出实际产量，平均后再折算出亩产量。

三、测产结果

种植点平均亩产：××公斤，已达到目标产量（蔬菜平均产量不低于1000公斤/亩;红薯平均产量不低于1000公斤/亩;玉米鲜苞平均产量不低于500公斤/亩;马铃薯平均产量不低于2000公斤/亩）。

四、县农业农村部门意见

符合测产验收要求，数据真实可信，同意验收结果。

地块性质	测产点

面积（平方米）	测产点平均总重

（公斤）	高、中、低

产田平均总重（公斤）	折算每亩产量

（公斤）
高产地块
中产地块
低产地块
秋冬种种植点测产情况表

测产人员：

附件4

防城港市2025年秋冬种种植点项目核验表

项目名称： 填表时间： 年 月 日

实施主体

名称	法人代表或实施主体

负责人
联系人
联系电话
项目实际

完成情况（包括项目地点、种植品种、面积等方面）
验收组 成员	组员	姓名	单位	职务或职称	签名
组长
成员
成员
成员
成员
市级农业农村部门验收意见	经组织验收，项目种植规模达到奖补标准，同意通过验收。

年 月 日