## Sheet2
2025年市人民政府为民办实事项目表
序号 | 项目 名称 | 建设规模和内容 | 建设起止年限 | 总投资 （万元） | 项目资金来源（万元） | [5 empty] | 项目进展情况（形象进度） | 2025年建设目标 | 牵头单位 | 责任单位 | 备注
[5 empty] | 中央补助资金 | 自治区 补助资金 | 市本级财政安排 资金 | 县级筹措资金 | 社会融资 | 业主自筹资金
项目合计10个 |  |  |  | 51710 | 17548 | 1753.2 | 5419.93 | 735.8 | 0 | 25653.07
1 | 教育暖心及补短板工程 | 包含教育暖心工程、企沙中心幼儿园（北港园区）项目两部分。建设内容包括： 1.实施教育暖心工程，投资1000万元,为市一中等市直学校修缮学生宿舍、采购热水设备、更新一批多媒体仪器设备等。 2.新建企沙中心幼儿园（北港园区），投资1221万元,用地面积5000平方米，办学规模为12个班360人，总建筑面积4500平方米，主要建设内容为幼儿教室及服务用房，大门围墙、铺装硬化、绿化亮化、排水排污以及设备采购等配套设施。 | 2023.1-2025.12 | 2221 | 621 | 600 | 1000 |  |  |  | 教育暖心工程：正在开展前期工作。 企沙中心幼儿园（北港园区）：正在进行装修。 | 完工。 | 市教育局 | 港口区人民政府 | 1.教育暖心工程1000万元由市本级财政安排。 2.企沙中心幼儿园（北港园区）投资1221万元。
2 | 防城港市乡村卫生室和基层中医诊疗能力提升项目 | 包含乡村卫生室、基层中医诊疗能力提升两部分。建设内容包括： 1.建设修缮上思县在妙镇、平福乡、南屏乡，东兴市江平镇、东兴镇、马路镇，防城区那良镇、峒中镇、大菉镇、茅岭镇、那梭镇、文昌街道等至少27个村级卫生室及附属设施。2.在基层构建“数字+中医”体系，包括搭建AI辅助诊疗、AI随访、管理后台、中医辅助诊疗设备、中医体征采集套装等数字中医系统；构建数字中医、数字图书馆，购置视力筛查仪。 | 2025.02-2025.12 | 1289 |  |  | 891 |  |  | 398 | 乡村卫生室:正在开展前期工作。 基层中医诊疗能力提升:现已使联盟单位能正常开展中医治疗服务，中药服务未能开展，数字图书馆已能正常开放使用。 | 完工并投入使用。 | 市卫生健康委员会 | 上思县人民政府、东兴市人民政府、防城区人民政府，市中医医院 | 1.乡村卫生室891万元由市本级财政安排（计划在年中预算调整时安排到位）。 2.基层中医诊疗能力提升398万元为业主自筹。
3 | 饮水安全保障惠民工程 | 包含木头滩饮用水水源地保护工程（一期）和农村供水保障项目。建设内容包括： 1.在木头滩一级保护区设置封闭防护网约3Km、标志牌、宣传牌、界桩等设施； 2.在保护区范围内村屯建设污水处理设施5座，配套建设污水管网、检查井等设施； 3.对保护区范围内黄竹塘段支沟、丹竹江段支沟、枫木坪段支沟等3条水生态受损村屯支沟进行生态修复，建设驳岸约5Km。 4.实施维修养护各县（市、区）农村供水项目30处，新建上思县和防城区农村供水保障项目8处。 | 2024.06-2025.12 | 3900 | 3500 | 300 | 100 |  |  |  | 木头滩饮用水水源地保护工程（一期）：1.完成防护网约 1.64km；界桩12根；标志牌4块；新建宣传牌3个；新建道路警示牌3个。2.完成污水处理设施2座，配套建设管网约9.35km，检查井340座。 农村供水保障项目：完成项目初步设计工作。 | 完工。 | 市生态环境局、市水利局 | 各县（市、区）人民政府 | 1.木头滩饮用水水源地保护工程（一期）投资3100万元。 2.农村供水保障项目投资800万元。
4 | 开通防城港跨省动车列车 | 与南宁铁路局沟通，每日开行1对防城港（东兴）至西安动车组列车、防城港（东兴）至广州动车组列车，开通时间为三年。 | 2025.6-2025.11 | 1400 |  |  | 600 | 200 | 600 |  |  | 增开防城港动车组列车。 | 市交通运输局 | 东兴市人民政府、市财政局
5 | 老旧小区基础设施品质提升改造工程 | 1.改造东兴市2个小区、7栋、147户，建筑面积约9418平方米，对小区内外供水管网进行更新、维修，整理供电管线，更换老化线路，清理住户室外私拉乱接电线，疏通改造污水网，翻修防水层隔热层，改造、更换、维修公共照明设施及线路，增设监控设备。 2.改造港口区16个小区、26栋、703户，建筑面积约72744平方米，提升小区的供水、排水、道路、供气、消防、生活垃圾分类等基础设施，维修小区内建筑物屋面、外墙、楼梯、屋面防水等公共部位，拆除违法建设，整治小区及周边绿化、照明等环境，改造或建设小区电动自行车及汽车充电设施、体育健身设施等配套设施。 3.改造防城区4个小区、9栋、124户，建筑面积约5178.35平方米，对小区内污水、雨水管网、楼栋外立面、楼梯扶手进行改造，修复道路路面，翻修防水层隔热层，新增公共照明设施、垃圾分类处理点等。 4.打通4条老旧小区“断头路”，其中港口区2条，防城区2条，包含道路硬化、绿化、照明等工程。 | 2024.12-2025.12 | 1344 | 419 | 289.2 | 200 | 435.8 |  |  | 除打通4条老旧小区“断头路”外，其余子项均已开工建设。 | 完工。 | 市住房和城乡建设局 | 东兴市人民政府、港口区人民政府、防城区人民政府 | 1.打通4条老旧小区“断头路”200万元为市本级财政安排资金。 2.小区改造项目资金由上级资金和县（市、区）配套。
6 | 防城港市精神福利医院项目 | 新建精神福利医院综合楼1栋，其中地上6层，地下1层，建设床位500张，总建筑面积26007.94平方米，包括门诊部、住院部、医技科室、生活用房等。 | 2023.11-2025.12 | 9690 | 6000 |  | 1532.93 |  |  | 2157.07 | 已完成综合楼主体基坑工程施工、地下室工程施工；完成综合楼6层。 | 完工。 | 市民政局
7 | 便民休闲运动设施补短板项目 | 包含防城区狗岭口袋公园、防城区河西湾口袋公园、经开区体育公园3个公园。建设内容包括： 1.防城区狗岭口袋公园。面积约2900平方米，拟建设上山步道、沿途休憩坐凳、照明、健身器材等设施，增加红色文化宣传栏。 2.防城区河西湾口袋公园。面积约5400平方米，拟利用江边自然景观，完善绿道、园路、休息亭廊等配套设施和绿化植物，打造集休闲、散步、观景于一体的绿地景观。 3.经开区体育公园。建设体育公园1个，总用地面积约70亩，主要建设足球场、兵乓球场、篮球场等运动场地及安装户外健身器材；配套建设生态停车场、绿化、公共厕所、监控等附属设施。 | 2025.9-2025.12 | 1350 |  | 500 | 750 | 100 |  |  | 正在开展前期工作。 | 完工。 | 市住房和城乡建设局、市文化广电体育和旅游局 | 防城区人民政府、港口区人民政府 | 1.防城区两个口袋公园由住房和城乡建设局牵头实施，总投资550万元，均由市本级财政安排。 2.经开区体育公园由市文化广电体育和旅游局牵头实施，投资800万元，其中500万元自治区资金，200万元市本级财政资金，100万元县级筹措。 3.市本级财政安排资金计划在年中预算调整时安排到位。
8 | 公交优化提升便民服务项目 | 1.2025年新采购8辆6米段新能源公交车。为中心区公交环线，从防城港北站始发，线路主要途经北部湾高中、金海湾小区、金海湾中学、市政府、德城市场、防城港四中等中心区人流密集区域的行政单位、社区、学校和市场，终点站回到防城港北站。 2.对客流需求较大的公交线路进行科学合理规划，如3路、9路、10路等热门线路发班班次，根据客源情况进行调整，如上下班高峰期时段，适当增加发班密度，在低谷期时段减少班次。 3.推广“掌上公交”APP和小程序，完善功能，让群众能及时掌握公交线路的到站时间，减少群众的候车时间。 | 2025.6-2025.12 | 640 |  | 64 | 346 |  |  | 230 | 正在开展前期工作。 | 完成购车任务，合理调整公交班次，推广完善“掌上公交”APP小程序。 | 市交通运输局 | 市投资集团 | 市本级财政安排资金计划在年中预算调整时安排到位。
9 | 广西滨海公路企沙至茅岭段长坜立交桥工程 | 新建跨铁转体立交桥1座，左幅桥长307.5m，右幅桥长335m，主桥桥面宽度39.4m，线路全长约1.228km，起点里程K24+700，终点里程K25+927.59，设计行车速度100km/h。 | 2024.11-2025.12 | 22868 | [5 empty] | 22868 | 该项目涉铁部分与非涉铁部分同时施工，具体施工情况如下：5＃墩完成3根桩基浇筑，完成占比100%，并完成上部桥台混凝土浇筑；4＃墩完成10根桩基浇筑，完成占比100%，并完成左幅上部桥台以及右幅地系梁的混凝土浇筑；3＃墩完成10根桩基浇筑，完成占比55.6%；2＃墩完成4根桩基浇筑，完成占比100%；1＃墩完成11根桩基浇筑，完成占比45.83%；路基土方回填完成78000m³，完成占比86.47%。截至目前，累计完成施工产值约3600万元。 | 完成总投资的80%，完成转体桥施工。 | 市交通运输局 | 市港发控股集团有限公司
10 | 防城区2025年城区排水防涝能力提升工程 | 包括防城区雨水管网改造工程（珠河片区）I标段和（文昌片区）I标段两部分。建设内容包括： 1.防城区雨水管网改造工程（珠河片区）I标段，建设改造灵秀社区、黄泥沟两岸、横三路等片区道路排水管网长度约8.7公里及配套恢复工程等； 2.防城区雨水管网改造工程（文昌片区）I标段，建设改造教师街、滩头组、A-7等片区道路排水管网、箱涵长度约6公里及配套恢复工程等。 | 2024.12-2025.11 | 7008 | 7008 | [5 empty] | 正在进行路面开挖和管道安装。 | 完工。 | 防城区人民政府 | 市住房和城乡建设局