## 分配入住
防城港市2025年保障性住房分配入住完成情况月报表
填报单位:防城港市住房和城乡建设局 | [8 empty] | 2025-12-26 | [6 empty] | 单位:套
| 累计建成 | 巳分配入住 | 其中:本年新增分配入住 | 廉租住房 |  |  | 公共租赁住房 |  |  | 经济适用住房 |  |  | 城市棚户区改造 |  |  | 国有工矿棚户区改造
|  |  |  | 累计建成 | 累计已分配入住 | 其中: | 累计建成 | 累计已分配入住 | 其中: | 累计建成 | 已分配入住 | 其中: | 累计建成 | 已分配入住 | 其中: | 累计建成 | 已分配入住 | 其中:
[6 empty] | 本年新增分配入住 |  |  | 本年新增分配入住 |  |  | 本年新增分配入住 |  |  | 本年新增分配入住 |  |  | 本年新增分配入住
合计 | 43951 | 40723 | 387 | 4679 | 6208 | 120 | 5427 | 8156 | 243 | 867 | 569 | 24 | 31664 | 24476 | 0 | 1314 | 1314 | 0
市本级 | 4126 | 4792 | 192 | 352 | 606 | 36 | 1448 | 2275 | 132 | 292 | 174 | 24 | 1086 | 789 | 0 | 948 | 948 | 0
港口区 | 22129 | 17252 | 37 | 890 | 1227 | 0 | 1822 | 2411 | 37 | 24 | 0 | 0 | 19393 | 13614 | 0 | 0 | 0 | 0
防城区 | 5967 | 6484 | 33 | 1076 | 1311 | 15 | 596 | 902 | 18 | 24 | 0 | 0 | 4271 | 4271 | 0 | 0 | 0 | 0
上思县 | 5787 | 6593 | 64 | 1457 | 1769 | 48 | 850 | 1413 | 16 | 401 | 394 | 0 | 2863 | 2801 | 0 | 216 | 216 | 0
东兴市 | 5942 | 5602 | 61 | 904 | 1295 | 21 | 711 | 1155 | 40 | 126 | 1 | 0 | 4051 | 3001 | 0 | 150 | 150 | 0
联系电话:0770-2826916

## 配租配售
2025年住房租赁补贴发放、城镇保障性住房配租配售情况表
填报单位（盖章）：防城港市住房和城乡建设局 |  |  | 截至 2025年12月25日 单位: 套（户）、平方米、万元
指标名称 |  | 计量单位 | 合计 | 廉租住房保障 |  | 公共租赁住房保障
|  |  |  | 其中：租赁补贴 | 其中：实物配租 | 其中：租赁补贴 | 其中：实物配租
本期末正在实施保障户数 |  | 户 | 9300 | 205 | 4413 | 0 | 4682
自年初至本期末新增保障户数 |  | 户 | -57 | -11 | -37 | 0 | -9
其中：年初至本期末新进入保障户数 |  | 户 | 369 | 6 | 120 | 0 | 243
年初至本期末退出保障户数 |  | 户 | 426 | 17 | 157 | 0 | 252
年初至本期新增发放租赁补贴总额 |  | 万元 | 26.32 | 29.32 | 0 | 0 | 0
本期末累计退出保障户数 |  | 户 | 10972 | 5703 | 1795 | 0 | 3474
本期末累计已实施保障户数 |  | 户 | 20272 | 5908 | 6208 | 0 | 8156
年初至本期末租赁补贴发放总户数 |  | 户 | 199 | 199 | 0 | 0 | -
单位负责人： | 统计负责人： |  | 填表人： |  | 联系电话: | 0770-2826916
|  | 2024年12月台账（信息系统）正在入住数 |  | 216 | 4450 | 0 | 4691
|  | 2024年12月台账（信息系统）累计退出数 |  | 5686 | 1638 | 0 | 3222
注意：租赁补贴、经济适用房和限价商品房2024年12月份的数据，以各市上报的2024年12月份配租配售表中的数据为准
Note on D14: dfsdf: 数据来源在《2016年12月份分配入住数据表》中的”正在入住数（标黄色）”
Note on D15: dfsdf: 数据来源在《2016年12月份分配入住数据表》中的”累计退出数（标黄色）”

## 棚户区改造
防城港市棚户区改造任务完成情况月报表
| 填报单位:防城港市住房和城乡建设局 | [16 empty] | 截至：2025年12月
项目序号 | 区划 | 项目名称 | 市本级/县/市 | 项目所属年度 | 项目改造户（套）数 | [5 empty] | 项目进展信息 | [6 empty] | 棚户区类型 | 完成投资和资金情况
[5 empty] | 总套数 | 其中实物安置 | 其中货币化安置 |  |  |  | 建设状态 | 已完成基本建成（套数） |  |  |  | 累计竣工交付套数 |  |  | 计划总投资（万元） | 年计划投资（万元） | 投资总额（万元） | 本年完成投资（万元）
[6 empty] | 小计 | 小计 | 其中：政府收购房源安置 | 其中：居民选购商品住房 | 其中：居民自由支配货币补偿款 |  | 总计 | 已报基本建成（套数） | 未报基本建成（套数） | 未报基本建成中本年新增（套数） | 总计 | 本年新增竣工交付（套数）
|  | 防城港市小计（98） |  |  | 33036 | 19212 | 13824 | 0 | 10 | 13814 |  | 32978 | 31352 | 1626 | 1626 | 25239 | 1409 |  | 1056067.72 | 13410.01 | 727219.79 | 9328.04
1 | 防城港市 | 2017年旧公车安置住宅区 | 港口区 | 2017 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 基本建成 | 120 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 城中村 | 1934 | 0 | 20 | 20
2 | 防城港市 | 2015年港口区旧公车安置住宅区 | 港口区 | 2015 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 基本建成 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 城中村 | 1933 | 0 | 6248 | 0
3 | 防城港市 | 2017年企沙棚户区改造工程 | 港口区 | 2017 | 752 | 105 | 647 | 0 | 0 | 647 | 基本建成 | 752 | 752 | 0 | 0 | 647 | 0 | 城中村 | 15800 | 0 | 420.26 | 25.71
4 | 防城港市 | 2014年公车垭港二区住宅区 | 港口区 | 2015 | 323 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 基本建成 | 323 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 城中村 | 5500 | 0 | 4122 | 0
5 | 防城港市 | 2012年港口区企沙镇政府城棚改造项目（3栋60套） | 港口区 | 2012 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 竣工验收 | 56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 城市危房 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 防城港市 | 2016年港口区旧公车安置住宅区 | 港口区 | 2017 | 120 | 90 | 30 | 0 | 0 | 30 | 基本建成 | 120 | 120 | 0 | 0 | 30 | 0 | 城中村 | 1933 | 0 | 2.06 | 2.06
7 | 防城港市 | 2014年港口区冲孔安置住宅区 | 港口区 | 2015 | 604 | 554 | 50 | 0 | 0 | 50 | 基本建成 | 604 | 604 | 0 | 0 | 50 | 0 | 城中村 | 27242.2 | 0 | 20348.68 | 9.49
8 | 防城港市 | 2020年防城港市经开区安置区棚户区改造项目 | 港口区 | 2020 | 1114 | 0 | 1114 | 0 | 0 | 1114 | 基本建成 | 1114 | 1114 | 0 | 0 | 1114 | 0 | 城中村 | 66522 | 0 | 34 | 0
9 | 防城港市 | 2017年港口区大龙安置住宅区 | 港口区 | 2017 | 370 | 0 | 370 | 0 | 0 | 370 | 基本建成 | 370 | 370 | 0 | 0 | 370 | 0 | 城中村 | 0 | 0 | 41.01 | 41.01
10 | 防城港市 | 2014年港口区沙港安置住宅区 | 港口区 | 2015 | 1251 | 547 | 704 | 0 | 0 | 704 | 基本建成 | 1251 | 1251 | 0 | 0 | 704 | 0 | 城中村 | 23176 | 0 | 25071.63 | 40.06
11 | 防城港市 | 2014年港口区北港安置住宅区（三、四期） | 港口区 | 2015 | 2726 | 2187 | 539 | 0 | 0 | 539 | 基本建成 | 2726 | 2726 | 0 | 0 | 2726 | 0 | 城中村 | 74000 | 0 | 83576 | 0
12 | 防城港市 | 2014年港口区和平安置住宅区 | 港口区 | 2015 | 3161 | 816 | 2345 | 0 | 0 | 2345 | 基本建成 | 3161 | 2252 | 909 | 909 | 2345 | 909 | 城中村 | 46100 | 0 | 49314.75 | 35.32
13 | 防城港市 | 2016年港口区企沙棚户区改造工程 | 港口区 | 2017 | 752 | 583 | 169 | 0 | 0 | 169 | 基本建成 | 752 | 752 | 0 | 0 | 169 | 0 | 城中村 | 15800 | 0 | 183.41 | 183.41
14 | 防城港市 | 2015年北港安置区（382套） | 港口区 | 2016 | 382 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 竣工验收 | 382 | 382 | 0 | 0 | 382 | 0 | 城中村 | 7517 | 0 | 0 | 0
15 | 防城港市 | 2014年港口区豪丫市场配套安置住宅区 | 港口区 | 2015 | 188 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 竣工验收 | 188 | 188 | 0 | 0 | 188 | 0 | 城中村 | 21980 | 0 | 16804 | 0
16 | 防城港市 | 2014年港口区缪屋二期安置区 | 港口区 | 2015 | 338 | 313 | 25 | 0 | 0 | 25 | 基本建成 | 338 | 338 | 0 | 0 | 25 | 0 | 城中村 | 9000 | 0 | 7961 | 0
17 | 防城港市 | 2014年港口区渔民上岸棚户区改造 | 港口区 | 2015 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 基本建成 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 城中村 | 16321.29 | 0 | 13161.49 | 86.9
18 | 防城港市 | 2011年港口区光坡镇光坡粮所城棚改造项目（1栋24套） | 港口区 | 2011 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 竣工验收 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 城市危房 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 防城港市 | 2019年防城港市经开区安置区棚户区改造项目（大板二期小区、港安新区） | 港口区 | 2019 | 673 | 0 | 673 | 0 | 0 | 673 | 基本建成 | 673 | 673 | 0 | 0 | 673 | 0 | 城中村 | 49140 | 0 | 16302.78 | 300
20 | 防城港市 | 2015年港口区大龙安置住宅区 | 港口区 | 2015 | 580 | 0 | 580 | 0 | 0 | 580 | 基本建成 | 580 | 580 | 0 | 0 | 580 | 0 | 城中村 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 防城港市 | 2018年防城港市光坡安置区棚户区改造项目 | 港口区 | 2018 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 | 基本建成 | 250 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 城中村 | 18072 | 0 | 3706.75 | 6.75
22 | 防城港市 | 2015年港口区企沙棚户区改造工程 | 港口区 | 2015 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 竣工验收 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 城中村 | 8400 | 0 | 32014 | 0
23 | 防城港市 | 2015年北港安置区（404套） | 港口区 | 2015 | 404 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 竣工验收 | 404 | 404 | 0 | 0 | 404 | 0 | 城中村 | 8500 | 0 | 0 | 0
24 | 防城港市 | 2014年港口区大龙安置住宅区 | 港口区 | 2015 | 3735 | 2237 | 1498 | 0 | 0 | 1498 | 基本建成 | 3735 | 3735 | 0 | 0 | 1498 | 0 | 城中村 | 56800 | 300 | 37080.5 | 0
25 | 防城港市 | 防城港市高铁安置区棚户区改造项目——三沙小区 | 港口区 | 2018 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 基本建成 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 城中村 | 38926 | 300 | 6084.64 | 33.58
26 | 防城港市 | 2019年防城区棚户区改造工程(第三批)上三滩安置点项目 | 防城区 | 2019 | 65 | 45 | 20 | 0 | 0 | 20 | 竣工验收 | 65 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 城中村 | 852.74 | 0 | 338.72 | 42.4
27 | 防城港市 | 2015年防城区佛堂村云朗组安置小区二期（到来组安置小区） | 防城区 | 2015 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 竣工验收 | 62 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 城中村 | 2732.64 | 0 | 60.05 | 0
28 | 防城港市 | 2014年防城港市利师安置小区二期（坜头西安置点） | 防城区 | 2015 | 111 | 21 | 90 | 0 | 0 | 90 | 竣工验收 | 111 | 111 | 0 | 0 | 111 | 0 | 城中村 | 1514 | 0 | 0 | 0
29 | 防城港市 | 2018年防城区堤路园安置区 | 防城区 | 2018 | 120 | 5 | 115 | 0 | 0 | 115 | 竣工验收 | 120 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 城中村 | 1400 | 0 | 1668.4 | 0
30 | 防城港市 | 2015年防城区佛堂村上排组安置小区 | 防城区 | 2015 | 150 | 144 | 6 | 0 | 0 | 6 | 竣工验收 | 150 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 城中村 | 5427.1 | 0 | 4817.36 | 0
31 | 防城港市 | 2015年防城区第三中学城棚改造项目（3栋516套） | 防城区 | 2015 | 109 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 竣工验收 | 109 | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 城市危房 | 16000 | 0 | 8300 | 0
32 | 防城港市 | 2015年防城区文昌新区坜头东组安置小区 | 防城区 | 2015 | 104 | 85 | 19 | 0 | 0 | 19 | 竣工验收 | 104 | 104 | 0 | 0 | 104 | 0 | 城中村 | 5016.25 | 0 | 3930.27 | 2.13
33 | 防城港市 | 2020年防城区华侨建材厂城市棚户区改造项目 | 防城区 | 2020 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 停工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 城市危房 | 15573 | 0 | 4780 | 0
34 | 防城港市 | 2019年防城区文昌街道佛堂村新村安置点 | 防城区 | 2019 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 66 | 竣工验收 | 66 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 城中村 | 2710.36 | 0 | 632.99 | 0
35 | 防城港市 | 2015年防城区佛堂村云朗组安置小区 | 防城区 | 2015 | 72 | 61 | 11 | 0 | 0 | 11 | 竣工验收 | 72 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 城中村 | 2732.64 | 0 | 2022.23 | 0
36 | 防城港市 | 2015年防城区城南安置小区兵老坝组团工程 | 防城区 | 2015 | 163 | 130 | 33 | 0 | 0 | 33 | 竣工验收 | 163 | 163 | 0 | 0 | 163 | 0 | 城中村 | 2783.81 | 0 | 2529.02 | 0
37 | 防城港市 | 2015年防城区江山半岛东岸棚户区改造工程 | 防城区 | 2015 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 竣工验收 | 250 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 城中村 | 33064.37 | 0 | 25987.38 | 0
38 | 防城港市 | 2014年防城区墨鱼港安置小区 | 防城区 | 2015 | 67 | 52 | 15 | 0 | 0 | 15 | 竣工验收 | 67 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 城中村 | 3595.54 | 0 | 2585.33 | 0
39 | 防城港市 | 2012年防城区卓尚置业城棚改造项目（1栋92套） | 防城区 | 2012 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 竣工验收 | 86 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 城市危房 | 1928 | 0 | 1928 | 0
40 | 防城港市 | 2014年防城区李子潭一级公路冲湴温屋冯屋安置小区 | 防城区 | 2015 | 74 | 27 | 47 | 0 | 0 | 47 | 竣工验收 | 74 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 城中村 | 4728.04 | 0 | 4470.25 | 0
41 | 防城港市 | 2014年防城区大万安置小区 | 防城区 | 2015 | 52 | 48 | 4 | 0 | 0 | 4 | 竣工验收 | 52 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 城中村 | 3419.58 | 0 | 3133.78 | 0
42 | 防城港市 | 2015年防城区城南安置小区老苏塘B组团工程 | 防城区 | 2015 | 159 | 141 | 18 | 0 | 0 | 18 | 竣工验收 | 159 | 159 | 0 | 0 | 159 | 0 | 城中村 | 2651.96 | 0 | 2304.1 | 0
43 | 防城港市 | 2014年防城区利师安置小区 | 防城区 | 2015 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 竣工验收 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 城中村 | 3878.03 | 0 | 3246.73 | 0
44 | 防城港市 | 2019年防城区堤路园安置项目一期 | 防城区 | 2019 | 490 | 112 | 378 | 0 | 0 | 378 | 竣工验收 | 490 | 490 | 0 | 0 | 490 | 0 | 城中村 | 15622.66 | 0 | 10625.48 | 1.12
45 | 防城港市 | 2015年防城区佛堂村下排组安置小区 | 防城区 | 2015 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 竣工验收 | 52 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 城中村 | 3546.73 | 0 | 2548.08 | 0
46 | 防城港市 | 2010年防城区广西广播电视防城中波台城棚改造项目 | 防城区 | 2010 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 竣工验收 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 城市危房 | 454 | 0 | 454 | 0
47 | 防城港市 | 2014年防城区铁路沿线宅基地安置点（一区至五区） | 防城区 | 2015 | 498 | 190 | 308 | 0 | 0 | 308 | 竣工验收 | 498 | 498 | 0 | 0 | 498 | 0 | 城中村 | 29770.57 | 0 | 28143 | 1.18
48 | 防城港市 | 2014年防城区铁路沿线宅基地安置点（六区至七区） | 防城区 | 2015 | 293 | 48 | 245 | 0 | 0 | 245 | 竣工验收 | 293 | 293 | 0 | 0 | 293 | 0 | 城中村 | 23574.66 | 0 | 16313.06 | 0
49 | 防城港市 | 2015年防城区长榄岛安置小区 | 防城区 | 2015 | 247 | 32 | 215 | 0 | 0 | 215 | 竣工验收 | 247 | 247 | 0 | 0 | 247 | 0 | 城中村 | 11955.97 | 0 | 9142.36 | 0
50 | 防城港市 | 2015年防城区农机管理中心城棚改造项目（2栋120套） | 防城区 | 2015 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 竣工验收 | 31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 城市危房 | 4300 | 0 | 4300 | 0
51 | 防城港市 | 2014年防城区附城中心校城棚改造项目（1栋148套） | 防城区 | 2014 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 竣工验收 | 110 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 城市危房 | 6600 | 0 | 6380 | 0
52 | 防城港市 | 2014年冲湴安置小区二区（老苏塘A安置点） | 防城区 | 2015 | 108 | 66 | 42 | 0 | 0 | 42 | 竣工验收 | 108 | 108 | 0 | 0 | 108 | 0 | 城中村 | 1354 | 0 | 0 | 0
53 | 防城港市 | 2019年防城区堤路园(二期） | 防城区 | 2019 | 125 | 34 | 91 | 0 | 0 | 91 | 竣工验收 | 125 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 城中村 | 1213.09 | 0 | 1026.83 | 2.9
54 | 防城港市 | 2011年防城区老干局城棚改造项目（3栋144套） | 防城区 | 2011 | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 竣工验收 | 144 | 144 | 0 | 0 | 144 | 0 | 城市危房 | 3700 | 0 | 3700 | 0
55 | 防城港市 | 2015年防城区棚户区改造工程（第三批）漩水万安置点 | 防城区 | 2015 | 93 | 18 | 75 | 0 | 0 | 75 | 竣工验收 | 93 | 93 | 0 | 0 | 93 | 0 | 城中村 | 927.28 | 0 | 525.54 | 10.02
56 | 防城港市 | 2011年防城区征稽所城棚改造项目（1栋112套） | 防城区 | 2011 | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 竣工验收 | 112 | 112 | 0 | 0 | 112 | 0 | 城市危房 | 3600 | 0 | 3600 | 0
57 | 防城港市 | 2012年防城区饲料公司城棚改造项目（2栋60套）（原粮食局改制企业） | 防城区 | 2012 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 竣工验收 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 城市危房 | 1500 | 0 | 1500 | 0
58 | 防城港市 | 2013年防城区拥军路21号城棚改造项目(1栋320套)(老干局二期) | 防城区 | 2013 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 竣工验收 | 150 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 城市危房 | 7000 | 0 | 7000 | 0
59 | 防城港市 | 2016年上思县粮食局5#楼危旧房改造项目 | 上思县 | 2016 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 竣工验收 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 城市危房 | 2000 | 0 | 2000 | 0
60 | 防城港市 | 2018年上思县赖氨酸厂 | 上思县 | 2018 | 136 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 竣工验收 | 136 | 136 | 0 | 0 | 136 | 0 | 城市危房 | 4093 | 0 | 4093 | 0
61 | 防城港市 | 2016年上思县思阳镇供销社危旧房改造项目 | 上思县 | 2016 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 竣工验收 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 城市危房 | 855 | 0 | 855 | 0
62 | 防城港市 | 2016年上思县北湖社区综合整治（改造）项目 | 上思县 | 2016 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 竣工验收 | 720 | 720 | 0 | 0 | 720 | 0 | 旧住宅小区综合整治 | 2850 | 0 | 2850 | 0
63 | 防城港市 | 2018年上思县公安局交通管理大队城市棚户区改造项目 | 上思县 | 2018 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 停工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 城市危房 | 2450 | 0 | 2450 | 0
64 | 防城港市 | 2016年上思县彩元社区综合整治（改造）项目 | 上思县 | 2016 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 竣工验收 | 400 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 旧住宅小区综合整治 | 1998 | 0 | 1998 | 0
65 | 防城港市 | 2021年上思想那板水库管理处棚户区改造项目（原上思县思阳镇团结东 路那板巷1号那板水库生活区危旧房改住房项目） | 上思县 | 2023 | 116 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 基本建成 | 116 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 城市危房 | 24000 | 0 | 22528.02 | 0
66 | 防城港市 | 2016年上思县石油分公司 | 上思县 | 2016 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 竣工验收 | 29 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 城市危房 | 605 | 0 | 605 | 0
67 | 防城港市 | 2011年上思县供销社城棚改造项目（4栋84套） | 上思县 | 2011 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 竣工验收 | 84 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 城市危房 | 1140 | 0 | 1140 | 0
68 | 防城港市 | 2011年上思县木材公司城棚改造项目（3栋72套） | 上思县 | 2011 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 竣工验收 | 72 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 城市危房 | 1080 | 0 | 1080 | 0
69 | 防城港市 | 2011年上思县民政福利公司城棚改造项目（2栋35套） | 上思县 | 2011 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 竣工验收 | 35 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 城市危房 | 490 | 0 | 490 | 0
70 | 防城港市 | 2011年上思县手工业农具厂城棚改造项目（1栋21套） | 上思县 | 2011 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 竣工验收 | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 城市危房 | 290 | 0 | 290 | 0
71 | 防城港市 | 2011年上思县思阳镇财政所城棚改造项目（1栋24套） | 上思县 | 2011 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 竣工验收 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 城市危房 | 403 | 0 | 403 | 0
72 | 防城港市 | 2019年上思县化工综合厂棚户区改造项目 | 上思县 | 2019 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 竣工验收 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 城市危房 | 2560 | 0 | 2560 | 0
73 | 防城港市 | 2012年上思县永福置业有限公司城棚改造项目（1栋100套）(原上思县农业 机械化校) | 上思县 | 2012 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 竣工验收 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 城市危房 | 1400 | 0 | 1400 | 0
74 | 防城港市 | 2012年上思县十万山制药厂工棚改造项目（9栋216套） | 上思县 | 2012 | 216 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 竣工验收 | 216 | 216 | 0 | 0 | 216 | 0 | 城市危房 | 2600 | 0 | 2600 | 0
75 | 防城港市 | 2013年上思县思阳镇东靖路西侧城棚改造项目(1栋90套)（农机局） | 上思县 | 2013 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 竣工验收 | 90 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 城市危房 | 2600 | 0 | 2600 | 0
76 | 防城港市 | 2013年上思县思阳镇更生路35号城棚改造项目（财政局） | 上思县 | 2013 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 竣工验收 | 88 | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 城市危房 | 1800 | 0 | 1800 | 0
77 | 防城港市 | 2013年上思县更生南路城棚改造项目（1栋24套）（物价局） | 上思县 | 2013 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 竣工验收 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 城市危房 | 300 | 0 | 300 | 0
78 | 防城港市 | 2015年上思县粮食局城棚改造项目 | 上思县 | 2015 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 竣工验收 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 城市危房 | 1300 | 0 | 1300 | 0
79 | 防城港市 | 2015年上思县万山大道安置区 | 上思县 | 2015 | 423 | 290 | 133 | 0 | 0 | 133 | 竣工验收 | 423 | 423 | 0 | 0 | 423 | 0 | 旧住宅小区综合整治 | 10803.73 | 0 | 10803.73 | 0
80 | 防城港市 | 2015年上思县思阳粮所城棚改造项目 | 上思县 | 2015 | 320 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 竣工验收 | 320 | 320 | 0 | 0 | 320 | 0 | 城市危房 | 9390 | 0 | 9390 | 0
81 | 防城港市 | 2014年上思县工商局城市棚户区改造 | 上思县 | 2015 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 竣工验收 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 城市危房 | 4364 | 0 | 4364 | 0
82 | 防城港市 | 2019年上思县水利电业有限公司城市棚户区改造项目 | 上思县 | 2019 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 基本建成 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 城市危房 | 13000 | 1800 | 9853 | 1365
83 | 防城港市 | 2015年东兴市楠木山安置区1735套 | 东兴市 | 2015 | 1735 | 395 | 1340 | 0 | 10 | 1330 | 竣工验收 | 1735 | 1735 | 0 | 0 | 1735 | 0 | 城中村 | 19019.17 | 0 | 18798.94 | 0
84 | 防城港市 | 2020年东兴市国门幸福里小区832套 | 东兴市 | 2016 | 832 | 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 基本建成(主体施工) | 832 | 615 | 217 | 217 | 0 | 0 | 城中村 | 110541.02 | 8945.63 | 77027.44 | 5784.19
85 | 防城港市 | 2018东兴市棚户区改造项目 | 东兴市 | 2018 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 基本建成 | 180 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 城中村 | 33119 | 0 | 687.22 | 0
86 | 防城港市 | 2015年东兴市楠木山安置区880套 | 东兴市 | 2016 | 880 | 0 | 880 | 0 | 0 | 880 | 竣工验收 | 880 | 880 | 0 | 0 | 880 | 0 | 城中村 | 18767.05 | 0 | 17242.28 | 0
87 | 防城港市 | 2020年东兴市国门幸福里小区192套 | 东兴市 | 2018 | 192 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 基本建成 | 192 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 城中村 | 25509.47 | 2064.38 | 17775.56 | 1334.81
88 | 防城港市 | 2011年东兴市口岸办城棚改造项目（10栋200套） | 东兴市 | 2011 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 竣工验收 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 城市危房 | 9100 | 0 | 9100 | 0
89 | 防城港市 | 2019年东兴市金星大厦棚户区改造项目 | 东兴市 | 2020 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 基本建成 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 城市危房 | 1021.09 | 0 | 990 | 0
90 | 防城港市 | 2012年东兴市交通征费稽查处东兴所城棚改造项目（1栋128套） | 东兴市 | 2012 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 竣工验收 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 城市危房 | 4600 | 0 | 5060 | 0
91 | 防城港市 | 2012年东兴市园区开发公司工棚改造项目（3栋150套）（原江平盐场） | 东兴市 | 2012 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 竣工验收 | 150 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 国有工矿棚户区 | 2295.68 | 0 | 2295.68 | 0
92 | 防城港市 | 2014年市本级行政中心安置小区 | 市本级 | 2015 | 245 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 竣工验收 | 245 | 245 | 0 | 0 | 245 | 0 | 城中村 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | 防城港市 | 2011年市本级“惠港新城”城棚改造项目（5栋791套） | 市本级 | 2011 | 791 | 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 竣工验收 | 791 | 791 | 0 | 0 | 791 | 0 | 城市危房 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | 防城港市 | 2011年市本级气象局城棚改造项目（1栋20套） | 市本级 | 2011 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 竣工验收 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 城市危房 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 防城港市 | 2011年市本级企沙盐场工棚改造项目（13栋330套） | 市本级 | 2011 | 330 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 竣工验收 | 330 | 330 | 0 | 0 | 330 | 0 | 国有工矿棚户区 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | 防城港市 | 2012年市本级腾飞龙广场城棚改造项目（货币安置30户） | 市本级 | 2012 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 竣工验收 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 城市危房 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | 防城港市 | 2012年市本级企沙盐场工棚改造项目（18栋522套） | 市本级 | 2012 | 522 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 竣工验收 | 522 | 522 | 0 | 0 | 522 | 0 | 国有工矿棚户区 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | 防城港市 | 2014年东兴市园区开发公司工棚改造项目（2栋96套） | 市本级 | 2014 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 竣工验收 | 96 | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 国有工矿棚户区 | 0 | 0 | 0 | 0